## .2010
[10 empty] | PROJEKTY 2010 501-9000 do 501-9050 |  |  | Mszczonów
Wyszków
Wojnicz
| Nr projektu | Data dostawy | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Zam. Concorde | Budżetowanie | ZT Logistyce | Potwierdzenie ZT | Godzina dostawy | Nazwa towaru lub usługi |  | 375 | 250 | 805 | 806 | 706 | Sprzedaż | 603- | 603+ | 606
| 501-9027 | 18.09.2010 | Ostrowiec Świętokrz. | Traugutta |  | v | v | v | v |  | MOT 250 + 4xLUC603(+)#REN# + ZAM
| 501-9037 | 23.09.2010 | Częstochowa | Okólna | [7 empty] | 501-7957
| 501-9007 | 24.09.2010 | Stare Babice | Warszawska | [7 empty] | DOPROJEKTOWAĆ
| 501-9021 | 24.09.2010 | Tomaszów Lubelski | Jana Pawła II
| 501-9023 | 24.09.2010 | Janów Lubelski | Zamoyskiego | [7 empty] | DOMINO
| 501-9026 | 27.09.2010 | Kolbuszowa | Obrońców Pokoju
| demontaż | 27.09.2010 | Giżycko | Kolejowa | [6 empty] | demontaż
| 501-9036 | 28.09.2010 | Wojnicz | Krakowska
| 501-9044 | 28.09.2010 | Piotrków Trybunalski | Narutowicza | [6 empty] | MOT 5,00
| 501-9034 | 29.09.2010 | Kraków | Piastowska | 3647 | v | v | v | v | 8 | MOT 20,00 + 8xARAN805 + 4xARAN806 + 1xXTREEM706 + kom6p + ZAM
| 501-9039 | 30.09.2010 | Sejny | 1-Maja | [5 empty] | 18
|  |  | PAŹDZIERNIK | [7 empty] | PAŹDZIERNIK
| 501-9038 | 1.10.2010 | Giżycko | Smętka |  | v | renowacja |  |  |  | MOT 22,50 #REN# + 8xARAN805 #REN# + 4xXTREEM706 #REN# + kom4p + ZAM | wszystkie meble po renowacji, nie jedzie nic z magazynu, rolety do wymiany w terminie późniejszym | 375 | 250 | 805 | 806 | 706 | 123000 | 603- | 603+ | 606
| 501-9032 | 4.10.2010 | Zagórz | Piłsudskiego |  | v | v | v | v | 8 | MOT 25,00 + 10xARAN805 + 4xARAN806 + kom8p + ZAM | Grzyb - 4.10. | 4 | 4 | 10 | 4
| demontaż | 5.10.2010 | Garwolin | Korczaka | [6 empty] | demontaż
| 501-9035 | 5.10.2010 | Tarnów | Leśna |  | v | v | v | v | 8 | MOT 21,25 + 10xLUC603 + 4xLUC603 + kom4pREN + ZAM | insp Szczupak: może się przesunąć na 5.10 | 3 | 4 | 10 | 4
| 501-9048 | 6.10.2010 | Warszawa | Zwoleńska |  | v | v | v | v | 19 | MOT375 | roleta elektryczna | 1 |  |  |  |  | 38705
| 501-9047 | 7.10.2010 | Warszawa | Heroldów | 3797 | v | v | v | v | 8 | MOT 21,25 + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom8p +ZAM | bez zmian 7.10 | 5 | 1 | 6 | 4
| 501-9024 | 7.10.2010 | Żyrardów | Mickiewicza |  | v | v | v | v | 8 | MOT 22,50 + 5xARAN805 + 5xARAN806 + kom4p +ZAM | idą stare rolety z silnikiem | 6 | 0 | 5 | 5 |  | 250000
| 501-9051 | 8.10.2010 | Przasnysz | Piłsudskiego |  | v | v | v | v | 8 | EH 21,25 #REN# + 6xARAN805 #REN# + 4xARAN806 #REN# +kom4p | rolety ręczne, zamiana nowe 6xLUC603- + 4xLUC604+ DOPROJEKTOWAĆ | [5 empty] | 123000
| 501-9052 | 8.10.2010 | Białystok | Radzymińska |  | v | v | v | v | 8 | MOT 22,50 + 6xARAN805 #REN# + 4xARAN806 #REN# +kom4p | nowe 805 i 806, rolety ręczne, Tomek Łojewski - brak 6xReflektor | 4 | 3 |  |  |  | 230000
| 501-9054 | 12.10.2010 | Choroszcz | Sienkiewicza |  | v | v | v | v | 8 | MOT 21,25 + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom4p +ZAM | przesunięcie z 11.10 na 12.10 na prośbę Rafała Kowalskiego
| 501-9033 | 13.10.2010 | Sandomierz | Portowa |  | v | v | v | v | 8 | MOT 25,00 + 10xARAN805 + 4xARAN806 + kom8p + ZAM | przesunięcie z 11.10 na 13.10 na prośbę Rafała Kowalskiego | 6 | 1 | 10 | 4 |  | 280000
| 501-9050 | 13.10.2010 | Krasnystaw | Rejowiecka |  | v | v | v | v | 8 | MOT 21,25 + 10xARAN805 + 4xARAN806 + kom4p + ZAM | Skończyć regał na 15.10.2010 przed sanepidem - prośba Krzysiek Szykuła 600444094 kierownik rejonu. | 5 | 1 | 10 | 4 |  | 260000
| 501-9059 | 14.10.2010 | Parczew | Wojska Polskiego |  | v | v | v | v | 19 | MOT 7,50 | czekamy na agregaty, rolety elektryczne, -1x375 +1x250, brak jednej rolety elektrycznej 250.
| 501-9049 | 16/17.10 | Warszawa | Sobieskiego |  | renowacja |  |  |  |  | MOT375 #REN# 2m wys!!! | 16/17.10.2010 wstępnie, regał po renowacji MOT375; z kierownikiem rejonu uzgodnione przed chwilą, prace będą przeprowadzone równolegle z przesunięciem regałów na pieczywo, PawełKozłowski również poprosił o zmianę terminu, roleta ręczna bo ciąg na ręcznych. | [5 empty] | 23000
| 501-9046 | 18.10.2010 | Rzeszów | Warszawska |  | v | v | v | v | 8 | MOT 25,00 + 10xARAN805 + 4xARAN806 + kom8p + ZAM | dosłać |  |  | 10 | 4 |  | 280000
| 501-9063 | 22.10.2010 | Giżycko | Kolejowa |  | v | v | v | tylko rolety | 8 | MOT 22,50 + 8xARAN805 + 4xARAN806 + kom10p + ZAM |  | 4 | 3 | re | re
| 501-9045 | 25.10.2010 | Biała Podlaska | Anny Jagiellonki |  | v | v | v | v | 19 | MOT375 | czekac potwierdzenia brak agr | 1 |  |  |  |  | 38705
| 501-9081 | 25.10.2010 | Zamość | Lubelska | demontaż | [5 empty] | demontaż
| 501-9057 | 26.10 meble 27/28 | Lublin | Diamentowa |  | v | v | v | v |  | MOT 21,25 + 12xARAN805 + 4xARAN806 + kom p + ZAM | DOMINO, agregat, skraplacz i instalacja 26 od 10. 27 meble. Z rysunku nie widać jaka komora, liczona 4p | 5 | 1 | 12 | 4
| 501-9065 |  | Garwolin | Korczaka | demontaż | v |  |  |  | fra | demontaż
| 501-9083 |  | Radymno | Lwowska |  | v |  |  |  | fra | Montaż komory z materiałami
| 501-9084 |  | Kraków | Jerzmanowskiego |  | v |  |  |  | fra | Montaż komory z materiałami
| 501-9085 |  | Kraśnik | Urzędowska |  | v |  |  |  | fra | Montaż komory z materiałami
| 501-9028 | 18.09.2010 | Łowicz | Warszawska | [6 empty] | EH 6,25#REN# + XTREEM706#REN#
|  |  | LISTOPAD | [7 empty] | LISTOPAD
| demontaż | 2.11.2010 | Skarżysko Kamienna | Piłsudskiego | demontaż |  |  |  |  | 18-19 | demontaż
| 501-9055 | 3.11.2010 | Józefosław | Julianowska | 3263 | v | v | v | v | 8 | MOT 23,75 +10xARAN805 + 4xARAN806 + 1xXTREEM706 + kom6p + ZAM |  | 5 | 2 | 10 | 4 | 1
| 501-9072 | 3.11.2010 | Maków Mazowiecki | Przasnyska | demontaż |  |  |  |  | od rana | demontaż
| 501-9074 | 3.11.2010 | Legionowo | Zegrzyńska | demontaż | v |  |  |  | od rana | demontaz
| 501-9053 | 4.11.2010 | Łódź | Pułku | 3095 | v | v | v | v | 8 | MOT 23,75 + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom6p | Na pewno ARAN + 2x chłodziarki na magazyn do B Łódź Florecistów. BRAKUJE 2xMOT3,75 | 5 | 2 | 6 | 4
| 501-9080 | 4.11.2010 | Shell Magdalenka |  |  | v |  |  | v |  | shell
| 501-9082 | 6.11.2010 | Bełchatów | Czyżewskiego |  | v | renowacja |  |  |  | MOT375#REN# + ZAM + rolety + świetlówki | wszystko od roszaka | ren
| 501-9075 | 8.11.2010 | Kielce | Zagórska |  | v | v | v | v |  | MOT 17,50 + 6xLUC603(-) + 4xLUC603(+) 1xLUC606 + kom6p + ZAM
| 501-9097 | 10.11.2010 | Ożarów Mazowiecki | Konotopska |  | v | v | v | v |  | 1xNOVUM603L(+)
| 501-9102 | 10.11.2010 | PL Garwolin Ring | [7 empty] | MC 13 + Velando 3D
| do | 12.11.2010 | SP Grudziądz Średnica | [7 empty] | shell
| 501-9076 | kw44 | Lublin | Wieniawska | demontaż | v |  |  |  |  | demontaż
| 501-9092 | 15.11.2010 | Kraków | II Pułku Lotniczego | demontaż | v |  |  |  | 8 | demontaż
| 501-9079 | 16.11.2010 | Brzesko | Mickiewicza |  | v | v | v | v |  | MOT 22,50 + 10xARAN805 + 4xARAN806 + kom8p + ZAM
| 501-9078 | 18.11.2010 | Lublin | Wieniawska | 1749 po demontażu | v | v | v |  |  | MOT 20,00 + 6xLUC603(-) + 4xLUC603(+) + kom p + ZAM |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 6 | 4
| 501-9096 | 18.11.2010 | Płock | Bielska |  | v | v | v |  |  | MOT 23,75 + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom8p + ZAM |  | 5 | 2
| 501-9058 | 20.11.2010 | Radomsko | Narutowicza | 3793 | v | v | v |  |  | MOT 21,25 + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom6p + ZAM |  | 5 | 1 | 6 | 4
| 501-9095 | 23.11.2010 | Skarżysko Kamienna | Piłsudskiego | 1565 | v | v | v | v |  | MOT 21,25 + 4xARAN805 + 4xARAN806 + kom4p + ZAM | 6-2=4xARAN805, bo 2xARAN805 z Suchedniowa | 5 | 1 | 4 | 4
| 501-9093 | 24.11.2010 | Knyszyn | Szkolna |  | v | v | v | v |  | MOT 20,00 + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom6p + ZAM | ZMIANA NA LUC: wysłane 2LUC- i 4LUC+. U.Matlińska: zamontować agregat na komorze dostaw nad chłodnią | 4 | 2 | 6 | 4
| 501-9062 | 25.11.2010 | Białystok | Upalna |  | v | v | v | v |  | MOT 18,75 + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom6p + ZAM | zmiana {6xCaravell606(-) + 2xCaravell606(+) + 1xXTREEM606(+)} | 3 | 3 | 6 | 4
| 501-9072 | 27.11.2010 | Maków Mazowiecki | Przasnyska | poDemontażu | v | v | v | v | 9 | MOT 20,00 + 6xARAN805#REN# + 2xARAN806#REN# + 2xARAN806 + kom4p + ZAM |  | 4 | 2 | re | re
| 501-9112 | 28.11.2010 | Kielce | Zagórska |  | v | v | v | v | 9 | MOT375
| 501-9066 | 29.11.2010 | Poddębice | Łęczycka | 3818 | v | v | v | v |  | MOT 20,00 + 5xLUC603(-) + 5xLUC603(+) + kom6p + ZAM | brak 3xLUC- i 1xLUC+ oraz 2 półki600 dosłać, dosłane 8.12 | 4 | 2 |  |  |  |  | 6 | 4
| 501-9104 | 29.11.2010 | Ostrowiec Św. | Okólna | 1482 | v | v | v | v |  | 1xARAN805 |  |  |  | 1
| 501-9061 | 30.11.2010 | Białobrzegi | Krakowska | 3784 | [5 empty] | MOT 25,00 + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom6p + ZAM |  | 6 | 1 | 6 | 4
| 501-9098 | 30.11.2010 | Chełm | Lubelska | [6 empty] | MOT 21,25 + 10xARAN805 + 4xARAN806 + kom4p + ZAM |  |  |  | 10 | 4
| 501-9074 | 30.11.2010 | Legionowo | Zegrzyńska | poDemontażu | v | v | v | v | 15 | MOT 25,00#REN# + 8xARAN805#REN# + 6xARAN806#REN# + kom8p + ZAM | + MONAXIS 250 83-R.C3 D dostawiony zostanie w późniejszym terminie | 5 | 1 | re | re
| 501-9060 | Cargill
|  |  | GRUDZIEŃ | [7 empty] | GRUDZIEŃ
| 501-9065 | 1.12.2010 | Garwolin | Korczaka | poDemontażu 1399 | v | v | v | v | 8 | MOT 21,25 + 8xARAN805 + 4xARAN806 + kom9p + ZAM | zamówienie było na arany po renowacji, ale nie mamy - wysłane nowe 2.12.2010 | 5 | 1 | re | re
| 501-9077 | 2.12.2010 | Żuromin | Zwycięstwa | 3304 | v | v | v | v | 9 | MOT 27,50 + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom6p + ZAM
| 501-9081 | 3.12.2010 | Zamość | Lubelska | 3672 | v | v | v | v | 9 | MOT 25,00 + 10xARAN805 + 4xARAN806 + 1xXTREEM706 + kom4p + ZAM | nie ma rampy, auto musi być z windą, Xtreem dowieziony 9.12 | 6 | 2 | 10 | 4
| 501-9073 | 3.12.2010 | Warszawa | Modlińska |  | v | v | v | v | 9 | MOT 20,00 + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom4p + ZAM |  | 4 | 2 | 6 | 4
| 501-9107 | 4.12.2010 | Mława | Staszewskiego | 3286 | v | v | v | v | 8 | MOT 22,50 + 8xARAN805 + 4xARAN805 + 1xXTREEM706 + kom6p + ZAM | 16.12 otwarcie
| 501-9109 | 4.12.2010 | Siedlce | Wojska Polskiego |  | v | v | v | v | 20 | MOT375
| 501-9108 | 6.12.2010 | Sieniawa | Piłsudskiego | 3436 | v | v | v | v | 9 | MOT25,00 + 10xARAN805 + 4xARAN806 + kom6p + ZAM |  |  |  | 10 | 4
| 501-7941 | 6.12.2010 | Pisz | Wołodyjowskiego |  | v | v | v | v | 12 | MOT 20,00 + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom8p + ZAM | 8.12 sanepid przesunięty na 10.12 | 4 | 2 | 6 | 4 |  | 240000
| 501-9105 | 7.12.2010 | Lubartów | Kleeberga | 3365 | v | v | v | v | 8 | MOT 18,75 + 6xLUC603(-) + 2xLUC603(+) + 1xARAN606 + kom3p + ZAM | brak freezerów, dosłane 8.12
| 501-9056 | 7.12.2010 | Piotrków Trybunalski | Piłsudskiego/Dzielna | 3335 | v | v | v | v | 8 | MOT 21,25 + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom6p + ZAM | + wymiana rolety 375 silnik | 5 | 1 | 6 | 4
| 501-9067 | 8.12.2010 | Radom | Zborowskiego | 2940 | v | v | v | v | 13 | MOT 25,00 + 5xARAN805 + 3xARAN806 + 1xXTREEM706 + kom4p + ZAM |  | 6 | 1 | 5 | 3 | 1
| 501-9103 | 10.12.2010 | Warszawa | Al. Jerozolimskie |  | v |  |  |  | 8 | MOT 21,25 + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom8p + ZAM | t. łojewski
| 501-9115 | 10.12.2010 | Siedlce | Biskupa Świrskiego |  | v | v | v | v |  | 2xARAN806 + 1xXTREEM706
| 501-9099 | 17.12.2010 | Limanowa | Piłsudskiego | 3004 | v | v | v | v | 8 | MOT 25,00 + 10xARAN805 + 4xARAN806 + kom8p + ZAM | 21-23.12 otw |  |  | 10 | 4
| 501-9116 | 17.12.2010 | Piotrków Trybunalski | Dzielna |  | v | v | v | v |  | 1xLUC603- + 1xLUC603+ | Łódź, ul. Wodna
? | 501-9068 | 12.2010 | Łódź | Przybyszewskiego 28 | 3877 | [5 empty] | projekt zamknięty, zrobiony w 08.2011 - 501-9266 | MOT 17,50 + 6xLUC603(-) + 4xLUC603(+) 1xLUC606 + kom6p + ZAM |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 6 | 4 | 1
| 2010 | dodatkowe |  |  | 2010 |  |  |  |  | 2010
| 501-9064 |  | 14.06.2011 | B-3228 | B-3228 | [5 empty] | Zakończony - pusty projekt w concordzie. |  |  | 3 | 4 | 6 | 4
| 501-9086 | 24-09-2010 | Biała Rawska | Mickiewicza |  | v |  |  |  |  | izolacja podłogikomory chłodniczej
| 501-9087 | 03-10-2010 | Międzyrzec Podlaski | Brzeska |  | v |  |  |  |  | wymiana agregatu chłodniczego do całego ciągu regału z dostawką
| 501-9088 | 05-10-2010 | Maków mazowiecki | Przasnyska |  | v |  |  |  |  | przeniesienie agregatu i skraplacza
| 501-9089 | 06-10-2010 | Bielsk Podlaski | Zwirki i Wigury |  | v |  |  |  |  | Przestawienie regału wraz z dostawka i wymianą agregatu chłodniczego
| 501-9090 | 19-09-2010 | Biała Podlaska | Sidorska |  | v |  |  |  |  | przestawienie agregatu chłodniczego
| 501-9091 | 02-09-2010 | Sędziszów Małopolski | Wesola |  | v |  |  |  |  | przeniesienie agregatu chłodniczego
| 501-9094 | 08-09-2010 | Krakow | Wybickiego |  | v |  |  |  |  | demontaz i montaz komory chłodniczej
| 501-9101 | 17-11-2010 | Shell | Zasieki |  | v |  |  |  |  | MC 13 + Velando 3 D
| 501-9106 | 24-11-2010 | Shell | Zamość |  | v |  |  | v |  | MC 13 + Velando 3 D
| 501-9110 |  | Łochów | Łochowska |  | v |  |  |  |  | zamrazarka po renowacji
| 501-9111 |  | Warszawa | Witolińska |  | v |  |  |  |  | półki do regalu
| 501-9100 | 8-12-2010 | Rymanów | Bieleckiego |  | v |  |  |  |  | 2 x ARAN 805 + 2 x ARAN 806
| 501-9113 |  | Koszalin |  | Shell | [6 empty] | "brak lodówki?"
| 501-9114 |  | Grudziądz |  | Shell |  |  |  | v |  | Velando 4D + 1D
| 501-9117 | 26-11-2010 | Warszawa | Grzybowska | [6 empty] | chłodziarka po renowacji

## DC06 Wyszków
Nowy podział
Nr Projektu | DC | Oddz | Miasto | Ulica | Kod | Format | SALES_AREA | AM | DM | Region | CZAS REMONTU (w dniach) | MIESIĄC | TYDZIEŃ | Czas zamknięcia (wpisać razem z sobotą - od 18.00) | OTWARCIE (data) | UWAGI uzupełnić tylko jeśli sklep nie bierze udziału w akcji | INFORMACJE DODATKOWE | Control
0 | DC06 | 4128 | WARSZAWA | Barkocińska 17 | 03-543 | SUPER BIG | 952 | 242 | 24 | Wyszków | 3 | styczeń | 2 | 14-17.01 | 18.01.2012 | Brak wizualizacji - ustawienie typ fresh focus - prace w godzinach nocnych na otwartym sklepie | 1 | 1
501-5001 | DC06 | 4026 | WARSZAWA | Marywilska 44 | 03-042 | SUPER BIG | 820 | 244 | 24 | Wyszków | 3 | styczeń | 2 | 14-17.01 | 18.01.2012 |  | 1 | 1
501-5003 | DC06 | 2111 | WARSZAWA | ŚWIATOWIDA 53E | 03-144 | SUPER BIG | 813.9 | 244 | 24 | Wyszków | 3 | styczeń | 2 | 14-17.01 | 18.01.2012 |  | 1 | 1
0 | DC06 | 2387 | WARSZAWA | GŁĘBOCKA 13 | 03-287 | SUPER BIG | 865 | 243 | 24 | Wyszków | 3 | styczeń | 2 | 14-17.01 | 18.01.2012 | Brak wizualizacji - ustawienie typ fresh focus - prace w godzinach nocnych na otwartym sklepie | 1 | 1
501-5002 | DC06 | 1295 | BIAŁYSTOK | RYSKA 1 | 15-008 | SUPER BIG | 870 | 252 | 25 | Wyszków | 3 | styczeń | 2 | 14-17.01 | 18.01.2012 |  | 1 | 1
501-5020 | DC06 | 3527 | EŁK | KILIŃSKIEGO 47 | 19-300 | SUPER BIG | 1114 | 212 | 21 | Wyszków | 3 | styczeń | 3 | 21-24.01 | 25.01.2012 |  | 1 | 1
501-5019 | DC06 | 3525 | BIAŁA PODLASKA | WARSZAWSKA 34-38 | 21-500 | SUPER BIG | 1160 | 221 | 22 | Mszczonów | 3 | styczeń | 3 | 21-24.01 | 25.01.2012 |  | 1 | 1
501-5021 | DC06 | 3534 | OSTROŁĘKA | STEYERA 2D | 07-410 | SUPER BIG | 908.5 | 257 | 25 | Wyszków | 3 | styczeń | 3 | 21-24.01 | 25.01.2012 |  | 1 | 1
501-5022 | DC06 | 3533 | LEGIONOWO | SOWIŃSKIEGO 2 | 05-120 | SUPER BIG | 902 | 244 | 24 | Wyszków | 3 | styczeń | 3 | 21-24.01 | 25.01.2012 |  | 1 | 1
501-5023 | DC06 | 2756 | WYSZKÓW | SEROCKA 36 36 | 07-200 | SUPER BIG | 1035 | 202 | 20 | Wyszków | 3 | styczeń | 3 | 21-24.01 | 25.01.2012 |  | 1 | 1
501-5044 | DC06 | 2310 | WARSZAWA | TRAKT BRZESKI 73 | 05-077 | BIG | 763 | 245 | 24 | Wyszków | 3 | styczeń | 4 | 28-31.01 | nie zamykamy | Brak wizualizacji - ustawienie typ fresh focus - prace w godzinach nocnych na otwartym sklepie | 1
501-5045 | DC06 | 3200 | WARSZAWA | Al. Jerozolimskie 56C | b.d. | BIG | b.d. | b.d. | b.d. | Wyszków | 3 | styczeń | 4 | 28-31.01 | 31.01.2012 | zgoda zarządcy | 1
501-5046 | DC06 | 3211 | WARSZAWA | CZUMY 3 | 01-318 | BIG | 687 | 233 | 23 | Wyszków | 3 | styczeń | 4 | 28-31.01 | 01.02.2012 |  | 1
501-5047 | DC06 | 3797 | WARSZAWA | HEROLDÓW 6 | 01-991 | BIG | 740 | 237 | 23 | Wyszków | 3 | styczeń | 4 | 28-31.01 | 01.02.2012 |  | 1
501-5048 | DC06 | 1365 | WARSZAWA | SZOBERA 3A | 01-318 | BIG | 620 | 231 | 23 | Wyszków | 3 | styczeń | 4 | 28-31.01 | 01.02.2012 |  | 1
501-5060 | DC06 | 2347 | WARSZAWA | GRZYBOWSKA 12/14 | 00-132 | MINI | 320 | 234 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 5 | 4-7.02 | 08.02.2012 | zgoda zarządcy | 1
501-5061 | DC06 | 3201 | WARSZAWA | TAMKA 40 | 00-355 | MEDIUM | 504 | 234 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 5 | 4-7.02 | 08.02.2012 |  | 1
501-5062 | DC06 | 2189 | WARSZAWA | NIEMCEWICZA | 02-307 | SMALL | 432 | 234 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 5 | 4-7.02 | 08.02.2012 |  | 1
501-5063 | DC06 | 2502 | WARSZAWA | DZIKA 4 | 00-931 | MEDIUM | 587 | 234 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 5 | 4-7.02 | 08.02.2012 |  | 1
501-5064 | DC06 | 2352 | WARSZAWA | KOROTYŃSKIEGO 23 | 02-123 | MEDIUM | 503 | 232 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 5 | 4-7.02 | 08.02.2012 | zgoda zarządcy | 1
501-5065 | DC06 | 2504 | WARSZAWA | DOBOSZA 12 | 02-376 | MINI | 322.6 | 232 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 |  | 1
501-5066 | DC06 | 2808 | WARSZAWA | JANA KAZIMIERZA 62 | 01-248 | MEDIUM | 549.05 | 235 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 |  | 1
501-5067 | DC06 | 1386 | WARSZAWA | JANA OLBRACHTA 46 | 01-102 | SMALL | 410 | 233 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 |  | 1
- | DC06 | 1039 | WARSZAWA | MODZELEWSKIEGO 27 | 02-679 | SMALL | 441.2 | 236 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 | Brak wizualizacji - ustawienie typ fresh focus - prace w godzinach nocnych na otwartym sklepie | 1
501-5068 | DC06 | 2874 | WARSZAWA | SOBIESKIEGO 18 | 02-957 | SMALL | 450 | 236 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 |  | 1
501-5079 | DC06 | 1908 | WARSZAWA | SZADKOWSKIEGO 1 | 11-008 | MEDIUM | 590 | 233 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 7 | 18-21.02 | 22.02.2012 |  | 1
- | DC06 | 1431 | WARSZAWA | ŚWIETLIKÓW 9 | 01-141 | BIG | 624.4 | 231 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 7 | 18-21.02 | 22.02.2012 | Brak wizualizacji - ustawienie typ fresh focus - prace w godzinach nocnych na otwartym sklepie | 1
501-5080 | DC06 | 1911 | WARSZAWA | WITOLIŃSKA 7 | 11-011 | MEDIUM | 442 | 237 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 7 | 18-21.02 | 22.02.2012 |  | 1
501-5081 | DC06 | 2552 | WARSZAWA | WYKI 11B | 01-314 | MEDIUM | 515 | 231 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 7 | 18-21.02 | 22.02.2012 |  | 1
501-5082 | DC06 | 2994 | WARSZAWA | RAABEGO | 02-793 | MINI | 370 | 236 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 7 | 18-21.02 | 22.02.2012 |  | 1
501-5083 | DC06 | 3398 | WARSZAWA | ALEJE JEROZOLIMSKIE 262 | 05-816 | BIG | 800 | 235 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 8 | 25-28.02 | 29.02.2012 |  | 1
501-5117 | DC06 | 1906 | WARSZAWA | GOLDONIEGO 1 | 01-913 | MINI | 335 | 237 | 23 | Wyszków | 3 | luty | 8 | 25-28.02 | 29.02.2012 | Brak wizualizacji - ustawienie typ fresh focus - prace w godzinach nocnych na otwartym sklepie | 1
501-5085 | DC06 | 1903 | WARSZAWA | ZŁOTEJ WILGI 2 | 11-003 | MEDIUM | 553.7 | 241 | 24 | Wyszków | 3 | luty | 8 | 25-28.02 | 29.02.2012 |  | 1
501-5086 | DC06 | 3210 | WARSZAWA | MARII DĄBROWSKIEJ 15 | 01-903 | SMALL | 508 | 241 | 24 | Wyszków | 3 | luty | 8 | 25-28.02 | 29.02.2012 |  | 1
501-5087 | DC06 | 2235 | WARSZAWA | KORDECKIEGO 56/58 | 04-355 | SMALL | 467.9 | 241 | 24 | Wyszków | 3 | luty | 8 | 25-28.02 | 29.02.2012 |  | 1
501-5034 | DC06 | 3536 | PŁOŃSK | RZEMIEŚLNICZA 4 | 09-100 | SUPER BIG | 1101 | 205 | 20 | Mszczonów | 3 | marzec | 9 | 3-6.03 | 18.04.2012 |  | 1
501-5097 | DC06 | 3214 | WARSZAWA | MODLIŃSKA 158C | 03-186 | MEDIUM | 580 | 244 | 24 | Wyszków | 3 | marzec | 9 | 3-6.03 | 7.03.2012 |  | 1
501-5084 | DC06 | 2066 | WARSZAWA | GROCHOWSKA 338/340 | 04-186 | SMALL | 392 | 242 | 24 | Wyszków | 3 | marzec | 9 | 3-6.03 | 7.03.2012 |  | 1
501-5099 | DC06 | 1658 | WARSZAWA | WYSOCKIEGO 10 | 03-371 | MINI | 265.8 | 243 | 24 | Wyszków | 3 | marzec | 9 | 3-6.03 | 7.03.2012 |  | 1
501-5100 | DC06 | 3251 | STARE BABICE (Zielo | WARSZAWSKA 291 | 05-082 | BIG | 742 | 231 | 23 | Wyszków | 3 | marzec | 9 | 3-6.03 | 7.03.2012 |  | 1
501-5098 | DC06 | 2621 | WARSZAWA | WIATRACZNA 15 | 03-813 | SMALL | 390.88 | 242 | 24 | Wyszków | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012 |  | 1
501-5101 | DC06 | 1910 | WARSZAWA | TARGOWA 24 | 03-728 | BIG | 630 | 242 | 24 | Wyszków | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012 |  | 1
- | DC06 | 4156 | WARSZAWA | RADZYMIŃSKA |  | MEDIUM |  |  |  | Wyszków | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012
- | DC06 | 3896 | WARSZAWA | TERESPOLSKA |  | MINI |  |  |  | Wyszków | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012
- | DC06 | 2422 | ŁOMIANKI | WARSZAWSKA |  | BIG |  |  |  | Wyszków | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012
- | DC06 | 3259 | WARSZAWA | SKOROSZEWSKA |  | BIG |  |  |  | Wyszków | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012
- | DC06 | 4000 | WARSZAWA | CZARODZIEJA 28 |  | BIG |  |  |  | Wyszków | 3 | marzec | 11 | 17-20.03 | 21.03.2012
- | DC06 | 4160 | WARSZAWA | BUKOWIŃSKA |  | BIG |  |  |  | Wyszków | 3 | marzec | 11 | 17-20.03 | 21.03.2012
501-5105 | DC06 | 3416 | WARSZAWA | WAŁ MIEDZYSZYŃSKI 106 |  | BIG |  |  |  | Wyszków | 3 | marzec | 11 | 17-20.03 | 21.03.2012
- | DC06 | 3962 | MARKI | PIŁSUDSKIEGO 119 |  | SUPER BIG |  |  |  | Wyszków | 3 | marzec | 11 | 17-20.03 | 21.03.2012
501-5106 | DC06 | 3218 | ZĄBKI | TARGOWA 4 | 05-091 | BIG | 740 | 247 | 24 | Wyszków | 3 | marzec | 11 | 17-20.03 | 21.03.2012 |  | 1
501-5111 | DC06 | 3369 | MARKI | FABRYCZNA | 05-270 | MEDIUM | 554 | 247 | 24 | Wyszków | 3 | marzec | 12 | 24-27.03 | 28.03.2012 |  | 1
501-5112 | DC06 | 2903 | KOBYŁKA | NAPOLEONA | 05-230 | SMALL | 500 | 247 | 24 | Wyszków | 3 | marzec | 12 | 24-27.03 | 28.03.2012 |  | 1
- | DC06 | 4042 | ZĄBKI | REYMONTA 28 |  | SUPER BIG |  |  |  | Wyszków | 3 | marzec | 12 | 24-27.03 | 28.03.2012 | Brak wizualizacji - ustawienie typ fresh focus - prace w godzinach nocnych na otwartym sklepie
- | DC06 | 4158 | WARSZAWA | JAGIELLOŃSKA 82 |  | SUPER BIG |  |  |  | Wyszków | 3 | marzec | 12 | 24-27.03 | 28.03.2012 | Brak wizualizacji - ustawienie typ fresh focus - prace w godzinach nocnych na otwartym sklepie
- | DC06 | 3908 | ZIELONKA | KOLEJOWA 10 |  | MEDIUM |  |  |  | Wyszków | 3 | marzec | 12 | 24-27.03 | 28.03.2012 | Brak wizualizacji - ustawienie typ fresh focus - prace w godzinach nocnych na otwartym sklepie
501-5035 | DC06 | 3531 | HAJNÓWKA | 3-GO MAJA 51A | 17-200 | SUPER BIG | 1110 | 255 | 25 | Wyszków | 3 | marzec | 12 | 24-27.03 | 28.03.2012 |  | 1
501-5036 | DC06 | 1795 | PUŁTUSK | JANA PAWŁA II 2/4 | 06-100 | SUPER BIG | 900 | 207 | 20 | Wyszków | 3 | kwiecień | 15 | 14-17.04 | 18.04.2012 |  | 1
501-5037 | DC06 | 1943 | OTWOCK | KOŁŁĄTAJA 61A | 05-400 | BIG | 753.6 | 246 | 24 | Mszczonów | 3 | kwiecień | 15 | 14-17.04 | 18.04.2012 |  | 1
501-5038 | DC06 | 3114 | RADZYMIN | JANA PAWŁA II 66 | 05-250 | BIG | 680 | 206 | 20 | Wyszków | 3 | kwiecień | 15 | 14-17.04 | 18.04.2012 |  | 1
501-5300 | DC06 | 3425 | ŁUKÓW | SIENKIEWICZA 1 | 21-400 | BIG | 750 | 225 | 22 | Mszczonów | 3 | kwiecień | 16 | 21-24.04 | 25.04.2012 |  | 1
501-5301 | DC06 | 3424 | SIEDLCE | MIESZKA I23 | 08-119 | BIG | 750 | 226 | 22 | Mszczonów | 3 | kwiecień | 16 | 21-24.04 | 25.04.2012 |  | 1
501-5302 | DC06 | 1728 | AUGUSTÓW | CHREPTOWICZA 15 | 16-300 | BIG | 706 | 215 | 21 | Wyszków | 3 | kwiecień | 16 | 21-24.04 | 25.04.2012 |  | 1
501-5303 | DC06 | 1775 | CIECHANÓW | SIKORSKIEGO 11 | 06-400 | BIG | 678 | 203 | 20 | Wyszków | 3 | kwiecień | 16 | 21-24.04 | 25.04.2012
501-5304 | DC06 | 1567 | BIAŁYSTOK | RADZYMIŃSKA 12 | 15-866 | BIG | 790.2 | 253 | 25 | Wyszków | 3 | kwiecień | 16 | 21-24.04 | 25.04.2012 |  | 1
501-5305 | DC06 | 3808 | BIAŁYSTOK | SZOSA ZABŁUDOWSKA | 15-585 | BIG | 750 | 255 | 25 | Wyszków | 3 | maj | 18 | 5-8.05 | 09.05.2012 |  | 1
501-5306 | DC06 | 2953 | BIAŁYSTOK | SZOSA BARANOWICKA 24 | 15-544 | BIG | 743.19 | 255 | 25 | Wyszków | 3 | maj | 18 | 5-8.05 | 09.05.2012 |  | 1
501-5307 | DC06 | 2884 | BIAŁYSTOK | KLEPACKA | 15-634 | BIG | 743.19 | 251 | 25 | Wyszków | 3 | maj | 18 | 5-8.05 | 09.05.2012 |  | 1
501-5308 | DC06 | 2629 | BIAŁYSTOK | PIASTOWSKA 25 | 15-207 | BIG | 680 | 251 | 25 | Wyszków | 3 | maj | 18 | 5-8.05 | 09.05.2012 |  | 1
501-5309 | DC06 | 3194 | BIAŁYSTOK | ANTONIUKOWSKA 56 | 15-845 | BIG | 628.28 | 251 | 25 | Wyszków | 3 | maj | 18 | 5-8.05 | 09.05.2012 |  | 1
501-5310 | DC06 | 1969 | BIAŁYSTOK | POGODNA 35 | 15-354 | BIG | 626 | 254 | 25 | Wyszków | 3 | maj | 19 | 12-15.05 | 16.05.2012 |  | 1
501-5311 | DC06 | 1429 | BIAŁYSTOK | WYSZYŃSKIEGO 21 | 15-008 | BIG | 620 | 253 | 25 | Wyszków | 3 | maj | 19 | 12-15.05 | 16.05.2012 |  | 1
501-5312 | DC06 | 1553 | SIEDLCE | RYNKOWA 20 | 08-100 | BIG | 743 | 226 | 22 | Mszczonów | 3 | maj | 19 | 12-15.05 | 16.05.2012 |  | 1
501-5313 | DC06 | 3041 | SUWAŁKI | WOJSKA POLSKIEGO | 14-400 | BIG | 720 | 214 | 21 | Wyszków | 3 | maj | 19 | 12-15.05 | 16.05.2012 |  | 1
501-5314 | DC06 | 1571 | SUWAŁKI | PUŁASKIEGO 4 | 16-400 | BIG | 705 | 211 | 21 | Wyszków | 3 | maj | 19 | 12-15.05 | 16.05.2012 |  | 1
501-5315 | DC06 | 2851 | SEJNY | 1 MAJA | 16-500 | BIG | 622 | 211 | 21 | Wyszków | 3 | maj | 20 | 19-22.05 | 23.05.2012 |  | 1
501-5316 | DC06 | 2616 | ŁOMŻA | SYBIRAKÓW | 18-400 | BIG | 641.4 | 256 | 25 | Wyszków | 3 | maj | 20 | 19-22.05 | 23.05.2012 | UWAGA: elektryka ziemią | 1
501-5317 | DC06 | 2349 | EŁK | SIKORSKIEGO | 19-300 | BIG | 641.4 | 213 | 21 | Wyszków | 3 | maj | 20 | 19-22.05 | 23.05.2012 |  | 1
501-5318 | DC06 | 1590 | EŁK | SŁOWACKIEGO 24 | 19-300 | BIG | 630 | 213 | 21 | Wyszków | 3 | maj | 20 | 19-22.05 | 23.05.2012 |  | 1
501-5319 | DC06 | 2589 | WYSZOGRÓD | MICKIEWICZA 16 | 09-450 | BIG | 740 | 742 | 74 | Mszczonów | 3 | maj | 20 | 19-22.05 | 23.05.2012 |  | 1 | 1
501-5320 | DC06 | 1915 | LEGIONOWO | ZEGRZYŃSKA 5 | 05-119 | BIG | 666.7 | 244 | 24 | Wyszków | 3 | czerwiec | 22 | 02-05.06 | 06.06.2012 |  | 1
501-5321 | DC06 | 2005 | CIECHANÓW | TATARSKA 1 | 06-400 | BIG | 630 | 203 | 20 | Wyszków | 3 | czerwiec | 22 | 02-05.06 | 06.06.2012 |  | 1
501-5322 | DC06 | 2366 | WYSZKÓW | PUŁTUSKA 57 | 07-200 | BIG | 800 | 202 | 20 | Wyszków | 3 | czerwiec | 22 | 02-05.06 | 06.06.2012
501-5323 | DC06 | 2757 | KLEOSIN (K. BIAŁEGOSTOKU) | PADEREWSKIEGO 2B | 15-746 | BIG | 640 | 215 | 21 | Wyszków | 3 | czerwiec | 22 | 02-05.06 | 06.06.2012 |  | 1
501-5324 | DC06 | 2379 | BIAŁA PODLASKA | ANNY JAGIELLONKI 1 | 21-500 | BIG | 640 | 702 | 70 | Mszczonów | 3 | czerwiec | 22 | 02-05.06 | 06.06.2012 |  | 1 | 1
501-5325 | DC06 | 3342 | SOKÓŁKA | BIAŁOSTOCKA 132 | b.d. | BIG | b.d. | b.d. | b.d. | Wyszków | 3 | czerwiec | 24 | 16-19.06 | 20.06.2012 |  | 1
501-5326 | DC06 | 3419 | WĘGRÓW | KAROLA SZAMOTY 42 | b.d. | SMALL | b.d. | b.d. | b.d. | Wyszków | 2 | czerwiec | 24 | 16-19.06 | 20.06.2012 |  | 1
501-5327 | DC06 | 4012 | CIECHANÓW | 17 Stycznia 64 | 06-410 | BIG | 650 | 203 | 20 | Wyszków | 3 | czerwiec | 24 | 16-19.06 | 20.06.2012 |  | 1
501-5328 | DC06 | 1707 | BIAŁYSTOK | CHROBREGO 16A | 15-057 | BIG | 602 | 251 | 25 | Wyszków | 3 | czerwiec | 24 | 16-19.06 | 20.06.2012 |  | 1
501-5329 | DC06 | 3202 | BIAŁYSTOK | UPALNA 3 | 15-668 | MEDIUM | 575 | 251 | 25 | Wyszków | 3 | czerwiec | 24 | 16-19.06 | 20.06.2012 |  | 1
501-5330 | DC06 | 2515 | BIAŁYSTOK | CHOROSZCZAŃSKA 24 | 15-732 | MEDIUM | 542 | 253 | 25 | Wyszków | 3 | czerwiec | 25 | 23-26.06 | 27.06.2012 |  | 1
501-5332 | DC06 | 3347 | BIAŁYSTOK | POPIEŁUSZKI | 15-729 | MEDIUM | 502 | 254 | 25 | Wyszków | 2 | czerwiec | 25 | 23-26.06 | 27.06.2012 |  | 1
501-5333 | DC06 | 2991 | WASILKÓW | CZYSTA 33 | 16-010 | BIG | 742.76 | 255 | 25 | Wyszków | 3 | czerwiec | 25 | 23-26.06 | 27.06.2012 |  | 1 | 1
501-5334 | DC06 | 2518 | SIEDLCE | BRZESKA 134 | 08-100 | MEDIUM | 586 | 226 | 22 | Mszczonów | 2 | czerwiec | 25 | 23-26.06 | 27.06.2012 |  | 1
501-5335 | DC06 | 2313 | SIEDLCE | ŚWIRSKIEGO 50A | 08-100 | BIG | 429.2 | 226 | 22 | Mszczonów | 3 | czerwiec | 25 | 23-26.06 | 27.06.2012 |  | 1
501-5336 | DC06 | 2868 | SUWAŁKI | DASZYŃSKIEGO | 16-400 | MEDIUM | 560 | 211 | 21 | Wyszków | 3 | czerwiec | 26 | 30.06-03.07 | 04.07.2012 |  | 1
501-5337 | DC06 | 2323 | EŁK | MICKIEWICZA 42 | 19-300 | BIG | 608 | 212 | 21 | Wyszków | 3 | czerwiec | 26 | 30.06-03.07 | 04.07.2012 |  | 1
501-5338 | DC06 | 1381 | EŁK | KILIŃSKIEGO 11 | 19-300 | MEDIUM | 580 | 213 | 21 | Wyszków | 2 | czerwiec | 26 | 30.06-03.07 | 04.07.2012 |  | 1
501-5339 | DC06 | 3942 | KOWALE OLECKIE | Witosa | 19-420 | BIG | 650 | 214 | 21 | Wyszków | 3 | czerwiec | 26 | 30.06-03.07 | 04.07.2012
501-5340 | DC06 | 2532 | GRAJEWO | DWORNA 27C | 19-200 | SMALL | 489.26 | 216 | 21 | Wyszków | 3 | wrzesień | 26 | 30.06-03.07 | 04.07.2012 |  | 1 | 1
501-5341 | DC06 | 1668 | OSTROŁĘKA | DZIECI POLSKICH 11 | 07-410 | MEDIUM | 600 | 257 | 25 | Wyszków | 2 | lipiec | 27 | 7-10.07 | 11.07.2012 |  | 1
501-5342 | DC06 | 1192 | OSTROŁĘKA | BOGUSŁAWSKIEGO 2 | 07-400 | MEDIUM | 525 | 257 | 25 | Wyszków | 2 | lipiec | 27 | 7-10.07 | 11.07.2012 |  | 1
501-5343 | DC06 | 1917 | ŁOMŻA | DWORNA 11 | 18-400 | MEDIUM | 506 | 256 | 25 | Wyszków | 3 | lipiec | 27 | 7-10.07 | 11.07.2012 |  | 1
501-5345 | DC06 | 1056 | SUWAŁKI | ŚWIERKOWA 54 | 16-400 | MEDIUM | 500 | 211 | 21 | Wyszków | 3 | lipiec | 27 | 7-10.07 | 11.07.2012 |  | 1
501-5344 | DC06 | 2743 | SUWAŁKI | SIKORSKIEGO/BULWAROWA | 16-400 | MEDIUM | 537.87 | 214 | 21 | Wyszków | 3 | lipiec | 27 | 9-12.07 | 13.07.2012 | PRACE BĘDĄ WYKONYWANE OD PONIEDIZAŁKU DO CZWARTKU 9-12.07 | 1
501-5346 | DC06 | 3238 | SUPRAŚL | CIELICZAŃSKA 2 | 16-030 | MINI | 377 | 216 | 21 | Wyszków | 2 | lipiec | 27 | 10-12.07 | 13.07.2012 |  | 1
501-5347 | DC06 | 2918 | OSTROŁĘKA | I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | 07-401 | MINI | 375.5 | 257 | 25 | Wyszków | 2 | lipiec | 27 | 10-12.07 | 13.07.2012 |  | 1
501-5348 | DC06 | 1956 | EŁK | WARSZAWSKA 6 | 19-300 | MEDIUM | 544.1 | 213 | 21 | Wyszków | 3 | lipiec | 28 | 14-17.07 | 18.07.2012 |  | 1
501-5349 | DC06 | 1778 | BIAŁA PODLASKA | SIDORSKA 2K | 21-500 | MEDIUM | 595 | 221 | 22 | Mszczonów | 2 | lipiec | 28 | 14-16.07 | 17.07.2012 |  | 1
501-5350 | DC06 | 2328 | BIAŁA PODLASKA | KĄPIELOWA 3 | 21-500 | MEDIUM | 564.4 | 222 | 22 | Mszczonów | 3 | lipiec | 28 | 14-17.07 | 18.07.2012 |  | 1
501-5351 | DC06 | 1955 | MIŃSK MAZOWIECKI | DĄBRÓWKI 30 | 05-300 | MEDIUM | 592.2 | 245 | 24 | Mszczonów | 3 | lipiec | 28 | 14-17.07 | 18.07.2012 |  | 1
501-5352 | DC06 | 2681 | EŁK | MARII TERESY Z KALKUTY 3 | 19-300 | SMALL | 406 | 212 | 21 | Wyszków | 3 | lipiec | 28 | 16-19.07 | 20.07.2012 | PRACE BĘDĄ WYKONYWANE OD PONIEDIZAŁKU DO CZWARTKU 16-19.07 | 1
501-5353 | DC06 | 3365 | LUBARTÓW | GEN. KLEBERGA 2 | 21-100 | SMALL | 390 | 224 | 22 | Mszczonów | 2 | lipiec | 28 | 17-19.07 | 20.07.2012 |  | 1
501-5354 | DC06 | 2857 | WISZNICE | KOŚCIELNA23 | 21-580 | BIG | 745 | 70 | 701 | Mszczonów | 0 | lipiec | 28 | 17-19.07 | 20.07.2012 | Sklepu NIE ZAMYKAMY. Uzupełnienie wizualizacji
501-5355 | DC06 | 1757 | PARCZEW | WOJSKA POLSKIEGO 2 | 21-200 | SMALL | 500 | 223 | 22 | Mszczonów | 2 | lipiec | 28 | 17-19.07 | 20.07.2012
501-5356 | DC06 | 2883 | STOCZEK ŁUKOWSKI | PARTYZANTÓW | 21-450 | BIG | 640 | 225 | 22 | Mszczonów | 3 | lipiec | 29 | 21-24.07 | 25.07.2012 |  | 1
501-5357 | DC06 | 3111 | PILAWA | AL. WYZWOLENIA 29 | 08-440 | BIG | 750 | 225 | 22 | Mszczonów | 3 | lipiec | 29 | 21-24.07 | 25.07.2012 |  | 1
501-5358 | DC06 | 1399 | GARWOLIN | KORCZAKA 7 | 08-400 | BIG | 615 | 225 | 22 | Mszczonów | 3 | lipiec | 29 | 21-24.07 | 25.07.2012
501-5359 | DC06 | 3936 | ŁASKARZEW | WARSZAWSKA | 08-450 | BIG | 750 | 70 | 705 | Mszczonów | 0 | lipiec | 29 | 21-24.07 | 25.07.2012 | Sklepu NIE ZAMYKAMY. Uzupełnienie wizualizacji
501-5360 | DC06 | 3526 | BIELSK PODLASKI | REJONOWA 2 | 17-100 | BIG | 670 | 253 | 25 | Wyszków | 3 | lipiec | 29 | 21-24.07 | 25.07.2012 |  | 1
501-5361 | DC06 | 3538 | SOKOŁÓW PODLASKI | KOLEJOWA 1 | 08-300 | BIG | 668 | 206 | 20 | Wyszków | 3 | lipiec | 29 | 21-24.07 | 25.07.2012 |  | 1
501-5362 | DC06 | 1678 | ŁUKÓW | MIĘDZYRZECKA 72 | 21-400 | MEDIUM | 545 | 225 | 22 | Mszczonów | 2 | lipiec | 29 | 24-26.07 | 27.07.2012 |  | 1
FF | DC06 | 4187 | SIEDLCE | WARSZAWSKA 89 | 08-103 | BIG | 752 | 70 | 706 | Mszczonów | 0 | lipiec | 29 | 24-26.07 | 27.07.2012 | Sklepu NIE ZAMYKAMY. Uzupełnienie wizualizacji
FF | DC06 | 4186 | SIEDLCE | MŁYNARSKA 15 | 08-110 | SMALL | 410 | 70 | 706 | Mszczonów | 0 | lipiec | 29 | 24-26.07 | 27.07.2012 | Sklepu NIE ZAMYKAMY. Uzupełnienie wizualizacji
501-5363 | DC06 | 1554 | OSTROŁĘKA | SIENKIEWICZA 53 | 07-412 | MEDIUM | 520 | 257 | 25 | Wyszków | 2 | lipiec | 29 | 24-26.07 | 27.07.2012 |  | 1
501-5364 | DC06 | 2531 | MAŁKINIA | BIEGAŃSKIEGO | 07-320 | BIG | 712 | 201 | 20 | Wyszków | 3 | lipiec | 30 | 28-31.07 | 1.08.2012
501-5365 | DC06 | 2012 | OSTRÓW MAZOWIECKA | 3 MAJA | 07-300 | BIG | 630 | 201 | 20 | Wyszków | 3 | lipiec | 30 | 28-31.07 | 1.08.2012
501-5366 | DC06 | 2438 | ZAMBRÓW | MAZOWIECKA 2 | 18-300 | SMALL | 458 | 204 | 20 | Wyszków | 3 | lipiec | 30 | 28-31.07 | 1.08.2012
501-5367 | DC06 | 2014 | SOKOŁÓW PODLASKI | JANA BOSKO 5 | 08-300 | BIG | 680 | 206 | 20 | Wyszków | 3 | lipiec | 30 | 28-31.07 | 1.08.2012
501-5368 | DC06 | 1163 | BIELSK PODLASKI | SZKOLNA 2 | 17-100 | BIG | 665 | 253 | 25 | Wyszków | 3 | lipiec | 30 | 28-31.07 | 1.08.2012
501-5369 | DC06 | 2964 | CIECHANOWIEC | MICKIEWICZA 33 | 18-230 | SMALL | 387.17 | 204 | 20 | Wyszków | 2 | lipiec/sierpień | 31 | 31.07-2.08. | 3.08.2012 |  | 1
501-5370 | DC06 | 3937 | BRAŃSK | ARMII KRAJOWEJ | 17-120 | BIG | 750 | 25 | 256 | Wyszków | 0 | lipiec/sierpień | 31 | 31.07-2.08. | 3.08.2012 | Sklepu NIE ZAMYKAMY. Uzupełnienie wizualizacji
501-5371 | DC06 | 3166 | ŁAPY | ŻWIRKI I WIGURY 25 | 18-100 | MEDIUM | 525 | 254 | 25 | Wyszków | 2 | lipiec/sierpień | 31 | 31.07-2.08. | 3.08.2012 |  | 1
501-5372 | DC06 | 1551 | LUBARTÓW | AL. TYSIĄCLECIA 2 | 21-100 | SMALL | 462.9 | 224 | 22 | Mszczonów | 3 | sierpień | 31 | 04-07.08 | 08.08.2012 |  | 1
501-5373 | DC06 | 2882 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | PARTYZANTÓW 6A | 21-560 | BIG | 750 | 222 | 22 | Mszczonów | 3 | sierpień | 31 | 04-07.08 | 08.08.2012 |  | 1
501-5374 | DC06 | 1507 | RADZYŃ PODLASKI | LUBELSKA 3A | 21-300 | BIG | 707 | 223 | 22 | Mszczonów | 3 | sierpień | 31 | 04-07.08 | 08.08.2012 |  | 1
501-5375 | DC06 | 1168 | WŁODAWA | KOROLOWSKIEJ 2 | 22-200 | BIG | 748 | 223 | 22 | Mszczonów | 3 | sierpień | 31 | 04-07.08 | 08.08.2012 |  | 1
501-5376 | DC06 | 3048 | PARCZEW | AL. JANA PAWŁA II | 21-200 | BIG | 750 | 223 | 22 | Mszczonów | 3 | sierpień | 31 | 04-07.08 | 08.08.2012 |  | 1
501-5377 | DC06 | 1682 | SIEMIATYCZE | NADRZECZNA 1 | 17-300 | SMALL | 440 | 206 | 20 | Wyszków | 2 | sierpień | 31 | 7-9.08 | 10.08.2012 |  | 1
FF | DC06 | 4067 | DROHICZYN | MIESZKA I | 17-312 | BIG | 620 | 22 | 224 | Wyszków | 0 | sierpień | 31 | 7-9.08 | 10.08.2012 | Sklepu NIE ZAMYKAMY. Uzupełnienie wizualizacji
501-5378 | DC06 | 2598 | KOCK | PIŁSUDSKIEGO 17 | 21-150 | SMALL | 490.3 | 224 | 22 | Mszczonów | 2 | sierpień | 31 | 7-9.08 | 10.08.2012 |  | 1
501-5379 | DC06 | 1762 | MAKÓW MAZOWIECKI | PRZASNYKA 39 | 06-200 | BIG | 708 | 201 | 20 | Wyszków | 3 | sierpień | 33 | 18-21.08 | 22.08.2012 |  | 1
501-5380 | DC06 | 3047 | CZARNA BIAŁOSTOCKA | FABRYCZNA | 16-020 | BIG | 750 | 216 | 21 | Wyszków | 3 | sierpień | 33 | 18-21.08 | 22.08.2012 |  | 1
501-5381 | DC06 | 1592 | ŁAPY | GŁÓWNA 24 | 18-100 | MEDIUM | 742.76 | 216 | 21 | Wyszków | 3 | sierpień | 33 | 18-21.08 | 22.08.2012 |  | 1
501-5382 | DC06 | 2566 | NASIELSK | ELEKTRONOWA 3H | 05-190 | BIG | 730 | 207 | 20 | Wyszków | 3 | sierpień | 33 | 18-21.08 | 22.08.2012 |  | 1
501-5383 | DC06 | 2723 | RACIĄŻ | BŁONIE 22/24 | 09-140 | SMALL | 498.8 | 203 | 20 | Wyszków | 3 | sierpień | 33 | 18-21.08 | 22.08.2012 |  | 1
501-5384 | DC06 | 2638 | OSTRÓW MAZOWIECKA | DUBOISA | 07-300 | MEDIUM | 501 | 201 | 20 | Wyszków | 2 | sierpień | 33 | 21-23.08 | 24.08.2012 |  | 1
501-5385 | DC06 | 2554 | PUŁTUSK | KOŚCIUSZKI 20/22 | 06-100 | MEDIUM | 556.5 | 207 | 20 | Wyszków | 2 | sierpień | 33 | 21-23.08 | 24.08.2012 |  | 1
501-5386 | DC06 | 2256 | SZCZUCZYN | SOBIESKIEGO | 19-230 | MEDIUM | 742.76 | 254 | 25 | Wyszków | 3 | sierpień | 34 | 25-28.08 | 29.08.2012 |  | 1
501-5387 | DC06 | 3343 | CHOROSZCZ | SIENKIEWICZA 30B | 16-070 | BIG | 700 | 252 | 25 | Wyszków | 3 | sierpień | 34 | 25-28.08 | 29.08.2012 |  | 1
501-5388 | DC06 | 2526 | ŁOMŻA | WYSZYŃSKIEGO 4 | 16-100 | BIG | 641 | 215 | 21 | Wyszków | 3 | sierpień | 34 | 25-28.08 | 29.08.2012 |  | 1
501-5389 | DC06 | 2654 | OSTROŁĘKA | GOWOROWSKA 34 | 07-410 | SMALL | 419 | 257 | 25 | Wyszków | 3 | sierpień | 34 | 25-28.08 | 29.08.2012 |  | 1
501-5390 | DC06 | 1573 | OTWOCK | BATOREGO 32 | 05-400 | BIG | 640 | 205 | 20 | Mszczonów | 3 | sierpień | 34 | 25-28.08 | 29.08.2012 |  | 1
501-5391 | DC06 | 3807 | KNYSZYN | Szkolna 4 | 19-120 | SMALL | 459.9 | 216 | 21 | Wyszków | 2 | sierpień | 34 | 28-30.08 | 31.08.2012 |  | 1
501-5392 | DC06 | 1675 | MOŃKI | STRAŻACKA 2 | 19-100 | SMALL | 473.6 | 216 | 21 | Wyszków | 2 | sierpień | 34 | 28-30.08 | 31.08.2012 |  | 1
501-5393 | DC06 | 2635 | HAJNÓWKA | BIAŁOWIESKA | 17-200 | MEDIUM | 504.6 | 255 | 25 | Wyszków | 3 | wrzesień | 35 | 01-04.09 | 05.09.2012 |  | 1
501-5394 | DC06 | 2364 | ŁOSICE | PIŁSUDSKIEGO 15 | 08-200 | BIG | 730 | 226 | 22 | Mszczonów | 3 | wrzesień | 35 | 01-04.09 | 05.09.2012 |  | 1
501-5395 | DC06 | 3523 | AUGUSTÓW | SUCHARSKIEGO 2 | 16-300 | MEDIUM | 544 | 215 | 21 | Wyszków | 3 | wrzesień | 35 | 01-04.09 | 05.09.2012 |  | 1
501-5396 | DC06 | 2530 | OLECKO | GOŁDAPSKA 31 | 19-400 | BIG | 615.8 | 214 | 21 | Wyszków | 3 | wrzesień | 35 | 01-04.09 | 05.09.2012 |  | 1
501-5397 | DC06 | 2992 | GRAJEWO | PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH 8 | 19-200 | MEDIUM | 523.9 | 213 | 21 | Wyszków | 3 | wrzesień | 35 | 01-04.09 | 05.09.2012 |  | 1
501-5398 | DC06 | 1106 | HAJNÓWKA | 3-MAJA 62 | 17-200 | MEDIUM | 548 | 255 | 25 | Wyszków | 2 | wrzesień | 35 | 4-6.09 | 7.09.2012 |  | 1
501-5399 | DC06 | 1083 | SIEMIATYCZE | 11 LISTOPADA 45 | 17-300 | MEDIUM | 540 | 254 | 25 | Wyszków | 2 | wrzesień | 35 | 4-6.09 | 7.09.2012 |  | 1
501-5400 | DC06 | 1951 | OLECKO | NOCZNICKIEGO 20 | 19-400 | MEDIUM | 527.7 | 214 | 21 | Wyszków | 3 | wrzesień | 36 | 08-11.09 | 12.09.2012 |  | 1
501-5401 | DC06 | 1643 | KOLNO | WOJSKA POLSKIEGO 46 | 18-500 | MEDIUM | 489.26 | 213 | 21 | Wyszków | 3 | sierpień | 36 | 08-11.09 | 12.09.2012 |  | 1
501-5402 | DC06 | 2906 | AUGUSTÓW | MAZURSKA 10 | 16-300 | BIG | 572 | 204 | 20 | Wyszków | 3 | wrzesień | 36 | 08-11.09 | 12.09.2012 |  | 1
501-5403 | DC06 | 1732 | WYSOKIE MAZOWIECKIE | JAGIELLOŃSKA 41 | 18-200 | MEDIUM | 516.2 | 212 | 21 | Wyszków | 3 | wrzesień | 36 | 08-11.09 | 12.09.2012 |  | 1
501-5404 | DC06 | 2744 | ŁOMŻA | WOJSKA POLSKIEGO | 18-400 | MEDIUM | 552.5 | 212 | 21 | Wyszków | 2 | wrzesień | 36 | 08-11.09 | 12.09.2012 |  | 1
501-5405 | DC06 | 3086 | WYSOKIE MAZOWIECKIE | BIAŁOSTOCKA | 18-200 | SMALL | 499 | 204 | 20 | Wyszków | 2 | wrzesień | 36 | 11-13.09 | 14.09.2012 |  | 1
501-5406 | DC06 | 3341 | SOKÓŁKA | BRONIEWSKIEGO 5 | 16-100 | SMALL | 415 | 215 | 21 | Wyszków | 2 | wrzesień | 36 | 11-13.09 | 14.09.2012 |  | 1
501-5407 | DC06 | 2783 | PŁOŃSK | 19 STYCZNIA 60A | 09-100 | BIG | 705 | 205 | 20 | Mszczonów | 3 | wrzesień | 37 | 15-18.09 | 19.09.2012 |  | 1
501-5408 | DC06 | 2984 | RADZYŃ PODLASKI | WARSZAWSKA | 21-300 | MEDIUM | 536 | 223 | 22 | Mszczonów | 3 | wrzesień | 37 | 15-18.09 | 19.09.2012 |  | 1
501-5409 | DC06 | 2881 | ŻELECHÓW | DŁUGA 38 | 08-430 | MEDIUM | 590 | 225 | 22 | Mszczonów | 3 | wrzesień | 37 | 15-18.09 | 19.09.2012 |  | 1
501-5410 | DC06 | 2567 | KARCZEW | BEMA | 05-480 | BIG | 615 | 246 | 24 | Mszczonów | 3 | wrzesień | 37 | 15-18.09 | 19.09.2012 |  | 1
501-5411 | DC06 | 2309 | LUBARTÓW | LUBELSKA 100 | 21-108 | BIG | 740 | 224 | 22 | Mszczonów | 3 | wrzesień | 37 | 15-17.09 | 18.09.2012 |  | 1
501-5412 | DC06 | 2751 | GLINOJECK | PŁOCKA/POŁUDNIOWA | 06-450 | MINI | 352.92 | 203 | 20 | Wyszków | 2 | wrzesień | 38 | 18-20.09 | 21.09.2012
501-5413 | DC06 | 1768 | DĄBROWA BIAŁOSTOCKA | 1000-LECIA PAŃSTWA POLSK | 16-200 | BIG | 603.92 | 215 | 21 | Wyszków | 3 | wrzesień | 39 | 22-25.09 | 26.09.2012 |  | 1
501-5414 | DC06 | 2516 | WĘGRÓW | PODLASKA 1 | 07-100 | MEDIUM | 577 | 202 | 20 | Wyszków | 3 | wrzesień | 39 | 22-25.09 | 26.09.2012 |  | 1
501-5415 | DC06 | 1754 | BIAŁYSTOK | RZEMIEŚLNICZA 40 | 15-773 | SMALL | 382.53 | 252 | 25 | Wyszków | 2 | wrzesień | 39 | 22-25.09 | 26.09.2012 |  | 1
501-5416 | DC06 | 3539 | SUWAŁKI | REJA 61 | 16-400 | BIG | 654 | 211 | 21 | Wyszków | 3 | wrzesień | 39 | 22-25.09 | 26.09.2012 |  | 1
501-5417 | DC06 | 2238 | SUWAŁKI | NONIEWICZA | 16-400 | MEDIUM | 565.7 | 211 | 21 | Wyszków | 3 | wrzesień | 39 | 22-25.09 | 26.09.2012 |  | 1
501-5418 | DC06 | 2237 | BIAŁYSTOK | ŻABIA 20 | 15-001 | SMALL | 451.5 | 252 | 25 | Wyszków | [5 empty] | remont 2012
501-5419 | DC06 | 2745 | OSTRÓW MAZOWIECKA | BRONIEWSKIEGO 33 | 07-300 | SMALL | 453 | 201 | 20 | Wyszków | 2 | wrzesień | 39 | 25-27.09 | 28.09.2012
501-5420 | DC06 | 1403 | ŁOMŻA | ALEJA LEGIONÓW 58A | 18-400 | MEDIUM | 577 | 206 | 20 | Wyszków | [5 empty] | remont 2012 | 1
501-5421 | DC06 | 1914 | ZIELONKA | WYSZYŃSKIEGO 7 | 05-220 | MINI | 255.5 | 222 | 22 | Wyszków | [5 empty] | remont 2012 | 1
501-5422 | DC06 | 1760 | BIAŁA PODLASKA | PRZECHODNIA 8 | 21-500 | MEDIUM | 520 | 701 | 70 | Mszczonów | [5 empty] | remont 2012 | 1
| DC06 | 2527 | ŁOCHÓW | AL. ŁOCHOWSKA 133 | 07-130 | BIG | 681.5 | 202 | 20 | Wyszków | 0 | wrzesień | 39 | 25-27.09 | 28.09.2012 | Brak wizualizacji - ustawienie typ fresh focus - prace w godzinach nocnych na otwartym sklepie | 1
| DC06 | 3719 | WARSZAWA | WARSZAWSKA 42 | 02-496 | SUPER BIG | 910 | 235 | 23 | Wyszków | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
| DC06 | 2285 | WARSZAWA | ZWOLEŃSKA 122/128 | 04-761 | BIG | 622.32 | 245 | 24 | Wyszków | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
| DC06 |  | NOWY DWÓR MAZ | PADEREWSKIEGO | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Wyszków | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
| DC06 | 2306 | TERESPOL | WOJSKA POLSKIEGO 81-83 | 21-550 | BIG |  |  |  | Mszczonów | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS
| DC06 | 2503 | WARSZAWA | PRUSZKOWSKA 4D | 04-365 | MIEDIUM |  |  |  | Wyszków | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS
| DC06 | 1221 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | MAZOWIECKA 15 | 05-101 | SMALL | 395.5 | 205 | 20 | Wyszków | [5 empty] | remont 2012 | 1
| DC06 | 1654 | GOŁDAP | KRÓLEWIECKA 8 | 19-500 | MEDIUM | 585 | 212 | 21 | Wyszków | [5 empty] | remont 2012 | 1
| DC06 | 2312 | BIAŁA PISKA | SŁOWACKIEGO 1 | 12-230 | SMALL | 427.9 | 216 | 21 | Wyszków | [5 empty] | remont 2012 | 1
| DC06 | 1574 | WARSZAWA | ŁABISZYŃSKA 16A | 03-397 | SMALL | 479.7 | 221 | 22 | Wyszków | [5 empty] | remont 2012 | 1
| DC06 | 1902 | WARSZAWA | SKRAJNA 14 | 03-209 | MINI | 370 | 221 | 22 | Wyszków | [5 empty] | remont 2012 | 1
| DC06 | 1165 | WARSZAWA | UNIEJOWSKA 4 | 01-493 | BIG | 615.6 | 233 | 23 | Wyszków | [5 empty] | remont 2012 | 1
| DC06 | 1333 | WARSZAWA | ORLĄT LWOWSKICH 70 | 02-495 | MEDIUM | 599.5 | 234 | 23 | Wyszków | [5 empty] | remont 2012 | 1
| DC06 | 4129 | WARSZAWA | Związku Walki Młodych 11 | 02-786 | SUPER BIG | 1076 | 236 | 23 | Wyszków | [5 empty] | remont 2012 | 1
| DC06 | 3912 | WARSZAWA | Powstańców Śląskich | 01-354 | MEDIUM | 563 | 237 | 23 | Wyszków | [5 empty] | remont 2012 | 1
| DC06 | 2241 | WARSZAWA | PATRIOTÓW 110 | 04-844 | MINI | 378.8 | 244 | 24 | Wyszków | [5 empty] | remont 2012 | 1
| DC06 | 1426 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | BRZESKA 31 | 21-560 | SMALL | 479.5 | 702 | 70 | Mszczonów | [5 empty] | remont 2012 | 1
| DC06 | 3524 | BIAŁA PODLASKA | ORZECHOWA 2A | 21-500 | BIG | 625.5 | 702 | 70 | Mszczonów | [5 empty] | remont 2012 | 1
| DC06 | 2004 | SIEDLCE | WOJSKA POLSKIEGO 25 | 08-110 | BIG | 736 | 704 | 70 | Mszczonów | [5 empty] | remont 2012 | 1
| DC06 | 1916 | PŁOŃSK | RUTKOWSKIEGO 1 | 09-100 | MINI | 335 | 742 | 74 | Mszczonów | [5 empty] | remont 2012 | 1
Rekordy z poprzedniego harmonogramu:
| DC06 | 2306 | TERESPOL | WOJSKA POLSKIEGO 81-83 | 21-550 | MEDIUM | 505 | 701 | 70 | Mszczonów | 3 | wrzesień | 39 | 29.09-02.10 | 3.10.2012 | Prace fresh focus - wykonywane podczas likwidacji stoiska komplementarnego | 1 | 1
Rekordy z poprzedniego harmonogramu:
| DC06 | 2503 | WARSZAWA | PRUSZKOWSKA 4D | 04-365 | SMALL | 388.5 | 232 | 23 | Wyszków | 0 | kwiecień | 16 |  | 23.04.2012 | bez zamknięcia - tylko wizualizacja | 1 | 1
Zrobiony? | DC06 | 1573 | OTWOCK | BATOREGO 32 | 05-400 | BIG | 620 | 721 | 72 | Mszczonów | 3 | czerwiec | 22 | 02-05.06 | 06.06.2012 |  | 1 | 1
| DC06 | 3719 | WARSZAWA | WARSZAWSKA 42 | 02-496 | SUPER BIG | 910 | 235 | 23 | Wyszków | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
| DC06 | 2285 | WARSZAWA | ZWOLEŃSKA 122/128 | 04-761 | BIG | 622.32 | 245 | 24 | Wyszków | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
| DC06 |  | NOWY DWÓR MAZ | PADEREWSKIEGO | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Wyszków | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1

## DC09 Wojnicz
DC | Nr Projektu | Oddz | Miasto | Ulica | Kod | Format | SALES_AREA | AM | DM | CZAS REMONTU (w dniach) | MIESIĄC | TYDZIEŃ | Czas zamknięcia (wpisać razem z sobotą - od 18.00) | OTWARCIE (data) | UWAGI uzupełnić tylko jeśli sklep nie bierze udziału w akcji | INFORMACJE DODATKOWE | Control
DC09 | 501-5009 | 3717 | TARNÓW | CZERWONA | 33-100 | SUPER BIG | 857 | 621 | 62 | 3 | styczeń | 2 | 14-17.01 | 18.01.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5010 | 3655 | NOWY SĄCZ | PIŁSUDSKIEGO 106 | 33-300 | SUPER BIG | 1187 | 634 | 63 | 3 | styczeń | 2 | 14-17.01 | 18.01.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5011 | 3659 | PIŃCZÓW | BATALIONÓW CHŁOPSKICH 5 | 28-400 | SUPER BIG | 984 | 603 | 60 | 3 | styczeń | 2 | 14-17.01 | 18.01.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5012 | 2506 | DĄBROWA TARNOWSKA | JAGIELLOŃSKA | 33-200 | SUPER BIG | 814 | 623 | 62 | 3 | styczeń | 2 | 14-17.01 | 18.01.2012 |  | 1 | 1 | dosłać 2vent. +1pan.bocz.
DC09 | 501-5013 | 3075 | JASŁO | KAZIMIERZA WIELKIEGO | 38-200 | SUPER BIG | 801 | 632 | 63 | 3 | styczeń | 2 | 14-17.01 | 18.01.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5014 | 3674 | ZAMOŚĆ | WYSZYŃSKIEGO 26 | 22-400 | SUPER BIG | 855 | 655 | 65 | 3 | styczeń | 3 | 21-24.01 | 25.01.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5015 | 3644 | DĘBICA | NAGAWCZYNA 245F | 39-200 | SUPER BIG | 885 | 641 | 64 | 3 | styczeń | 3 | 21-24.01 | 25.01.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5016 | 3673 | ZAMOŚĆ | LWOWSKA 35 | 22-400 | SUPER BIG | 1187 | 655 | 65 | 3 | styczeń | 3 | 21-24.01 | 25.01.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5017 | 2656 | SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | WESOŁA | 39-120 | SUPER BIG | 814 | 642 | 64 | 3 | styczeń | 3 | 21-24.01 | 25.01.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5018 | 3672 | ZAMOŚĆ | LUBELSKA | 22-400 | BIG | 790 | 654 | 65 | 3 | styczeń | 3 | 21-24.01 | 25.01.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5039 | 2198 | KRAKÓW | POWSTAŃCÓW 3 | 31-422 | BIG | 740 | 601 | 60 | 3 | styczeń | 4 | 28-31.01 | 01.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5040 | 4031 | KRAKÓW | POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH | 30-707 | BIG | 710 | 612 | 61 | 3 | styczeń | 4 | 28-31.01 | 01.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5041 | 1514 | KRAKÓW | BESKIDZKA 30 | 30-611 | BIG | 687 | 611 | 61 | 3 | styczeń | 4 | 28-31.01 | 01.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5042 | 1441 | KIELCE | MEISSNERA | 25-634 | BIG | 635 | 604 | 60 | 3 | styczeń | 4 | 28-31.01 | 01.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5043 | 1931 | RZESZÓW | OKULICKIEGO 6 | 35-600 | BIG | 712 | 642 | 64 | 3 | styczeń | 4 | 28-31.01 | 01.02.2012 | 2dni | 1 | 1
DC09 | 501-5055 | 3074 | KRAKÓW | OKULICKIEGO | 31-637 | BIG | 670 | 612 | 61 | 3 | luty | 5 | 04-07.02 | 08.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5056 | 3647 | KRAKÓW | PIASTOWSKA | 30-067 | BIG | 627 | 601 | 60 | 3 | luty | 5 | 04-07.02 | 08.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5057 | 3325 | RZESZÓW | WARSZAWSKA | 35-205 | BIG | 680 | 642 | 64 | 3 | luty | 5 | 04-07.02 | 08.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5058 | 3081 | RZESZÓW | PRZEMYSŁOWA | 35-105 | BIG | 650 | 644 | 64 | 3 | luty | 5 | 04-07.02 | 08.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5059 | 4078 | TARNÓW | SZKOTNIK 3 | 33-100 | BIG | 788 | 621 | 62 | 3 | luty | 5 | 04-07.02 | 08.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5500 | 1395 | KRAKÓW | HELENY 18 | 30-838 | BIG | 632 | 612 | 61 | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5501 | 3130 | KRAKÓW | RYDLÓWKA | 30-363 | BIG | 605 | 601 | 60 | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5502 | 1447 | NOWY TARG | PLAC EVRY 1 | 34-400 | BIG | 769.21 | 615 | 61 | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5503 | 2892 | RZESZÓW | SZPITALNA 5/7/9 | 35-065 | MEDIUM | 515 | 643 | 64 | 3 | sierpień | 33 | 18-21.08 | 22.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5504 | 2401 | TARNÓW | CZERWONYCH KLONÓW 9 | 33-100 | BIG | 681 | 621 | 62 | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5505 | 2658 | TARNÓW | DĄBROWSKIEGO 8 | 33-100 | BIG | 660 | 622 | 62 | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5506 | 3909 | BRZESKO | MICKIEWICZA/POMIANOWSKA | 32-800 | BIG | 725 | 614 | 61 | 3 | kwiecień | 16 | 18-21.02 | 25.04.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5507 | 2775 | NOWY SĄCZ | WĘGIERSKA | 33-300 | BIG | 699 | 633 | 63 | 3 | luty | 7 | 18-21.02 | 22.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5508 | 2720 | NOWY SĄCZ | TARNOWSKA | 33-300 | BIG | 674 | 635 | 63 | 3 | luty | 7 | 18-21.02 | 22.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5509 | 1243 | MIELEC | DRZEWIECKIEGO 1 | 39-300 | BIG | 758 | 624 | 62 | 3 | luty | 7 | 18-21.02 | 22.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5510 | 3645 | KRAKÓW | OS. II PUŁKU LOTNICZEGO | 31-867 | SMALL | 500 | 602 | 60 | 3 | luty | 7 | 18-21.02 | 22.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5511 | 2979 | HRUBIESZÓW | BASAJA | 22-500 | BIG | 743.65 | 655 | 65 | 3 | marzec | 8 | 25-28.02 | 29.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5512 | 2519 | TARNOBRZEG | KOPERNIKA 15 | 39-405 | BIG | 668 | 625 | 62 | 3 | marzec | 8 | 25-28.02 | 29.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5513 | 3648 | KRAŚNIK | URZĘDOWSKA 472 | 23-200 | BIG | 681 | 652 | 65 | 3 | luty | 8 | 25-28.02 | 29.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5514 | 3798 | MIELEC | NIEPODLEGŁOŚCI | 39-300 | BIG | 670 | 624 | 62 | 3 | luty | 8 | 25-28.02 | 29.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5515 | 4145 | STALOWA WOLA | GEN. L. OKULICKIEGO 2 | 37-450 | BIG | 672 | 653 | 65 | 3 | luty | 8 | 25-28.02 | 29.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5516 | 1350 | KRAKÓW | WYBICKIEGO 18 | 30-953 | SMALL | 462 | 601 | 60 | 3 | październik | 40 | 06-09.10 | 10.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5517 | 1822 | NOWY SĄCZ | BATALIONÓW CHŁOPSKICH 18 | 33-300 | BIG | 642.1 | 634 | 63 | 3 | marzec | 9 | 03-06.03 | 07.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5518 | 1311 | TARNOBRZEG | PL. GŁOWACKIEGO 46 | 39-400 | BIG | 670 | 625 | 62 | 3 | marzec | 9 | 03-06.03 | 07.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5519 | 2131 | STALOWA WOLA | GEN. OKULICKIEGO 140 | 37-467 | BIG | 650 | 653 | 65 | 3 | marzec | 9 | 03-06.03 | 07.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5520 | 3061 | LEŻAJSK | SANOWA 40A | 37-300 | BIG | 755 | 645 | 64 | 3 | marzec | 9 | 03-06.03 | 07.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5521 | 3829 | ZAMOŚĆ | LIPSKA | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5522 | 2580 | KRAŚNIK | AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16 | 23-200 | BIG | 704 | 652 | 65 | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5523 | 1472 | JAROSŁAW | KRAKOWSKA 32 | 37-500 | BIG | 751 | 664 | 66 | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5524 | 1595 | TOMASZÓW LUBELSKI | JANA PAWŁA | 22-600 | BIG | 605 | 656 | 65 | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5525 | 3079 | SZCZEBRZESZYN | TARGOWA | 22-460 | BIG | 754.33 | 654 | 65 | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5526 | 3392 | ZAMOŚĆ | PEOWIAKÓW | 22-400 | SUPER BIG | b.d. | b.d. | b.d. | 3 | marzec | 11 | 17-20.03 | 21.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5527 | 1238 | KRAŚNIK | AL. 1000-LECIA 9 | 23-200 | BIG | 601.7 | 652 | 65 | 3 | marzec | 11 | 17-20.03 | 21.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5528 | 3462 | SANDOMIERZ | PORTOWA | 27-600 | BIG | 743 | 651 | 65 | 3 | marzec | 11 | 17-20.03 | 21.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5529 | 3377 | KRAKÓW | WORCELLA 6 | 31-154 | SMALL | 411 | 611 | 61 | 3 | marzec | 11 | 17-20.03 | 21.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5530 | 2596 | KRAKÓW | WROCŁAWSKA | 30-024 | MINI | 292.87 | 602 | 60 | 3 | marzec | 11 | 17-20.03 | 21.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5531 | 3161 | NOWY TARG | LUDŹMIERSKA | 34-400 | BIG | 750 | 615 | 61 | 3 | marzec | 12 | 24-27.03 | 28.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5532 | 2042 | KROSNO | PODKARPACKA 3B | 38-400 | BIG | 617 | 631 | 63 | 3 | marzec | 12 | 24-27.03 | 28.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5533 | 2981 | STARY SĄCZ | PIŁSUDSKIEGO | 33-340 | BIG | 738 | 633 | 63 | 3 | marzec | 12 | 24-27.03 | 28.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5534 | 1272 | NOWY SĄCZ | PL. DĄBROWSKIEGO | 33-300 | BIG | 660 | 634 | 63 | 3 | marzec | 12 | 24-27.03 | 28.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5535 | 3004 | LIMANOWA | PIŁSUDSKIEGO | 34-600 | BIG | 710 | 635 | 63 | 3 | marzec | 12 | 24-27.03 | 28.03.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5536 | 3023 | JAROSŁAW | ZAMKOWA | 37-500 | BIG | 740 | 664 | 66 | 3 | kwiecień | 15 | 14-17.04 | 18.04.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5537 | 3321 | KORCZYNA | RYNEK | 38-420 | BIG | 744 | 663 | 66 | 3 | kwiecień | 15 | 14-17.04 | 18.04.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5538 | 1196 | MEDYKA | PRZEJŚCIE GRANICZNE | 37-732 | MEDIUM | 523 | 665 | 66 | 3 | kwiecień | 15 | 14-17.04 | 18.04.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5539 | 2894 | USTRZYKI DOLNE | 29-GO LISTOPADA 38A | 38-700 | BIG | 740 | 661 | 66 | 3 | kwiecień | 15 | 14-17.04 | 18.04.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5540 | 3076 | JASŁO | RAFINERYJNA | 38-200 | BIG | 672 | 631 | 63 | 3 | kwiecień | 15 | 14-17.04 | 18.04.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5541 | 2250 | SŁOMNIKI | ŻEROMSKIEGO 4 | 32-090 | BIG | 610 | 603 | 60 | 3 | kwiecień | 16 | 21-24.04 | 25.04.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5542 | 2534 | MYŚLENICE | SŁOWACKIEGO 70 | 32-400 | BIG | 610 | 613 | 61 | 3 | kwiecień | 16 | 21-24.04 | 25.04.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5543 | 3669 | TARNÓW | LEŚNA 14 | 33-100 | BIG | 638 | 622 | 62 | 3 | luty | 7 | 18-21.02 | 22.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5544 | 2575 | STASZÓW | KOLEJOWA | 28-203 | BIG | 740 | 623 | 62 | 3 | kwiecień | 16 | 21-24.04 | 25.04.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5545 | 1767 | NISKO | SŁOWACKIEGO /KWIATKOWSKIEGO 1D | 37-400 | BIG | 657 | 653 | 65 | 3 | kwiecień | 16 | 21-24.04 | 25.04.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5546 | 3049 | SĘDZISZÓW | MAJOWA | 28-340 | BIG | 740 | 604 | 60 | 3 | maj | 18 | 05-08.05 | 09.05.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5547 | 3088 | PROSZOWICE | MIKOŁAJA KOPERNIKA 4 / KOLEJOWA | 32-100 | BIG | 743 | 602 | 60 | 3 | maj | 18 | 05-08.05 | 09.05.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5548 | 2805 | TUCHÓW | OKÓLNA 1 | 33-170 | BIG | 730 | 621 | 62 | 3 | maj | 18 | 05-08.05 | 09.05.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5549 | 1207 | SZCZUCIN | TOPOLOWA 2 | 33-230 | BIG | 740 | 623 | 62 | 3 | maj | 18 | 05-08.05 | 09.05.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5550 | 3127 | JABŁONKA | SOBIESKIEGO 604 | 34-480 | BIG | 678 | 615 | 61 | 3 | maj | 18 | 05-08.05 | 09.05.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5551 | 1962 | NOWY SĄCZ | ZIELONA/NOWY ŚWIAT | 33-300 | BIG | 640 | 633 | 63 | 3 | maj | 19 | 12-15.05 | 16.05.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5552 | 2508 | ZAKOPANE | NOWOTARSKA | 34-500 | BIG | 627.12 | 615 | 61 | 3 | maj | 19 | 12-15.05 | 16.05.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5553 | 2418 | SKAWINA | PRZEMYSŁOWA 6 | 32-050 | BIG | 742.76 | 611 | 61 | 3 | maj | 19 | 12-15.05 | 16.05.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5554 | 3640 | BUSKO ZDRÓJ | NADOLE 2 | 28-100 | BIG | 673 | 603 | 60 | 3 | maj | 19 | 12-15.05 | 16.05.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5555 | 2434 | KIELCE | CZARNOWSKA 14 | 25-504 | MEDIUM | 586.7 | 605 | 60 | 3 | sierpień | 33 | 18-21.08 | 22.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5556 | 3203 | OPATÓW | KOPERNIKA 15 | 27-500 | BIG | 745 | 625 | 62 | 3 | maj | 20 | 19-22.05 | 23.05.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5557 | 3434 | ŻABNO | TARNOWSKA 85 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 3 | maj | 20 | 19-22.05 | 23.05.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5558 | 1832 | DĄBROWA TARNOWSKA | SUCHARSKIEGO 7 | 33-200 | BIG | 765 | 623 | 62 | 3 | maj | 20 | 19-22.05 | 23.05.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5559 | 1614 | NIEPOŁOMICE | NA TAMIE 7 | 32-005 | BIG | 736 | 614 | 61 | 3 | maj | 20 | 19-22.05 | 23.05.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5560 | 3025 | GDÓW | KRAKOWSKA | 32-420 | BIG | 632 | 613 | 61 | 3 | maj | 20 | 19-22.05 | 23.05.2012 |  | 1 | 1
DC09 | 501-5561 | 1421 | RZESZÓW | REJTANA 51 | 35-320 | BIG | 648 | 643 | 64 | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1885 | STALOWA WOLA | SANDOMIERSKA | 37-450 | BIG | 678 | 651 | 65 |  | marzec |  |  |  | remont 2012 | 1
DC09 |  | 2791 | SANOK | PRZEMYSKA 24 | 38-500 | BIG | 630 | 661 | 66 | 3 | kwiecień | 15 | 14-17.04 | 18.04.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2085 | ŁAŃCUT | PODZWIERZYNIEC | 37-100 | BIG | 639 | 662 | 66 | 3 | kwiecień | 15 | 14-17.04 | 18.04.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1331 | RZESZÓW | SOLARZA 19A | 35-118 | MINI | 334.8 | 644 | 64 |  | kwiecień |  |  | 15.04.2012 | remont 2012 | 1
DC09 |  | 1084 | BUSKO ZDRÓJ | MICKIEWICZA 14A | 28-100 | SMALL | 427.68 | 603 | 60 |  | kwiecień |  |  | 30.04.2012 | remont 2012 | 1
DC09 |  | 1599 | LUBACZÓW | MICKIEWICZA 103 | 37-600 | BIG | 775 | 664 | 66 | 3 | czerwiec | 22 | 02-05.06 | 06.06.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2804 | RUDNIK | SANOWA | 37-420 | BIG | 728 | 653 | 65 | 3 | czerwiec | 22 | 02-05.06 | 06.06.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2978 | DYNÓW | GRUNWADZKA | 36-065 | BIG | 740.58 | 662 | 66 | 3 | czerwiec | 22 | 02-05.06 | 06.06.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 3205 | NOWA SARZYNA | KORCZAKA | 37-310 | BIG | 743 | 645 | 64 | 3 | czerwiec | 22 | 02-05.06 | 06.06.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2990 | GRYBÓW | KOLEJOWA | 33-330 | BIG | 625 | 634 | 63 | 3 | czerwiec | 22 | 02-05.06 | 06.06.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 3668 | TARNOBRZEG | KWIATKOWSKIEGO 1 | 39-400 | BIG | 691 | 625 | 62 |  | maj |  |  | 31.05.2012 | remont 2012 | 1
DC09 |  | 2115 | MIECHÓW | DANECKIEJ | 32-200 | BIG | 610 | 603 | 60 | 3 | czerwiec | 24 | 16-19.06 | 20.06.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2574 | WŁOSZCZOWA | WIŚNIOWA 10 | 29-100 | BIG | 730 | 604 | 60 | 3 | czerwiec | 24 | 16-19.06 | 20.06.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 3318 | KOLBUSZOWA | OBROŃCÓW POKOJU | 36-100 | BIG | 735 | 624 | 62 | 3 | czerwiec | 24 | 16-19.06 | 20.06.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2770 | POŁANIEC | KRAKOWSKA 1 | 28-230 | BIG | 748 | 623 | 62 | 3 | czerwiec | 24 | 16-19.06 | 20.06.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 3437 | ŁĄCKO | ŁĄCKO 862 | 33-390 | BIG | 742 | 633 | 63 | 3 | czerwiec | 24 | 16-19.06 | 20.06.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2741 | DUKLA | SŁOWACKA 614 | 38-450 | BIG | 722 | 663 | 66 | 3 | czerwiec | 25 | 23-26.06 | 27.06.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2475 | RADYMNO | LWOWSKA 9 | 37-550 | BIG | 636 | 665 | 66 | 3 | czerwiec | 25 | 23-26.06 | 27.06.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2109 | LESKO | STAWOWA 16 | 38-600 | BIG | 728 | 661 | 66 | 3 | czerwiec | 25 | 23-26.06 | 27.06.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 3107 | KROSNO | GRODZKA 12 -16 | 38-400 | BIG | 752.12 | 631 | 63 | 3 | czerwiec | 25 | 23-26.06 | 27.06.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2695 | SOKOŁÓW MŁP. | LUBELSKA 56 | 36-050 | BIG | 608 | 645 | 64 | 3 | czerwiec | 25 | 23-26.06 | 27.06.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2793 | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | PIŁSUDSKIEGO 24 | 36-060 | BIG | 740 | 645 | 64 | 3 | lipiec | 26 | 30.06-03.07 | 04.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2799 | KAZIMIERZA WIELKA | KOLEJOWA | 28-500 | BIG | 645 | 603 | 60 | 3 | lipiec | 26 | 30.06-03.07 | 04.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1486 | STASZÓW | JANA PAWŁA | 28-200 | BIG | 693 | 623 | 62 | 3 | lipiec | 26 | 30.06-03.07 | 04.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2968 | CHMIELNIK | DOJAZDOWA | 26-020 | BIG | 667 | 605 | 60 | 3 | lipiec | 26 | 30.06-03.07 | 04.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 3206 | ZABIERZÓW | KRAKOWSKA | 32-080 | BIG | 700 | 601 | 60 | 3 | lipiec | 26 | 30.06-03.07 | 04.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2094 | PRZEMYŚL | MICKIEWICZA 28 | 37-700 | BIG | 620 | 665 | 66 | 3 | lipiec | 27 | 07-10.07 | 11.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2737 | KAŃCZUGA | WĘGIERSKA | 37-220 | BIG | 630 | 662 | 66 | 3 | lipiec | 27 | 07-10.07 | 11.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2454 | PILZNO | BUJNOWSKIEGO | 39-220 | BIG | 615 | 641 | 64 | 3 | lipiec | 27 | 07-10.07 | 11.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2514 | GORZYCE | SANDOMIERSKA | 39-432 | BIG | 740 | 651 | 65 | 3 | lipiec | 27 | 07-10.07 | 11.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1509 | NOWA DĘBA | JASNA 3 | 39-460 | SMALL | 417 | 625 | 62 |  | czerwiec |  |  | 30.06.2012 | remont 2012 | 1
DC09 |  | 2777 | ŁAŃCUT | PIŁSUDSKIEGO | 37-100 | BIG | 648 | 662 | 66 | 3 | lipiec | 28 | 14-17.07 | 18.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2701 | PRZEWORSK | ŁAŃCUCKA 7 | 37-200 | BIG | 660 | 664 | 66 | 3 | lipiec | 28 | 14-17.07 | 18.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1729 | LEŻAJSK | MICKIEWICZA 80 | 37-300 | BIG | 737.8 | 645 | 64 | 3 | lipiec | 28 | 14-17.07 | 18.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 3131 | ZAGÓRZ | PIŁSUDSKIEGO | 38-540 | BIG | 717 | 661 | 66 | 3 | lipiec | 29 | 21-24.07 | 25.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2513 | RYMANÓW | BIELECKIEGO 17A | 38-481 | BIG | 740 | 663 | 66 | 3 | lipiec | 29 | 21-24.07 | 25.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2810 | TOMASZÓW LUBELSKI | LWOWSKA | 22-600 | BIG | 740 | 656 | 65 | 3 | lipiec | 29 | 21-24.07 | 25.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 3436 | SIENIAWA | PIŁSUDSKIEGO | 37-530 | BIG | 700 | 645 | 64 | 3 | lipiec | 29 | 21-24.07 | 25.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2899 | TYCZYN | ORKANA 2A | 36-020 | BIG | 644.57 | 643 | 64 | 3 | lipiec | 29 | 21-24.07 | 25.07.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2142 | GORLICE | KOŚCIUSZKI 44 | 38-300 | MEDIUM | 546 | 632 | 63 | 3 | lipiec | 30 | 28-31.07 | 01.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2712 | KRYNICA ZDRÓJ | OS. CZARNY POTOK | 33-380 | MEDIUM | 579 | 633 | 63 | 3 | lipiec | 30 | 28-31.07 | 01.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1952 | BRZESKO | SOLSKIEGO | 32-800 | MEDIUM | 565 | 614 | 61 | 3 | lipiec | 30 | 28-31.07 | 01.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2560 | BOCHNIA | WIŚNICKA 16 | 32-700 | MEDIUM | 579 | 614 | 61 | 3 | wrzesień | 38 | 28-31.07 | 26.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2365 | ŁOSOSINA | DOLNA | 33-314 | MEDIUM | 550 | 635 | 63 | 3 | lipiec | 30 | 28-31.07 | 01.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 3246 | SKOPANIE | OS. SKOPANIE | 39-450 | MEDIUM | 550 | 624 | 62 | 3 | lipiec | 30 | 28-31.07 | 01.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2525 | BIŁGORAJ | KRZESZOWSKA 2 | 23-400 | MEDIUM | 554 | 656 | 65 | 3 | sierpień | 31 | 04-07.08 | 08.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1772 | SANDOMIERZ | KWIATKOWSKIEGO 63A | 27-600 | MEDIUM | 533 | 651 | 65 | 3 | sierpień | 31 | 04-07.08 | 08.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2057 | ROPCZYCE | KONARSKIEGO | 39-100 | MEDIUM | 590 | 641 | 64 | 3 | sierpień | 31 | 04-07.08 | 08.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1687 | STRZYŻÓW | WITOSA 17 | 38-100 | MEDIUM | 581.73 | 644 | 64 | 3 | sierpień | 31 | 04-07.08 | 08.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 3646 | KRAKÓW | HALSZKI 3A | 30-612 | MEDIUM | 581 | 611 | 61 |  | lipiec |  |  | 31.07.2012 | remont 2012 | 1
DC09 |  | 1825 | GORLICE | GARNCARSKA 15 | 38-300 | MEDIUM | 503.4 | 632 | 63 |  | lipiec |  |  | 31.07.2012 | remont 2012 | 1
DC09 |  | 3198 | RZESZÓW | OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIE | 35-509 | MEDIUM | 504.9 | 642 | 64 | 3 | sierpień | 33 | 18-21.08 | 22.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1396 | KIELCE | JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIE | 25-408 | MEDIUM | 570.6 | 604 | 60 | 3 | sierpień | 33 | 18-21.08 | 22.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 3387 | KIELCE | ZAGÓRSKA | 25-338 | MEDIUM | 550 | 605 | 60 | 3 | sierpień | 34 | 25-27.08 | 28.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1284 | MIELEC | WARNEŃCZYKA 11 | 39-300 | MEDIUM | 541.77 | 624 | 62 | 3 | sierpień | 34 | 25-27.08 | 28.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1959 | TARNOBRZEG | WARSZAWSKA 1 | 39-400 | MEDIUM | 552 | 625 | 62 | 3 | sierpień | 34 | 25-27.08 | 28.08.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1288 | DĘBICA | JANA PAWŁA II | 39-200 | MEDIUM | 505 | 641 | 64 | 3 | wrzesień | 35 | 01-04.09 | 05.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2484 | BYCHAWA | SZKOLNA | 23-100 | MEDIUM | 523 | 652 | 65 | 3 | wrzesień | 35 | 01-04.09 | 05.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 3999 | KRASNOBRÓD | 3 MAJA | 22-440 | MEDIUM | 580 | 655 | 65 | 3 | wrzesień | 35 | 01-04.09 | 05.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2652 | BIECZ | KAZIMIERZA WIELKIEGO 26 | 38-340 | MEDIUM | 567 | 632 | 63 | 3 | wrzesień | 35 | 01-04.09 | 05.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2480 | JEDLICZE | SIENKIEWICZA 19 | 38-460 | MEDIUM | 513 | 631 | 63 | 3 | wrzesień | 35 | 01-04.09 | 05.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1770 | KIELCE | SANDOMIERSKA 89 | 25-001 | MEDIUM | 580 | 605 | 60 | 3 | wrzesień | 36 | 08-11.09 | 12.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1666 | KIELCE | KARCZÓWKOWSKA | 25-011 | MEDIUM | 565 | 604 | 60 | 3 | wrzesień | 36 | 08-11.09 | 12.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2501 | RZESZÓW | PIŁSUDSKIEGO 34 | 35-002 | MEDIUM | 513 | 643 | 64 | 3 | wrzesień | 36 | 08-11.09 | 12.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2417 | TARNÓW | ŚW. DUCHA 7 | 33-100 | MEDIUM | 504 | 622 | 62 | 3 | wrzesień | 36 | 08-11.09 | 12.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2572 | MIELEC | SANDOMIERSKA 6 | 39-300 | MEDIUM | 547 | 624 | 62 | 3 | wrzesień | 36 | 08-11.09 | 12.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1477 | KRAKÓW | JERZMANOWSKIEGO E. 12 | 30-836 | BIG | 616 | 612 | 61 |  | sierpień |  |  | 31.08.2012 | remont 2012 | 1
DC09 |  | 3006 | PRZEMYŚL | 3 MAJA | 37-700 | MEDIUM | 516 | 665 | 66 | 3 | wrzesień | 37 | 15-18.09 | 19.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1799 | KROSNO | BOHATERÓW WESTERPLATTE | 38-400 | MEDIUM | 600 | 631 | 63 | 3 | wrzesień | 37 | 15-18.09 | 19.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1880 | SANOK | KRAKOWSKA 194 | 38-500 | MEDIUM | 591 | 661 | 66 | 3 | wrzesień | 37 | 15-18.09 | 19.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2017 | SANOK | LIPIŃSKIEGO | 38-500 | MEDIUM | 590 | 663 | 66 | 3 | wrzesień | 37 | 15-18.09 | 19.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 3080 | JASŁO | SZKOLNA | 38-200 | MEDIUM | 525 | 632 | 63 | 3 | wrzesień | 37 | 15-18.09 | 19.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2602 | MSZANA DOLNA | KRAKOWSKA | 34-730 | MEDIUM | 508 | 613 | 61 | 3 | wrzesień | 38 | 22-25.09 | 26.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2421 | PIWNICZNA ZDRÓJ | WĘGIERSKA 20 20 | 33-350 | MEDIUM | 542 | 633 | 63 | 3 | wrzesień | 38 | 22-25.09 | 26.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2489 | RABKA ZDRÓJ | ZAKOPIAŃSKA | 34-700 | MEDIUM | 598.86 | 613 | 61 | 3 | wrzesień | 38 | 22-25.09 | 26.09.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1440 | KRAKÓW | OS. JAGIELLOŃSKIE 19 | 31-834 | MINI | 338 | 602 | 60 |  | wrzesień |  |  | 15.09.2012 | remont 2012 | 1
DC09 |  | 1234 | TARNÓW | MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 59 | 33-100 | SMALL | 416.3 | 622 | 62 | 3 | wrzesień | 39 | 29.09-02.10 | 03.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 3638 | BIŁGORAJ | WŁOSIANKARSKA 2 | 23-400 | SMALL | 448 | 656 | 65 | 3 | wrzesień | 39 | 29.09-02.10 | 03.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2378 | ŁAŃCUT | MICKIEWICZA 10 | 37-100 | SMALL | 491 | 662 | 66 | 3 | wrzesień | 39 | 29.09-02.10 | 03.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1209 | PRZEWORSK | KRASICKIEGO 4 | 37-200 | SMALL | 407.66 | 664 | 66 | 3 | wrzesień | 39 | 29.09-02.10 | 03.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1359 | JANÓW LUBELSKI | ZAMOYSKIEGO | 23-300 | SMALL | 432 | 652 | 65 | 3 | wrzesień | 39 | 29.09-02.10 | 03.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2322 | LIMANOWA | MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ | 34-600 | SMALL | 422 | 635 | 63 | 3 | październik | 40 | 06-09.10 | 10.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2316 | ZAMOŚĆ | WIERZBOWA 3 | 22-400 | SMALL | 424 | 654 | 65 | 3 | październik | 40 | 06-09.10 | 10.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2089 | RZESZÓW | HETMAŃSKA 56 | 35-078 | BIG | 608.4 | 644 | 64 |  | wrzesień |  |  | 30.09.2012 | remont 2012 | 1
DC09 |  | 2946 | PRZEMYŚL | FOCHA 1 | 37-700 | SMALL | 391 | 665 | 66 | 3 | październik | 41 | 13-16.10 | 17.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1478 | STALOWA WOLA | JANA PAWŁA II 13 | 37-450 | SMALL | 453.3 | 651 | 65 | 3 | październik | 41 | 13-16.10 | 17.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1147 | JASŁO | BACZYŃSKIEGO 7 | 38-200 | SMALL | 388.03 | 632 | 63 | 3 | październik | 41 | 13-16.10 | 17.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1696 | KRAKÓW | WYSŁOUCHÓW 22A | 30-656 | SMALL | 434.6 | 611 | 61 | 3 | październik | 41 | 13-16.10 | 17.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1220 | WIELICZKA | SŁOWACKIEGO 12 | 32-020 | SMALL | 460 | 614 | 61 | 3 | październik | 41 | 13-16.10 | 17.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1067 | RZESZÓW | ZYGMUNTOWSKA | 35-030 | MINI | 332.18 | 643 | 64 | 3 | październik | 42 | 20-23.10 | 24.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1497 | BIŁGORAJ | KOŚCIUSZKI | 23-400 | MINI | 330 | 656 | 65 | 3 | październik | 42 | 20-23.10 | 24.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1133 | NOWY SĄCZ | ZDROJOWA 32 | 33-300 | MINI | 360 | 635 | 63 | 3 | październik | 42 | 20-23.10 | 24.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 1663 | ZAKOPANE | AL. 3 MAJA 9 | 34-500 | MINI | 334.09 | 615 | 61 | 3 | październik | 42 | 20-23.10 | 24.10.2012 |  | 1 | 1
DC09 |  | 2071 | BRZOZÓW | BEMA 2 | 36-200 | MEDIUM | 587 | 663 | 66 |  | październik |  |  | 31.10.2012 | remont 2012 | 1
DC09 |  | 1101 | ZAMOŚĆ | ZAMOYSKIEGO 6 | 22-400 | SMALL | 402 | 654 | 65 |  | październik |  |  | 31.10.2012 | remont 2012 | 1
DC09 |  | 1517 | RZESZÓW | SIEMIEŃSKIEGO 14 | 35-234 | SMALL | 474 | 644 | 64 |  | październik |  |  | 31.10.2012 | remont 2012 | 1
DC09 |  | 1814 | KIELCE | WAPIENNIKOWA 40 | 25-113 | MEDIUM | 564.3 | 605 | 60 |  | październik |  |  | 31.10.2012 | remont 2012 | 1
DC09 |  | 1410 | KRAKÓW | KNIAŹNINA 410 | 31-636 | SMALL | 450 | 602 | 60 |  | październik |  |  | 31.10.2012 | remont 2012 | 1
DC09 |  | 1278 | TARNÓW | NARUTOWICZA 3 | 33-100 | MINI | 346.3 | 621 | 62 | [5 empty] | zamknięcie 2012 | 1
DC09 |  | 1705 | SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | JANA PAWŁA II 56 | 39-120 | SMALL | 402.3 | 642 | 64 | [5 empty] | zamknięcie 2012 | 1
DC09 |  | 3657 | NOWY SĄCZ | WĘGIERSKA 79 | 33-300 | BIG | 620 | 633 | 63 | [5 empty] | zamknięcie 2012 | 1
DC09 |  | 1301 | ZAMOŚĆ | ZAMOYSKIEGO 60A | 22-400 | MINI | 338.23 | 654 | 65 | [5 empty] | zamknięcie 2012 | 1
DC09 |  | 3656 | NOWY SĄCZ | KOPERNIKA 11 | 33-300 | SUPER BIG | 889 | 634 | 63 | [5 empty] | zamknięcie 2012 | 1
DC09 |  | 3671 | WIELICZKA | NARUTOWICZA 1 | 32-020 | SUPER BIG | 1183 | 614 | 61 | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
DC09 |  | 3880 | RZESZÓW | BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY | 35-017 | BIG | 760 | b.d. | b.d. | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
DC09 |  | 3118 | DĘBICA | TUWIMA | 39-200 | BIG | 742 | 641 | 64 | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
DC09 |  | 3005 | MIELEC | PIASKOWA | 39-300 | BIG | 740 | 624 | 62 | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
DC09 |  | 2828 | WOJNICZ | KRAKOWSKA | 32-830 | BIG | 740 | 621 | 62 | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
DC09 |  | 2778 | DOBCZYCE | ZARABIA | 32-410 | BIG | 730 | 613 | 61 | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
DC09 |  | 3654 | NISKO | SANDOMIERSKA 13 | 37-400 | BIG | 657 | 653 | 65 | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
DC09 |  | 1306 | SANDOMIERZ | SŁOWACKIEGO 29 | 27-600 | BIG | 639 | 651 | 65 | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
DC09 |  | 2765 | KRAKÓW | MAŁA GÓRA | 30-864 | MEDIUM | 551 | 612 | 61 | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
DC09 |  | 3663 | SANOK | KRAKOWSKA 2 | 38-500 | SMALL | 457 | 661 | 66 | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
DC09 |  | 1323 | KRAKÓW | PACHOŃSKIEGO 8 | 31-229 | SMALL | 438 | 601 | 60 | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
DC09 |  | 4353 | TRZCIANA | TRZCIANA 937 | 32-733 | SMALL | 437 | b.d. | b.d. | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
DC09 |  | 1957 | KRAKÓW | GRAŻYNY | 31-217 | SMALL | 426 | 602 | 60 | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
DC09 |  | 1404 | RZESZÓW | OFIAR KATYNIA 15 | 35-959 | SMALL | 408.3 | 642 | 64 | [5 empty] | już teraz FRESH FOCUS | 1
DC09 |  | 2486 | NIEDOMICE | TARNOWSKA 85 | 33-132 | SMALL | 414 | 622 | 62 | [5 empty] | zamknięcie 2011 | 1
Note on G77: Autor: BIG
Note on H77: Autor: 630

## DC10 Mszczonów
Nowy podział
Nr Projektu | DATA MONTAŻU | DC | Oddz | Miasto | Ulica | Kod | Format | SALES_AREA | AM | DM | Region | CZAS REMONTU (w dniach) | MIESIĄC | TYDZIEŃ | Czas zamknięcia (wpisać razem z sobotą - od 18.00) | OTWARCIE (data) | UWAGI uzupełnić tylko jeśli sklep nie bierze udziału w akcji | INFORMACJE DODATKOWE | Control
501-5008 | 14.01 | DC10 | 3082 | BEŁŻYCE | FABRYCZNA | 24-200 | SUPER BIG | 819.62 | 714 | 71 | Mszczonów | 3 | styczeń | 2 | 14-17.01 | 18.01.2012 |  | 1 | 1
501-5007 | 14.01 | DC10 | 3641 | CHEŁM | ARMII KRAJOWEJ 13 | 22-100 | SUPER BIG | 809 | 711 | 71 | Mszczonów | 3 | styczeń | 2 | 14-17.01 | 18.01.2012 |  | 1 | 1
501-5003 | 14.01 | DC10 | 3263 | JÓZEFOSŁAW | JULIANOWSKA 57A | 05-509 | SUPER BIG | 933 | 747 | 74 | Mszczonów | 3 | styczeń | 2 | 14-17.01 | 18.01.2012 |  | 1 | 1
501-5006 | 14.01 | DC10 | 3651 | LUBLIN | MAGNOLIOWA 1 | 20-143 | SUPER BIG | 987 | 713 | 71 | Mszczonów | 3 | styczeń | 2 | 14-17.01 | 18.01.2012 |  | 1 | 1
501-5004 | 14.01 | DC10 | 2901 | KONSTANCIN-JEZIORNA | WARSZAWSKA | 05-500 | BIG | 644 | 744 | 74 | Mszczonów | 3 | styczeń | 2 | 14-17.01 | 18.01.2012 |  | 1 | 1
501-5027 | 21.01 | DC10 | 2943 | SOCHACZEW | 600-LECIA 40 | 96-500 | SUPER BIG | 1020 | 743 | 74 | Mszczonów | 3 | styczeń | 3 | 21-24.01 | 25.01.2012 |  | 1 | 1
501-5028 | 21.01 | DC10 | 3305 | PABIANICE | KONOPNICKIEJ 39A | 95-200 | SUPER BIG | 850 | 734 | 73 | Sieradz | 3 | styczeń | 3 | 21-24.01 | 25.01.2012 |  | 1 | 1
501-5025 | 21.01 | DC10 | 3643 | CHEŁM | ARMII WOJSKA POLSKIEGO 7 | 22-100 | SUPER BIG | 809 | 711 | 71 | Mszczonów | 3 | styczeń | 3 | 21-24.01 | 25.01.2012 |  | 1 | 1
501-5026 | 21.01 | DC10 | 3661 | RADOM | ŻÓŁKIEWSKIEGO 10 | 26-600 | SUPER BIG | 1132 | 725 | 72 | Mszczonów | 3 | styczeń | 3 | 21-24.01 | 25.01.2012 |  | 1 | 1
501-5024 | 21.01 | DC10 | 3714 | LUBLIN | DIAMENTOWA | 20-471 | SUPER BIG | 945 | 717 | 71 | Mszczonów | 3 | styczeń | 3 | 21-24.01 | 25.01.2012 |  | 1 | 1
501-5029 | 28.01 | DC10 | 3858 | CZĘSTOCHOWA | PUŁAWSKIEGO 30 | 42-200 | SUPER BIG | 987 | 701 | 70 | Sieradz | 3 | styczeń | 4 | 28-31.01 | 01.02.2012 |  | 1 | 1
501-5030 | 28.01 | DC10 | 3710 | BEŁCHATÓW | WOJSKA POLSKIEGO | 77-100 | SUPER BIG | 987.1 | 703 | 70 | Sieradz | 3 | styczeń | 4 | 28-31.01 | 01.02.2012 |  | 1 | 1
501-5031 | 28.01 | DC10 | 1926 | GÓRA KALWARIA | 16 STYCZNIA 4 | 05-530 | BIG | 720 | 744 | 74 | Mszczonów | 3 | styczeń | 4 | 28-31.01 | 01.02.2012 |  | 1 | 1
501-5032 | 28.01 | DC10 | 2583 | PRUSZKÓW | AL. JEROZOLIMSKIE 454 | 05-800 | BIG | 720 | 746 | 74 | Mszczonów | 3 | styczeń | 4 | 28-31.01 | 01.02.2012 |  | 1 | 1
501-5033 | 27.01 | DC10 | 3448 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | BALZACKA 93 | 97-300 | SUPER BIG | 880 | 731 | 73 | Sieradz | 3 | styczeń | 4 | 28-31.01 | 01.02.2012 |  | 1 | 1
501-5049 | 4.02 | DC10 | 1806 | ŻYCHLIN | MARCHLEWSKIEGO 4 | 99-320 | SUPER BIG | 810 | 751 | 75 | Sieradz | 3 | luty | 5 | 04-07.02 | 18.01.2012 |  | 1 | 1
501-5050 | 4.02 | DC10 | 1179 | PIASTÓW | WYSOCKIEGO 3A | 05-820 | BIG | 615 | 746 | 74 | Mszczonów | 3 | luty | 5 | 04-07.02 | 08.02.2012 |  | 1 | 1
501-5051 | 4.02 | DC10 | 2317 | RADOMSKO | PRZEDBORSKA | 97-500 | BIG | 640.44 | 702 | 70 | Sieradz | 3 | luty | 5 | 04-07.02 | 08.02.2012 |  | 1 | 1
501-5052 | 4.02 | DC10 | 2625 | ŻYRARDÓW | ŚRODKOWA | 96-300 | BIG | 735 | 741 | 74 | Mszczonów | 3 | luty | 5 | 04-07.02 | 08.02.2012 |  | 1 | 1
501-5053 | 4.02 | DC10 | 3289 | PIASECZNO | JULIANOWSKA | 05-500 | BIG | 787 | 747 | 74 | Mszczonów | 3 | luty | 5 | 04-07.02 | 08.02.2012 |  | 1 | 1
501-5054 | 4.02 | DC10 | 3456 | PŁOCHOCIN | DŁUGA 2 A | 05-860 | BIG | 744 | 745 | 74 | Mszczonów | 3 | luty | 5 | 04-07.02 | 08.02.2012 |  | 1 | 1
501-5069 | 11.02 | DC10 | 1126 | OPOCZNO | BIERNACKIEGO 13 | 26-300 | BIG | 626 | 737 | 73 | Sieradz | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 |  | 1 | 1
501-5070 | 11.02 | DC10 | 1569 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | OSKARA LANGE 3 | 97-200 | BIG | 650 | 732 | 73 | Sieradz | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 |  | 1 | 1
501-5071 | 11.02 | DC10 | 2152 | RADOM | MARATOŃSKA 23 | 26-600 | BIG | 730 | 722 | 72 | Mszczonów | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 |  | 1 | 1
501-5072 | 11.02 | DC10 | 3132 | STARACHOWICE | JANA PAWŁA | 27-200 | BIG | 735 | 704 | 70 | Mszczonów | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 |  | 1 | 1
501-5073 | 11.02 | DC10 | 3983 | RZGÓW | RZEMIEŚLNICZA 35 | 95-030 | BIG | 751 | 736 | 73 | Sieradz | 3 | luty | 6 | 11-14.02 | 15.02.2012 |  | 1 | 1
501-5074 | 18.02 | DC10 | 1115 | ŻYRARDÓW | 1 MAJA 4-8 | 96-300 | BIG | 630 | 741 | 74 | Mszczonów | 3 | luty | 7 | 18-21.02 | 22.02.2012 |  | 1 | 1
501-5075 | 18.02 | DC10 | 1872 | BŁONIE | POWSTAŃCÓW | 05-870 | BIG | 708 | 743 | 74 | Mszczonów | 3 | luty | 7 | 18-21.02 | 22.02.2012 |  | 1 | 1
501-5076 | 18.02 | DC10 | 3145 | KANIE | WARSZAWSKA | 05-805 | BIG | 751 | 746 | 74 | Mszczonów | 3 | luty | 7 | 18-21.02 | 22.02.2012 |  | 1 | 1
501-5077 | 18.02 | DC10 | 3228 | CZĘSTOCHOWA | RADOMSKA | 42-200 | BIG | 757 | 701 | 70 | Sieradz | 3 | luty | 7 | 18-21.02 | 22.02.2012 |  | 1 | 1
501-5078 | 18.02 | DC10 | 3396 | MSZCZONÓW | WSCHODNIA 18 | 96-320 | BIG | 730 | 747 | 74 | Mszczonów | 3 | luty | 7 | 18-21.02 | 22.02.2012 |  | 1 | 1
501-5088 | 25.02 | DC10 | 1136 | ŁÓDŹ | NASTROJOWA 8 | 91-496 | BIG | 700 | 753 | 75 | Sieradz | 3 | luty | 8 | 25-28.02 | 29.02.2012 |  | 1 | 1
501-5089 | 25.02 | DC10 | 2294 | ŁÓDŹ | ALEKSANDROWSKA 58 | 91-101 | BIG | 616 | 756 | 75 | Sieradz | 3 | luty | 8 | 25-28.02 | 29.02.2012 |  | 1 | 1
501-5090 | 25.02 | DC10 | 2794 | ŻYRARDÓW | SKROWACZEWSKIEGO | 96-300 | BIG | 610 | 741 | 74 | Mszczonów | 3 | luty | 8 | 25-28.02 | 29.02.2012 |  | 1 | 1
serwis | 25.02 | DC10 | 3113 | ŁÓDŹ | TAMKA 3 | 91-403 | BIG | 689 | 755 | 75 | Sieradz | 3 | luty | 8 | 25-28.02 | 29.02.2012 |  | 1 | 1
501-5092 | 25.02 | DC10 | 3775 | LUBLIN | SŁAWINKOWSKA 49 B | 20-810 | BIG | 751 | 717 | 71 | Mszczonów | 3 | luty | 8 | 25-28.02 | 29.02.2012 |  | 1 | 1
501-5093 | 3.03 | DC10 | 2511 | STARACHOWICE | RADOMSKA | 27-201 | BIG | 678 | 704 | 70 | Mszczonów | 3 | marzec | 9 | 03-06.03 | 07.03.2012 |  | 1 | 1
501-5094 | 3.03 | DC10 | 2659 | ZWOLEŃ | WYSZYŃSKIEGO | 26-700 | BIG | 743 | 724 | 72 | Mszczonów | 3 | marzec | 9 | 03-06.03 | 07.03.2012 |  | 1 | 1
501-5095 | 3.03 | DC10 | 2870 | BOCHOTNICA K/KAZIMI | NAŁĘCZOWSKA 57 | 24-120 | BIG | 750 | 721 | 72 | Mszczonów | 3 | marzec | 9 | 03-06.03 | 07.03.2012 |  | 1 | 1
501-5096 | 3.03 | DC10 | 3784 | BIAŁOBRZEGI | KRAKOWSKA | 26-800 | BIG | 751 | 722 | 72 | Mszczonów | 3 | marzec | 9 | 03-06.03 | 07.03.2012 |  | 1 | 1
serwis | 3.03 | DC10 | 3793 | RADOMSKO | NARUTOWICZA | 97-500 | BIG | 743 | 702 | 70 | Sieradz | 3 | marzec | 9 | 03-06.03 | 07.03.2012 |  | 1 | 1
501-5102 | 10.03 | DC10 | 1100 | ŁÓDŹ | FLORECISTÓW 1 | 94-040 | SMALL | 467.2 | 754 | 75 | Sieradz | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012 |  | 1 | 1
501-5103 | 10.03 | DC10 | 1913 | MILANÓWEK | PIŁSUDSKIEGO 3 | 05-822 | MEDIUM | 580 | 745 | 74 | Mszczonów | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012 |  | 1 | 1
serwis | 10.03 | DC10 | 2947 | ŻYRARDÓW | MICKIEWICZA 36 | 96-300 | BIG | 740 | 741 | 74 | Mszczonów | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012 |  | 1 | 1
serwis | 10.03 | DC10 | 3030 | ŁÓDŹ | PRZĘDZALNIANA 124 | 93-286 | BIG | 692 | 736 | 73 | Sieradz | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012 |  | 1 | 1
501-5104 | 10.03 | DC10 | 3421 | SOCHACZEW | 15-GO SIERPNIA | 96-500 | BIG | 751 | 743 | 74 | Mszczonów | 3 | marzec | 10 | 10-13.03 | 14.03.2012 |  | 1 | 1
serwis | 17.03 | DC10 | 1092 | CZĘSTOCHOWA | JAGIELLOŃSKA 33/37 | 42-200 | BIG | 620 | 701 | 70 | Sieradz | 3 | marzec | 11 | 17-20.03 | 21.03.2012 |  | 1 | 1
501-5107 | 17.03 | DC10 | 1701 | RADOMSKO | STAROWIEJSKA 1 | 97-500 | BIG | 675 | 702 | 70 | Sieradz | 3 | marzec | 11 | 17-20.03 | 21.03.2012 |  | 1 | 1
501-5108 | 17.03 | DC10 | 2204 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | SIENKIEWICZA 19 | 97-300 | BIG | 698 | 731 | 73 | Sieradz | 3 | marzec | 11 | 17-20.03 | 21.03.2012 |  | 1 | 1
501-5109 | 17.03 | DC10 | 3381 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | WOJSKA POLSKIEGO 24 | 97-300 | BIG | 695 | 737 | 73 | Sieradz | 3 | marzec | 11 | 17-20.03 | 21.03.2012 |  | 1 | 1
501-5110 | 17.03 | DC10 | 3573 | CZĘSTOCHOWA | WYZWOLENIA 7 | 42-200 | BIG | 620 | 706 | 70 | Sieradz | 3 | marzec | 11 | 17-20.03 | 21.03.2012 |  | 1 | 1
501-5113 | 24.03 | DC10 | 4108 | NOWA WOLA | POSTĘPU | 05-506 | MINI | 368 | 747 | 74 | Mszczonów | 3 | marzec | 12 | 24-26.03 | 27.03.2012 |  | 1 | 1
501-5114 | 24.03 | DC10 | 3146 | STARACHOWICE | KOLEJOWA 15 | 27-200 | SMALL | 444 | 704 | 70 | Mszczonów | 3 | marzec | 12 | 24-26.03 | 27.03.2012 |  | 1 | 1
501-5115 | 24.03 | DC10 | 1584 | ŁÓDŹ | HASZKA 1 | 92-502 | BIG | 647 | 735 | 73 | Sieradz | 3 | marzec | 12 | 24-27.03 | 28.03.2012 |  | 1 | 1
501-5116 | 24.03 | DC10 | 1827 | LUBLIN | ZAMOJSKA 26 | 20-105 | BIG | 670 | 717 | 71 | Mszczonów | 3 | marzec | 12 | 24-27.03 | 28.03.2012 |  | 1 | 1
serwis | 24.03 | DC10 | 1191 | ŁÓDŹ | ŁAZOWSKIEGO 42 | 93-379 | BIG | 690 | 736 | 73 | Sieradz | 3 | marzec | 12 | 24-27.03 | 28.03.2012 |  | 1 | 1
501-5117 | 14.04 | DC10 | 1565 | SKARŻYSKO KAMIENNA | PIŁSUDSKIEGO 38 | 26-100 | MEDIUM | 600 | 705 | 70 | Mszczonów | 3 | kwiecień | 15 | 14-17.04 | 18.04.2012 |  | 1 | 1
serwis | 14.04 | DC10 | 1720 | ZGIERZ | GAŁCZYŃSKIEGO 20-20A | 95-100 | BIG | 742 | 752 | 75 | Sieradz | 3 | kwiecień | 15 | 14-17.04 | 18.04.2012 |  | 1 | 1
501-5118 | 14.04 | DC10 | 1751 | GŁOWNO | KOPERNIKA 33A | 95-015 | BIG | 618 | 757 | 75 | Sieradz | 3 | kwiecień | 15 | 14-17.04 | 18.04.2012 |  | 1 | 1
501-5119 | 14.04 | DC10 | 1896 | ŁOWICZ | WARSZAWSKA 1 | 99-400 | BIG | 705 | 751 | 75 | Mszczonów | 3 | kwiecień | 15 | 14-17.04 | 18.04.2012 |  | 1 | 1
501-5120 | 14.04 | DC10 | 2839 | PORAJ | ARMII KRAJOWEJ | 42-297 | BIG | 740 | 706 | 70 | Sieradz | 3 | kwiecień | 15 | 14-17.04 | 18.04.2012 |  | 1 | 1
501-5121 | 21.04 | DC10 | 2674 | OŻARÓW MAZWOWIECKI | KONOTOPSKA 4A | 05-850 | SMALL | 485 | 746 | 74 | Mszczonów | 3 | kwiecień | 16 | 21-23.04 | 24.04.2012 |  | 1 | 1
501-5122 | 21.04 | DC10 | 1462 | BEŁCHATÓW | WYSZYŃSKIEGO 4 | 97-400 | SUPER BIG | 815 | 703 | 70 | Sieradz | 3 | kwiecień | 16 | 21-24.04 | 25.04.2012 |  | 1 | 1
501-5123 | 21.04 | DC10 | 1620 | BRZEZINY | MODRZEWSKIEGO | 96-140 | BIG | 775 | 757 | 75 | Sieradz | 3 | kwiecień | 16 | 21-24.04 | 25.04.2012 |  | 1 | 1
serwis | 21.04 | DC10 | 2781 | RAWA MAZOWIECKA | SŁOWACKIEGO 68 | 96-200 | BIG | 700 | 733 | 73 | Mszczonów | 3 | kwiecień | 16 | 21-24.04 | 25.04.2012 |  | 1 | 1
serwis | 21.04 | DC10 | 3609 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | KOSTROMSKA 51A | 97-300 | BIG | 602 | 731 | 73 | Sieradz | 3 | kwiecień | 16 | 21-24.04 | 25.04.2012 |  | 1 | 1
501-5124 | 5.05 | DC10 | 2540 | LUBLIN | LWOWSKA 12F | 20-128 | MEDIUM | 510.35 | 717 | 71 | Mszczonów | 3 | maj | 18 | 05-08.05 | 09.05.2012 |  | 1 | 1
501-5125 | 5.05 | DC10 | 3024 | LUBLIN | POGODNA | 20-337 | MEDIUM | 543.2 | 717 | 71 | Mszczonów | 3 | maj | 18 | 05-08.05 | 09.05.2012 |  | 1 | 1
501-5126 | 5.05 | DC10 | 3236 | PRUSZKÓW | WOJSKA POLSKIEGO 11 | 05-800 | SMALL | 485 | 746 | 74 | Mszczonów | 3 | maj | 18 | 05-07.05 | 08.05.2012 |  | 1 | 1
serwis | 5.05 | DC10 | 2483 | RADOM | GRZECZNAROWSKIEGO | 26-610 | BIG | 607 | 722 | 72 | Mszczonów | 3 | maj | 18 | 05-08.05 | 09.05.2012 |  | 1 | 1
serwis | 5.05 | DC10 | 2521 | KONIECPOL | ARMII KRAJOWEJ | 42-230 | MEDIUM | 503.5 | 706 | 70 | Sieradz | 3 | maj | 18 | 05-08.05 | 09.05.2012 |  | 1 | 1
501-5127 | 12.05 | DC10 | 1066 | RADOM | CZYSTA 7 | 26-600 | MEDIUM | 572 | 722 | 72 | Mszczonów | 3 | maj | 19 | 12-15.05 | 16.05.2012 |  | 1 | 1
501-5128 | 12.05 | DC10 | 1479 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | OS. STAWKI 46 | 27-400 | BIG | 680 | 723 | 72 | Mszczonów | 3 | maj | 19 | 12-15.05 | 16.05.2012 |  | 1 | 1
serwis | 12.05 | DC10 | 1640 | OŻARÓW | PL. WOLNOŚCI 14 | 27-530 | MEDIUM | 558 | 724 | 72 | Mszczonów | 3 | maj | 19 | 12-15.05 | 16.05.2012 |  | 1 | 1
501-5129 | 12.05 | DC10 | 1839 | OPOLE LUBELSKIE | LUBELSKA 32 | 24-300 | BIG | 690 | 714 | 71 | Mszczonów | 3 | maj | 19 | 12-15.05 | 16.05.2012 |  | 1 | 1
501-5130 | 12.05 | DC10 | 2691 | KRASNYSTAW | NIECZAJA 2 | 22-300 | BIG | 620 | 712 | 71 | Mszczonów | 3 | maj | 19 | 12-15.05 | 16.05.2012 |  | 1 | 1
501-5331 | 12.05 | DC10 | 3642 | CHEŁM | REJOWIECKA 120 | 22-100 | SMALL | 495 | 711 | 71 | Mszczonów | 3 | maj | 19 | 12-15.05 | 16.05.2012 |  | 1 | 1
serwis | 19.05 | DC10 | 1648 | ZELÓW | KOŚCIUSZKI 2 | 97-425 | BIG | 610 | 703 | 70 | Sieradz | 3 | maj | 20 | 19-22.05 | 23.05.2012 |  | 1 | 1
501-5131 | 19.05 | DC10 | 1859 | PIASKI | LUBELSKA 102 | 21-050 | BIG | 734 | 716 | 71 | Mszczonów | 3 | maj | 20 | 19-22.05 | 23.05.2012 |  | 1 | 1
serwis | 19.05 | DC10 | 2293 | KOŃSKIE | KIELECKA 1 | 26-200 | BIG | 675 | 702 | 70 | Sieradz | 3 | maj | 20 | 19-22.05 | 23.05.2012 |  | 1 | 1
501-5132 | 19.05 | DC10 | 2893 | REJOWIEC FABRYCZNY | LUBELSKA | 22-170 | BIG | 622.3 | 712 | 71 | Mszczonów | 3 | maj | 20 | 19-22.05 | 23.05.2012 |  | 1 | 1
501-5133 | 19.05 | DC10 | 3193 | CHEŁM | LUBELSKA | 22-100 | BIG | 640 | 711 | 71 | Mszczonów | 3 | maj | 20 | 19-22.05 | 23.05.2012 |  | 1 | 1
501-5134 | 2.06 | DC10 | 3335 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | PIŁSUDSKIEGO/ DZIELNA | 97-300 | BIG | 630 | 737 | 73 | Sieradz | 3 | czerwiec | 22 | 02-04.06 | 05.06.2012 |  | 1 | 1
501-5135 | 2.06 | DC10 | 2940 | RADOM | ZBROWSKIEGO | 26-610 | BIG | 675 | 725 | 72 | Mszczonów | 3 | czerwiec | 22 | 02-04.06 | 05.06.2012 |  | 1 | 1
501-5136 | 2.06 | DC10 | 1483 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | POSELSKA 2 | 95-070 | SMALL | 488 | 756 | 75 | Sieradz | 3 | czerwiec | 22 | 02-04.06 | 05.06.2012 |  | 1 | 1
serwis | 2.06 | DC10 | 1387 | RADOM | PADEREWSKIEGO 17 | 26-600 | BIG | 640 | 722 | 72 | Mszczonów | 3 | czerwiec | 22 | 02-04.06 | 05.06.2012 |  | 1 | 1
serwis | 2.06 | DC10 | 2576 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | DŁUGA 2B/GRABOWIECKA | 27-400 | BIG | 644.7 | 723 | 72 | Mszczonów | 3 | czerwiec | 22 | 02-04.06 | 05.06.2012 |  | 1 | 1
serwis | 16.06 | DC10 | 1552 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | DZIECI POLSKICH 23 | 97-200 | BIG | 785 | 732 | 73 | Sieradz | 3 | czerwiec | 24 | 16-19.06 | 20.06.2012 |  | 1 | 1
501-5137 | 16.06 | DC10 | 1688 | ŁÓDŹ | OGRODOWA 18 | 91-065 | MEDIUM | 518 | 755 | 75 | Sieradz | 3 | czerwiec | 24 | 16-19.06 | 20.06.2012 |  | 1 | 1
501-5138 | 16.06 | DC10 | 2093 | ŁÓDŹ | KOWALSKA 2 | 91-843 | SMALL | 491 | 753 | 75 | Sieradz | 3 | czerwiec | 24 | 16-19.06 | 20.06.2012 |  | 1 | 1
serwis | 16.06 | DC10 | 2933 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | ZGIERSKA 21 | 95-050 | SMALL | 500 | 754 | 75 | Sieradz | 3 | czerwiec | 24 | 16-19.06 | 20.06.2012 |  | 1 | 1
501-5139 | 16.06 | DC10 | 3017 | PABIANICE | PIOTRA SKARGI 78-80 | 95-200 | BIG | 624 | 734 | 73 | Sieradz | 3 | czerwiec | 24 | 16-19.06 | 20.06.2012 |  | 1 | 1
serwis | 23.06 | DC10 | 1356 | ŁÓDŹ | WÓLCZAŃSKA 128/132 | 90-521 | MEDIUM | 550.2 | 736 | 73 | Sieradz | 3 | czerwiec | 25 | 23-26.06 | 27.06.2012 |  | 1 | 1
501-5140 | 23.06 | DC10 | 1708 | KOLUSZKI | PIĘKNA 1 | 97-140 | MEDIUM | 567 | 757 | 75 | Sieradz | 3 | czerwiec | 25 | 23-26.06 | 27.06.2012 |  | 1 | 1
501-5141 | 23.06 | DC10 | 3095 | ŁÓDŹ | 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH | 90-245 | MEDIUM | 580 | 756 | 75 | Sieradz | 3 | czerwiec | 25 | 23-26.06 | 27.06.2012 |  | 1 | 1
501-5142 | 23.06 | DC10 | 3818 | PODDĘBICE | ŁĘCZYCKA 29B | 99-200 | MEDIUM | 545 | 752 | 75 | Sieradz | 3 | czerwiec | 25 | 23-26.06 | 27.06.2012 |  | 1 | 1
serwis | 23.06 | DC10 | 3865 | ŁÓDŹ | DOSTOJEWSKIEGO 2 | 92-507 | BIG | 620 | 735 | 73 | Sieradz | 3 | czerwiec | 25 | 23-26.06 | 27.06.2012 |  | 1 | 1
serwis | 30.06 | DC10 | 1144 | SZYDŁOWIEC | STASZICA 17 | 26-500 | MEDIUM | 565 | 705 | 70 | Mszczonów | 3 | lipiec | 26 | 30.06-03.07 | 04.07.2012 |  | 1 | 1
501-5143 | 30.06 | DC10 | 1324 | ŚWIDNIK | KOSYNIERÓW 2 | 21-040 | MEDIUM | 562 | 716 | 71 | Mszczonów | 3 | lipiec | 26 | 30.06-03.07 | 04.07.2012 |  | 1 | 1
serwis | 30.06 | DC10 | 1364 | LUBLIN | NAŁĘCZOWSKA 24 | 20-701 | MEDIUM | 517 | 715 | 71 | Mszczonów | 3 | lipiec | 26 | 30.06-03.07 | 04.07.2012 |  | 1 | 1
501-5144 | 30.06 | DC10 | 1793 | PUŁAWY | PIŁSUDSKIEGO 15 | 24-100 | BIG | 614.62 | 721 | 72 | Mszczonów | 3 | lipiec | 26 | 30.06-03.07 | 04.07.2012 |  | 1 | 1
501-5145 | 30.06 | DC10 | 2246 | PONIATOWA | 1 MAJA 7C | 24-320 | MEDIUM | 547 | 714 | 71 | Mszczonów | 3 | lipiec | 26 | 30.06-03.07 | 04.07.2012 |  | 1 | 1
501-5146 | 07.07 | DC10 | 1482 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | OKÓLNA 5 | 27-400 | MEDIUM | 547 | 714 | 71 | Mszczonów | 2 | lipiec | 27 | 07-09.07 | 10.07.2012 |  | 1 | 1
501-5147 | 07.07 | DC10 | 2764 | LIPSKO | ARMII KRAJOWEJ | 27-300 | MEDIUM | 589 | 714 | 71 | Mszczonów | 2 | lipiec | 27 | 07-09.07 | 10.07.2012 |  | 1 | 1
501-5148 | 07.07 | DC10 | 2856 | DĘBLIN | GEN. J. KOWALSKIEGO 9 | 08-530 | MEDIUM | 566 | 724 | 72 | Mszczonów | 2 | lipiec | 27 | 07-09.07 | 10.07.2012 |  | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 1819 | RADOM | CZARNOLESKA 9 | 26-600 | BIG | 756 | 751 | 75 | Mszczonów | 0 | lipiec | 27 | 03-05.07 | 06.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
serwis | 07.07 | DC10 | 1531 | SKARŻYSKO KAMIENNA | SPÓŁDZIELCZA 82 | 26-100 | MEDIUM | 585 | 754 | 75 | Mszczonów | 2 | lipiec | 27 | 07-09.07 | 10.07.2012 |  | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 2196 | CZĘSTOCHOWA | ŚW. JADWIGI | 42-200 | BIG | 725 | 1032 | 103 | Sieradz | 0 | lipiec | 27 | 03-05.07 | 06.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
serwis | 07.07 | DC10 | 3191 | ŁÓDŹ | ŻEROMSKIEGO 32 | 90-737 | MEDIUM | 550 | 1044 | 104 | Sieradz | 2 | lipiec | 27 | 07-09.07 | 10.07.2012 |  | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 1465 | KOŃSKIE | WARSZAWSKA 13 | 26-200 | SMALL | 437 | 1051 | 105 | Sieradz | 0 | lipiec | 27 | 03-05.07 | 06.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 2011 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | WOLBORSKA 6 | 97-300 | BIG | 601 | 1052 | 105 | Sieradz | 0 | lipiec | 27 | 03-05.07 | 06.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
serwis | 14.07 | DC10 | 1621 | SKIERNIEWICE | MSZCZONOWSKA 43 | 96-100 | MEDIUM | 591 | 725 | 72 | Mszczonów | 2 | lipiec | 28 | 14-16.07 | 17.07.2012 |  | 1 | 1
501-5149 | 14.07 | DC10 | 2817 | BIAŁA RAWSKA | MICKIEWICZA 216 | 96-230 | MEDIUM | 525 | 725 | 72 | Mszczonów | 2 | lipiec | 28 | 14-16.07 | 17.07.2012 |  | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 1363 | CHEŁM | WOJSŁAWICKA 6 | 22-100 | MEDIUM | 551 | 731 | 73 | Mszczonów | 0 | lipiec | 28 | 10-12.07 | 13.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
501-5150 | 14.07 | DC10 | 2018 | SOCHACZEW | POKOJU 3A | 96-500 | MEDIUM | 572 | 743 | 74 | Mszczonów | 2 | lipiec | 28 | 14-16.07 | 17.07.2012 |  | 1 | 1
501-5151 | 14.07 | DC10 | 3284 | ŁÓDŹ | LIŚCIASTA 2 | 93-507 | SMALL | 425 | 1042 | 104 | Sieradz | 2 | lipiec | 28 | 14-16.07 | 17.07.2012 |  | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 3777 | ŁÓDŹ | OBYWATELSKA | b.d. | BIG | 759 | 1043 | 104 | Sieradz | 0 | lipiec | 28 | 10-12.07 | 13.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 3897 | BEŁCHATÓW | KWIATOWA | b.d. | BIG | 630 | 1061 | 106 | Sieradz | 0 | lipiec | 28 | 10-12.07 | 13.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 1583 | PABIANICE | GROTA ROWECKIEGO 18A | 96-200 | BIG | 624 | 1063 | 106 | Sieradz | 0 | lipiec | 28 | 10-12.07 | 13.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
501-5152 | 14.07 | DC10 | 3507 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | PIŁSUDSKIEGO 4 | 95-050 | MEDIUM | 501 | 1065 | 106 | Sieradz | 2 | lipiec | 28 | 14-16.07 | 17.07.2012 |  | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 4038 | PUŁAWY | Fieldorfa | 24-100 | BIG | 751 | 73 | 735 | Mszczonów | 0 | lipiec | 29 | 17-19.07 | 20.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 4037 | RADOM | Wolanowska | 26-600 | BIG | 751 | 75 | 752 | Mszczonów | 0 | lipiec | 29 | 17-19.07 | 20.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
501-5153 | 21.07 | DC10 | 1287 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | POLNA 9A | 27-400 | MEDIUM | 564 | 714 | 71 | Mszczonów | 2 | lipiec | 29 | 21-23.07 | 24.07.2012 |  | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 4064 | BANIOCHA | PULAWSKA | b.d. | BIG | 703 | 723 | 72 | Mszczonów | 0 | lipiec | 29 | 17-19.07 | 20.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
serwis | 21.07 | DC10 | 1813 | DĘBLIN | RYNEK 4 | 08-530 | MEDIUM | 580 | 724 | 72 | Mszczonów | 2 | lipiec | 29 | 21-23.07 | 24.07.2012 |  | 1 | 1
501-5155 | 21.07 | DC10 | 1400 | ŁOWICZ | ZDUŃSKA 42 | 99-200 | MEDIUM | 534 | 743 | 74 | Mszczonów | 2 | lipiec | 29 | 21-23.07 | 24.07.2012 |  | 1 | 1
serwis | 21.07 | DC10 | 2188 | RADOM | ZBROWSKIEGO 95 | 26-600 | MEDIUM | 589 | 752 | 75 | Mszczonów | 2 | lipiec | 29 | 21-23.07 | 24.07.2012 |  | 1 | 1
501-5157 | 21.07 | DC10 | 1704 | SUCHEDNIÓW | KIELECKA 5A | 26-030 | MEDIUM | 555 | 754 | 75 | Mszczonów | 2 | lipiec | 29 | 21-23.07 | 24.07.2012 |  | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 1239 | ŁÓDŹ | BARTOKA 20 | 92-524 | BIG | 674 | 1022 | 102 | Sieradz | 0 | lipiec | 29 | 17-19.07 | 20.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
501-5154 | 28.07 | DC10 | 2016 | LUBLIN | WOLSKA | 20-410 | BIG | 651 | 712 | 71 | Mszczonów | 2 | lipiec | 30 | 28-30.07 | 31.07.2012 |  | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 3494 | LESZNOWOLA | SŁONECZNA | b.d. | BIG | 751 | 723 | 72 | Mszczonów | 0 | lipiec | 30 | 24-26.07 | 27.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
501-5156 | 28.07 | DC10 | 1876 | KOZIENICE | WARSZAWSKA 34 | 26-900 | MEDIUM | 564 | 724 | 72 | Mszczonów | 2 | lipiec | 30 | 28-30.07 | 31.07.2012 |  | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 3326 | NAŁĘCZÓW | BOCHOTNICA | 24-150 | MEDIUM | 580 | 735 | 73 | Mszczonów | 0 | lipiec | 30 | 24-26.07 | 27.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 2877 | LESZNO | SOCHACZEWSKA | b.d. | BIG | 757 | 742 | 74 | Mszczonów | 0 | lipiec | 30 | 24-26.07 | 27.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
501-5158 | 28.07 | DC10 | 2383 | GRODZISK MAZOWIECKI | ŻYRARDOWSKA 35A /27 | 05-825 | SMALL | 410 | 745 | 74 | Mszczonów | 2 | lipiec | 30 | 28-30.07 | 31.07.2012 |  | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 4021 | JAWCZYCE | POZNAŃSKA | b.d. | BIG | 603 | 745 | 74 | Mszczonów | 0 | lipiec | 30 | 24-26.07 | 27.07.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
501-5159 | 28.07 | DC10 | 2333 | CZĘSTOCHOWA | WIELUŃSKA | 42-217 | MINI | 271 | 1036 | 103 | Sieradz | 2 | lipiec | 30 | 28-30.07 | 31.07.2012 |  | 1 | 1
501-5160 | 28.07 | DC10 | 1459 | BEŁCHATÓW | CZYŻEWSKIEGO 1 | 97-400 | MEDIUM | 540 | 1061 | 106 | Sieradz | 2 | lipiec | 30 | 28-30.07 | 31.07.2012 |  | 1 | 1
501-5161 | 04.08 | DC10 | 1749 | LUBLIN | WIENIAWSKA 11 | 20-071 | MEDIUM | 520 | 711 | 71 | Mszczonów | 2 | sierpień | 31 | 04-06.08 | 07.08.2012 |  | 1 | 1
FF 2011 | domino | DC10 | 3414 | LUBLIN | CHOINY | b.d. | BIG | 623 | 712 | 71 | Mszczonów | 0 | sierpień | 31 | 31.07-02.08 | 03.08.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
FF 2011 | domino | DC10 | 3407 | KOZIENICE | LUBELSKA | 05-900 | BIG | 716 | 724 | 72 | Mszczonów | 0 | sierpień | 31 | 31.07-02.08 | 03.08.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
501-5162 | 04.08 | DC10 | 1308 | ŁĘCZNA | ARMII KRAJOWEJ 1 | 21-017 | SMALL | 473 | 732 | 73 | Mszczonów | 2 | sierpień | 31 | 04-06.08 | 07.08.2012 |  | 1 | 1
501-5163 | 04.08 | DC10 | 2563 | ŚWIDNIK | WYSZYŃSKIEGO 22 | 21-040 | MEDIUM | 535 | 734 | 73 | Mszczonów | 2 | sierpień | 31 | 04-06.08 | 07.08.2012 |  | 1 | 1
FF 2011 | domino | DC10 | 3667 | ŚWIDNIK | SKARŻYŃSKIEGO 1 | 21-040 | MEDIUM | 590 | 734 | 73 | Mszczonów | 0 | sierpień | 31 | 31.07-02.08 | 03.08.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
FF 2011 | domino | DC10 | 4164 | MILEJÓW | PARTYZANCKA | b.d. | BIG | 700 | 734 | 73 | Mszczonów | 0 | sierpień | 31 | 31.07-02.08 | 03.08.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
501-5164 | 04.08 | DC10 | 2405 | PABIANICE | TRAUGUTTA 12 | 95-200 | SMALL | 455 | 1065 | 106 | Sieradz | 2 | sierpień | 31 | 04-06.08 | 07.08.2012 |  | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 3662 | RADOM | LIMANOWSKIEGO 93A | 26-600 | MEDIUM | 523 | 752 | 75 | Mszczonów | 0 | sierpień | 32 | 07-09.08 | 10.08.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
501-5165 | 04.08 | DC10 | 2864 | ŁÓDŹ | ZGIERSKA 53 | 91-446 | MEDIUM | 530 | 1042 | 104 | Sieradz | 2 | wrzesień | 36 | 04-06.08 | 11.09.2012 |  | 1 | 1
501-5166 |  | DC10 | 3283 | CZĘSTOCHOWA | GAJCEGO 2 | 42-200 | MEDIUM | 501 | 1031 | 103 | Sieradz | 2 | sierpień | 32 | 07-09.08 | 10.08.2912 |  | 1 | 1
501-5167 |  | DC10 | 1186 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | KONSTYTUCJI 3 MAJA 11 | 97-200 | SMALL | 500 | 1064 | 106 | Sieradz | 2 | wrzesień | 38 | 07-09.08 | 21.09.2012 |  | 1 | 1
FF 2011 |  | DC10 | 3972 | ROKICINY | ŁÓDZKA | b.d. | SMALL | 493 | 1064 | 106 | Sieradz | 0 | sierpień | 32 | 07-09.08 | 10.08.2012 | LAYOUT FF, DO ZROBIENIA WIZUALIZACJA | 1 | 1
501-5168 |  | DC10 | 1113 | ŁASK | JANA PAWŁA II 7 | 98-100 | MEDIUM | 593 | 1026 | 102 | Sieradz | 2 | sierpień | 33 | 18-20.08 | 21.08.2012 |  | 1 | 1
501-5170 |  | DC10 | 1329 | ŁÓDŹ | GOGOLA 10 | 92-513 | MEDIUM | 577 | 1022 | 102 | Sieradz | 2 | sierpień | 33 | 18-20.08 | 21.08.2012 |  | 1 | 1
501-5171 |  | DC10 | 1891 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | ŁASKA 12 | 95-050 | MEDIUM | 542 | 1065 | 106 | Sieradz | 2 | sierpień | 33 | 18-20.08 | 21.08.2012 |  | 1 | 1
501-5172 |  | DC10 | 1167 | SKIERNIEWICE | REYMONTA 1 | 96-100 | MEDIUM | 513 | 725 | 72 | Mszczonów | 2 | sierpień | 38 | 18-20.09 | 21.09.2012 |  | 1 | 1
501-5173 |  | DC10 | 2536 | CHEŁM | LWOWSKA 79 | 22-100 | MEDIUM | 530 | 731 | 73 | Mszczonów | 2 | sierpień | 34 | 21-23.08 | 24.08.2012 |  | 1 | 1
501-5174 |  | DC10 | 3484 | MARKUSZÓW | LUBELSKA 76 | 24-173 | SMALL | 436 | 712 | 71 | Mszczonów | 2 | sierpień | 34 | 21-23.08 | 24.08.2012 |  | 1 | 1
501-5175 |  | DC10 | 2512 | ZGIERZ | 3 MAJA 4 | 95-100 | MINI | 340 | 1066 | 106 | Sieradz | 2 | sierpień | 37 | 21-23.08 | 24.08.2012 |  | 1 | 1
501-5176 |  | DC10 | 2013 | ŁĘCZNA | SZKOLNA 8 | 21-010 | BIG | 601 | 732 | 73 | Mszczonów | 2 | sierpień | 38 | 21-23.08 | 24.08.2012 |  | 1 | 1
501-5177 |  | DC10 | 2314 | LUBLIN | J. SAWY | 20-632 | BIG | 724 | 711 | 71 | Mszczonów | 2 | sierpień | 38 | 21-23.08 | 24.08.2012 |  | 1 | 1
serwis |  | DC10 | 1164 | LUBLIN | GÓRSKA 11 | 20-863 | SMALL | 383 | 712 | 71 | Mszczonów | 2 | sierpień | 34 | 25-27.08 | 28.08.2012 |  | 1 | 1
serwis |  | DC10 | 1568 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | SIENKIEWICZA 38 | 27-400 | SMALL | 414 | 715 | 71 | Mszczonów | 2 | sierpień | 34 | 25-27.08 | 28.08.2012 |  | 1 | 1
501-5178 |  | DC10 | 3451 | TURKA | SOSNOWA | 20-258 | BIG | 756 | 734 | 73 | Mszczonów | 2 | sierpień | 34 | 25-27.08 | 28.08.2012 |  | 1 | 1
501-5179 |  | DC10 | 3313 | ZGIERZ | POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 8 | 95-100 | SMALL | 381 | 1066 | 106 | Sieradz | 2 | sierpień | 34 | 25-27.08 | 24.08.2012 |  | 1 | 1
501-5180 |  | DC10 | 3306 | BŁĘDÓW | SADURKOWSKA 1 | 05-620 | SMALL | 386 | 725 | 72 | Mszczonów | 2 | sierpień | 35 | 28-30.08 | 31.08.2012 |  | 1 | 1
501-5181 |  | DC10 | 2895 | SKIERNIEWICE | DOMAGASIEWICZA 3/5 | 96-100 | SMALL | 391 | 725 | 72 | Mszczonów | 2 | sierpień | 35 | 28-30.08 | 31.08.2012 |  | 1 | 1
501-5182 |  | DC10 | 3153 | CZĘSTOCHOWA | WARSZAWSKA | 42-200 | SMALL | 490 | 1031 | 103 | Sieradz | 2 | sierpień | 35 | 28-30.08 | 31.08.2012 |  | 1 | 1
501-5183 |  | DC10 | 1241 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | STRZELECKA 16 | 97-200 | BIG | 626 | 1064 | 106 | Sieradz | 2 | sierpień | 37 | 28-30.08 | 18.09.2012 |  | 1 | 1
501-5184 |  | DC10 | 1085 | ŁÓDŹ | SKRZETUSKIEGO 11 | 92-432 | SMALL | 382 | 1022 | 102 | Sieradz | 2 | sierpień | 37 | 28-30.08 | 14.09.2012 |  | 1 | 1
501-5185 | MINI | DC10 | 1693 | ZGIERZ | KILIŃSKIEGO 4 | 95-100 | MINI | 280 | 1066 | 106 | Sieradz | 2 | wrzesień | 35 | 01-03.09 | 04.09.2012 |  | 1 | 1
501-5186 |  | DC10 | 1645 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | NARUTOWICZA 4 | 97-300 | SMALL | 430 | 1051 | 105 | Sieradz | 2 | wrzesień | 35 | 01-03.09 | 04.09.2012 |  | 1 | 1
serwis |  | DC10 | 2026 | CZĘSTOCHOWA | RĘDZIŃSKA 15 | 42-209 | SMALL | 451 | 1031 | 103 | Sieradz | 2 | wrzesień | 35 | 01-03.09 | 04.09.2012 |  | 1 | 1
serwis |  | DC10 | 1061 | CZĘSTOCHOWA | OKÓLNA 113A | 42-200 | SMALL | 470 | 1032 | 103 | Sieradz | 2 | wrzesień | 35 | 01-03.09 | 04.09.2012 |  | 1 | 1
501-5187 |  | DC10 | 2497 | PUŁAWY | PIASKOWA 47 | 24-100 | SMALL | 481 | 735 | 73 | Mszczonów | 2 | wrzesień | 36 | 04-06.09 | 07.09.2012 |  | 1 | 1
501-5188 |  | DC10 | 1461 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | WOJSKA POLSKIEGO 18 | 97-300 | SMALL | 487 | 1052 | 105 | Sieradz | 2 | wrzesień | 36 | 04-06.09 | 07.09.2012 |  | 1 | 1
501-5189 |  | DC10 | 1652 | PRZYSUCHA | LEGIONÓW POLSKICH 6 | 26-400 | SMALL | 490 | 755 | 75 | Mszczonów | 2 | wrzesień | 36 | 04-06.09 | 07.09.2012 |  | 1 | 1
501-5190 |  | DC10 | 2444 | PABIANICE | SMUGOWA 31 | 95-200 | MINI | 284 | 1063 | 106 | Sieradz | 2 | wrzesień | 37 | 04-06.09 | 14.09.2012 |  | 1 | 1
501-5191 |  | DC10 | 2315 | KRASNYSTAW | PCK 7 | 22-300 | MINI | 297 | 732 | 73 | Mszczonów | 2 | wrzesień | 37 | 04-06.09 | 14.09.2012 |  | 1 | 1
501-5192 |  | DC10 | 2597 | ŁÓDŹ | WODNA | 90-046 | SMALL | 397 | 1023 | 102 | Sieradz | 2 | wrzesień | 36 | 08-10.09 | 11.09.2012 |  | 1 | 1
serwis |  | DC10 | 1489 | ŁÓDŹ | POMORSKA 58 | 90-204 | SMALL | 456 | 1043 | 104 | Sieradz | 2 | wrzesień | 36 | 08-10.09 | 11.09.2012 |  | 1 | 1
serwis |  | DC10 | 1270 | ŁÓDŹ | ZGIERSKA 15 | 91-446 | SMALL | 480 | 1042 | 104 | Sieradz | 2 | wrzesień | 38 | 18-20.09 | 21.09.2012 |  | 1 | 1
501-5195 |  | DC10 | 2201 | KURÓW | KILIŃSKIEGO 8 | 24-170 | SMALL | 472 | 735 | 73 | Mszczonów | 2 | wrzesień | 36 | 08-10.09 | 11.09.2012 |  | 1 | 1
501-5196 |  | DC10 | 1698 | RYKI | STARY RYNEK 1/5 | 08-500 | SMALL | 481 | 724 | 72 | Mszczonów | 2 | wrzesień | 36 | 08-10.09 | 11.09.2012 |  | 1 | 1
501-5193 |  | DC10 | 3877 | ŁÓDŹ | PRZYBSZEWSKIEGO 28 | 93-189 | SMALL | 430 | 1044 | 104 | Sieradz | 2 | wrzesień | 37 | 15-17.09 | 18.09.2012 |  | 1 | 1
501-5194 |  | DC10 | 2818 | SKIERNIEWICE | RAWSKA | 96-100 | SMALL | 391 | 725 | 72 | Mszczonów | 2 | wrzesień | 37 | 15-17.09 | 18.09.2012 |  | 1 | 1
501-5197 |  | DC10 | 3143 | ŁÓDŹ | ZAGRODNIKI 8 | 94-040 | SMALL | 477 | 1043 | 104 | Sieradz | 2 | wrzesień | 37 | 15-17.09 | 18.09.2012 |  | 1 | 1
501-5198 |  | DC10 | 3290 | JEŻÓW | BRZEZIŃSKA 30A | 95-047 | SMALL | 384 | 1062 | 106 | Sieradz | 2 | wrzesień | 37 | 15-17.09 | 18.09.2012 |  | 1 | 1
501-5199 |  | DC10 | 1586 | RAWA MAZOWIECKA | KONSTYTUCJI 3 MAJA 3 | 96-200 | MEDIUM | 582 | 755 | 75 | Mszczonów | 2 | wrzesień | 39 | 29.09-01.10 | 02.10.2012 |  | 1 | 1
501-5200 | MINI | DC10 | 2811 | BEŁCHATÓW | PABIANICKA | 97-400 | MINI | 236 | 1061 | 106 | Sieradz | 2 | sierpień | 32 | 07-09.08 | 10.08.2012 |  | 1 | 1
|  | DC10 | 2639 | DRZEWICA | PL NARUTOWICZA 20 | 26-340 | SMALL | 385 | 755 | 75 | Mszczonów | 2 | sierpień | 34 | 21-23.08 | 24.08.2012 |  | 1 | 1
|  | DC10 | 1166 | RADOMSKO | KRASICKIEGO 5 | 97-500 | SMALL | 396 | 1054 | 105 | Sieradz | 2 | wrzesień | 35 | 01-03.09 | 04.09.2012 |  | 1 | 1
|  | DC10 | 1176 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | OS. PUŁANKI 35 | 27-400 | SMALL | 382 | 715 | 71 | Mszczonów | 2 | wrzesień | 36 | 04-06.09 | 07.09.2012 |  | 1 | 1
|  | DC10 | 3664 | STARACHOWICE | HUTNICZA 3 | 27-200 | MEDIUM | 532 | 753 | 75 | Mszczonów | 2 | wrzesień | 38 | 22-24.09 | 25.09.2012 |  | 1 | 1
|  | DC10 | 1992 | STĄPORKÓW | PIŁSUDSKIEGO 151 | 26-220 | MEDIUM | 525 | 754 | 75 | Mszczonów | 2 | wrzesień | 38 | 22-24.09 | 25.09.2012 |  | 1 | 1
|  | DC10 | 1836 | LUBLIN | HETMAŃSKA 2 | 20-234 | SMALL | 410 | 711 | 71 | Mszczonów | 2 | wrzesień | 39 | 29.09-01.10 | 02.10.2012 |  | 1 | 1
|  | DC10 | 1309 | GRÓJEC | MOGIELNICKA 28 | 05-600 | SMALL | 444 | 722 | 72 | Mszczonów | 2 | wrzesień | 39 | 29.09-01.10 | 02.10.2012 |  | 1 | 1
|  | DC10 | 1570 | ŻYRARDÓW | LEGIONÓW POLSKICH 61 | 96-302 | BIG | 724 | 741 | 74 | Mszczonów | 2 | wrzesień | 39 | 29.09-01.10 | 02.10.2012 |  | 1 | 1
|  | DC10 | 1717 | STARACHOWICE | MAJÓWKA 23 | 27-200 | MEDIUM | 527 | 753 | 75 | Mszczonów | 2 | wrzesień | 39 | 29.09-01.10 | 02.10.2012 |  | 1 | 1
|  | DC10 | 1425 | ŁÓDŹ | TUWIMA 3 | 91-312 | MINI | 335 | 1044 | 104 | Sieradz | 2 | wrzesień | 39 | 29.09-01.10 | 02.10.2012 |  | 1 | 1
|  | DC10 | 1379 | WARKA | WARSZAWSKA 19 | 05-660 | BIG | 690 | 722 | 72 | Mszczonów | [5 empty] | remont 2012 | 1
|  | DC10 | 1434 | GRODZISK MAZOWIECKI | SIENKIEWICZA 15 | 05-825 | BIG | 790 | 745 | 74 | Mszczonów | [5 empty] | remont 2012 | 1
|  | DC10 | 1700 | RADOM | PRAŻMOWSKIEGO 17 | 26-600 | MINI | 290 | 752 | 75 | Mszczonów | [5 empty] | zamknięcie 2012 | 1
|  | DC10 | 1449 | ŚWIDNIK | KRUCZKOWSKIEGO 6A | 21-040 | MINI | 365 | 716 | 71 | Mszczonów | [5 empty] | sklep zamknięty 2012 | 1
2013
501-5201 |  |  |  | PŁOŃSK | WIECZORKÓW | [7 empty] | 02-02-2013
501-5202 |  | DC10 | 1667 | LUBLIN | SAPIEHY 2 | 20-095 | BIG | 702 | 712 | 71 | Mszczonów | 2 | 26-01-2013 | 31 | 04-06.08 | 07.08.2012 |  | 1 | 1
501-5203 |  | DC10 | 1960 | NOWE MIASTO N/PILICĄ | ARMII KRAJOWEJ 3 | 26-420 | MEDIUM | 522 | 755 | 75 | Mszczonów | 2 | 26-01-2013 | 33 | 18-20.08 | 21.08.2012 |  | 1 | 1
501-5204 |  | DC10 | 2015 | LUBLIN | DASZYŃSKIEGO 6 | 20-246 | SMALL | 407 | 713 | 71 | Mszczonów | 2 | 02-02-2013 | 38 | 22-24.09 | 25.09.2012 |  | 1 | 1
SERWIS |  | DC10 | 1094 | PIONKI | PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 5 | 26-940 | MEDIUM | 530 | 724 | 72 | Mszczonów | 2 | 26-01-2013 | 34 | 25-27.08 | 28.08.2012 |  | 1 | 1
SERWIS |  | DC10 | 1988 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | TRAUGUTTA 5 | 27-400 | SMALL | 430 | 715 | 71 | Mszczonów | 2 | 02-02-2013 | 38 | 22-24.09 | 25.09.2012 |  | 1 | 1
SIERADZ
501-5205 |  |  | 2590 | PŁOCK | GIEŻYŃSKIEGO | [7 empty] | 19-01-2013
501-5169 |  | DC10 | 1223 | ŁĘCZYCA | BELWEDERSKA 77 | 99-100 | MEDIUM | 555 | 1066 | 106 | Sieradz | 2 | 19-01-2013 | 33 | 18-20.08 | 21.08.2012 |  | 1 | 1
501-5206 |  |  | 1939 | PŁOCK | TYSIĄCLECIA | [7 empty] | 26-01-2013

## .2013
Wykonawca | Backlog PLN | Cabinets | Demontaż | Dzień | Miesiac | Stan | Nr projektu | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Mot/ Mrs | Regał [mb] | Ilość modułów | Regał [ustawienie] | Chłodziarki i zamrażarki | Komora - palety | Agregat | Informacje dodatkowe
|  |  |  | 07 | Styczeń | plug-in | 501-9479 | Warszawa | Patriotów | 2241 |  | 0 |  |  | chłodziarka LUC 602
ROS-ZAK |  |  |  | 07 | Styczeń | remodeling | 501-9645 | Zielona Góra | Sulechowska | 3009 |  | 0 | [5 empty] | demontaz i montaz komory przestawienie agregatów i regalu
ROS-ZAK |  |  |  | 17 | Styczeń | nowy Marcpol | 501-9507 | Warszawa | Abrahama 1 | 4374 |  | 28.75 | 23 |  |  |  | CAR 40W ROSZAK |  | Marcpol
ROS-ZAK |  |  |  | 19 | Styczeń | FF | 501-5205 | Płock | Gieżyńskiego | 2590 |  | 0 |  | 1 x Maress 250 | ??????
KLIMORS |  |  |  | 23 | Styczeń | nowy | 501-9620 | Zielona Góra | Stary Rynek | 4747 |  | 20 | 16 | 2 x 375 + 5 x 250 | LUC 602 6 + 4 |  | CAR 35 ROSZAK
ROS-ZAK |  |  |  | 26 | Styczeń | FF | 501-5206 | Płock | Tysiąclecia | 1223
ROS-ZAK |  |  |  | 26 | Styczeń | FF | 501-5202 | Lublin | Sapiehy | 1667 |  | 0
ROS-ZAK |  |  |  | 26 | Styczeń | FF | 501-5203 | Nowe Miasto nad Pilica | Sienkiewicza | 1960 |  | 0
|  |  |  | 28 | Styczeń | plug-in | 501-9642 | Warszawa | Dolna | 4110 |  | 0 |  |  | 7 x ARAN 604 freezer + 6 x ARAN 604 chiller
ROS-ZAK |  |  |  | 02 | Luty | FF | 501-5201 | Płońsk | Wieczorków | 2966 |  | 0
ROS-ZAK |  |  |  | 02 | Luty | FF | 501-5204 | Lublin | Daszyńskiego | 2015 |  | 0
ROS-ZAK |  |  |  | 26 | Luty | nowy | 501-9594 | Radom | Mireckiego 14-16 | 4766 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40W ROSZAK
KLIMORS |  |  | 21.01 | 26 | Luty | remont | 501-9621 | Płońsk | Rutkowskiego | 1916 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 35 PROFROID
SZRON |  |  | 21.01 | 26 | Luty | remont | 501-9564 | Starachowice | Majówki 23 | 1717 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 PROFROID
|  |  | WOJNICZ | 27 | Luty | dostawa | 501-9646 | Kraśnik | Urzędowska 472 | 3648 |  | 0 |  |  | 2x zamrażarka LUC 602 |  |  | 23-200 Kraśnik, nr CSP 32-3648-0002-12; Marek Greszta 600 444 397
ROS-ZAK |  |  | 28.01 | 04 | Marzec | remont | 501-9638 | Turek | Ogrodowa |  |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40W ROSZAK
ROS-ZAK |  |  | 04.02 | 06 | Marzec | remont | 501-9589 | Stąporków | Piłsudskiego | 1992 |  | 22.5 |  | renowacja EH+ Maress o/w | renowacja 6+4 ARAN |  | CAR 40 PROFROID
SZRON |  |  |  | 11 | Marzec | nowy | 501-9665 | Łódź | Dąbrowskiego | 4426 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 PROFROID
KLIMORS |  |  | 21.01 | 11 | Marzec | remont | 501-9631 | Rawicz | Os. Westerplatte | 1256 |  | 22.5 |  | 4 x 3,75 + 3 x 2,5 | renowacja Fricon + o/w |  | CAR 40 PROFROID
KLIMORS |  |  | 28.01 | 13 | Marzec | remont | 501-9632 | Zielona Góra | Wyszyńskiego | 1470 |  | 22.5 |  | 3 x 3,75 + 3 x 2,5 | renowacja Fricon + o/w |  | CAR 40 PROFROID
ROS-ZAK |  |  |  | 14 | Marzec | nowy | 501-9654 | Łomianki | Warszawska | 4380 |  | 0 |  | 7 x 3,75 + 2,5 O/W |  |  | CAR 40W PROFROID
|  |  | SKALBIMIERZ | 16 | Marzec | FF | 501-9667 | Wrocław | Żelazna | 2375 |  | 0 |  | Optimer 1946
|  |  |  | 20 | Marzec | plug-in | 501-9650 | Warszawa | Sobieskiego | 2874 |  |  |  | Edesa SNG-142
ROS-ZAK |  |  |  | 25 | Marzec | nowy | 501-9666 | Łęczyca | Belwederska | 4073 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40W ROSZAK
[5 empty] | Marzec | plug-in | 501-9650 | Szafy Edesa |  |  |  | 0
KLIMORS |  |  | 25.02 | 10 | Kwiecień | remont | 501-9660 | Lubań | Robotnicza 11C | 3687 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 W PROFROID
ROS-ZAK |  |  | 02.04 | 18 | Kwiecień | remont | 501-9659 | Kolno | Wojska Polskiego | 1643
|  |  |  | 26 | Kwiecień | plug-in | 501-9689 | Szafy Edesa x 30 | CD Wyszków |  |  | 0 |  | Edesa SNG-142 x 30
| 44000 | 0 | Ruda Śląska | 7 | Maj | plug-in | 501-9693 | Bytom | Hlonda |  |  | 0 |  |  | 6 x ARAN 806(-)
ROS-ZAK | 315000 | 6 | 08.04 | 7 | Maj | remont | 501-9691 | Biała Podlaska | Przechodnia | 1760 |  | 22.5
| 16000 | 0 | Ruda Śląska | 13 | Maj | plug-in | 501-9694 | Zabrze | Hernisza |  |  | 0 |  |  | 2 x ARAN 806 (-)
| 23000 | 0 | Ruda Śląska | 13 | Maj | plug-in | 501-9695 | Pawłowice | 22 Lipca |  |  | 0 |  |  | 3 x ARAN 806 (-)
ROS-ZAK | 340000 | 8 |  | 14 | Maj | nowy | 501-9643 | Ryki | Żytnia | 4631 |  | 0
KLIMORS | 320000 | 7 |  | 14 | Maj | nowy | 501-9668 | Kobylin | Kolejowa/Grunwaldzka | 4396 |  | 0
ROS-ZAK | 170000 | 0 |  | 16 | Maj | remont | 501-9696 | Ostrów Mazowiecka | 3 Maja |  |  | 0 |  |  | 1 x ARAN zamrażarka
ROS-ZAK | 340000 | 8 |  | 20 | Maj | nowy | 501-9684 | Radom | Słowackiego/Zagłoby | 4555
|  |  |  | 21 | Maj | plug-in | 501-9730 | Szafy Edesa 8 szt | Mszczonów |  |  | 0
SZRON | 340000 | 8 |  | 23 | Maj | nowy | 501-9644 | Ostrowiec Św. | Sandomierska | 4763 |  | 0
| 170000 |  |  | 28 | Maj | plug-in | 501-9724 | Szafa Edesa x 28 | CD WYSZKÓW |  |  | 0
ROS-ZAK | 30000 |  |  | 2 | Czerwiec | FF | 501-9737 | Lublin | Pogodna | 3024 |  | 0
ROS-ZAK | 30000 |  |  | 2 | Czerwiec | FF | 501-9738 | Lublin | Lwowska | 2540 |  | 0
ROS-ZAK | 320000 | 8 |  | 3 | Czerwiec | nowy | 501-9674 | Ozorków | Południowa | 4167 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40W - Profroid
ROS-ZAK | 200000 | 0 | 13.05 | 4 | Czerwiec | remont | 501-9686 | Kurów | Krasińskiego | 2201 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Roszak
KLIMORS | 200000 | 0 | 13.05 | 4 | Czerwiec | remont | 501-9704 | Kozienice | Warszawska | 1876 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK | 326605 | 7 | 14.05 | 10 | Czerwiec | remont | 501-9657 | Szczuczyn | Sobieskiego | 2256 | [6 empty] | CAR 40 - Roszak
SZRON | 301000 | 8 | 13.05 | 11 | Czerwiec | remont | 501-9739 | Konstantynów Łódzki | Zgierska | 2933 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 35 - Roszak
ROS-ZAK | 170000 | 0 | 13.05 | 11 | Czerwiec | remont | 501-9711 | Warszawa | Wysockiego | 1658 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 35 - Roszak
KLIMORS | 440000 | 8 |  | 11 | Czerwiec | nowy | 501-9725 | Nowy Dwór Maz. | Leśna | 4248 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40W - Profroid
SZRON | 382000 | 8 |  | 12 | Czerwiec | nowy | 501-9717 | Kielce | Szydłówek Górny | 4049 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40W - Profroid
ROS-ZAK | 320000 | 7 | 13.05 | 12 | Czerwiec | remont | 501-9735 | Ostrołęka | Sienkiewicza 53 | 1554 |  | o |  |  |  |  | CAR 40W - Profroid
KLIMORS | 283000 | 8 |  | 12 | Czerwiec | nowy | 501-9669 | Karpacz | 3 Maja | 4107 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 35 - Roszak
ROS-ZAK | 300000 | 8 | 14.05 | 12 | Czerwiec | remont | 501-9658 | Łomża | Al.. Legionów 58A | 1403 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 35 - Roszak
ROS-ZAK | 200000 | 0 | 20.05 | 17 | Czerwiec | remont | 501-9655 | Sokołów Podlaski | Jana Bosko5 | 2014 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40W - Profroid
SZRON | 200000 | 8 | 21.05 | 17 | Czerwiec | remont | 501-9714 | Łask | Jana Pawła II | 1113 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 35 - Roszak
ROS-ZAK | 320000 | 9 |  | 17 | Czerwiec | nowy | 501-9675 | Uniejów | Ogrodowa | 4483 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK | 397000 | 9 |  | 18 | Czerwiec | nowy | 501-9697 | Sochaczew | Hubala | 4732 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40W - Profroid
ROS-ZAK | 380000 | 8 |  | 18 | Czerwiec | nowy | 501-9728 | Płock | Czwartaków | 4550 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
|  |  |  | 19 | Czerwiec | burren mor | 501-9750 | Żydowo | Kościuszki |  |  | 0
|  |  |  | 19 | Czerwiec | burren mor | 501-9751 | Zakrzewo | Radziejowska |  |  | 0
KLIMORS | 150000 | 0 | 06.05 | 19 | Czerwiec | remont | 501-9700 | Zielona Góra | Zachodnia | 2081 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
KLIMORS | 320000 | 8 |  | 19 | Czerwiec | nowy | 501-9731 | Porajów | k.Bogatyni | 4565 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
SZRON | 340000 | 8 |  | 19 | Czerwiec | nowy | 501-9741 | Starachowice | Kościelna | 4984 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
TECH-COLD | 320000 | 7 |  | 19 | Czerwiec | nowy | 501-9747 | Podgórzyn | Bojki | 4293 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK | 320000 | 8 |  | 19 | Czerwiec | nowy | 501-9743 | Warszawa | Strumykowa | 4553 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40W Profroid
TECH-COLD | 150000 | 0 | 06.05 | 26 | Czerwiec | remont | 501-9702 | Kowary | Matejki | 2009 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
KLIMORS | 270000 | 7 | 06.05 | 26 | Czerwiec | remont | 501-9701 | Wschowa | Konradowska 4 | 1332 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Roszak
SZRON | 250000 | 8 | 21.05 | 1 | Lipiec | remont | 501-9742 | Ogrodzieniec | Pl.Wolności | 1789 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Roszak
KLIMORS | 340000 | 8 |  | 1 | Lipiec | nowy | 501-9703 | Kałuszyn | Polna | 4335 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK | 340000 | 8 |  | 6 | Lipiec | nowy | 501-9698 | Annopol | Radomska | 4225 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 W PROFROID
ROS-ZAK | 340000 | 8 |  | 10 | Lipiec | nowy | 501-9726 | Iłża | Dr. Anki | 4610 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 W PROFROID
KLIMORS | 250000 | 6 | 03.06 | 10 | Lipiec | remont | 501-9736 | Zgorzelec | Iwaszkiewicza | 1810 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 35 PROFROID
ROS-ZAK | 340000 | 8 |  | 15 | Lipiec | nowy | 501-9761 | Zambrów | Grunwaldzka | 4628 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
TECH-COLD | 340000 | 8 |  | 16 | Lipiec | nowy | 501-9718 | Głogów | Andersa | 4676 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 W ROSZAK
KLIMORS | 340000 | 8 |  | 17 | Lipiec | nowy | 501-9721 | Leszno | Korcza | 4389 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 W PROFROID
ROS-ZAK | 333005 | 8 |  | 18 | Lipiec | nowy | 501-9715 | Białystok | Nowy Świat | 4911 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 W PROFROID
KLIMORS | 340000 | 8 |  | 18 | Lipiec | nowy | 501-9758 | Warszawa | Połczyńska | 3914 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 W PROFROID
ROS-ZAK | 340000 | 8 |  | 24 | Lipiec | nowy | 501-9727 | Końskie | Partyzantów | 4485 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 W PROFROID
TECH-COLD | 300000 | 8 |  | 24 | Lipiec | nowy | 501-9670 | Węgliniec | Piłsudskiego | 4361 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK | 200000 | 6 | 24.06 | 25 | Lipiec | remont | 501-9769 | Łęczyca | Belwederska | 1223 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 W PROFROID
ROS-ZAK | 340000 | 8 |  | 29 | Lipiec | nowy | 501-9716 | Warszawa | Jutrzenki 114 | 4582 |  | 0 |  | Mivit |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK | 250000 | 0 | 01.07 | 29 | Lipiec | remont | 501-9780 | Bielsk Podlaski | Zwirki i Wigury 6 | 1163 |  | 0 |  |  |  |  | wrócił stary Roszaka
KLIMORS | 350000 | 9 |  | 29 | Lipiec | nowy | 501-9763 | Częstochowa | Sabinowska | 3927 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 W PROFROID
SZRON | 220000 | 0 | 24.06 | 29 | Lipiec | remont | 501-9746 | Radzionkow | Sw. Wojciecha | 3567 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK | 200000 | 3 | 01.07 | 30 | Lipiec | remont | 501-9705 | Otwock | Kołłątaja | 1943 |  | 0 |  |  |  |  | wrócił stary Roszaka
ROS-ZAK | 380000 | 8 |  | 1 | Sierpień | nowy | 501-9768 | Porosły |  | 4537 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 W PROFROID
| 8000 | 0 |  | 2 | Sierpień | plug-in | 501-9791 | Rawicz | Sienkiewicza |  |  | 0 |  |  | 1 x ARAN 806 zamrażarka
SZRON | 170000 | 8 | 24.06 | 6 | Sierpień | remont | 501-9745 | Konstantynów Łódzki | Łaska | 1891 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
| 140000 | 0 | LUBARTÓW | 7 | Sierpień | plug-in | 501-9792 | Lublin | Magnoliowa | 3651 |  | 0 |  |  | 10 x ARAN 806 (-) + 6 x ARAN 806(+)
ROS-ZAK | 160000 | 8 | 22.07 | 12 | Sierpień | remont | 501-9685 | Łowicz | Warszawska | 1896 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
KLIMORS | 390000 | 8 |  | 12 | Sierpień | nowy | 501-9676 | Jabłonna | Parkowa 2 | 2671 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 W PROFROID
ROS-ZAK | 470000 | 10 |  | 12 | Sierpień | nowy | 501-9764 | Gołdap | Gumbińska | 4544 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 45 ROSZAK
KLIMORS | 268038 | 8 |  | 20 | Sierpień | nowy | 501-9784 | Wola Krzyżtoporska |  | 4812 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
SZRON | 370000 | 8 |  | 20 | Sierpień | nowy | 501-9815 | Piaseczno | Sienkiewicza | 4280 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
TECH-COLD | 292261 | 8 | 01.07 | 21 | Sierpień | remont | 501-9748 | Zbąszynek | Targowa 2 | 2195 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK | 260000 | 8 | 22.07 | 22 | Sierpień | remont | 501-9759 | Łomża | Dworna | 1917 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK | 262000 | 7 |  | 22 | Sierpień | nowy | 501-9778 | Grabów | Plac Kościuszki |  |  | 0 |  |  |  |  | CAR 35 PROFROID
ROS-ZAK | 262000 | 7 |  | 26 | Sierpień | nowy | 501-9779 | Kościelec | Unii Europejskiej 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | CAR 35 PROFROID
ROS-ZAK | 380854 | 8 |  | 28 | Sierpień | nowy | 501-9623 | Teresin | Torowa | 4482 |  | 0 |  |  |  |  | CAR 40 W PROFROID
ROS-ZAK | 339750 | 8 | 05.08 | 2 | Wrzesień | remont | 501-9797 | Warszawa | Orląt Lwowskich | 1333 |  | 0 |  |  | 14
TECH-COLD | 320000 | 8 |  | 3 | Wrzesień | nowy | 501-9744 | Głogów | Folwarczna | 4421 |  | 0 |  |  | 8
KLIMORS | 151069 | 0 | 15.07 | 5 | Wrzesień | remont | 501-9749 | Rzepin | Słubicka | 2429 |  | 0 |  |  | 0
TECH-COLD | 345036 | 8 |  | 9 | Wrzesień | nowy | 501-9740 | Legnica | Sikorskiego | 4145 |  | 0 |  |  | 8 |  | CAR 40 W PROFROID
KLIMORS | 252000 | 7 |  | 10 | Wrzesień | nowy | 501-9672 | Legnica | Jaworzyńska(Unipap) | 4292 |  | 0 |  |  | 5 |  | CAR 35 PROFROID
KLIMORS | 164963 | 0 |  | 10 | Wrzesień | nowy | 501-9796 | Leszno | Gronowska | 2054 |  | 0 |  |  | 2 |  | CAR 40 Profroid
SZRON | 262000 | 8 | 12.08 | 10 | Wrzesień | remont | 501-9706 | Ryki | Stary Rynek | 1698 |  | 0 |  |  | 6 LUC
ROS-ZAK | 354000 | 8 |  | 11 | Wrzesień | nowy | 501-9816 | Ostrów Wlkp. | Grabowska | 4466 |  | 0 |  | komora 19-08-2013 | 12 |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK | 340000 | 9 |  | 13 | Wrzesień | nowy | 501-9798 | Radzymin | Weteranów 22 | 4579 |  | 0 |  |  | 14
KLIMORS | 250000 | 8 |  | 16 | Wrzesień | nowy | 501-9783 | Rozprza | Świerczyńskiego | 4701 |  | 0 |  |  | 14
KLIMORS | 431537 | 11 |  | 16 | Wrzesień | nowy | 501-9637 | Kobyłka | Nadarzyńska | 4852 |  | 0 |  |  | 14
ROS-ZAK | 370000 | 8 |  | 16 | Wrzesień | nowy | 501-9821 | Warszawa | Al.. Solidarności | 4363 |  | 0 |  |  | 14
ROS-ZAK | 340000 | 8 |  | 17 | Wrzesień | nowy | 501-9765 | Białystok | Gajowa | 4535 |  | 0 |  |  | 14
KLIMORS | 370000 | 10 |  | 17 | Wrzesień | nowy | 501-9820 | Legionowo | Siwińskiego | 4890 |  | 0 |  |  | 20
ROS-ZAK | 340000 | 8 |  | 17 | Wrzesień | nowy | 501-9859 | Warszawa | Grzybowska 32 | 4777 |  | 0 |  |  | 10 LUC
TECH-COLD | 340000 | 8 |  | 18 | Wrzesień | nowy | 501-9720 | Nowe Miasteczko | Kościuszki | 4084 |  | 0 |  |  | 8
ROS-ZAK | 340000 | 8 |  | 24 | Wrzesień | nowy | 501-9846 | Karczew | Świderska | 4192 |  | 0 |  |  | 14
SZRON | 340000 | 8 |  | 24 | Wrzesień | nowy | 501-9814 | Małogoszcz | Chęcińska | 4814 |  | 0 |  |  | 14
TECH-COLD | 200000 | 8 | 26.08 | 9 | Październik | remont | 501-9843 | Karpacz | Konstytucji 3 Maja 5 | 2079 |  | 0 |  |  | 0
KLIMORS | 340000 | 8 |  | 14 | Październik | nowy | 501-9849 | Tarczyn | Grójecka | 4641 |  | 0 |  |  | 14
ROS-ZAK | 280000 | 8 | 02.09 | 14 | Październik | remont | 501-9782 | Praszka | Piłsudskiego | 2072 |  | 0 |  |  | 14
KLIMORS | 340000 | 8 |  | 14 | Październik | nowy | 501-9831 | Herby | Lubliniecka | 4459 |  | 0 |  |  | 14
ROS-ZAK | 250000 | 0 | 16.09 | 14 | Październik | remont | 501-9808 | Wysokie Mazowieckie | Jagiellońska | 1732 |  | 0 |  |  | 14
ROS-ZAK | 240000 | 0 | 16.09 | 14 | Październik | remont | 501-9656 | Ełk | Warszawska | 1956 |  | 0 |  |  | 14
ROS-ZAK | 250000 | 8 | 16.09 | 14 | Październik | remont | 501-9810 | Warszawa | Kordeckiego | 2235 |  | 0 |  |  | 14
KLIMORS | 340000 | 8 |  | 15 | Październik | nowy | 501-9825 | Złoczew | Burzenińska | 4842 |  | 0 |  |  | 14
ROS-ZAK | 250000 | 8 | 09.09 | 15 | Październik | remont | 501-9811 | Rawa Mazowiecka | Konstytucji 3 Maja | 1586 |  | 0 |  |  | 14
KLIMORS | 340000 | 8 |  | 21 | Październik | nowy | 501-9766 | Zielonka | Poniatowskiego | 4492 |  | 0 |  |  | 14
ROS-ZAK | 340000 | 8 |  | 22 | Październik | nowy | 501-9847 | Grójec | Armii Krajowej | 4756 |  | 0 |  |  | 14
ROS-ZAK | 340000 | 8 |  | 23 | Październik | nowy | 501-9807 | Węgrów | Mickiewicza | 5039 |  | 0 |  |  | 14
TECH-COLD | 340000 | 9 |  | 28 | Październik | nowy | 501-9841 | Zielona Góra | Kralijevska/Wyszyńskiego | 4686 |  | 0 |  |  | 14
ROS-ZAK | 380000 | 11 |  | 28 | Październik | nowy | 501-9801 | Olszewo Borki | Warszawska | 4749 |  | 0 |  |  | 14
SZRON | 262852 | 6 |  | 4 | Listopad | nowy | 501-9833 | Gorzkowice | Rynek 25 | 5162 |  | 0 |  |  | 4
ROS-ZAK | 401967 | 9 |  | 4 | Listopad | nowy | 501-9832 | Konin | Jana Pawła II | 4979 |  | 0 |  |  | 14
KLIMORS | 364129 | 8 |  | 4 | Listopad | nowy | 501-9835 | Moszcenica | Piotrkowska | 5083 |  | 0 |  |  | 12
ROS-ZAK | 380587 | 9 |  | 4 | Listopad | nowy | 501-9830 | Warta | Zachodnia | 4958 |  | 0 |  |  | 14
ROS-ZAK | 401067 | 10 |  | 6 | Listopad | nowy | 501-9802 | Kadzidło | Trasa Mazurska | 4538 |  | 0 |  |  | 12
ROS-ZAK | 418487 | 8 | LUBARTÓW | 8 | Listopad | nowy | 501-9856 | Lublin | Mełgiewska | 4878 |  | 0 |  |  | 14
ROS-ZAK | 380000 | 9 |  | 12 | Listopad | nowy | 501-9822 | Ksawerów | Łódzka | 4648 |  | 0 |  |  | 14
TECH-COLD | 300000 | 8 |  | 12 | Listopad | nowy | 501-9840 | Wałbrzych | Sobięcin/1 Maja | 4097 |  | 0 |  |  | 14
SZRON | 376087 | 8 |  | 12 | Listopad | nowy | 501-9823 | Ślesin | Kleczewska | 4914 |  | 0 |  |  | 12
KLIMORS | 359229 | 8 | LUBARTÓW | 12 | Listopad | nowy | 501-9824 | Trawniki | Lubelska | 4639 |  | 0 |  |  | 10
ROS-ZAK | 401987 | 9 |  | 13 | Listopad | nowy | 501-9906 | Kolno | Grajewskiego | 4963 |  | 0 |  |  | 14
ROS-ZAK | 388980 | 8 |  | 15 | Listopad | nowy | 501-9876 | Warszawa | Wspólna | 4552 |  | 0 |  |  | 8 | 6
TECH-COLD | 223880 | 6 |  | 18 | Listopad | nowy | 501-9723 | Serby | Główna | 4395 |  | 0 |  |  | 0
ROS-ZAK | 413588 | 9 |  | 18 | Listopad | nowy | 501-9804 | Łomża | Piłsudskiego | 4663 |  | 0 |  |  | 8 | 6
KLIMORS | 278140 | 7 |  | 18 | Listopad | nowy | 501-9916 | Bliżyn | Kościuszki | 5091 |  | 0
SZRON | 413558 | 9 |  | 18 | Listopad | nowy | 501-9828 | łódź | Kossaka | 4297 |  | 0 |  |  | 8 | 6
TECH-COLD | 330842 | 8 |  | 19 | Listopad | nowy | 501-9842 | Leszno | Święciechowska/Kasprowicza | 4454 |  | 0 |  |  | 8 | 0
ROS-ZAK | 503760 | 12 |  | 19 | Listopad | nowy | 501-9875 | Warszawa | Bokserska | 4884 |  | 0 |  |  | 8 | 6
SZRON | 317800 | 8 |  | 20 | Listopad | nowy | 501-9855 | Radom | Witolda | 5102 |  | 0 |  |  | 4 | 4
ROS-ZAK | 369810 | 8 |  | 20 | Listopad | nowy | 501-9813 | Pionki | Radomska | 4762 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 413588 | 9 |  | 20 | Listopad | nowy | 501-9851 | Gabin | Jana Pawła II | 4932 |  | 0 |  |  | 8 | 6
KLIMORS | 413640 | 9 |  | 21 | Listopad | nowy | 501-9852 | Grodzisk Mazowiecki | Matejki | 4409 |  | 0 |  |  | 8 | 6
KLIMORS | 441445 | 9 |  | 25 | Listopad | nowy | 501-9884 | Ostrołeka | Bohaterów Warszawy | 4896 |  | 0 |  |  | 10 | 6
KLIMORS | 384187 | 8 |  | 25 | Listopad | nowy | 501-9905 | Warszawa | Grzybowa | 3247 |  | 0 |  |  | 8 | 6
KLIMORS | 405887 | 8 |  | 25 | Listopad | nowy | 501-9806 | Warszawa | Saska 12 | 4563 |  | 0
ROS-ZAK | 399889 | 8 |  | 27 | Listopad | nowy | 501-9877 | Lipsk | Kościelna | 4698 |  | 0 |  |  | 8 | 6
TECH-COLD | 413588 | 9 |  | 28 | Listopad | nowy | 501-9829 | Krotoszyn | Zdunowska | 4144 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 350279 | 10 | LUBARTÓW | 29 | Listopad | remont | 501-9760 | Lubnin | Jana Sawy | 2314 |  | 0 |  |  |  | 1
ROS-ZAK | 317021 | 9 |  | 2 | Grudzień | nowy | 501-9834 | Włocławek | Kaliska | 5164 |  | 0 |  |  | 8 | 6
KLIMORS | 418487 | 9 | LUBARTÓW | 2 | Grudzień | nowy | 501-9854 | Włodawa | Lubelska | 4560 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 367810 | 8 |  | 2 | Grudzień | nowy | 501-9919 | Sulejówek | Nałkowskiej | 5189 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 146675 | 0 | 21.10 | 3 | Grudzień | remont | 501-9809 | Warszawa | Dobosza | 2504 |  | 0
SZRON | 432990 | 10 |  | 3 | Grudzień | nowy | 501-9850 | Skaryszew | Słowackiego | 2898 |  | 0 |  |  | 8 | 6
KLIMORS | 368000 | 11 |  | 3 | Grudzień | nowy | 501-9885 | Białystok/Horodniany | Mickiewicza | 4536 |  | 0 |  |  | 8 | 6
KLIMORS | 413588 | 9 |  | 4 | Grudzień | nowy | 501-9803 | Pułtusk | Warszawska | 4399 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 405987 | 8 |  | 4 | Grudzień | nowy | 501-9878 | Mońki | Wojska Polskiego | 4185 |  | 0 |  |  | 8 | 6
KLIMORS | 394117 | 7 |  | 5 | Grudzień | nowy | 501-9800 | Marki | Bandurskiego | 4581 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 368000 | 9 |  | 5 | Grudzień | nowy | 501-9881 | Białystok | NSZ | 4844 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 435029 | 9 |  | 6 | Grudzień | nowy | 501-9915 | Warszawa | Sejmu Czteroletniego | 4590 |  | 0 |  |  | 8 | 6
TECH-COLD | 340000 | 7 |  | 6 | Grudzień | nowy | 501-9827 | Rychwał | Rondo Kaliska | 4889 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 456666 | 11 |  | 9 | Grudzień | nowy | 501-9805 | Warszawa | Radzymińska/Kraśnicka | 4902 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 368000 | 8 |  | 9 | Grudzień | nowy | 501-9683 | Puławy | Włostowicka | 4909 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 401987 | 9 |  | 9 | Grudzień | nowy | 501-9904 | Łódź | Poli Gojawiczyńskiej | 4671 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 368000 | 9 |  | 9 | Grudzień | nowy | 501-9886 | Warszawa | Dęblińska/Rodziewiczówny | 4869 |  | 0 |  |  | 8 | 6
TECH-COLD | 404378 | 8 |  | 9 | Grudzień | nowy | 501-9848 | Mogielnica | Kościelna | 4992 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 428529 | 9 |  | 10 | Grudzień | nowy | 501-9853 | Pruszków | 3 Maja | 4882 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 519584 | 11 |  | 10 | Grudzień | nowy | 501-9857 | Międzyrzec Podlaski | Warszawska | 5209 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 390129 | 7 |  | 11 | Grudzień | nowy | 501-9879 | Pisz | Klementowskiego | 4341 |  | 0 |  |  | 8 | 6
SZRON | 417588 | 9 |  | 11 | Grudzień | nowy | 501-9883 | Białystok | Antoniuk Fabryczny | 4913 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 368000 | 10 |  | 11 | Grudzień | nowy | 501-9880 | Warszawa | Przy Agorze | 4379 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 368000 | 8 |  | 12 | Grudzień | nowy | 501-9917 | Rajgród | Warszawska 13 | 4789 |  | 0 |  |  | 8 | 6
KLIMORS | 368000 | 7 |  | 12 | Grudzień | nowy | 501-9874 | Łyse | Kościelna | 4264 |  | 0 |  |  | 8 | 6
KLIMORS | 452138 | 9 |  | 14 | Grudzień | nowy | 501-9929 | Lublin | Warszawska | 4942 |  | TRUE |  |  | 8 | 6
SZRON | 400188 | 9 |  | 16 | Grudzień | nowy | 501-9836 | Tomaszów Mazowiecki | Farbiarska | 4960 |  | 0 |  |  | 8 | 6
KLIMORS | 452138 | 8 |  | 16 | Grudzień | nowy | 501-9799 | Lublin | Zemborzycka | 4908 |  | 0 |  |  | 8 | 6
KLIMORS | 373810 | 8 |  | 16 | Grudzień | nowy | 501-9767 | Warszawa | Strażacka | 4236 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 250000 | 6 |  | 18 | Grudzień | nowy | 501-9927 | Łodź | Piłsudskiego | 5312 |  | 0 |  | MINI
ROS-ZAK | 417558 | 10 |  | 19 | Grudzień | nowy | 501-9914 | Ostrołęka | Hallera | 5148 |  | 0 |  |  | 8 | 6
ROS-ZAK | 373810 | 8 |  | 19 | Grudzień | nowy | 501-9913 | Mława | Mariacka | 5129 |  | 0 |  |  | 8 | 6
KLIMORS | 429455 | 9 |  | 19 | Grudzień | nowy | 501-9918 | Radom | Wierzbicka | 4838 |  | 0 |  |  | 8 | 6
14007672
|  | 9 |  |  | Luty | nowy | 501-9882 | Białystok | Kawaleryjska | 4060 |  | 0 |  |  | 10 | 6
|  | 9 |  |  | Luty | nowy | 501-9812 | Łopuszno | Strażacka | 4659 |  | 0 |  |  | 8 | 6
18
|  |  |  | 09 | Styczeń | odzysk | 501-9639 | Lubin | Wrocławska |  | L | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 10 | Styczeń | odzysk | 501-9641 | Szadek | Kilińskiego |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 11 | Styczeń | odzysk | 501-9640 | Częstochowa | Armii Krajowej |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 14 | Styczeń | odzysk | 501-9647 | Serock | Warszawska |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 15 | Styczeń | odzysk | 501-9648 | Wołomin | Kościelna |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 18 | Styczeń | odzysk | 501-9649 | Zielona Góra | Stary Rynek |  | L | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 20 | Styczeń | odzysk | 501-9651 | Stryków | Warszawska |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 28 | Styczeń | odzysk | 501-9652 | Łódź | Rzgowska |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 29 | Styczeń | odzysk | 501-9653 | Piotrków Trybunalski | Sulejowska |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 12 | Luty | odzysk | 501-9661 | Białystok | Tysiąclecia PP |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 12 | Luty | odzysk | 501-9662 | Olecko | Wojska Polskiego |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 13 | Luty | odzysk | 501-9663 | Kuźnica Bialostocka | Grodzieńska |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 14 | Luty | odzysk | 501-9664 | Międzyrzec Podlaski | Brzeska |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 20 | Luty | odzysk | 501-9677 | Klucze | Zawierciańska |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 25 | Luty | odzysk | 501-9678 | Płońsk | Młodzieżowa |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 26 | Luty | odzysk | 501-9679 | Ciechanów | Sienkiewicza |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 27 | Luty | odzysk | 501-9680 | Ostrołęka | Słowackiego |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 28 | Luty | odzysk | 501-9681 | Łomża | Szosa Zambrowska |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 20 | Marzec | odzysk | 501-9682 | Radom | Mireckiego | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 27 | Marzec | FF | 501-9710 | Turek | Nowa |  |  | 0 |  |  | przestawienie chłodziarek
|  |  |  | 3 | Kwiecień | odzysk | 501-9690 | Radomsko | Krasickiego |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 10 | Kwiecień | plug-in | 501-9688 | Ostrołęka | Steyera |  |  | 0 |  |  | EDESA
|  |  |  | 11 | Kwiecień | plug-in | 501-9687 | CD Sieradz Gorenje |  |  |  | 0 |  |  | 9 x Gorenje RB 40914 AW
|  |  |  | 18 | Kwiecień | odzysk | 501-9708 | Łódź | Dąbrowskiego |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 17 | Kwiecień | odzysk | 501-9709 | Łęczyca | Belwederska |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 24 | Kwiecień | odzysk | 501-9712 | Prostki | 1 Maja | 4247 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 25 | Kwiecień | odzysk | 501-9713 | Zambrów | Jana Pawła II | 3809 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
[5 empty] | Czerwiec | serwis | 501-9732 | Lesznowola | Słoneczna |  |  | 0 |  | monitoring
[5 empty] | Czerwiec | odzysk | 501-9733 | Warszawa | Powstańców Śląskich 9 | 3912 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
[5 empty] | Czerwiec | odzysk | 501-9734 | Michałów -Reginów | Nowodworska | 4367 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
[5 empty] | Czerwiec | odzysk | 501-9752 | Ryki | Żytnia |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
[5 empty] | Czerwiec | odzysk | 501-9753 | Radom | Słowackiego |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 11 | Czerwiec | odzysk | 501-9754 | Zielona Góra | Wyszyńskiego | 1470 | L | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 11 | Czerwiec | odzysk | 501-9755 | Lubań Śl. | Robotnicza | 3687 | L | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 12 | Czerwiec | odzysk | 501-9756 | Rawicz | Bohaterów Westerplatte | 1256 | L | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 13 | Czerwiec | odzysk | 501-9757 | Kobylin | Powstańców Śląskich 9 | 4396 | L | 0 |  |  | odzysk ciepła
[5 empty] | Czerwiec | odzysk | 501-9671 | Ostrowiec Św. | Sandomierska | 4763 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
[6 empty] | plug-in | 501-9762 | CD Wyszków | Edesa 14 sztuk |  |  | 0
|  |  |  | 4 | Lipiec | odzysk | 501-9771 | Kielce | Szydłowek Górny |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 11 | Lipiec | odzysk | 501-9773 | Kurów | Kilińskiego |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 10 | Lipiec | odzysk | 501-9774 | Ostrołęka | Sienkiewicza |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 9 | Lipiec | odzysk | 501-9775 | Szczuczyn | Sobieskiego |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 8 | Lipiec | odzysk | 501-9776 | Łomża | Al.. Legionów |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
[5 empty] | Lipiec | plug-in | 501-9777 | Jarocin | Powstańców Wlkp/Sródmiejska |  |  | 0 |  |  | 2 x Komora na odpadki
|  |  |  | 26 | Lipiec | plug-in | 501-9781 | Krzepice | Andersa |  |  | 0 |  |  | 1 x Gorenje
|  |  |  | 17 | Lipiec | odzysk | 501-9786 | Podgórzyn | Bojki |  | L | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 18 | Lipiec | odzysk | 501-9787 | Kowary | Matejki |  | L | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 19 | Lipiec | odzysk | 501-9788 | Zgorzelec | Iwaszkiewicza |  | L | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 23 | Lipiec | odzysk | 501-9789 | Skarżysko Kam. | Zeromskiego |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 24 | Lipiec | odzysk | 501-9790 | Iłża | Dr. Anki |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 29 | Lipiec |  | 501-9795 | Głogów | Perseusza | 1422 |  | 0 |  |  | demontaz - likwidacja
[5 empty] | Sierpień | plug-in | 501-9785 | DC Lubin | 48 x Edesa |  |  | 0 |  |  | 48 x Edesa
[5 empty] | Sierpień | plug-in | 501-9793 | DC Mszczonów | 10 x Edesa |  |  | 0 |  |  | 10 x EDESA
[5 empty] | Sierpień | plug-in | 501-9794 | CD Sieradz | 14 x Eesa |  |  | 0 |  |  | 14 x Eesa
[5 empty] | Sierpień | plug-in | 501-9772 | BWA | Topolski |  |  | 0 |  |  | 2 x ARAN 806
|  |  |  | 7 | Sierpień | serwis | 501-9770 | Zielona Góra | Stary Rynek |  |  | 0 |  |  | obudowa skraplacza
|  |  |  | 8 | Sierpień | odzysk | 501-9817 | Ogrodzieniec | Pl. Wolności |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 7 | Sierpień | odzysk | 501-9818 | Radzionków | Św. Wojciecha |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 6 | Sierpień |  | 501-9819 | Białystok | Szosa Baranowicka | 2953 |  | 0 |  |  | przebudowa komory
[5 empty] | Wrzesień | plug-in | 501-9837 | CD Mszczonów | 22 x EDESA |  |  | 0
[6 empty] | plug-in | 501-9838 | CD Sieradz | 20 x EDESA |  |  | 0
[6 empty] | plug-in | 501-9839 | CD Wyszków | 20 x EDESA |  |  | 0
|  |  |  | 22 | Sierpień | plug-in | 501-9844 | Skarżysko Kam. | Żeromskiego |  |  | 0 |  |  | 1 x EDESA
|  |  |  | 10 | Wrzesień | plug-in | 501-9845 | Pleszew | Wojska Polskiego |  |  | 0 |  |  | 2 x ARAN zamrażarka zabrać 2 x chłodziarka
[6 empty] | nowy | 501-9595 | Nadarzyn | Al. Katowicka 62 (C.H. MAXIMUS) | 4770 |  | 0 |  | 6 x 3,75+1 x 2,5 + o/w | 14
|  |  |  | 12 | Wrzesień | plug-in | 501-9858 | Bolesławiec | Gałczyńskiego | 1260 |  | 0 |  |  | 2 x ARAN zamrażarka zabrać 1 x chłodziarka
|  |  |  | 2 | Wrzesień | odzysk | 501-9860 | Warszawa | Wysockiego | 1658 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 3 | Wrzesień | odzysk | 501-9861 | Warszawa | Strumykowa | 4553 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 4 | Wrzesień | odzysk | 501-9862 | Warszawa | Połczyńska | 3914 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 3 | Wrzesień | odzysk | 501-9863 | Nowy Dwór Maz. | Leśna | 4248 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
[5 empty] | Wrzesień | plug-in | 501-9864 | CD LUBIN | 9 x EDESA |  |  | 0 |  |  | 9 x Edesa
|  |  |  | 11 | Wrzesień | dostawka | 501-9866 | Dębno | Armii Krajowej | 1285 |  | 0
|  |  |  | 13 | Wrzesień | odzysk | 501-9867 | Annopol | Radomska | 4425 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 16 | Wrzesień | odzysk | 501-9868 | Wgliniec | Pisudskiego | 4361 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 17 | Wrzesień | odzysk | 501-9869 | Zielona Gra | Zachodnia | 2081 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 17 | Wrzesień | odzysk | 501-9870 | Głogów | Andersa | 4676 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 18 | Wrzesień | odzysk | 501-9871 | Wschowa | Konradowska | 1332 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 19 | Wrzesień | odzysk | 501-9872 | Leszno | Korcza | 4389 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 9 | Październik | plug-in | 501-9887 | Sieradz | Armii Krajowej | 2593 |  | 0 |  |  | 2 x ARAN 806 zamrażarka
|  |  |  | 14 | Październik | plug-in | 501-9888 | Ząbki | Wolności | 4156 |  | 0 |  |  | 2 x ARAN 806 zamrażarka
[5 empty] | Październik | plug-in | 501-9889 | CD Sieradz |  |  |  | 0 |  |  | 14 x Gorenje
[5 empty] | Październik | plug-in | 501-9890 | CD Mszczonów | Edesa x 30 |  |  | 0 |  |  | 30 x Edesa
|  |  |  | 4 | Październik | odzysk | 501-9891 | Łask | Jana Pawła II | 1113 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 3 | Październik | odzysk | 501-9892 | Łęczyca | Belwederska | 1223 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 2 | Październik | odzysk | 501-9893 | Uniejów | Ogrodowa | 4483 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 2 | Październik | odzysk | 501-9894 | Konstantynów Łódzki | Zgierska | 2933 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 1 | Październik | odzysk | 501-9895 | Konstantynów Łódzki | Łaska | 1891 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 26 | Październik | odzysk | 501-9896 | Bielsk Podlaski | Żwirki i Wigury | 1163 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 24 | Październik | odzysk | 501-9897 | Zambrów | Grunwaldzka | 4628 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 25 | Październik | odzysk | 501-9898 | Łomża | Dworna | 1917 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 9 | Październik | odzysk | 501-9899 | Końskie | Partyzantów | 4485 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 18 | Październik | odzysk | 501-9900 | Teresin | Torowa | 4482 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 17 | Październik | odzysk | 501-9901 | Płock | Czwartaków | 4550 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 16 | Październik | odzysk | 501-9902 | Sochaczew | Hubala | 4732 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 15 | Październik | odzysk | 501-9903 | Piaseczno | Sienkiewicza | 4280 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
[5 empty] | Październik | plug-in | 501-9907 | CD Sieradz |  |  |  | 0 |  |  | Edesa x 10
|  |  |  | 24 | Październik | odzysk | 501-9908 | Głogów | Folwarczna | 4421 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 23 | Październik | odzysk | 501-9909 | Nowe Miasteczko | Kościuszki | 4084 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 25 | Październik | odzysk | 501-9910 | Leszno | Gronowska | 2054 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 23 | Październik | odzysk | 501-9911 | Legnica | Sikorskiego | 4154 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 22 | Październik | odzysk | 501-9912 | Legnica | Jaworzyńska | 4292 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 7 | Listopad | odzysk | 501-9920 | Małogoszcz | Chęcińska | 4814 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
[7 empty] | 501-9922 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9923 | KLIMORS | Krakowska |  |  | 0 |  |  | 15 półek do Motarasa
|  |  |  | 13 | Listopad | odzysk | 501-9924 | Karczew | Świderska | 4192 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 14 | Listopad | odzysk | 501-9925 | Otwock | Kołłątaja | 1943 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 27 | Listopad |  | 501-9926 | Łódź | Tuwima | 1425 |  | 0 |  |  | Optimer
|  |  |  | 9 | Grudzień |  | 501-9928 | Piekary Ślaskie | Kamienna | 1484 |  | 0 |  |  | 2 x ARAN 806 chłodziarka
|  |  |  | 29 | Listopad | odzysk | 501-9930 | Olszewo Borki | Broniewskiego | 4749 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 28 | Listopad | odzysk | 501-9931 | Kadzidło | Trasa Mazurska | 4538 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 27 | Listopad | odzysk | 501-9932 | Kolno | Witosa | 4963 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 26 | Listopad | odzysk | 501-9933 | Łomża | Piłsudskiego | 4663 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 26 | Listopad | odzysk | 501-9934 | Węgrów | Mickiewicza | 5039 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
| 44450 |  |  |  | Grudzień | plug-in | 501-9935 | CD LUBARTÓW | Edesa x 7 |  |  | 0 |  |  | 7 x EDESA
|  |  |  | 5 | Grudzień | odzysk | 501-9936 | Częstochowa | Sabinowska | 3927 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 5 | Grudzień | odzysk | 501-9937 | Herby | Lubliniecka | 4459 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 20 | Listopad | plug-in | 501-9938 | Lublin | Magnoliowa |  |  | 0 |  |  | Optimer po umyciu
|  |  |  | 11 | Grudzień | odzysk | 501-9939 | Skaryszew | Słowackiego | 2898 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 13 | Grudzień | odzysk | 501-9940 | Rozprza | Świerczyńskiego | 4701 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 12 | Grudzień | odzysk | 501-9941 | Pionki | Radomska | 4762 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 18 | Grudzień | odzysk | 501-9942 | Praszka | Piłsudskiego | 2072 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 19 | Grudzień | odzysk | 501-9943 | Złoczew | Burzenińska | 4842 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 20 | Grudzień | odzysk | 501-9944 | Warta | Zachodnia | 4958 |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
[7 empty] | 501-9945 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9946 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9947 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9948 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9949 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9950 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9951 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9952 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9953 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9954 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9955 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9956 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9957 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9958 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9959 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9960 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9961 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9962 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9963 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9964 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9965 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9966 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9967 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9968 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9969 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9970 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9971 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9972 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9973 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9974 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9975 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9976 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9977 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9978 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9979 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9980 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9981 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9982 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9983 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9984 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9985 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9986 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9987 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9988 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9989 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9990 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9991 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9992 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9993 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9994 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9995 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9996 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9997 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9998 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 501-9999 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## .2012
Zakończone | Demontaż | Data dostawy |  |  | Stan | Nr projektu | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Mot/ Mrs | Regał [mb] | Ilość modułów | Regał Motaras [ustawienie] | Chłodziarki i zamrażarki | Optimer 2536 / 2546 | Gorenje | Komora - palety | Agregat | Informacje dodatkowe
|  | 2012 |  |  |  |  | STYCZEŃ |  |  |  | 2012 | [7 empty] | STYCZEŃ
| 2.01.2012 | --- | --- | --- | do likwidacji | 501-9425 | Świdnik | Kruczkowskiego 6A | 1449
| 5.01.2012 odbiór plug. | 5 | Styczeń | 2012 | przestawienie | 501-9422 | Warszawa | Pruszkowska 4D | 2503 | Mot |  |  |  | 6L602- + 6L602+ | 1 |  |  |  | odbiór -6xL603- -4xL603+ -1x606sc
x |  | 4 | Styczeń | 2012 | nowy | 501-9423 | Częstochowa | Mostowa | 3876 | Mot | 25 | 20 | 9+11 | 8A806- + 6A806+ | 1 | 1 | 14
|  | 18 | Styczeń | 2012 | nowy | 501-9426 | Maków Mazowiecki | Moniuszki 32 | 4045 | Mot | 25 | 20 | 14+6 | 8A806- + 6A806+ | 1 | 1 | 10
x | 3.01.2012 | 30 | Styczeń | 2012 | remont | 501-9438 | Warszawa | Uniejowska 4 | 1165 | Mot | 6.25 | 5 | [6 empty] | EH 375 po renowacji
|  | 2012 |  |  |  |  | LUTY |  |  |  | 2012 | [7 empty] | LUTY
|  | 7 | Luty | 2012 | nowy | 501-9429 | Warszawa / Józefów | Nadwiślańska | 4131 | Mot | 25 | 20 | 11+4+5 | 6A805- + 6A806+ | 1 | 1 | 14
| 9.01.2012 | 7 | Luty | 2012 | remont | 501-9424 | Grodzisk Mazowiecki | Sienkiewicza 15 | 1434 | Mot | 25 | 20 | 11+9 | 8A806- + 6A806+ | 1 | 1 | 16-18
|  | 7 | Luty | 2012 | po Carrefour | 501-9431 | Krasnystaw | Kolonia Zakręcie | 4416 | Mot | 25 | 20 | 6+12+2 | 10A806- + 6A806+ | 1 | 1 | 14
|  | x | Luty | 2012 | sklep testowy | sklep test. | Rawa Mazowiecka | Kazimierza Wielkiego | 4415 |  | 26.25 | 21 | 7 |  | 1 |  |  |  | sklep testowy Mszczonów
|  | 10 | Luty | 2012 | nowy | 501-9428 | Warka | Pułaskiego | 4022 | Mot | 0 |  |  | 8A806- + 6A806+ | 1 | 1
| 23.01.2012 | 15 | Luty | 2012 | remont | 501-9430 | Terespol | Wojska Polskiego 81/8 | 2306 | Mot | 12.5 | 10 | 10 | Chłodziarki i zamrażarki szt.8 ren???????????? Sprawdzić
|  | 21 | Luty | 2012 |  | 501-9432 | Tuszyn | Tysiąclecia | 4171 |  | 18.75 | 15 | 9+6 | 6A806- + 4A806+ | 1 | 1 | 15
|  | 25 | Luty | 2012 | dost | 501-9433 | KOZY | KLIMORS |  |  | 0 |  |  | 50 x ventilation kit 806 -020770 50 x panel boczny 806 -020772 20 x ventilation kit 805 -020771
|  | 2012 |  |  |  |  | MARZEC |  |  |  | 2012 | [7 empty] | MARZEC
|  | 8 | Marzec | 2012 | nowy | 501-9440 | Warszawa | Racławicka 148 (Bohdanowicza 21) | 3435 |  | 0
|  | 15 | Marzec | 2012 | nowy | 501-9444 | Warszawa | Dolna 3 | 4110 |  | 0
x | 20.02 | 19 | Marzec | 2012 | remont | 501-9421 | Biała Podlaska | Orzechowa 2A | 3524 | Mot | 28.75 |  | 13+10 | 10ARN806(-) + 6xARAN806(+)
|  | 22-23 | Marzec | 2012 | transport | 501-9476 | CD Wojnicz - transport urządzeń po umyciu |  |  |  | 0 | [7 empty] | Umycie i transport chłodziarek i zamrażarek (27 szt.)
|  | 24 | Marzec | 2012 | dost | 501-9472 | Nowy Targ | Ludźmierska | 3161 |  | 0 |  |  | 30 x ventilation kit 806 (020770) 20 x ventilation kit 805 (020771) 10 x panel boczny 805 (020772) 20 x panel boczny 806 (020773)
0
|  | 2012 |  |  |  |  | KWIECIEŃ |  |  |  | 2012 | [7 empty] | KWIECIEŃ
| 11.04 |  |  |  | do likwidacji | 501-9481 | Ostrowiec Świętokrzyski | Oś. Pułanki | 1176
|  | 17 | Kwiecień | 2012 | nowy | 501-9434 | Radom | Prażmowskiego 15 | 3261 |  | 20 | 16 | [6 empty] | Person in charge of equipment: Konrad Biryta 728 444 596
|  | 18 | Kwiecień | 2012 | nowy | 501-9439 | Warszawa | Deotymy 56 | 4188 |  | 20 | 16
|  | 18 | Kwiecień | 2012 | nowy | 501-9477 | Tarnów | Romanowicza | 4052 | Mot | 25 | 20 | 11+7+2 | 7xA806- + 5xA806+ | 1 | 1 | 8 |  | Zamrażarka po regeneracji na magazyn – 1 szt. 33-100 Tarnów Inspektor Zbigniew Święch 600 444 590
0
|  | 2012 |  |  |  |  | MAJ |  |  |  | 2012 | [7 empty] | MAJ
|  | 4 | Maj | 2012 | nowy | 501-9478 | Kraków | Os. Na stoku | 3470 | Mot | 27.5 | 22 | 16+6 | 8xA806- + 6xA806+ | 1 | 1 | 9 |  | Zamrażarka po regeneracji na magazyn – 1 szt. 31-708 Kraków Inspektor Jan Ryś 728 444 568
|  | 10 | Maj | 2012 | nowy | 501-9460 | Tarnobrzeg | Jachowicza 12 | 3864 | Mot (+ EH) | 17.5 | 14 |  | 6xA806- + 6xA806+ (Zamrażarki po pełnej regeneracji, urządzenia z Niedomic.) | 1 | 1 | 8 |  | Dodatkowo: 6 EH po regeneracji z Niedomic Zamrażarki ARAN (6 szt.) po pełnej regeneracji, urządzenia z Niedomic. Zamrażarka po regeneracji na magazyn – 1 szt. Inspektor Zbigniew Święch 600 444 590
| 16.04 | 11 | Maj | 2012 | remont | 501-9451 | Biała Piska | Słowackiego 1 | 2312 | Mot | 22.5 | 18 | 10+8 | 8xA805- (po renowacji) + 5xA806+ | 1 | 1 | tak |  | Zamrażarka po renowacji – 1 szt. Kierownik rejonu: Szukieć Grażyna 728 444 578
| 16.04 | 14 | Maj | 2012 | remont | 501-9455 | Kraków | Jerzmanowskiego | 1477 | Mot | 25 | 20 | 14+4+2 | 6xA805- + 6xA806+ | 1 | 1 | 8 |  | Zamrażarka na zaplecze - 1 szt.
| 11.04 | 15 | Maj | 2012 | remont | 501-9427 | Warka | Warszawska 19 | 1379 | Mot | 25 | 20 | 7+9+4 | 8xA805- + 6xA806+ | 1 | 1 | tak |  | Zamrażarka po renowacji – 1 szt. Kierownik rejonu: Arleta Owczarek - 600 444 278
|  | 15 | Maj | 2012 | nowy | 501-9482 | Ujazd | Oś. Niewiadów | 4054 | Mot | 17.5 | 14 | 9+5 | 6xAran805- + 4xAran806+ | 1 | 1 | tak
| 14.05 | 16 | Maj | 2012 | remont | 501-9494 | Kraków | Oś. Jagiellońskie | 1440 |  | 0 | [7 empty] | meble po renowacji
|  | 21 | Maj | 2012 | nowy | 501-9493 | Przemyśl | Lwowska 17A | 4449 | EH | 27.5 | 22 | 11+11 | 10xA805- + 6xA806+ | 1 | 1 | 10 |  | Zamrażarka na zaplecze - 1 szt.
|  | 21 | Maj | 2012 | nowy | 501-9491 | Warszawa | Hirszfelda 2A | 4375 | Mot | 17.5 | 14 | 3+5+6 | 5x LUC603- + 5x LUC603+ | 1 | 1 | tak |  | Zamrażarka po renowacji - 1 szt. Kierownik rejonu: Waszczuk Krzysztof 728 444 651
| 21.05 | 23 | Maj | 2012 | remont | 501-9495 | Kraków | Turniejowa | 1696 |  | 0
| 16.04 | 24 | Maj | 2012 | remont | 501-9458 | Kraków | Halszki | 3646 |  | 25 | 20 | 13+7 | 6xA805- + 6xA806+ (Zamrażarki: Prośba o wykorzystanie zwrotów JMD) | 1 | 1 | 9 |  | Zamrażarki: Prośba o wykorzystanie zwrotów JMD. Zamrażarka na zaplecze - 1 szt. Kierownik rejonu: Magdalena Kobylińska 664 444 698
| 23.04 | 24 | Maj | 2012 | remont | 501-9457 | Kraków | Kniaźnina | 1410 | EH +Mot | 25 | 20 | 12+3+5 | 7x LUC603- + 5x LUC603+ | 1 | 1 | 6 |  | Zamrażarka na zaplecze - 1 szt. Kierownik rejonu: Barbara Grzesiak 600 444 349
| 16.04 | 25 | Maj | 2012 | remont | 501-9452 | Nowy Dwór Mazowiecki | Mazowiecka 15 | 1221 | Mot | 23.75 | 19 | 12+7 | 5xA805- (po renowacji) + 5xA806+ | 1 | 1 | tak |  | Zamrażarka po renowacji - 1 szt. Kierownik rejonu: Sołtysiak Janusz 664 444 396
|  | 29 | maj | 2012 | nowy | 501-9501 | Warszawa (Wesoła) | Niemcewicza 8 | 2970 |  | 0
[6 empty] | 501-9510 | cd wojnicz | 22 chłodziarki |  |  | 0 |  |  | 22x chłodziarki
[5 empty] | remont | 501-9456 | Busko Zdrój | Mickiewicza | 1084 |  | 0
[5 empty] | remont | 501-9454 | Rzeszów | Solarza | 1331 |  | 0
[5 empty] | remont | 501-9459 | Nowa Dęba | Jasna | 1509 |  | 0
0
|  | 2012 |  |  |  |  | CZERWIEC |  |  |  | 2012 | [7 empty] | CZERWIEC
| 07.05 | 2 | Czerwiec | 2012 | remont | 501-9450 | Gołdap | Królewiecka | 1654 |  | 26.25 | 21 | 14+4+3 | 8xA805- (po renowacji) + 6xA806+ | 1 | 1 | tak |  | Zamrażarka po renowacji - 1 szt. Kierownik rejonu: Koloszewska Grażyna 664 444 255
| 07.05 | 4 | Czerwiec | 2012 | remont | 501-9484 | Warszawa | Łabiszyńska 16 | 1574 |  | 21.25 | 17 | 15+2 | [5 empty] | Kierownik rejonu: Chydziński Tomasz 600444069
| 07.05 | 5 | Czerwiec | 2012 | remont | 501-9485 | Międzyrzec Podlaski | Brzeska 31 | 1426 |  | 26.25 | 21 | 11+10 (po renowacji?) | 6xA805- (po renowacji) + 6xA806+ | 1 | 1 | tak |  | Zamrażarka po renowacji - 1 szt. Kierownik rejonu: Celej Maria 728 444 515
|  | 5 | Czerwiec | 2012 | transport | 501-9511 | Zielonka | Kolejowa 10 | 3908 | - | - | - | - | 1 x 706 Xtreem (+) po umyciu | - | - | - | - | -
|  | 14 | czerwiec | 2012 |  | 501-9516 | Krzeszowice |  |  |  | 0 |  |  | 2 x ARAN 806 (-) + 2 x ARAN 806 (+)
|  |  |  | 2012 |  | 501-9509 | Warszawa | Trakt Brzeski |  |  | 0 |  |  | 2 x ARAN 805
|  | 19 | Czerwiec | 2012 | nowy | 501-9498 | Mirzec | Langiewicza | 3449 | Mot | 17.5 | 14 | 11+3 | 6xA805- + 4xA806+ | 1 | 1 | tak |  | Zamrażarka po renowacji - 1 szt.
|  | 20 | czerwiec | 2012 | frigo | 501-9518 | Łańcut | Mickiewicza | 2378 |  | 0 |  |  | 3x Optimer
|  | 21 | Czerwiec | 2012 | nowy | 501-9503 | Warszawa | Fersta 2 | 4418 | Mot | 20 | 16 | 4+2+10 | 5x LUC603- + 5x LUC603+ | 1 | 1 | tak |  | Zamrażarka po renowacji - 1 szt. Kierownik rejonu: Chydzyński Tomasz 600 444 069
|  | 24 | czerwiec | 2012 | frigo | 501-9519 | CD Wojnicz |  |  |  | 0 |  |  | 3x Optimer: Dukla, Lesko, Radymno
|  | 25 | Czerwiec | 2012 | nowy | 501-9492 | Warszawa | Al. Krakowska 246 | 4385 | Mot | 13.75 | 11 | 3+3+5 | 5x LUC603- + 5x LUC603+ | 1 | 1 | tak |  | Zamrażarka po renowacji - 1 szt. Kierownik rejonu: Sałachewicz Violetta 600 444 167
| 04.06 | 28 | Czerwiec | 2012 | remont | 501-9486 | Siedlce | Wojska Polskiego 25 | 2004 |  | 26.25 | 21 | 16 + 5 (po renowacji) | 5xA805- (po renowacji) + 4 x ARAN 806(-) + 6xA806+ | 1 | 1 | tak |  | Zamrażarka po renowacji - 1 szt. Kierownik rejonu: Anna Samocka 664 444 983
| 05.06 | - | - | 2012 | do likwidacji | 501-9480 | Radom | Prażmowskiego | 1700
|  | 30 | Czerwiec | 2012 | frigo | 501-9526 | Kazimierza Wielka | Kolejowa 10 |  |  | 5 | 4 | 2 x 2,5m bez montażu
|  | 2012 |  |  |  |  | LIPIEC |  |  |  | 2012 | [7 empty] | LIPIEC
|  | 03 | Lipiec | 2012 | frigo | 501-9527 | Kraków | Grażyny |  |  | 2.5 | 2 | 2,5+ 2 boki
| 11.06 | 09 | Lipiec | 2012 | remont | 501-9447 | Warszawa | Patriotów 110 | 2241 |  | 23.75 | 19 | 2 (MOT mycie) +6+5+6 (EH ren.) | 7x LUC603- (ren.) + 7x LUC603+ (ren.) | 1 | 0 | 6 |  | Zamrażarka po renowacji - 1 szt. Kierownik rejonu: Kaczmarczyk Krzysztof 600 444 773
|  | 07 | Lipiec | 2012 |  | 501-9528 | CD Wojnicz |  |  |  | 0 |  | 2737 Kańczuga, Węgierska – 3,75/ 2094 Przemyśl, Mickiewicza – 3,75/ 2454 Pilzno, Bujnowskiego – 2,5/ 2514 Gorzyce, Sandomierska – 3,75/ 2085 Łańcut, Podzwierzyniec – 2,5 | Dostawa regałów FF Wojnicz T27
| 08.06 | 10 | Lipiec | 2012 | remont | 501-9500 | Łódź | Tuwima 3 | 1425 | Mot new | 16.25 | 13 | 7+6 | 2x Burren Mor (-) + 2x Burren Mor (+) | 0 | 1 | 4 |  | Zamrażarka po renowacji - 1 szt. Kierownik rejonu: Jakub Linkowski 664 444 310
|  | 10 | Lipiec | 2012 | nowy | 501-9520 | Łódź | Pomorska / Wiączyńska | 4166 | Mot | 22.5 | 18 | 14+4 | 6xA806(-) + 6xA806(+) | 1 | 1 | 18 |  | Zamrażarka po renowacji - 1 szt.
|  | 12 | Lipiec | 2012 | nowy | 501-9506 | Warszawa | Grzybowska 61 (Hilton) | 4456 | Mot | 25 | 20 | 2+11+7 | 6xA806(-) + 6xA806(+) | 1 | 1 | 6 (9) |  | Zamrażarka po renowacji - 1 szt. Kierownik rejonu: Irmina Makarska 600 444 621
|  | 14 | Lipiec | 2012 | frigo | 501-9530 | Sanok | Krakowska 194 | 1880 |  | 6.25 | 5 | 2,5+3,75
|  | 17 | Lipiec | 2012 | nowy | 501-9499 | Grójec | Laskowa 5 | 4066 | Mot | 28.75 | 23 | 12+11 | 10xA806(-) + 6xA806(+) | 1 | 1 | 18 |  | Zamrażarka po renowacji - 1 szt. Kierownik rejonu: Arleta Owczarek 600 444 278
|  | 07 | Lipiec | 2012 |  | 501-9546 | Ostrów Maz | Duboisa |  |  | 0 |  |  | zamrażarka po renowacji na zaplecze
0
|  | 2012 |  |  |  |  | SIERPIEŃ |  |  |  | 2012 | [7 empty] | SIERPIEŃ
|  | 4-7 | Sierpień | 2012 | frigo | 501-9542 | CD Wojnicz 4 x 250 |  |  |  | 0
|  | 6 | Sierpień | 2012 | nowy | 501-9523 | Opoczno | Piotrkowska 83-89 | 4317 | Mot | 26.25 | 21 | 15+6 | 8+6 ARAN | 1 | 1 | 15 | CAR 40
|  | 7 | Sierpień | 2012 | nowy | 501-9543 | Łódź | Rokicińska 366 | 4318 | Mot | 26.25 | 21 | 15+6 | 8 + 6 ARAN | 1 | 1 | 15 | CAR 40
|  | 18 | Sierpień | 2012 | frigo | 501-9562 | Janów Lubelski | Zamoyskiego | 1359 |  | 0 |  | Motaras 3,75+ boki
|  | 20 | Sierpień | 2012 | nowy | 501-9539 | Sulejów | Piotrowska | 4424 | MRS | 27.5 | 22 | 6+12+4 | 8+6 ARAN | 1 |  | 18
|  | 20 | Sierpień | 2012 | nowy | 501-9544 | Białystok | Transportowa | 4061 |  | 23.75 | 19 | 12+7+o/w |  | 0
|  | 21 | Sierpień | 2012 | nowy | 501-9529 | Piaseczno, Stara Iwiczna | Nowa 23 | 3776 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 21 | Sierpień | 2012 | nowy | 501-9522 | Dobroń | Wrocławska 3A | 4039 | MRS | 23.75 | 19 | 9+10 | 6+4 LUC | 1 |  | 12
|  | 23 | Sierpień | 2012 | FF | 501-9567 | Dąbrowa Górnicza | Królowej Jadwigi |  |  | 0 |  |  | Motaras 250 B3 z Białej Podlaskiej + 2 x bok
|  | 23 | Sierpień | 2012 | nowy | 501-9525 | Płońsk | Młodzieżowa | 2668 |  | 0
|  | 20 | Sierpień | 2012 | nowy |  | Warszawa | Bronowska | 3976 |  | 0 | [7 empty] | Sklep wyposażyła inna firma.
|  | 2012 |  |  |  |  | WRZESIEŃ |  |  |  | 2012 | [7 empty] | WRZESIEŃ
| 23.07 | 03 | Wrzesień | 2012 | remont | 501-9453 | Warszawa | Powstańców Śląskich 9 | 3912 |  | 0
|  | 04 | Wrzesień | 2012 | nowy | 501-9508 | Warszawa | Gąbińska 22 | 4419 |  | 0
| KLIMORS | 10 | Wrzesień | 2012 | nowy | 501-9569 | Częstochowa | Bohaterów Katynia | 4384 | Mot | 26.25 | 21 |  | 8 x 806- 6 x 806+ | 1 | 1 | 14
|  | 11 | Wrzesień | 2012 | nowy | 501-9557 | Chełm | Kolejowa 10 (85?) | 2718
|  | 11 | Wrzesień | 2012 | nowy | 501-9558 | Grodzisk Mazowiecki | Okrężna/Królewska 51 | 4035
|  | 17 | Wrzesień | 2012 | nowy | 501-9576 | Łódź | Rzgowska | 4197
| 20.08 | 18 | Wrzesień | 2012 | remont | 501-9489 | Warszawa | Związku Walki Młodych 11 | 4129 |  | 0 |  | meble wracają po ren
|  | 18 | Wrzesień | 2012 | nowy | 501-9531 | Lublin | Nałkowskich/Woronieckiego 12 | 3819 |  | 0
|  | 18 | Wrzesień | 2012 | nowy | 501-9574 | Ostrołęka | Słowackiego | 4011 |  | 0
|  | 18 | Wrzesień | 2012 | nowy | 501-9555 | Chełm | Siedlecka 4 | 4632 |  | 0
|  | 20 | Wrzesień | 2012 | nowy | 501-9524 | Warszawa | Międzynarodowa 68 | 4371 |  | 0 | [7 empty] | Mini
|  | 20 | Wrzesień | 2012 | nowy | 501-9550 | Grajewo | Konstytucji 3-go Maja 4 | 4044 |  | 0
|  | 21 | Wrzesień | 2012 | nowy | 501-9551 | Zambrów | Jana Pawla II | 3809 |  | 0
|  | 24 | Wrzesień | 2012 | nowy | 501-9545 | Białystok | Ogrodniczki | 3386 |  | 0
|  | 24 | Wrzesień | 2012 | nowy | 501-9577 | Łódź | Łagiewnicka | 3445 |  | 0
|  | 2012 |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK |  |  |  | 2012 | [7 empty] | PAŹDZIERNIK
| 03.09 | 2 | październik | 2012 | remont | 501-9538 | Żyrardów | Legionów Polskich 61 | 1570 |  | 0
| 03.09 | 2 | październik | 2012 | remont | 501-9553 | Lublin | Hetmańska 2 | 1836 |  | 0
|  | 9 | październik | 2012 | nowy Marcpol | 501-9548 | Warszawa | Elsnera | 4378 |  | 26.25 | 21 | 5+8+4+2 | [5 empty] | Marcpol
|  | 9 | październik | 2012 |  | 501-9578 | CD Sieradz |  |  |  | 0 |  | 1x ARAN806+ | [5 empty] | ARAN 806-
| 24.09 | 11 | październik | 2012 | remont | 501-9602 | Warszawa | Targowa | 1910 |  | 0 |  | 2 x Maress 250 + renowacja 22 moduły
|  | 11 | październik | 2012 | nowy | 501-9556 | Góra Kalwaria | Wojska Polskiego 60 | 3991 |  | 0
|  | 15 | październik | 2012 | nowy | 501-9535 | Łowicz | Łęczycka | 4168 |  | 0
| 17.09 | 16 | październik | 2012 | remont | 501-9563 | Starachowice | Hutnicza 3 | 3664 |  | 0
| KLIMORS | 16 | październik | 2012 | nowy | 501-9532 | Radom | Okulickiego 41 | 3333 |  | 0
|  | 16 | październik | 2012 | nowy | 501-9533 | Radom | Gajowa 89/1 | 3450 |  | 0
| 10.09 | 22 | październik | 2012 | remont | 501-9584 | Klucze | Zawierciańska | 1655
|  | 22 | październik | 2012 | nowy | 501-9575 | Michałów - Reginów | Nowodworska | 4367 |  | 0 | [7 empty] | Kierownik rejonu: Sołtysiak Janusz, 664 444 396
|  | 27 | październik | 2012 | FF | 501-9612 | Błaszki | Sieradzka | 2814 |  | 0 |  |  | 2 x Maress 250 + Optimer + 1 x LUC 602(+)
| KLIMORS | 29 | październik | 2012 | nowy | 501-9580 | Pabianice | Węglowa /Laska | 4121 | [9 empty] | kontakt Agnieszka Kucy 600444176 inspektor Marcin Maniak 728 444 660
| 01.10 | 30 | październik | 2012 | remont | 501-9565 | Krasnystaw | Zakręcie 2F | 4416 |  | 0 |  | wraca to co było
|  | 2012 |  |  |  |  | LISTOPAD |  |  |  | 2012 | [7 empty] | LISTOPAD
| 01.10 | 5 | listopad | 2012 | remont | 501-9554 | Grójec | Mogielnicka 28 | 1309 |  | 0 |  | ROSZAK
| KLIMORS | 6 | listopad | 2012 | nowy | 501-9582 | Przedbórz | Trytwa | 4517 | [9 empty] | kontakt Agnieszka Kucy 600444176 inspektor Marcin Maniak 728 444 660
| KLIMORS | 7 | listopad | 2012 | nowy | 501-9581 | Szadek | Kilińskiego | 4731 | [9 empty] | kontakt Agnieszka Kucy 600444176 inspektor M. Jońska-Stępień 728444730
| ROSZAK | 7 | listopad | 2012 | nowy | 501-9606 | Stryków | Warszawska | 4435 |  | 0
| 21.10 | 12 | listopad | 2012 | remont | 501-9585 | Radomsko | Krasińskiego | 1166 |  |  |  | ZYBURA
| ROSZAK | 12 | listopad | 2012 | nowy | 501-9504 | Łomża | Szosa Zambrowska | 3941 |  | 0 | [7 empty] | Marcpol
| ROSZAK | 14 | listopad | 2012 | nowy | 501-9549 | Michałowo | Białostocka | 3932 |  | 0
| ROSZAK | 19 | listopad | 2012 | nowy | 501-9583 | Włocławek | Ceglana | 4393 | [9 empty] | kontakt Agnieszka Kucy 600444176 inspektor Marcin Fałek 728444735
| ROSZAK | 19 | listopad |  | nowy | 501-9571 | Ciechanów | Sienkiewicza 79 | 2303 |  | 0
| KLIMORS | 19 | listopad | 2012 | nowy | 501-9536 | Radom | Wandy Malczewskiej | 3947 |  | 0
| ROSZAK | 20 | listopad |  | nowy | 501-9573 | Prostki | 1-go Maja | 4247 |  | 0
| 22.10 | 22 | listopad | 2012 | remont | 501-9488 | Warszawa | Skrajna 14 | 1902 |  | 0
| KLIMORS | 26 | listopad | 2012 | nowy | 501-9611 | Legionowo | Reymonta | 4521 |  | 0 | [7 empty] | Marcpol
| ROSZAK | 27 | listopad | 2012 | nowy | 501-9570 | Sulejówek | Piłsudskiego 102 | 4058 |  | 0
| 29.10 | 27 | listopad | 2012 | remont | 501-9566 | Rawa Mazowiecka | Kazimierza Wielkiego 18 | 4415 |  | 0 |  | wraca to co było
| KLIMORS | 30 | listopad | 2012 | nowy | 501-9607 | Częstochowa | Armii Krajowej | 4481 |  | 0
|  | 2012 |  |  |  |  | GRUDZIEŃ |  |  |  | 2012 | [7 empty] | GRUDZIEŃ
| ROSZAK | 3 | grudzień | 2012 | nowy | 501-9537 | Serock | Warszawska | 3215 |  | 26.25 | 21 | 5+8+4+2
| ROSZAK | 4 | grudzień | 2012 | nowy | 501-9605 | Białystok | 1000 Lecia PP | 4767 |  | 0
| ROSZAK | 4 | grudzień | 2012 | nowy | 501-9561 | Radziejowice | Słoneczna 285/5 | 3373 |  | 0
| ROSZAK | 7 | grudzień | 2012 | nowy | 501-9604 | Olecko | Wojska Polskiego | 4554 |  | 0
| ROSZAK | 7 | grudzień |  | nowy | 501-9446 | Kużnica Białostocka | Grodzieńska | 4184 |  | 0
| KLIMORS | 11 | grudzień | 2012 | nowy | 501-9560 | Skarżysko Kamienna | Żeromskiego 40 | 4089 |  | 0
| ROSZAK | 11 | grudzień | 2012 | nowy | 501-9534 | Lublin | Jana Pawła II 23 | 4417 |  | 0
| ROSZAK | 11 | grudzień | 2012 | nowy | 501-9559 | Lublin | Ruciana 4 | 2967 |  | 0
| ZYBURA | 11 | grudzień | 2012 | remont | 501-9588 | Drzewica | Narutowicza | 2639 |  | 0 |  | renowacja 20 +2 moduły Motaras | 4 x LUC 602(+)
| ROSZAK | 13 | Grudzień |  | dostawka | 501-9629 | Białystok | Szosa Baranowicka |  |  | 0 |  | Motaras 250
| ROSZAK | 13 | Grudzień |  | dostawka | 501-9630 | Mońki | Strażacka |  |  | 0 |  | Motaras 375
| ROSZAK | 14 | grudzień | 2012 | nowy | 501-9579 | Ozorków | Starzyńskiego 30 | 3447 |  | 26.25 | 21 |  | 8 x 806- 6 x 806+ | 1 | 1 | 14
| 17-12-2012 | 17 | grudzień |  | likwidacja | 501-9628 | Żagań | Osiedle XXX-lecia |  |  | 0
| KLIMORS | 17 | grudzień | 2013 | nowy | 501-9619 | Lubin | Wrocławska | 4677 |  | 20 | 16 | 4 x 375 + 2 x 250+ o/w | ARAN 806 7 + 5 |  | 1 | 10 |  | Komora odpadki dwukomorowa
| KLIMORS | 17 | grudzień | 2012 | nowy | 501-9603 | Wołomin | Kościelna | 4370 |  | 0 |  | 13+7+2+2(o/w)
| ROSZAK | 20 | grudzień | 2012 | nowy | 501-9624 | Piotrków Trybunalski | Sulejowska | 4549 |  | 0
|  |  |  | 2012 |  | 501-9435 | Warszawa | Wal Miedzeszyński |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9436 | Mińsk Mazowiecki | Warszawska |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9437 | Siedlce | Mieszka |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9442 | Warszawa | Czarodzieja |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9443 | Warszawa | Terespolska |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9445 | Ząbki | Reymonta |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9461 | Przemyśl | Łukasińskiego |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9462 | Stalowa Wola | Okulickiego |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9463 | Wisznice | Kościelna |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9464 | Siedlce | Młynarska |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9465 | Nisko | Sandomierska |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9466 | Maków Mazowiecki | Moniuszki |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9467 | Żołynia | Mickiewicza |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9468 | Warszawa | Nadwiślańska |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9469 | Łomianki | Warszawska |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9470 | Ząbki | Wolności |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9473 | Krosno | Naftowa |  |  | 0
|  |  |  | 2012 |  | 501-9474 | Jarosław | Pełkińska |  |  | 0
|  |  |  | 2012 |  | 501-9475 | CD Wyszków |  |  |  | 0 | [7 empty] | zamrażarki po renowacji 3 sztuki
|  |  |  | 2012 |  | 501-9479 | Warszawa | Aleje Jorozolimskie |  |  | 0 | [7 empty] | wymiana chłodziarek
|  |  |  | 2012 |  | 501-9483 | CD Wojnicz |  |  |  | 0 | [7 empty] | chłodziarki po remoncie
|  |  |  | 2012 |  | 501-9502 | Tarnów | Romanowicza |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9512 | Kraków | Os. Na Stoku |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9513 | Kraków | Jerzmanowskiego |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9514 | Tarnobrzeg | Jachowicza |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9515 | Warszawa | Dolna |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9517 | Kraków | Kniaźnina |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9541 | Przemyśl | Lwowska |  |  | 0 | [7 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | F | Radom | Maratońska |  |  | 0 |  |  | komora na odpadki po naprawie
|  |  |  | 2012 |  | 501-9552 | Łódź | Pomorska |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9601 | Gołdap | Królewiecka |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9599 | Białystok | Transportowa | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9600 | Biała Piska | Słowackiego | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9598 | Brańsk | Armii Krajowej | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9597 | Kraków | Halszki | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9608 | Wesola | Niemcewicza 8 |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9609 | Warszawa | Łabiszyńska 16 |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9610 | Warszawa | ZWM |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9613 | Sulejów | Piotrkowska82D |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9614 | Łódź | Łagiewnicka |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9615 | Tuszyn | Tysiąclecia |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9616 | Opoczno | Piotrkowska |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | 2012 |  | 501-9617 | Chełm | Siedlecka 4 | 4632 |  | 0 |  |  | odzysk ciepla
|  |  |  | 2012 |  | 501-9618 | Nowy Dwór Mazowiecki | Mazowiecka 15 | 1221 |  | 0 |  |  | odzysk ciepla
[5 empty] | nowy | 501-9441 | Warszawa | Lucerny 25 | 4634 |  | 0
[5 empty] | remont | 501-9487 | Turek | Ogrodowa | 1043
[5 empty] | remont | 501-9589 | Stąporków | Piłsudskiego | 1992 |  | 0
[5 empty] | remont | 501-9590 | Lublin | Daszyńskiego 6 | 2015 |  | 0
[5 empty] | remont | 501-9591 | Ostrowiec Świętokrzyski | Traugutta 5 | 1988 |  | 0
[5 empty] | remont | 501-9592 | Lublin | Sapiehy 2 | 1667 |  | 0
[5 empty] | remont demontaż? | 501-9448 | Warszawa | Orląt Lwowskich 70 | 1333 |  | 28.75 | 23
[5 empty] | nowy | 501-9596 | Ostrowiec Świętokrzyski | Sandomierska 8/2 | 4763 |  | 0
|  |  |  | 2012 | nowy Marcpol | 501-9507 | Warszawa | Abrahama 1 | 4374 |  | 0 | [7 empty] | Marcpol
|  | 2013 |  |  |  |  | STYCZEŃ |  |  |  | 2013 | [7 empty] | STYCZEŃ
|  | 23 | Styczeń | 2013 | nowy | 501-9620 | Zielona Góra | Stary Rynek | 4747 |  | 20 | 16 | 2 x 375 + 5 x 250 | LUC 602 6 + 4
|  | 2013 |  |  |  |  | LUTY |  |  |  | 2013 | [7 empty] | LUTY
| 21.01 | 26 | Luty | 2013 | remont | 501-9621 | Płońsk | Rutkowskiego | 1916 |  | 0
| 21.01 | 26 | Luty | 2013 | remont | 501-9564 | Starachowice | Majówki 23 | 1717 |  | 0
|  | 2013 |  |  |  |  | MARZEC |  |  |  | 2013 | [7 empty] | LUTY
|  | 19 | Marzec | 2013 | nowy | 501-9623 | Piaseczno | Sienkiewicza | 4280 |  | 0
[6 empty] | 501-9625 | Przedbórz | Trytwa |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepla
[6 empty] | 501-9626 | Pabianice | Łaska |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepla
[6 empty] | 501-9627 | Częstochowa | Ofiar Katynia |  |  | 0 |  |  | odzysk ciepla
[6 empty] | 501-9631 | Medyka |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9632 | Sandomierz | Kwiatkowskiego | 1722 |  | 0
[6 empty] | 501-9633 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9634 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9635 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9636 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9637 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9638 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9639 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9640 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9641 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9642 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9643 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9644 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9645 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9646 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9647 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9648 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9649 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9650 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9651 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9652 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9653 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9654 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9655 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9656 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9657 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9658 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9659 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9660 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9661 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9662 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9663 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9664 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9665 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9666 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9667 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9668 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9669 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9670 |  |  |  |  | 0
0
[6 empty] | 501-9672 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9673 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9674 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9675 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9676 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9677 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9678 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9679 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9680 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9681 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9682 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9683 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9684 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9685 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9686 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9687 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9688 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9689 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9690 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9691 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9692 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9693 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9694 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9695 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9696 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9697 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9698 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9699 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9700 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9701 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9702 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9703 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9704 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9705 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9706 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9707 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9708 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9709 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9710 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9711 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9712 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9713 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9714 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9715 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9716 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9717 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9718 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9719 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9720 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9721 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9722 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9723 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9724 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9725 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9726 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9727 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9728 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9729 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9730 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9731 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9732 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9733 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9734 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9735 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9736 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9737 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9738 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9739 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9740 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9741 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9742 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9743 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9744 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9745 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9746 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9747 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9748 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9749 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9750 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9751 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9752 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9753 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9754 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9755 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9756 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9757 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9758 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9759 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9760 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9761 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9762 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9763 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9764 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9765 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9766 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9767 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9768 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9769 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9770 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9771 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9772 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9773 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9774 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9775 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9776 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9777 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9778 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9779 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9780 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9781 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9782 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9783 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9784 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9785 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9786 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9787 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9788 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9789 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9790 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9791 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9792 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9793 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9794 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9795 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9796 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9797 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9798 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9799 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9800 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9801 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9802 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9803 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9804 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9805 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9806 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9807 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9808 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9809 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9810 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9811 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9812 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9813 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9814 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9815 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9816 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9817 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9818 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9819 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9820 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9821 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9822 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9823 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9824 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9825 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9826 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9827 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9828 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9829 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9830 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9831 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9832 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9833 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9834 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9835 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9836 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9837 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9838 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9839 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9840 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9841 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9842 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9843 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9844 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9845 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9846 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9847 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9848 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9849 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9850 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9851 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9852 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9853 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9854 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9855 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9856 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9857 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9858 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9859 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9860 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9861 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9862 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9863 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9864 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9865 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9866 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9867 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9868 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9869 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9870 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9871 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9872 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9873 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9874 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9875 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9876 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9877 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9878 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9879 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9880 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9881 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9882 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9883 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9884 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9885 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9886 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9887 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9888 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9889 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9890 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9891 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9892 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9893 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9894 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9895 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9896 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9897 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9898 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9899 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9900 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9901 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9902 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9903 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9904 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9905 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9906 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9907 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9908 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9909 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9910 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9911 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9912 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9913 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9914 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9915 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9916 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9917 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9918 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9919 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9920 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9921 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9922 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9923 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9924 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9925 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9926 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9927 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9928 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9929 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9930 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9931 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9932 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9933 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9934 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9935 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9936 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9937 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9938 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9939 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9940 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9941 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9942 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9943 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9944 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9945 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9946 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9947 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9948 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9949 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9950 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9951 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9952 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9953 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9954 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9955 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9956 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9957 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9958 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9959 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9960 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9961 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9962 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9963 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9964 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9965 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9966 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9967 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9968 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9969 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9970 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9971 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9972 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9973 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9974 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9975 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9976 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9977 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9978 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9979 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9980 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9981 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9982 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9983 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9984 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9985 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9986 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9987 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9988 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9989 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9990 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9991 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9992 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9993 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9994 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9995 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9996 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9997 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9998 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 501-9999 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## .2011
[12 empty] | PROJEKTY 2011 501-9000 do 501-9500 |  | Mszczonów
Wyszków
Wojnicz
| Nr projektu | Demontaż | Data dostawy | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Zam. Concorde | Budżetowanie | ZT Logistyce | Potwierdzenie ZT | Godzina dostawy | Nazwa towaru lub usługi | UWAGI | 375 | 250 | 805 | 806 | 706 | Sprzedaż | 603- | 603+ | 606
|  |  | 2011 | STYCZEŃ | [6 empty] | 2011 | STYCZEŃ
| 501-9127 |  | 2010-12-01 | CD WYSZKÓW | odbiór urządzeń |  | v
| 501-9125 |  | 27.12.2010 | Wojnicz | Wojnicz |  | v |  |  |  |  | dostawa półek
| 501-9126 |  | 27.12.2010 | Roszak | Roszak |  | v |  |  |  |  | dostawa półek
| 501-9120 | DEMONTAŻ 07.01.2011 | 07.01.2011 | Lublin | Diamentowa | 5101 |  |  |  |  | 8 | demontaż | roszak
| 501-9128 |  | 10.01.2011 | Otwock | Kołłątaja |  | v | v | v | v | 8 | Przestawienie ciągu + MOT6,25 + 2xARAN805 + 2xARAN806 + MOT18,75 | 10-12.01.2011, 10-01 tel. P.Kozł. że stare meble zabieramy, dostarczamy nowe.
| 501-9130 |  | 11.01.2011 | Staszów | Jana Pawła II | 1486 | v | v | v |  | od11 do13 | 8xLUC603- | bbarnaś, odbiór starych urządzeń z tego sklepu (i ich likwidację - protokoły) do Solca - ROSZAK
| 501-9022 |  | 12.01.2011 | Kielce | Meissnera | 1441 | v | v | v |  | 8 | MOT 23,75 + 10xARAN805 + 4xARAN806 + kom4p#REN# + ZAM | + MOT375 w związku z tym dodatkowe koszty transportu za wymianę agregatu. | 5 | 2 | 10 | 4 |  | 260000
| 501-9129 |  | 17.01.2011 | Warszawa | Światowida |  |  |  | v | v | od popołud. | Przestawienie ciągu + EH 7,50#REN# + 2xARAN806 | zabranie 2xARAN 805 i dostarczenie ich do Wyszkowa ul. Serocka.
| 501-9133 |  | 17.01.2011 | Wyszków | Serocka | 2756 |  |  | v | v |  | Przestawienie ciągu + EH 7,50#REN# + 2xARAN806 +2xARAN805z WWA Światowida | + MOT250 W/O
| 501-9069 |  | 17.01.2011 | Łódź | Dostojewskiego | 3865 | v | v | v |  |  | MOT 20,00 + 5xARAN805 + 5xARAN806 + kom6p + ZAM |  | 4 | 2 | 6 | 4 | 1
| 501-9122 | DEMONTAŻ 17.01.2011 | 17.01.2011 | Zambrów | Mazowiecka | 2438 |  |  |  |  | demontaż
| 501-9114 |  | 20.01.2011 | SHELL | GRUDZIĄDZ | [6 empty] | DOSTAWA MAXIMY MC13 Z JASZAROKSZALLAS, montaż g.12.!!!
| 501-9119 |  | 20.01.2011 | Biskupiec | Plażowa | 3853 |  | v | v |  |  | MOT 20,00 + 6xLUC603- + 4xLUC603+ + kom9p + ZAM
| 501-9146 |  | 22.01.2011 | CD WYSZKÓW | Centrum Dystrybuc. Wyszków | [6 empty] | 2x zamrażarki + 1x chłodziarka po renowacji CD WYSZKÓW
| 501-9141 |  | 25.01.2011 | Głogów | Piłsudskiego | 2793 | v |  |  |  |  | wymiana komory 4p na 8p
| 501-9142 |  | 26.01.2011 | Stalowa Wola | Okulickiego | 2131 | v |  |  |  |  | wymiana komory 4p na 8p
| 501-9143 |  | 27.01.2011 | Stalowa Wola | Jana Pawła II | 1478 | v |  |  |  |  | wymiana komory 4p na 8p
| 501-9144 |  | 28.01.2011 | Rudnik n.Sanem | Sanowa | 2804 | v |  |  |  |  | wymiana komory 4p na 8p
| 501-9145 |  | 29.01.2011 | Tarnobrzeg | Pl. Głowackiego | 1311 | v |  |  |  |  | wymiana komory 4p na 8p
|  |  |  | LUTY | [6 empty] | 2011
| 501-9134 |  |  | Shell | Grudziądz |  | v |  |  |  |  | MC13
| 501-9135 |  |  | Shell | Koszalin |  | v |  |  |  |  | MC13
| Sławek Koprowicz |  | Sławek Koprowicz | Grodzisk Mazowiecki | Żyrardowska | 2383 |  |  |  | v |  | dostawka MOT375 | czekać na termin od K.lubR. agregat na wodę, roszak zamówi, justyna wie, ustala termin jak otrzymają agregat. Agr.wodny 2000eur netto od roszaka. | 1 |  |  |  |  | 40000
| Sławek Koprowicz |  | Sławek Koprowicz | Piotrków Tryb. | Sienkiewicza | 2204 |  |  |  |  | 31.01 g19 | MOT375 500-1227
| 501-9132 |  | 03.02.2011 | Ostrołęka | Sienkiewicza | 1554 | v | v | v | v | 19 | dostawka MOT250 | poprawić Concorde jak prześlą rozliczenie - -375 +250; poprawione
| 501-9131 |  | 03.02.2011 | Warszawa | Trakt Brzeski | 2310 | v | v | v | v | 19 | dostawka MOT375
| 501-9138 |  | 03.02.2011 | Warszawa | Światowida | [6 empty] | 2xARAN805 + 2xARAN806 -- 2xXTREEM | dodatkowe 6xVentKit805/806 + 4xPanel805
| 501-9139 |  | 05.02.2011 | Łosice | Powstania Warszawskiego | 2364 |  |  |  |  | od 20 | wymiana komory 4p na 8p
| 501-9140 |  | 05.02.2011 | Lubartów | Kolejowa | 2309 |  |  |  |  | od 20 | wymiana komory 4p na 8p
| 501-9148 |  | 09.02.2011 | Międzyrzec Podlaski | Brzeska | 1426 | v | v | v |  | 8 | +4 x ARAN805 -- 4 x LUC
| 501-9122 |  | 10.02.2011 | Zambrów | Mazowiecka | 2438 | [5 empty] | MOT 17,50#REN# + 6xARAN805##REN# + 4xARAN806#REN# + kom8p + ZAM | + 3 kosze do chłodziarek 806
| 501-9123 |  | 14.02.2011 | Warszawa | Złotej Wilgi | 1903 |  |  |  |  | od rana | demontaż
| 501-9149 |  | do 15.02.2011 | Białystok | Rzemieślnicza |  | v |  |  |  | v | dostawka chłodziarki - gondoli odkrytej po renowacji na salę sprzedaży
| 501-9154 |  | 16.02.2011 | Warszawa | Marii Dąbrowskiej | [6 empty] | 2 ramiona500 do półek dostarczone - M.Młynarczyk
| 501-9157 |  | 20.02.2011 | Płońsk | 19-Stycznia | 2783 | [5 empty] | przestawienie + MOT 7,50 + 6xARAN805 + 4xARAN806
| 501-9150 |  | 20.02.2011 | Wieliczka | Narutowicza | 3671 |  |  |  |  | 10 | MOT 32,50 (7+15+4 O/W) + 16xARAN805 + 6xARAN806 + ZAM | super big 27,50+5,00
| 501-9155 |  | 22.02.2011 | Przemyśl | Focha | [6 empty] | wymiana komory 4p na 8p
| 501-9156 |  | 23.02.2011 | Przemyśl | Mickiewicza | [6 empty] | wymiana komory 4p na 8p
| 501-9152 |  | do 23.02.2011 | odbiór chłodnictwa | [7 empty] | odbiór chłodnictwa
| 501-9158 |  | 27.02.2011 | Kraków | Pachońskiego |  | v | v | v | v | 28.02 g 10 | przestawienie + dostawka MOT250 O/W | zmienić nazwę w Concordzie z Os. Jagiellońskie na Pachońskiego
| 501-9159 |  | 27.02.2011 | Kraków | Grażyny |  | v | v | v | v | 28.02 g 10 | przestawienie + dostawka MOT250 O/W + MOT 250 | cały ciąg łącznie z Mot250 O/W robimy na nowym agregacie i skraplaczu z oddzielnym sterowaniem niezależnym dla nabiału i O/W.
| 501-9160 |  | 27.02.2011 | Kraków | Mała Góra |  | v | v | v | v | 28.02 g 10 | przestawienie + dostawka MOT250 O/W | 4 skrajne moduły (2xMot250 w tym 1stary+1nowy) O/W na oddzielnym agregacie. Pozostałe 14mod. zostaje na obecnym agregacie. Dokładamy 2x zamrażarki ARAN805, które przewozimy z Grażyny.
|  |  |  | MARZEC | [6 empty] | 2011
| 501-9161 |  | 02-03-2011 | Otwock | Kołłątaja | [6 empty] | 3 x Motaras 250 ( zabieramy 2 x Motaras 375 - pojada na Złotej Wilgi Warszawa
| 501-9162 |  | 03-03-2011 | Ursus | Warszawska | [6 empty] | zamrażarka po renowacji
| 501-9217 |  | 04.04.2011 | Glinojeck | Południowa | [6 empty] | 603 po renowacji
| 501-9218 |  | 04.04.2011 | Bialystok | Rzemieślnicza | [6 empty] | gondola po renowacji
| 501-9163 |  | 07-03-2011 | Warszawa | Witolińska, Trakt Brzeski |  | v |  |  |  |  | panele wentylacyjne
| 501-9153 |  | 7.03.2011 | Mielec | Niepodległości |  | v |  |  |  |  | Mot 25,00 + 10xARAN 805 + 4 x ARAN 806 + kom 9 palet + zam
| 501-9071 |  | 7.03.2011 | Sochaczew | 15-Sierpnia | 3421 | v |  |  |  |  | MOT 25,00 + 5xARAN805 + 5xARAN806 + kom6p + ZAM |  | 4 | 3 | 6 | 4
| 501-9171 |  | 03.2011 | Wyszków | [7 empty] | cd Wyszków- odbiór urządzeń
| 501-9174 |  | 11.03.2011 | Warszawa | [7 empty] | rozwózka urządzeń: Pruszkowska 603- sprzedażREN, Warszawska 2xZAM zapleczeREN, Świetliki 706sprzedażREN
| 501-9151 |  | 15.03.2011 | Pabianice | Smugowa | 2444 | v | v | v | v | popołudn. | 1xLUC603- + 1xLUC603+
| 501-9165 |  | 16.03.2011 | Skierniewice | Rawska | 2818 | v | v | v |  | 13 | MOT17,50 (12+2) + 3xLUC603- + 3xLUC603+ + 1x ARAN 606 + kom6p + ZAM
| 501-9123 | DEMONTAŻ 14.02.2011 | 18.03.2011 | Warszawa | Złotej Wilgi | 1903 | v | v | v |  | 8 | MOT 26,25 (15+6) + 1xARAN805 + 5x805#REN# + 5xARAN806 + 1x806#REN# + kom9p + ZAM | faktura za 3 x Motaras 250 za Otwock , dostawa 2 x Motaras 3,75 z Otwocka - nie fakturujemy
| 501-9172 |  | 20.03.2011 | Łódź | Dostojewskiego | 3865 | [5 empty] | montaż osłony akustycznej agregatu
| 501-9168 |  | 21.03.2011 | Mielec | Drzewieckiego | 1243 | v | v | v |  |  | 2x ARAN805 + 1x ARAN806
| 501-9147 |  | 22.03.2011 | Chorzele | Grunwaldzka | 3493 | v |  | v |  |  | MOT 22,50 (14+4) + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom6p
| 501-9170 |  | 22/23.03.2011 | Przemyśl | 3maja | 3006 | v |  | v |  |  | MOT250 + 1xLUC603+
| 501-9136 |  | 23.03.2011 | Shell | Białe Błota | Sławek Koprowicz | v |  |  |  |  | MC 09 + Velando 235
| 501-9118 |  | 24.03.2011 | Mrągowo | 1 Armii Wojska Polsk | 2520 | v | v | v |  | 8 | MOT25,00 (10+10) + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom4p + ZAM | poprawić concorda wip - POPRAWIONE_EJ11.04.2011; otwarcie 7.04.2011, wojska polskiego, leszek domino
| 501-9166 |  | 28.03.2011 | Brwinów | Kanie | 3145 | v | v | v | v | 8 | MOT22,50 (14+4) + 5xARAN805 + 5xARAN806 + kom6p + ZAM | otw. 19.04.2011 z agregatu prądotwórczego
| 501-9175 |  |  | CD Mszczonów | [7 empty] | odbiór urządzeń do utylizacji
|  |  |  | KWIECIEŃ | [6 empty] | 2011
| 501-9220 |  | 01.04.2011 | Sieniawa | Kościelna | [6 empty] | przerobienie instalacji chłodniczej
| 501-9169 |  | 4.04.2011 | Ełk | Mickiewicza | 2323 | [5 empty] | 1xLUC603+ #REN#, odbiór 1xLUC603-
| 501-9176 |  | 4.04.2011 | Sokółka | Broniewskiego | 3341 | [5 empty] | mała zamrażarka na zaplecze
| 501-9167 |  | 4.04.2011 | Suwałki | Świerkowa | 1056 | v | v | v | v | 8 | przestawienie MOT12mod +- MOT500 (2+2) + MOT375 + 2xLUC603- + 3xLUC603+ + powiększenie na kom9p | dostawienie + przestawienie regałów i komory; 6.04. zabranie zawiezionych 2x250, dostawa 1x375 + 1xLUC603+, 9.04. otwarcie
| 501-9216 |  | 05.04.2011 | Ustrzyki Dolne | 29 Listopada | 2894 | v | v | v | v |  | dem + montaż komory 9 palet
| 501-9215 |  | 06.04.2011 | Sokołów Malopolski | Lubelska | 2695 | v | v | v | v |  | dem + montaż komory 9 palet
| 501-9180 |  | 8.04.2011 | Warszawa | Raabego |  | v | v | v | v | 19 | MOT250 + 3xLUC603+ / zabieramy --1xLUC603- --2xARAN606+ | + obudowa na agregat
| 501-9181 |  | 8.04.2011 | Warszawa | Korotyńskiego | 2352 | v | v | v | v | 20 | MOT250 + 1xARAN805 + 2xARAN806 + wszystkie blachy + 20xListewCen. EH / zabrać --1x706- --2x706+ | POPRAWIĆ CONCORDE po rozliczeniu+wszystko oprócz motarasa dostawka w nocy + obudowa na agregat
| 501-9213 |  | 08.04.2011 | Jarosław | Krakowska | 1472 | v | v | v | v |  | dem + montaż komory 9 palet
| 501-9214 |  | 09.04.2011 | Kańczuga | Węgierska | 2737 | v | v | v | v |  | dem + montaż komory 9 palet
| 501-9173 |  | 11.04.2011 | Piotrków Tryb. | Wojska Polskiego | 3381 | v | v | v | v | 8 | MOT 23,75(13+6) + 6xARAN805 + 6xARAN806 + kom6p + ZAM ///// + vent.Panel + 2xPompkiSkr.
| 501-9070 |  | 11.04.2011 | Częstochowa | Pułaskiego | 3858 | v | v | v | v | 8 | MOT 22,50(15+3) + 12xARAN805 + 4xARAN806 +1xXTREEM706 + kom8p + ZAM |  | 6 | 0 | 8 | 4
| 501-9164 | DEMONTAŻ 13.03.2011 | 12.04.2011 | Staszów | Jana Pawła II | 1486 | v | v | v | v |  | MOT25,00 (12+8) + 12xLUC603-#REN# + 4xARAN806 + kom8p + ZAM | planowane otwarcie 18.04 8564,- demontaż 10800,-
| 501-9199 |  | 14.04.2011 |  |  |  | v | v | v | v |  | wymiana 3 przeszklonych endwalli: WarszawaŚwiatowida, WyszkówSerocka, OtwockKołłątaja.
| 501-9221 |  | 15-04-2011 | Kielce | Nowaka Jeziorańskiego | [6 empty] | chłodziarka po renowacji
| 501-9201 |  | 19.04.2011 | Kielce | Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 1396 | [5 empty] | 1xARAN805#REN# / transport łączony do Kielc | dawna ul. Manifestu lipcowego
| 501-9200 |  | 19.04.2011 | Kraków | Turniejowa | 1696 | [5 empty] | 2x chłodziarki po renowacji
? | 501-9137 |  | styczeń??? | Ostrołęka | Bogusławskiego |  | v |  |  |  |  | dostawka MOT375, ????
|  |  |  | MAJ | [6 empty] | 2011
| 501-9230 |  | 4.05.2011? | Warszawa | Sobieskiego | [6 empty] | przeniesienie skraplacza
| 501-9223 |  | 04/05.05.2011 | Warszawa | Złotej Wilgi | 1903 | v | v | v | v | po 21 | 1x MONAXIS 83-R C3.DL (zamiana MOT250 na M83-R)
| 501-9225 |  | 5.05.2011 | Skierniewice | Reymonta |  | v | v | v | v |  | 1x 603-
| 501-9179 |  | 6.05.2011 | Pabianice | Piotra Skargi | 3017 | v | v | v |  | 8 | MOT22,50 (14+4) + 6xARAN805 + 6xARAN806 + kom4p + ZAM
| 501-9222 |  | 5.05.2011 | Warszawa | Szadkowskiego | 1908 |  | R | R | R |  | 1x XTREEM706+ po renowacji
| 501-9237 |  | 05.05.2011 | Lesko | Stawowa | [6 empty] | demontaż + montaż komory 9 palet
| 501-9222 |  | do 6.05.2011 | Warszawa | Szadkowskiego | 1908 | v | v | v | v |  | 1x XTREEM706+
| 501-9236 |  | 11.05.2011 |  | Łochow, Bielsk Podlaski,Tomaszów Lubelski, Warszawa | [6 empty] | półki do regałow chłodniczych
| 501-9224 |  | 14/15.05.2011 | Łódź | Florecistów | [6 empty] | dostawka 375 po renowacji
| 501-9234 |  | 15-05-2011 | Pabianice | Smugowa |  | v | v | v | v |  | komora
| 501-9227 |  | 15.05.2011 | Warszawa | Jana Kazimierza |  | v | v | v | v | 20 | MOT375 + 2xLUC603+ + 1xOptimer 2356 z instalacją i uruchomieniem --2xXTREEM | zam 57823
| 501-9178 |  | 16.05.2011 | Częstochowa | Warszawska | 3153 | v | v | v | v |  | MOT18,75 (13+2) + 6xLUC603- + 4xLUC603+ kom6p + ZAM | +zamiana 1xA606 na 2xLUC+ (transport dodatkowy 17.05.2011)
| 501-9229 |  | 13.05.2011 | SK | G | [6 empty] | rolety dla Roszak
| 501-9232 |  | 19-05-2011 | CD MSZCZONÓW | rozwózka | [6 empty] | 11 x ARAN 806 + 2 x ARAN 606 +2 x LUC 603 + 601 ren
| 501-9228 |  | ok19.05.2011 | Pabianice | Smugowa |  |  | R | R | R |  | Montaż nowej komory kom4p
| 501-9233 |  | 20.05.2011 | Nowe Miasto n.Pilicą | Armii Krajowej | [6 empty] | komora
sz | 501-9182 | nowy | 21.05.2011 | Warszawa | Związku Walki Młodych 11 | 4129 | v | v | v | v |  | MOT23,75 (14+5) + 6xARAN805 + 6xARAN806 + kom12p + ZAM | po MarcPol
| 501-9177 |  | 24.05.2011 | Tarnów | Dąbrowskiego 8 | 2658 | v | v | v | v | 8 | MOT 23,75(3+7+5+4) + 9xLUC603- +1xARAN605 + 4xARAN806 + 1xXTREEM706 + kom6p + ZAM | poprawić ceny kilku regałów 250 - powinny być niższe
| 501-9231 | przestawienie | 28.05.2011 | Warszawa | Grochowska |  | v |  | v | v | 20 | 1xMOT250 + 1xMOT250 z depozytu + 1x 606 dep radz. + 1xOpt.2536 z holandii --1x603+ | 2x250 - 1 linia, 375 na koniec ciągu i zamieniamy kolejność ciągu. Wyższy 2,5 stawiamy obok nowych. Od tego 250 co jest na sklepie zaczynamy dłuższy ciąg. Przynajmniej 2 pary boków.
| 501-9219 | nowy | 30.05.2011 | Turka | Sosnowa | 3451 | v | v | v | v |  | MOT26,25(14+7) + 6xARAN805 + 4xARAN806 + 1xARAN706 + kom6p + ZAM
| 501-9242 |  | 31.05.2011 | Łańcut Podzwierzyniec | [7 empty] | Powiększenie chłodni z 4 na 8 palet
| 501-9189 | nowy | 31.05.2011 | Warszawa | Marywilska 44 | 4026 | v | v | v | v | 8 | MOT 25,00 + 9xARAN805 + 5xARAN806 + kom9p + ZAM | OT30.06.2011/ 10A805 i 4A806
| 501-9240 |  | 05.2011 | x |  |  | v | v | v | v |  | rozwózka półek | zafakturowany
|  |  |  | CZERWIEC | [6 empty] | 2011
| 501-9239 |  |  | Wyszków |  |  | v | v | v | v |  | zamrażarki Wyszków - 4 sklepy
| 501-9243 |  | 01.06.2011 | Legionowo | Zegrzyńska |  | v |  | v | v |  | 5x kratki do chłodziarki ARAN806 020762
| 501-9247 |  | 01-06-2011 | Łańcut | Podzwierzyniecka |  | v | v | v | v |  | komora 9 palet + przeniesienie agregatu od regalu
| 501-9244 | [5 empty] | v | R | R | R |  | wszystkie półki do regałow chłodniczych 06.2011 | projekt na wszystkie półki CZERWIEC
| 501-9248 |  | 03-06-2011 | Warszawa | Światowida |  | v | v | v | v |  | chłodziarka po renowacji
| 501-9252 | [6 empty] | R | R | R |  | pozostałe chłodziarki po renowacji 06.2011
| 501-9191 | remont | 6.06.2011 | Warszawa | Goldoniego 1 | 1906 | [6 empty] | OT17.07.2011
| 501-9202 |  | 7.06.2011 | Kraków | Powstańców Wielkopolskich | 4031 | v |  |  |  |  | MOT27,50(22) +10x 805 + 3x 606+ +2x 706+ +kom9p + ZAM
| 501-9184 | nowy | 9.06.2011 | Warszawa | Barkocińska 6 | 4128 | v | v | v | v |  | MOT30,00 (6+6+8+4) + 5xARAN805 + 6xARAN806 + kom9p + ZAM +1xOptimer | po MarcPol Optimer będzie CW25, Op dostarczony 1.07.2011
| 501-9188 | nowy | 13.06.2011 | Myszyniec | Stefanowicza | 3364 | v | v | v | v |  | MOT22,50(11+4+3) + 6xARAN805 + 4xARAN806 + 1xXtreem706#REN# + kom8p + ZAM | OT30.06.2011
| 501-9245 |  | 14.06.2011 | Częstochowa | Rocha | 3228 | v | v | v | v |  | MOT 21,25 + 6xARAN805 + 4xARAN806 + 1xXtreem706 + kom10p + ZAM |  | 3 | 4 | 6 | 4
| 501-9241 | remont | 18.06.2011 | Lesznowola | Słoneczna/Postępu | 4108 | v | v | v | v | 8.00 | MOT16,25 (6+7) + 5xLUC603- + 3xLUC603+ + 1xARAN606 + kom8p + ZAM + 4xKratki | w projekcie cena za XTREEM 706, powinno być ARAN606
| 501-9187 | nowy | 20.06.2011 | Białystok | Popiełuszki | 3347 | v | v | v | v | 8.00 | MOT18,75 (12+3) + 6xARAN805 + 4xARAN806 + kom8p + ZAM | OT30.06.2011
| 501-9238 |  | 22.06.2011 | Mrągowo | Rynkowa | 2908 | v | v | v | v |  | MOT23,75 + 6xARAN805 + 4xARAN806 + 1xXtreem706#REN# + kom6?/8p + ZAM
| 501-9249 |  | 25.06.2011 | Ryki | Stary Rynek 1/5 | 1698 | [5 empty] | montaż komory 4p
|  |  |  | LIPIEC | [6 empty] | 2011
| 501-9256 |  | 1.07.2011 | Glinojeck | Płocka | 2751 | v | v | v | v |  | 1x ARAN606+
| 501-9255 |  | 3.07.2011 | Warszawa | Warszawska |  | v | v | v | v | wieczorem | 5 x ARAN 806 + przeniesienie 4xmodułów + 1x Optimer 2536+ 2 x Motaras 250
| 501-9278 |  | 06-07-2011 | Warszawa | Złotej Wilgi |  | v | v | v | v |  | chłodziarka po renowacji
| 501-9259 |  | 8.07.2011 | Poddębice | Łęczycka |  | v | v | v | v |  | 1x LUC603-, --1x LUC603+ zamiana
| 501-9279 |  | 10-07-2011 | Pabianice | Piotra Skargi |  | v | v | v | v |  | przerobienie instalacji chłodniczej
| 501-9183 | nowy | 11.07.2011 | Ciechanów | 17 Stycznia | 4012 | v | v | v |  |  | MOT26,25(17+4) + 8xA805 + 4xA806 + 1xX706+ + k12p + ZAM | zlecenie dla serwisu na ontaż paneli i kratek.
| 501-9264 |  | 12.07.2011 | Lublin | Sławinkowska | 3775 | [5 empty] | Mot 26,25 (14+7) + 6x A805 + 4x A806 + 1x X706+ + k6p + ZAM
| 501-9203 |  | 12.07.2011 | Stalowa Wola | Okulickiego 2 | 4145 | [5 empty] | MOT 25,00 (14+6) + 10xA805 + 4xA806 + k9p + ZAM + 1LodSocjal
| 501-9250 |  | 12.07.2011 | Rzgów | Rzemieślnicza | 3983 | [5 empty] | MOT22,50 (14+4) + 7xA805 + 5xA806 + k10p + ZAM obudowa na agregat
| 501-9246 | 15.06.2011 | 13.07.2011 | Częstochowa | Rędzińska | 2026 | [5 empty] | MOT21,25 (15+2) + 6xLUC603- + 6xLUC603+ + k6p + ZAM
| 501-9277 |  | 14-07-2011 | Warszawa | Światowida |  | v | v | v | v |  | zamrażarka po renowacji
| 501-9258 |  | 15.07.2011 | Kowale Oleckie | Witosa | 3942 | v | v | v | v |  | MOT21,25 (14+3) + 6xA805+ + 4xA806 + k8p + ZAM
| 501-9280 |  | 17-07-2011 | Siedlce | Wojska polskiego, Rynkowa |  | v | v | v | v |  | półki do regałow chłodniczych 18 + 15
| 501-9251 |  | 19.07.2011 | Płochocin | Długa | 3456 | v | v | v | v |  | MOT26,25 (14+7) + 6xA805 + 4xA806 + 1xX706+ + k8p + ZAM
| 501-9260 |  | 19.07.2011 | Szczucin | Topolowa | 1207 | v | R | R | R |  | 3mod EH po renowacji jeśli możliwe
| 501-9257 |  | 20.07.2011 | Białystok | ..Zabłudowska (Szosa..) | 3808 | v | v | v | v |  | MOT 25,00 (14+6) + 6xA805 + 4xA806 + k9p + ZAM + 1xGORENJE dodatkowy transport
| 501-9274 |  | 20.07.2011 | Tomaszów Lubelski | Lwowska |  | v | R | R | R |  | dostawka 3 mod EH po renowacji
| 501-9254 |  | 21.07.2011 | Sokółka | Białostocka/Targowa | 3342 | [5 empty] | MOT21,25 (14+3) + 6xA805+ + 4xA806 + k8p + ZAM + 1xGORENJE dodatkowy transport
| 501-9273 |  | 21-07-2011 | Stalowa Wola | Okulickiego stary | [6 empty] | dostawka Motaras 5 mb + 2 x ARAN 805 + 2 x ARAN 806
| 501-9265 |  | 22.07.2011 | rozwózka DM65 Wojnicz |  |  | v | v | v | v |  | 2 x 603(+) +7 x 706 + 16 x 806 + 2 x 805
| 501-9276 |  | 25.07.2011 | Rudnik n.Sanem | Sanowa |  | R | R | R | R |  | dostawka 3,75 po renowacji
| 501-9261 |  | 26.07.2011 | Staszów | Kolejowa | 2575 | v | v | v | v | 20 | MOT 5,00 (4) nowy
| 501-9262 |  | 27.07.2011 | Połaniec | Krakowska | 2770 | v | v | v | v | 20 | MOT 6,25 (5) / za słaba konstrukcja pod agregat - KKowalik
| 501-9263 |  | 28.07.2011 | Opatów | Kopernika | 3203 | v | v | v | v | 20 | MOT5,00 (4)
| 501-9253 |  | 07.2011 | Kielce | Meissnera |  | v | v | v | v |  | przeniesienie skraplacza, wygłuszenie agregatu | zafakturowane
|  |  |  | SIERPIEŃ | [6 empty] | 2011
| 501-9296 |  | 03-08-2011 | Zakopane | Nowotarska | 2508 | [5 empty] | komora 6 palet+demontaz
| 501-9275 |  | 4.08.2011 | Tarnobrzeg | Kwiatkowskiego | 3668 | v | v | v |  |  | 10 x ARAN 805 + 4 x ARAN 806+ blachy | marta błądek 600 444 364 / zastępuje kr // środa targ - nie ma możliwości wjazdu
| 501-9300 |  | 06-08-2011 | Międzyrzec Podlaski | Brzeska | [6 empty] | przeniesienie skraplacza
| 501-9205 |  | 8.08.2011 | Krasnobród | 3 Maja | 3999 | v | v | v |  |  | Mot 21,25 + 8xARAN805 + 4xARAN806 + kom8p + ZAM+ Gorenje
| 501-9212 | DEMONTAŻ4.05.2011 | 9.08.2011 | Nowy Sącz | Pl. Dąbrowskiego 1a | 1272 | [5 empty] | MOT25,00 + 8xLUC603- + 4xLUC603+ + 1xARAN606+ + kom9p + ZAM | regał+zam. Likwidacja, chł - na inny sklep lub do wykorzystania / małe auta + rozłożenie w czasie bo mały parking / Anna Orzechowska 600444572
| 501-9204 |  | 16.08.2011 | Żabno | Tarnowska | 3434 | [5 empty] | MOT 20mod + 10xA805 + 4xA806+ + k8 +1xGorenje
| 501-9282 |  | 16-08-2011 | Łódź | Skrzetuskiego |  | v |  |  |  |  | 1 xLUC 603(+) + 1 x LUC 603(-)
| 501-9271 |  | 17.08.2011 | Węgrów | Szamoty 42 | 3419 | [5 empty] | MOT25,00 (12+6+2) + 5xA805 + 5xA806 + k4p + ZAM + 1xGorenje
| 501-9269 | 25.07.2011 | 17.08.2011 | Piotrków Tryb. | Kostromska | 3609 | [5 empty] | MOT10+8 + 6xA805 + 4xA806 + 1xX706 + k12 + ZAM +
| 501-9270 | 25.07.2011 | 17.08.2011 | Dęblin | Rynek | 1813 | R | R | R | R |  | MOT9+10 + 6xA805 + 4xA806 + k
| 501-9121 |  | 18.08.2011 | Warszawa | Al. Jerozolimskie 56C | 3200 | [5 empty] | MOT 25,00 (12+8) + 8xA805 + 6xA806 + kom12p + ZAM + 1xOptimer + 1xGorenje | OT26.05.2011
| 501-9272 |  | 18.08.2011 | Radzymin | Jana Pawła II | 3114 | [5 empty] | MOT27,50 (10+10+2) +6xA805 + 6xA806 + kom9p + ZAM + 1xGorenje
| 501-9281 |  | 16-08-2011 | Warszawa | Sobieskiego | [6 empty] | ARAN 806 po renowacji
| 501-9303 |  | 18-08-2011 | Zwoleń | Wyszyńskiego | [6 empty] | 706 po renowacji
| 501-9268 |  | 23.08.2011 | Markuszów | Lubelska 76 | 3484 | [5 empty] | stary lay-out
| 501-9209 | 1.08.2011 | 23.08.2011 | Dąbrowa Tarnowska | Jagiellońska | 2506 | v | v | v | v |  | EH26,25 (12+4+3+2)ren + 4xA806ren + 10xA805ren + ZAM | ROLETY ELEKTRYCZNE do regału po renowacji
| 501-9266 |  | 24.08.2011 | Łódź | Przybyszewskiego 28 | 3877 | [5 empty] | MOT (14+4) + 6xLUC603- + 4xLUC603+ + 1xA606+ + k10p | wymiana ARANów na LUC!!!!!!!!
| 501-9207 | 11.07.2011 | 25.08.2011 | Busko Zdrój | Na Dole 2 | 3640 | [5 empty] | remont | wymiana ARANów na LUC!!!!!!!!
| 501-9192 |  | 25.08.2011 | Nowy Dwór Mazowiecki | Paderewskiego | 3973 | [5 empty] | MOT27,50 (16+3+3) + 8xA805 + 6xA806 + kom10p + ZAM + 1xGorenje
| 501-9294 |  | 29-08-2011 | Dobczyce | Zarabie | [6 empty] | dostawka Motaras 6,25 + 1 x ARAN 805 + 3 x ARAN 806 + Optimer 2536+przestawienie regałow
| 501-9295 |  | 26-08-2011 | Legionowo | Sowińskiego | 3533 | [5 empty] | Monaxis 250 kontener + Motaras 250
| 501-9301 |  | 26.08.2011 | Warszawa | Barkocińska | [6 empty] | 1 x Xtreem 706(-) + 1 x Xtreem 706(+), zabrać A806
| 501-9297 |  | 18-08-2011 | Mińsk Mazowiecki | Dąbrowskiego | 1955 | [5 empty] | zamrażarka po renowacji
| 501-9298 |  | 11-08-2011 | Tarnobrzeg | Warszawska | 1959 | [5 empty] | odbiór zamrażarek
| 501-9299 |  | 11-08-2011 | Radom | Zbrowskiego | [6 empty] | przeniesienie skraplacza
| 501-9302 |  | 30.08.2011 | Łuków | Sienkiewicza | 3425 | [5 empty] | MOT25 (14+3+3) + 10xA805 + 6xA806 + kom9p + ZAM + 1xGorenje
|  |  |  | WRZESIEŃ | [6 empty] | 2011
| 501-9322 |  | 29-08-2011 | Biała Podlaska | Przechodnia |  | v |  |  |  |  | przewiezienie zamrażarek z Parczewa
| 501-9310 |  |  | Limanowa | Matki Bożej Bolesnej 20 | 2322 | v |  |  |  |  | 26x listew cenowych + 2x półki
| 501-9311 |  |  | Dobczyce |  |  | v |  |  |  |  | 1x panel boczny 805/806 + 2x vent 805/Xtreem + 1x vent 805/806
| 501-9344 |  | 1-09-2011 | Otwock | Kołłątaja |  | v |  |  |  |  | chłodziarka po renowacji
| 501-9343 |  | 6-09-2011 | Kurów | Kilińskiego |  | v |  |  |  |  | 18 półek 500
| 501-9312 |  | 8.09.2011 | Tarnów | Czerwonych Klonów 9 | 2401 | v | v | v | v |  | MOT7,50 (6)
| 501-9313 |  | 8.09.2011 | Mińsk Mazowiecki | Dąbrówki |  | v | v | v |  | 20 | MOT3,75 (3) Dostawka
| 501-9315 |  | 8.09.2011 | Warszawa | Targowa |  | v | v | v |  |  | MOT 375 (3)
| 501-9319 |  | wrzesień | CD Wyszków komory |  |  | v | v | v |  |  | 7 komór :Pułtusk,2004 SIEDLCE 3047 Czarna Białostocka 2991 WASILKÓW 2349 Ełk1295 BIAŁYSTOK, Ostrołeka Steyera
| 501-9320 |  | 12-09-2011 | Karczew | Bema 3 |  | v | v | v |  |  | Mot 2,50 Dostawka
| 501-9197 | 17.08.2011 | 12.09.2011 | Warszawa | Modzelewskiego | 1039 | v | v | v |  |  | Motaras 23,75 + 5 x 805 + 5 x 806 + komora 4 palety + zamraż
| 501-9285 | 12.09.2011 | październik | Kraków | Heleny | 1395 | [5 empty] | demontaż
| 501-9325 |  | 13.09.2011 | Suwałki | Reja 61 |  | v | v | v |  | 20 | M375 dostawka
| 501-9326 |  | 14.09.2011 | Suwałki | Noniewicza 22 |  | v | v | v |  | 20 | M375 dostawka
| 501-9289 |  | 14.09.2011 | Łącko |  | 3437 | v | v | v | v |  | MOT 25,00 (14+6) + 10A805 + 4A806 + k6p + ZAM + 1Gorenje
| 501-9330 |  | 15.09.2011 | Biała Piska | Słowackiego 1 |  | v | v | v | v | 20 | MOT375 dostawka
| 501-9321 |  | 17-09-2011 | Piotrków Trybunalski | Wolborska |  | v | v | v | v |  | Przestawienie sklepu / M8,75 (7)
| 501-9327 |  | 17.09.2011 | Pabianice | Traugutta |  | v | v | v | v |  | M5,00 (4) dostawka + 6L603- + 4L603+
| 501-9316 |  | 18.09.2011 | Warszawa | Zwoleńska |  | v | v | v | v
| 501-9329 |  | 18.09.2011 | Warszawa | Trakt Brzeski |  | v | v | v | v
| 501-9306 |  | 19.09.2011 | Mińsk Mazowiecki | Warszawska/ Orzeszkowej | 3383 | v | v | v | v |  | M23,75 (14+5) + 6xA805- + 6xA806+ + k9p? + 1xGorenje
| 501-9284 | 5.09.2011 | 19.09.2011 | Dąbrowa Tarnowska | Sucharskiego 7 | 1832 | v | v | v | v |  | MOT (11+3+6) + 10A805- + 4A806+ + k8p + ZAM + 1Gorenje
| 501-9196 |  | 19.09.2011 | Ostrołęka | Steyera |  | v | v | v | v | 20 | M500 (4)
| 501-9341 |  | 20.09.2011 | Sokołów Podlaski | Kolejowa 1 |  | v | v | v |  | 20 | M500 (4)
| 501-9206 |  | 20.09.2011 | Kraków | Okulickiego | 3074 | v | v | v | v |  | MOT 27,50 (14+5+3) + 8A805 + 4A806 + 1Xtr706 + k6p + ZAM + 1Gorenje
| 501-9324 |  | 20.09.2011 | Siedlce | Mieszka | 3424 | v | v | v | v |  | MOT 25,00 (14+6) + 10A805 + 6A806 + k9 +ZAM + 1Gorenje
| 501-9317 |  | 22.09.2011 | Warszawa | Borowej Góry | 3912 | v | v | v | v |  | MOT 23,75 (9+6+4) + 6A805 + 6A806 + k8p + ZAM + 1Gorenje
| 501-9335 |  | 24-09-2011 | Radom | Czarnoleska | 1819 | v | v | v |  |  | Optimer +7,5 Motaras + 2 x 805 renowacja+4 x 806 +blachy
| 501-9336 |  | 24-09-2011 | Częstochowa | Jadwigi | 2196 | v | v | v |  |  | Optimer + 8,75 Motaras + 2 x 806 + blachy
| 501-9328 |  | 25.09.2011 | Warszawa | Głębocka |  | v | v | v |  |  | M7,50 (3+3) + 5A806 + 1A805 -- 2Xtreem
| 501-9345 |  | 25-09-2011 | Tomaszów Mazowiecki | Strzelecka | 1241 | v | v | v |  |  | Moy 5,00 + 2 x 805 ren + komora 10 palet + blachy
| 501-9332 |  | 26-09-2011 | Mielec | Drzewieckiego | 3005 | v | v | v |  |  | Mot 6,25 + Optimer + 2 x 806 + blachy - zabrać 2 x 805 +XTREEM 706
| 501-9333 |  | 26-09-2011 | Wojnicz | Wolicka | 2828 | v | v | v |  |  | Mot 3,75 + Optimer + zabudowa boku+ 2 x 806 +blachy - zabrać 2 x 805
| 501-9334 |  | 26-09-2011 | Dębica | Tuwima | 3118 | v | v | v |  |  | Mot 5,00 + Optimer + 2 x 806 + blachy
| 501-9323 | 09.2011 | 26.09.2011 | Parczew | Wojska Polskiego | 1757 | v | v | v |  |  | M18,75 (15) + 6LUC603- + 4LUC603+ + k9 + ZAM + 1Gorenje
| 501-9318 | 12.09.2011 | 27.07.2011 | Warszawa | Świetlików | 1431 | v | v | v |  |  | demontaż montaż EH 27,50 +
| 501-9346 |  | 28-09-2011 | Lublin Diamentowa, Skierniewice Rawska, Góra Kalwaria Pijarska |  |  | v | v | v |  |  | 2 x LUC 603 + 3 x ARAN 806
| 501-9408 |  | 30-09-2011 | Łódź | Dostojewskiego | 3865 | [5 empty] | wyciszenie agregatu przeniesienie skraplacza
|  |  |  | PAŹDZIERNIK | [6 empty] | 2011
| 501-9290 |  | 01-10-2011 | Tarnów | Szkotnik 1a | 4078 | v | v | v |  |  | MOT 25,00 (20?) + 10A805 + 4A806 + 1ZAM + k9 + 1Gorenje
| 501-9347 |  | 01-10-2011 | Lublin | Sapiechy |  | v | v | v |  |  | 3 x Motaras 250 + wymiana agregatu do całego ciągu (CAR 40)
| 501-9331 | 06-09-2011 | 4.10.2011 | Łódź | Bartoka | 1239 | v | v | v |  |  | M25,00 (16+4) + A805ren + 6A806+ + k18 + ZAM + 1Gorenje
| 501-9349 |  | 04-10-2011 | Ełk | Sikorskiego |  | v | v | v | v |  | Mot 3,75 + 2 x ARAN 805
| 501-9342 |  | 5.10.2011 | Warszawa | Jagiellońska | 4158 | v | v | v | v |  | M23,75 (15+4) + 6A805 + 6A806 + k9 + ZAM + 1Optimer + 1Gorenje
| 501-9350 |  | 06-10-2011 | Tomaszów Mazowiecki | Oscara Lange |  | v |  |  |  |  | 2 x ARAN 806
| 501-9267 |  | 11-10-2011 | Kozienice | Lubelska | 3407 | v | v | v | v |  | Mot 25mb + 10 x 805 + 4 x 806 + kom 16 pal+gorenje + zamr.+ 2,5 Mot o/w
| 501-9371 |  | 11-10-2011 | Mińsk Mazowiecki -Fresch | Warszawska | 3383 | v | v | v | v |  | Optimer + 2 x Mot 250 + przestawienie sklepu
| 501-9286 | 29.08.2011 | 11-10-2011 | Kraków | Wybickiego | 1350 | v | v | v | v |  | M18,75 (15) + 8L603- + 4L603+ + 1A606- + ZAM + k4 + 1Gorenje + ZAM. KRAKÓW POWSTAŃCÓW_kratki dział. + Zam. KRAKÓW POWSTAŃCÓW WLKP 3x kosze A806
| 501-9348 | 13-09-2011 | 11-10-2011 | Kraków | Heleny | 1395 | v | v | v | v
| 501-9373 |  | 16-10-2011 | Wyszogród | Mickiewicza | 2589 | v | v | v | v |  | Mot 5,00 + 2 x ARAN 805 | brak kratki 020771
| 501-9382 |  | 17-10-2011 | Warszawa | Witolińska | [6 empty] | Monaxis 2,5 kontenerowiec
| 501-9372 |  | 17-10-2011 | Łódź | Ogrodowa | 1688 | v | v | v | v |  | 4 x 603 LUC chłodziarka + 8 x LUC 603 zamrażarka
| 501-9383 |  | 18-10-2011 | Otwock | Batorego |  | v | v | v | v |  | Monaxis 2,5 kontenerowiec + Motaras 2,5
| 501-9308 |  | 18-10-2011 | Łódź | Obywatelska | 3777 | v | v | v | v |  | M25,00 (16+4) + 5xA805- + 5xA806+ + k10p + 1Gorenje
| 501-9288 |  | 18.10.2011 | Nowy Targ | Ludźmierska | 3161 | v | v | v | v |  | MOT 26,25 + 10 x 805 + 4 x 806 + 1 x 706(+) +kom8+zam+ Gorenje+ 2 x półk 600 na Limanową Piłsudskiego
| 501-9292 |  | 19-10-2011 | Zamość | Peowiaków | 3392 | v | v | v | v |  | Mot 25mb + 10 x 805 + 4 x 806 + kom 8 pal+gorenje + zamr.+ Mot 2,5 o/w
| 501-9389 |  | 21-10-2011 | Łódź | Aleksandrowska | 2294 | v | v | v |  |  | 2 x ARAN 806
| 501-9386 |  | 23-10-2011 | Warszawa | Witraczna | [6 empty] | Motaras 5,00
| 501-9374 |  | 23-10-2011 | Nasielsk | Warszawska | 2566 | v | v | v |  |  | Mot 5,00 + 2 x ARAN 805 | brak kratki 020771
| 501-9387 |  | 25-10-2011 | Trzciana | Trzciana 32-733 | 4353 | v | v | v |  |  | Mot 18,75 + 6 x LUC 603 (-)+ 4 x LUC 603(+)+ kom 8 p + Optimer + zam + Gorenje
| 501-9304 |  | 25.10.2011 | Leszno | Sochaczewska | 2877 | v | v | v |  |  | M25,00 (14+3+3) + 10xA805- + 6xA806+ + k12p + 1Gorenje+ zamr
|  |  |  | LISTOPAD | [6 empty] | 2011
| 501-9396 |  |  | cd wyszków komory2 | [7 empty] | 5-7 komór
| 501-9337 | 20-09-2011 | 02-11-2011 | Warszawa | Goldoniego | 1906 | v | v | v |  |  | Mot 20mb+ 6 x LUC 603 renowacja + 4 x LUC 603 + 1 x ARAN 606+ kom 9 + zam + gorenje +optimer
| 501-9388 |  | 03-11-2011 | Rzeszów | Bł. Karoliny | 3880 | v | v | v |  |  | Mot 27,50 + 8 x 805 +6 x 806 + 1xOptimer + kom 9 + zam + Gorenje | 2x kosze do chłodziarek tomaszewska 600444585 otw17.11.2011
| 501-9352 |  | 03-11-2011 | Zielonka | Kolejowa | 3908 | v | v | v |  |  | M25,00(14+6) + 5x 805 + 5x 806 + 1xOptimer + k9 + ZAM + Gorenje
| 501-9193 | 23.08.2011 | 04.11.2011 | Łochów | Łochowska | 2527 | v | v | v |  |  | Mot 26,25 + 8 x 805 +6 x 806 + 1xOptimer + kom8 + zam + Gorenje
| 501-9401 |  | 06-11-2011 | Warszawa | Warszawska |  | v | v | v |  |  | Mot 2,50
| 501-9370 | 03-10-2011 | 7.11.2011 | Rzeszów | Ofiar Katynia | 1404 | v | v | v |  |  | M21,25(11+6) + 6x LUC603- + 6x LUC603+ + k6 + ZAM + 1xGorenje
| 501-9367 |  | 07-11-2011 | Lesznowola | Słoneczna | 3494 | v | v | v |  |  | Mot 26,25 + Mot 2,5 o/w+8 x 805 + 6 x 806+zam+Gorenje+kom 15p
| 501-9379 | 24-10-2011 | 7.11.2011 | Nałęczów | Kolonia Bochotnicka | 3326 | v | v | v |  |  | Mot 23,75 + Mot 2,5 o/w+8 x 603(-) + 6 x 603(+)+zam+Gorenje+kom 12p( NOWE TYLKO 2,5 Mot + 3,75 Mot + 2 x 602(+)}
| 501-9305 |  | 08-11-2011 | Rokiciny | Łódzka | 3972 | v | v | v |  |  | M21,25 (13+4) + 6xL603- + 4xL603+ + k10p + 1Gorenje
| 501-9353 |  | 08-11-2011 | Marki | Piłsudskiego 119 | 3962 | v | v | v |  |  | M26,25(7+4+5+5) + 5x 805 + 5x 806 + k9 +Optimer + ZAM + Gorenje
| 501-9186 | nowy | 08-11-2011 | Siedlce | Warszawska | 4187 | v | v | v |  |  | M26,25(11+10) + 8xA805 + 6xA806 + 1xOptimer + k14 + ZAM + Gorenje | OT30.06.2011
| 501-9376 | 24-10-2011 | 8.11.2011 | Końskie | Warszawska | 1465 | v | v | v |  |  | Mot 21,25 + Mot 2,5 o/w+6 x 603(-) + 6 x 603(+)+zam+Gorenje+kom 12p
| 501-9358 |  | 09-11-2011 | Warszawa | Wał Miedzeszyński 106 | 3416 | v | v | v |  |  | M27,50(15+7) + 7xA805- + 7xA806+ + 1xOptimer + k9 + ZAM
| 501-9208 | 29.08.2011 | 09-11-2011 | Nisko | Sandomierska | 3654 | v | v | v |  |  | Mot 25 + 8 x 805 + 6 x 806 + 706 zamrażarka +706 chłodziarka+ kom9 + zam+Gorenje+ Optimer
| 501-9291 |  | 14-11-2011 | Zamość | Lipska | 3829 | v | v | v |  |  | Mot 25 + 8 x 805 + 6 x 806 + kom9 + zam+Gorenje+ Optimer
| 501-9375 |  | 15-11-2011 | Siedlce | Świrskiego | 2313 | v | v | v |  |  | EH 5,00 renowacja + przestawienie + 2 x 806 zabrać 706
| 501-9368 |  | 15-11-2011 | Lublin | Choiny | 3414 | v | v | v |  |  | Mot 23,75 + Mot 2,5 o/w+6 x 805 + 6 x 806+zam+Gorenje+kom 12p
| 501-9377 | 24-10-2011 | 15.11.2011 | Radom | Limanowskiego | 3662 | v | v | v |  |  | demontaż
| 501-9402 |  | 17-11-2011 | Siedlce | Brzeska |  | v | v | v |  |  | Mot 2,50 + przestawienie regałów + 2 x 806 chiller zabrać 706
| 501-9309 |  | 17-11-2011 | Milejów | Partyzancka | 4164 | v | v | v |  |  | M23,75 (13+6) + 6xA805- + 6xA806+ + 1xX706+ + k16p + 1Gorenje
| 501-9351 |  | 21-11-2011 | Ząbki | Reymonta | 4042 | v | v | v |  |  | Mot 26,25 + 6x 805 + 6x 806 + k9+ ZAM + Optimer + Gorenje
| 501-9195 | nowy | 21-11-2011 | Warszawa | Bukowińska | 4160 | v | v | v |  |  | M26,25(6+9+6) + 8A806- + 8A806+ + Optimer + Gorenje +k9 + ZAM | OT23.09.2011
| 501-9357 |  | 21-11-2011 | Drohiczyn | Mieszka I | 4067 | v | v | v
| 501-9366 |  | 22-11-2011 | Baniocha | Puławska | 4064 | v | v | v |  |  | Mot 26,25 + Mot 2,5 o/w+8 x 805 + 6 x 806+zam+Gorenje+kom 16p
| 501-9307 |  | 22.11.2011 | Bełchatów | Kwiatowa | 3897 | v | v | v |  |  | M23,75 (13+6) + 6xA805- + 5xA806+ + 1xX706+ + k14p + 1Gorenje
| 501-9381 | 24-10-2011 | 22.11.2011 | Pabianice | Grota-Roweckiego | 1583 | v | v | v
| 501-9378 | 17-10-2011 | 22.11.2011 | Chełm | Wojsławicka | 1363 | v | v | v |  |  | M23,75(12+7) + 8xA805-REN + 6xA806+REN + k18p + 1Gorenje?\
| 501-9355 |  | 23-11-2011 | Wisznice | Kościelna | 2857 | v | v | v |  |  | Mot 30 mb + Optimer + ARAN 805 x 8 + ARAN 806 x 6 + kom 9+ zam + Gorenje
| 501-9364 |  | 23.11.2011 | Nowy Targ | Królowej Jadwigi | 4346 | v | v | v |  |  | M31,25(25) + 6xA806- + 6xA806+ + k8p + ZAM + 1Gorenje + 1Optimer
| 501-9399 |  | 23-11-2011 | Rzeszów | Kwiatkowskiego | 3091 | v | v | v
| 501-9404 |  | 28-11-2011 | Zamość | Dzieci Zamojszczyzny | 4077 | v | v | v |  |  | M25,00 + 8A806- + 6A806+ + Optimer + Gorenje +k9 + ZAM
| 501-9403 |  | 29-11-2011 | Mońki | [7 empty] | montaż komory w piwnicy
| 501-9380 |  | 29-11-2011 | Świdnik | Skarżyńskiego | 3667 | v | v | v
| 501-9359 |  | 30-11-2011 | Brańsk | Armii Krajowej | 3937 | v | v | v |  |  | Mot 26,25 + Optimer + 8 x 805 + 8 x 806 + zam + kom 9 + Gorenje
| 501-9395 |  | 11.2011 | Łyszkowice |  | ?
| 501-9226 |  |  | Warszawa/ Ząbki | Lwowska | 2810 |  | R | R | R |  | 17 półek z konsolami i listwami - regał EH
| 501-9235 |  |  | Siedlce | Rynkowa |  | v | v | v | v |  | zamrażarka na zaplecze
|  |  |  | GRUDZIEŃ | [6 empty] | 2011
| 501-9210 | 1.08.2011 | 01-12-2011 | Sandomierz | Koseły / Słowackiego | 1306 | v | v | v |  |  |  | Fricony od Koxki
| 501-9415 |  | 01-12-2011 | Nowy Dwór Mazowiecki | Mazowiecka | [6 empty] | 2 x LUC 603 chłodziarki zabrać 2 x gondola Koxka+1 x LUC 603
| 501-9338 |  | 05-12-2011 | Tarnów | Marynarki Wojennej/Weterplatte | 4352 | v | v | v |  |  | M26,25(21) + 8xA806- + 4xA806+ + k8p + ZAM + 1Gorenje + 1Optimer
| 501-9409 |  | 05-12-2011 | Kraśnik | Szopena | 4111 | v | v | v |  |  | Mot 25 mb + ARAN 806(-) x 8 + ARAN 806(+) x 6 kom 9 p+ Optimer + zam+ Gorenje?
| 501-9211 | 7.09.2011 | 06-12-2011 | Sanok | Krakowska 2 | 3663 | v | v | v |  |  | remont
| 501-9417 |  | 06-12-2011 | Nowy Dwór Mazowiecki | Paderewskiego |  | v | v | v |  |  | Optimer + transport do Pułtuska 2 x ARAN 805 z NDM
| 501-9365 |  | 06-12-2011 | Jawczyce | Poznańska | 4021 | v | v | v
| 501-9354 |  | 07-12-2011 | Łaskarzew | Warszawska | 3936 | v | v | v
| 501-9185 | nowy | 07-12-2011 | Warszawa | Terespolska 4 | 3896 | v | v | v |  |  |  | OT2.06.2011 po MarcPol
| 501-9393 |  | 09-12-2011 | Puławy | Fieldorfa | 4038 | v | v | v |  |  | M26,25(15+6) + M250o/w + 8x806- + 6x806+ + k15p + ZAM + 1Gorenje
| 501-9361 |  | 09-12-2011 | Warszawa | Czarodzieja 28 | 4000 | v | v | v
| 501-9397 |  | 09-12-2011 | Żołynia | 37-110 Żołynia | 3857 | v | v | v |  |  | M 27,50(14+5+3) + 8A805 + 6A806 + Optimrt + k10
| 501-9400 |  | 12.12.2011 | Kraków | Łepkowskiego | 4051 | v | v | v |  |  | Mot 18,75 + Optimer 2546+ 3 x LUC 602(-) + 3 x LUC 602(+) + ARAN 606 +Optimer 1936+kom 5 p+zam+gorenje+2 x Velando 3D
| 501-9398 |  | 12-12-2011 | Przemyśl | Łukasińskiego | 4348 | v | v | v |  |  | Mot 22,50(9+3+3+3) + 8A806- + 6A806+ + ZAM + k10 + Optimer + Gorenje
| 501-9405 |  | 12-12-2011 | Kielce | Solidarności 20 | 4345 | v | v | v |  |  | M26,25 + 7LUC603- + 5LUC603+ + Gorenje + Optimer + ZAM + k9 | kratki
| 501-9293 | 12.12.2011 | likwidacja | Niedomice | Niedomicka 2 | 2486 | [5 empty] | demontaż i likwidacja sklepu, komora zostaje, meble po ren. Na Tarnobrzeg
x | 501-9412 |  | 13-12-2011 | Korczowa | Młyny 90 | 4432 | v | v | v |  |  | m22,50(18) + 8A806- + 4A806+ + k8 + ZAM + 1Gje + 1Opt
x | 501-9394 |  | 13-12-2011 | Radom | Wolanowska | 4037 | v | v | v |  |  | M26,25(15+6) + M250o/w + 8x806- + 6x806+ + k15p + ZAM + 1Gje
x | 501-9390 |  | 13.12.2011 | Siedlce | Młynarska | 4186 | v | v | v |  |  | m17,50(5+5+4) + 4LUC603- + 4LUC603+ + k9 + ZAM + 1Gje + 1Op
x | 501-9194 |  | 14-12-2011 | Warszawa | Skoroszewska | 3259 | v | v | v |  |  | m25,00(14+6) + 8A806- + 8A806+ + k9 + ZAM + 1Gje + 1Opt
x | 501-9356 |  | 14.12.2011 | Łomianki | Warszawska | 2422 | v | v | v |  |  | m26,25(13+8) + 8A806- + 8A806+ + k9 + ZAM + 1Gje + 1Opt
x | 501-9410 |  | 15-12-2011 | Dębowiec | 38-220 Dębowiec | 4433 | v |  | v |  |  | m22,50(8+4+4+2) + 7LUC603- + 5LUC603+ + k4 + ZAM + 1Gje + 1Opt | kratki + dławik
x | 501-9391 |  | 15.12.2011 | Ząbki (/warszawa) | Wolności 3/ Radzymińska | 4156 | v |  | v |  |  | m23,75(13+6) + 5A806- + 5A806+ + k7 + ZAM + 1Gje + 1Opt
x | 501-9416 | 15.12.2012 |  | Świdnik | Kruczkowskiego | 1449 | [5 empty] | demontaż
x | 501-9411 |  | 16.12.2011 | Jarosław | Pełkińska | 4430 | [5 empty] | m22,50(6+9+3) + 6A806- + 4A806+ + ZAM + k6 +1Gje + 1Opt
x | 501-9413 |  | 17-12-2011 | Krosno | Naftowa | 4268 | [5 empty] | M27,50(16+6) + 8A806- + 6A806+ + k10 + ZAM + 1Gje + 1Opt
x | 501-9419 |  | 20.12.2011 | Ostrowiec Świętokrzyski | Waryńskiego | 3253 | [5 empty] | M26,25 (18+3) + 8A806- + 6A806+ + ZAM + 1Gorenje + k18 + 1Opt
| 501-9418 |  | 28.12.2011 | Pułtusk | Kościuszki | 2554 | [5 empty] | Montaż komory chłodniczej.
|  |  |  | 2012 | [6 empty] | 2011
| 501-9369 |  | 13-12-2011 | Radom | Prażmowskiego | 3261
| 501-9362 |  | 2012-01-01 | Serock | Warszawska | 3215
| 501-9384 |  |  | Radzyń Podlaski | Lubelska | [6 empty] | Motaras 3,75
| 501-9198 |  | 10-11-2011 | Radom | Zbrowskiego | [6 empty] | Xtreem 706 po renowacji
| 501-9406 |  | 9-11-2011 | Ciechanów | Sikorskiego | 1775 | [5 empty] | 18 półek do regału
| 501-9407 |  | 3-11-2011 | Warszawa | Wiatraczna | 2621 | [5 empty] | ARAN 606 po renowacji
| 501-9414 |  | 16-11-2011 | Extra
| 501-9190 | nowy | 2012 | Warszawa | Racławicka 148 | 3435 | [5 empty] | MOT18,75 (9+6) + 4xLUC603- + 4xLUC603+ + kom8p + ZAM + 1xOptimer + 1xGorenje | ???????????????????\
Ł | 501-9420 |  | 8.11.2011 | Tarnów | Czerwonych Klonów | 2401 | [5 empty] | montaż 1x020770 v806 + 1x020773 pb806 + 2x020771 v805 + 1x0207772 v805

## 2014
Wykonawca |  | Backlog PLN | Cabinets | Zakończone | Demontaż | Dzień | Miesiac | Stan | Nr projektu | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Region | Mot/ Mrs | Regał [ustawienie] | Ilość modułów | Regał o/w [mb] | Chłodziarki i zamrażarki | Komora - palety | Komora - mroźnia | Agregat | Informacje dodatkowe
ROS-ZAK |  | 10052 | 0 | x | 08.01 | 8 | Styczeń | likwidacja | 501-9952 | Ostrołęka | Dzieci Polskich | 1668 | W |  |  |  |  | 10052
ROS-ZAK |  |  |  | x |  | 17 | Styczeń | robocizna | 501-9986 | Warszawa | Światowida | 2111 | [5 empty] | dostawienie Optimera po umyciu
KLIMORS |  | 334842 | 8 | x |  | 22 | Styczeń | nowy | 501-9948 | Miejska Gorka | Paderewskiego | 4219 | L | 23.75 | 15+4 | 21 | 2.5 | 8+ 6 x Fricon po renowacji | 11 |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK |  | 72465 | - | x |  | 28 | Styczeń | remont | 501-9991 | Wysokie Mazowieckie | Białostocka | 3086 | W |  |  |  |  | 1 x ARAN 806 freezer + 1 x ARAN 806 chiller |  |  | wrócil używany
SZRON |  | 132437 | 0 | x | 15.01 | 29 | Styczeń | remont | 501-9957 | Płock | Strzelecka | 2983 | M |  |  |  |  | renowacja |  |  | wrócil używany
ROS-ZAK |  | 420000 | 9 | x |  | 10 | Luty | nowy | 501-9729 | Okopy | Kolejowa | 4650 | LU |  |  |  |  | Tak |  | 1 | CAR 40 W Profroid
KLIMORS |  | 340000 | 9 | x |  | 13 | Luty | nowy | 501-9962 | Ostrów Lubelski | Lubartowska | 4839 | LU | [6 empty] | 1 | CAR 40 W Profroid
ROS-ZAK |  | 398368 | 9 | x |  | 17 | Luty | nowy | 501-9953 | Chotomów | Partyzantów | 4615 | M | 25 |  |  | 3.75 |  |  |  | CAR 40 W Roszak
ROS-ZAK |  | 379992 | 8 | x | 13.01 | 17 | Luty | remont | 501-9956 | Piotrków Trybunalski | Sienkiewicza | 2204 | S |  |  |  |  | nie |  |  | CAR 40 W Profroid
|  |  |  | x |  | 19 | Luty | remont | 501-3011 | Strzegom | Legnicka | 2187 | [5 empty] | ren. zamrażarka
ROS-ZAK |  | 80334 |  | x |  | 24 | Luty | remont | 501-9967 | Medyka | Przejście graniczne | 1196 | T |  |  |  |  | nie
SZRON |  | 172969 | 0 | x | 13.01 | 4 | Marzec | remont | 501-9950 | Tarnowskie Gory | Ułańska | 3632 | S |  | renowacja |  |  | nie |  |  | CAR 35 Profroid
KLIMORS |  | 56435 | 3 | x |  | 4 | Marzec | remont | 501-3003 | Tomaszów Lubelski | Lwowska | 2810 | LU |  |  |  |  | wymiana 6 modułów na kontenerowiec, przestawienie 2 modułów |  |  | X
TECHCOLD |  | 179969 | 0 | x | 20.01 | 5 | Marzec | remont | 501-9945 | Nowa Sól | Głowackiego 1B | 2044 | L |  |  |  |  | nie |  |  | CAR 35 ROSZAK | demontaz i montaz komory przestawienie agregatów i regalu
ROS-ZAK |  | 251065 | 8 | x | 03.02 | 6 | Marzec | remont | 501-9949 | Bełchatów | Czyżewskiego | 1459 | S |  |  |  |  | nie |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK |  | 271329 | 8 | x | 03.02 | 11 | Marzec | remont | 501-9951 | Łódź | Nastrojowa | 1136 | S |  |  |  |  | nie |  |  | CAR 40 Profroid
KLIMORS |  | 377214 | 7 | x | 20.01 | 12 | Marzec | remont | 501-9946 | Polkowice | Głogowska 19 | 1173 | L |  |  |  |  | nie |  |  | CAR 35 ROSZAK
KLIMORS |  | 370000 | 8 | x |  | 12 | Marzec | nowy | 501-9955 | Gubin | Żymierskiego | 4453 | L | [7 empty] | CAR 40 W Profroid
ROS-ZAK |  | 476250 | 8 | x | 19.02 | 14 | Marzec | remont | 501-9961 | Płońsk | Rzemieślnicza | 3536 | M |  |  |  |  | nie |  |  | CAR 40 W + ROSZAK
ROS-ZAK |  | 370000 | 8 | x |  | 18 | Marzec | nowy | 501-3005 | Łódź | Sternfelda | 4643 | S |  |  |  |  | 8+6 |  |  | CAR 40 W Profroid
ROS-ZAK |  | 141882 | 0 | x | 10.02 | 18 | Marzec | remont | 501-9959 | Łomianki | Warszawska | 4380 | M |  |  |  |  | nie |  |  | wrócił używany
SZRON |  | 270510 | 8 | x | 17.02 | 19 | Marzec | remont | 501-9960 | Sierpc | Tułodzieckich | 1036 | M |  |  |  |  | nie |  |  | CAR 35 Profroid
KLIMORS |  | 340000 | 8 | x |  | 19 | Marzec | nowy | 501-9954 | Torzym | Oś. Lecha | 4693 | L | [7 empty] | CAR 40 W Profroid
TECHCOLD |  | 340000 | 8 | x |  | 20 | Marzec | nowy | 501-9947 | Leszno | Śniadeckich | 5133 | L | [7 empty] | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK |  | 501944 | 12 | x | KRAKÓW | 24 | Marzec | nowy | 501-9965 | Kraków | Glogera | 4546 | K | 28 | 17+7 |  | 35 | 8+6 | 10 | 1 | CAR 40 W + ROSZAK
KLIMORS |  | 415588 | 8 | x |  | 24 | Marzec | nowy | 501-3004 | Kielce | Szajnowicza | 4531 | K |  |  |  |  | 8+6 | 12 | 1 | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK |  | 369768 | 8 | x |  | 25 | Marzec | nowy | 501-9826 | Kalisz | Babina 16 | 4811 | S |  |  |  | 0 | 7+5 |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK |  | 356649 | 8 | x |  | 28 | Marzec | nowy | 501-3018 | Lublin | Bursztynowa | 4879 | LU |  |  |  |  | 5+5 |  | 1 | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK |  | 228984 | 0 | x |  | 3 | Kwiecień | remont | 501-3034 | Siedlce | Świrskiego | 2313 | M |  |  |  |  | 6 + 3 |  |  | CAR 40 ROSZAK
KLIMORS |  | 332563 | 9 | x | 10.02 | 7 | Kwiecień | remont | 501-9964 | Tarnów | Matki Boskiej Fatimskiej | 1234 | T |  |  |  | Yuka | 8 |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK |  | 399267 | 9 | x | WOJNICZ | 7 | Kwiecień | nowy | 501-9966 | Łańcut | Kościuszki | 4919 | T | 23.25 | 7+14 |  |  | 8 + 6 | 10 | 1 | CAR 40 W Profroid
SZRON |  | 415516 | 9 | x |  | 7 | Kwiecień | nowy | 501-3012 | Proszówki 389 | 32-700 | 4956 | T | 25 | 4+11+5 |  |  | 10+ 6 | 14 | 1 | CAR 40 W Profroid
KLIMORS |  | 370000 | 8 | x |  | 9 | Kwiecień | nowy | 501-3026 | Kraków | Żabiniec 4 | 4620 | K | 25 | 14+6 |  | 3.75 | 8+6 | 10 | 1 | CAR 40 W Profroid
KLIMORS |  | 406405 | 8 | x |  | 14 | Kwiecień | nowy | 501-3020 | Węgierska Górka | Wyspiańskiego | 3249 | K | 23.75 |  |  |  | 8+4 | 14 | 1 | CAR 40 W Profroid
KLIMORS |  | 448208 | 9 | x |  | 12 | Maj | nowy | 501-3076 | Białka Tatrzańska | Środkowa | 3207 | K | 26.25 | 4+3+14 |  | 3.75 | 9+7 | 12 | 4 | CAR 40 W Profroid
ROS-ZAK |  | 419598 | 8 | x |  | 12 | Maj | nowy | 501-3038 | Kielce | 1 Maja | 4712 | K | 25 | 17+3 |  | 2.5 | 8+6 | 11 | 3 | CAR 40 W Profroid
SZRON |  | 392488 | 8 | x |  | 13 | Maj | nowy | 501-3079 | Łódź | Sikorskiego | 5103 | S | 25 | 15+5 |  | 2.5 | 8+6 | 12 |  | CAR 40 W Profroid
KLIMORS |  | 422883 | 8 | x |  | 15 | Maj | nowy | 501-3041 | Opole Lubelskie | Fabryczna | 4941 | LU | 26.25 | 6+15 | 21 | 2.5 | 8+6 | 10 | 4 | CAR 40 W Profroid
ROS-ZAK |  | 350880 | 7 | x |  | 19 | Maj | nowy | 501-9921 | Wierzbica | Kościuszki | 4630 | M | 20 | 5+11 | 16 | 2.5 | 6+6 | 9 |  | CAR 40 Profroid
|  |  |  | x |  | 22 | Maj | remont | 501-3117 | Warszawa | Goldoniego | [6 empty] | Maress 3,75 dostawka
ROS-ZAK |  | 28000 | 0 | x |  | 26 | Maj | plug-in | 501-3116 | Warszawa | Marii Dąbrowskiej | 3210 | [5 empty] | 2 + 2 LUC 602 + zabudowa
ROS-ZAK |  | 150526 | 9 | x | 06.05.2014 | 28 | Maj | remont | 501-3039 | Płock | Gieżyńskiego | 2590 | M |  |  |  |  | nie |  |  | CAR 35 Roszak
KLIMORS |  | 370000 | 9 | x |  | 28 | Maj | nowy | 501-3042 | Łaszczów | Dworcowa | 5183 | LU |  |  |  |  | 14 | 1 |  | CAR 40 W Profroid
SZRON |  | 400000 | 9 | x |  | 2 | Czerwiec | nowy | 501-3044 | Lubaczów | Plk. Dąbka | 4918 | LU |  |  |  |  | 14 | 1 |  | CAR 40 W Profroid
ROS-ZAK |  | 393943 | 9 | x | 23.04.2014 | 5 | Czerwiec | remont | 501-3037 | Ostrowiec Świętokrzyski | Okólna | 1482 | LU |  |  |  |  | 12 | 1 |  | CAR 40 W Profroid
KLIMORS |  | 374590 | 9 | x |  | 6 | Czerwiec | nowy | 501-3088 | Bełchatów | Okrzei | 5132 | S |  |  |  |  | 12 |  |  | CAR 40 W Profroid
ROS-ZAK |  | 357280 | 9 | x |  | 9 | Czerwiec | nowy | 501-3090 | Łódź | Smocza | 5139 | S |  |  |  |  | 12 |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK |  | 428808 | 9 | x |  | 13 | Czerwiec | nowy | 501-3043 | Lublin | Gęsia | 4864 | LU |  |  |  |  | 14 | 1 |  | CAR 40 W Profroid
KLIMORS |  | 247521 | 0 | x | 06.05.2014 | 12 | Czerwiec | remont | 501-3045 | Włodawa | Karolowska | 1168 | LU | [5 empty] | 1 |  | CAR 40 W Profroid
ROS-ZAK |  | 459403 | 9 | x | 25.05.2014 | 16 | Czerwiec | remont | 501-3046 | Radzyń Podlaski | Lubelska | 1507 | LU | [5 empty] | 1 |  | CAR 40 W Roszak
ROS-ZAK |  | 428534 | 10 | x |  | 16 | Czerwiec | nowy | 501-3057 | Warszawa | Nowolipie | 4905 | W | 30 | 24 | 24 | 2.5 | 9+3 | 1 |  | CAR 40 W Profroid
SZRON |  | 395558 | 9 | x |  | 16 | Czerwiec | nowy | 501-3128 | Częstochowa | Okólna | 5104 | S | 26.25 | 5+2 | 21 | 2.5 | 14 |  |  | CAR 40 W Profroid
KLIMORS |  | 356948 | 8 | x |  | 16 | Czerwiec | nowy | 501-3091 | Piątek | Stodolniana | 4872 | S |  |  |  |  | 14 |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK |  | 347696 | 7 | x |  | 20 | Czerwiec | nowy | 501-3134 | Łódź | Rajdowa |  | S | 20 | 10+6 | 16 | 2.5 | 12 |  |  | CAR 40 Profroid
SZRON |  | 348378 | 8 | x |  | 20 | Czerwiec | nowy | 501-3135 | Radomsko | Brzeźnicka |  | S | 22.5 | 3+4+11 | 18 | 2.5 | 14 |  |  | CAR 40 Profroid
KLIMORS |  | 72715 | 0 | x |  | 23 | Czerwiec | remont | 501-3160 | Rzeszów | Piłsudskiego |  | T | [7 empty] | x
KLIMORS |  | 353380 | 7 | x |  | 24 | Czerwiec | nowy | 501-3125 | Siedlce | Czackiego | 4991 | M | 20 | 13+3 | 16 | 2.5 | 12 |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK |  | 228109 | 0 | x | 20.05.2014 | 24 | Czerwiec | remont | 501-3040 | Płock | Tysiąclecia | 1939 | M | 22.5 | renowacja |  | 2.5 | renowacja + 5 nowych |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK |  | 401200 | 8 | x |  | 24 | Czerwiec | nowy | 501-3124 | Otwock | Reymonta | 4940 | M | 26.25 | 15+6 | 21 | 2.5 | 14 |  |  | CAR 40 W Profroid
|  |  |  | x |  | 12 | Czerwiec | remont | 501-3133 | Warszawa | ZWM | 4129 | [5 empty] | Maress 3,75 o/w wymiana z 2,5 mb
KLIMORS |  | 177167 | 3 | x |  | 7 | Lipiec | remont | 501-3147 | Chrzanów | Śląska | 2942 | K | 7.5 | 6 |  | 2.5 | Maress 2,5 + 2 x 3,75 + mroźnia + 2 x ARAN 806 zamrażarka |  |  | LH135/F302H
KLIMORS |  | 314922 | 7 | x |  | 7 | Lipiec | nowy | 501-3087 | Straszęcin/k Dębicy |  | 5459 | T | 20 | 9+7 | 16 | 2.5 | 7+5 LUC |  |  | CAR 40 Profroid
dostawa |  | 18000 |  | x |  | 9 | Lipiec | plug-in | 501-3107 | Zagań | Kopernika | 2008 | [5 empty] | 2 x ARAN 806 chłodziarka |  |  | x
ROS-ZAK |  | 431643 | 9 | x |  | 14 | Lipiec | nowy | 501-3146 | Grabownica Starzeńska | 36-207 | 5370 | T | 26.25 | 14+7 | 21 | 2.5 | 14 |  | 1 | CAR 40 W Profroid
ROS-ZAK |  | 370590 | 8 | x |  | 16 | Lipiec | nowy | 501-3123 | Pruszków | Komorowska | 5468 | M | 23.75 | 15+4 | 19 | 2.5 | 12 |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK |  | 51155 | 0 | x |  | 18 | Lipiec | remont | 501-3158 | Jarosław | Krakowska | 1472 | T | [6 empty] | 1 | x
ROS-ZAK |  | 400000 | 8 | x |  | 22 | Lipiec | nowy | 501-3181 | Laski | Trenów | 5583 | M | 26.25 | 2+3+7+9 | 21 | 2.5 | 14
ROS-ZAK |  | 370000 | 8 |  |  | 5 | Sierpień | nowy | 501-3149 | Wierzchosławice | 33-122 | 5303 | T | 25 | 8+12 | 20 | 2.5 | 16 |  | 1
|  | 180000 |  | x |  | 7 | Sierpień | remont | 501-3226 | CD Wyszków | [7 empty] | przestawienie regałów x 6
SZRON |  | 525000 | 8 |  |  | 11 | Sierpień | CO2 | 501-3070 | Mińsk Mazowiecki | Sosnkowskiego | 4883 | M | 25 | 6+14 | 20 | 2.5 | 14 x R290 |  |  | CCP 255.32.AO+GASCO.SO90 CO2 1 MSC EC M2SV
KLIMORS |  | 271612 | 0 |  | 21.07.2014 | 11 | Sierpień | remont | 501-3152 | Kazimierza Wielka | Kolejowa | 2799 | T | 23.75 | renowacja | 19 | Juka | 6+5 renowacja + 3 x ARAN 806 (-) |  |  | CAR 28 Profroid
KLIMORS |  | 217559 | 1 |  | 28.07.2014 | 11 | Sierpień | remont | 501-3161 | Kraków | Miłkowskiego | 5300 | K |  | 2,5 Arneg po renowacji |  |  | 0 |  |  | wrócił poprzedni
ROS-ZAK |  | 294937 |  |  | 30.06.2014 | 18 | Sierpień | remont | 501-3118 | Ostrowiec Św. | Traugutta | 1988 | LU | 20 | renowacja 13+3 |  | 2,5 ren | 10 | 10 | 2 | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK |  | 400000 | 8 |  |  | 18 | Sierpień | nowy | 501-3225 | Kraków | Bohaterów Września | 3768 | K | 26.25 | 4+2+14 | 21 | 3.75 | 14 | 1 | 1 | CAR 40 W Roszak
KLIMORS |  | 350000 | 8 |  |  | 19 | Sierpień | nowy | 501-3216 | Kłomnice | Zachodnia | 4897 | S | 22.5 | 11+7 | 18 | 2.5 | 12 |  |  | CAR 40 Profroid
ROS-ZAK |  | 300000 | 6 |  |  | 25 | Sierpień | nowy | 501-3213 | Łopuszno | Strażacka | 4659 | K | 20 | 11+5 | 16 | 2.5 | 2 x Burren Mor | 9 |  | CAR 35 Profroid
ROS-ZAK |  | 200000 | 9 |  |  | 28 | Sierpień | nowy | 501-3187 | Milanówek | Królewska | 4929 | M | 26.25 | 15+6 | 21 | 5 | 14 | 9 | 6
KLIMORS |  | 370000 | 9 |  | półki faktura | 1 | Wrzesień | nowy | 501-3150 | Jarosław | Żołnierska | 4530 | T |  |  |  |  | 14 | 1 | 1
ROS-ZAK |  | 200000 | 8 |  |  | 8 | Wrzesień | nowy | 501-3247 | Łódź | Zakładowa | 4165 | S |  |  |  |  | 12
KLIMORS |  | 400000 | 9 |  | półki faktura | 8 | Wrzesień | nowy | 501-3242 | Rzeszów | Lubelska | 5369 | T | 26.25 | 14+7 | 21 | 2.5 | 14
KLIMORS |  | 234379 | 0 |  | 21.07.2014 | 8 | Wrzesień | remont | 501-3154 | Tarnobrzeg | Kopernika | 2519 | T |  |  |  |  | 6
ROS-ZAK |  | 523763 | 9 |  | półki faktura | 15 | Wrzesień | nowy | 501-3205 | Frampol | Biłgorajska | 5315 | LU |  |  |  |  | 14
KLIMORS |  | 237489 | 0 |  | 01.09.2014 | 15 | Wrzesień | remont | 501-3157 | Sokołow Malopolski | Lubelska | 2695 | T |  | renowacja |  |  | 6
KLIMORS |  | 527823 | 9 |  |  | 15 | Wrzesień | nowy | 501-3168 | Skała | Cianowice | 4871 | K |  |  |  |  | 14
ROS-ZAK |  | 465543 | 9 |  | 3285 | 15 | Wrzesień | nowy | 501-3166 | Jeleśnia | Omłotowa | 3832 | K |  |  |  |  | 14
ROS-ZAK |  | 390000 | 9 |  | półki faktura | 22 | Wrzesień | nowy | 501-3269 | Sędziszów Młp. | Jana Pawla II | 4964 | T |  |  |  |  | 14
KLIMORS |  | 311349 | 0 |  | 25.08.2014 | 22 | Wrzesień | remont | 501-3243 | Miechów | Daneckiej | 2115 | K |  |  |  |  | nie
ROS-ZAK |  | 220975 |  |  | 09.09.2014 | 22 | Wrzesień | remont | 501-3300 | Wadowice | Piłsudskiego | 2937 | K | 20 | renowacja | 16 | 0 | 2 x Burren Mor
KLIMORS |  | 400000 | 9 |  | półki faktura | 22 | Wrzesień | nowy | 501-3240 | Wolbrom | Szosa Olkuska | 5310 | K |  |  |  |  | 14
ROS-ZAK |  | 400000 | 9 |  | półki faktura | 23 | Wrzesień | nowy | 501-3248 | Łodź | Starorudzka | 4986 | S |  |  |  |  | 14
KLIMORS | 153846.1538 | 500000 | 9 |  | półki faktura | 29 | Wrzesień | nowy | 501-3151 | Bobowa | Grunwaldzka | 5067 | T |  |  |  |  | 14
ROS-ZAK | 153846.1538 | 500000 | 8 |  | półki faktura | 30 | Wrzesień | nowy | 501-3261 | Łask | Jodłowa | 5140 | S |  |  |  |  | 12
KLIMORS | 119666.1538 | 388915 |  |  | 08.09.2014 | 21 | Październik | remont | 501-3094 | Tarnowskie Góry | Zagórska | 1933 | S |  |  |  |  | 0
KLIMORS | 104741.8462 | 340411 | 0 |  | 04.08.2014 | 13 | Październik | remont | 501-3155 | Krosno | Boh. Westerplatte | 1799 | T |  |  |  |  | 14
SZRON | 128771.6923 | 418508 |  |  | 01.09.2014 | 14 | Październik | remont | 501-3163 | Kielce | Jeziorańskiego | 1396 | K |  |  |  |  | 0
|  | 200000 |  |  | 01.09.2014 | ? | Październik | remont | 501-3165 | Koniecpol | Armii Krajowej | 2521 | K |  |  |  |  | 6
ROS-ZAK | 106201.5385 | 345155 | 9 |  | 04.08.2014 | 4 | Październik | remont | 501-3206 | Kraśnik | Tysiąclecia | 1238 | LU |  |  |  |  | 0
ROS-ZAK | 153846.1538 | 500000 | 8 |  |  | 6 | Październik | nowy | 501-3167 | Kielce | Wrzosowa | 4668 | K |  |  |  |  | 14
ROS-ZAK | 112400 | 365300 |  |  | 08.09.2014 | 7 | Październik | remont | 501-3185 | Mińsk Mazowiecki | Dabrówki | 1955 | M |  |  |  |  | 6
SZRON | 88197.8462 | 286643 |  |  | 01.09.2014 | 7 | Październik | remont | 501-3235 | Radziejów | Komunalna | 2067 | S |  |  |  |  | 6
| 3692.3077 | 12000 |  |  | 8.10.2014 | 8 | Październik | likwidacja | 501-3271 | Sędziszów Małopolski | Jana Pawła II |  | T |  |  |  |  | 14
KLIMORS | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 9 | Październik | nowy | 501-3246 | Lublin | Hutnicza | 4342 | LU |  |  |  |  | 16
KLIMORS | 99437.8462 | 323173 |  |  | 01.09.2014 | 11 | Październik | remont | 501-3208 | Stalowa Wola | Okulickiego | 2131 | LU |  |  |  |  | 0
ROS-ZAK | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 13 | Październik | nowy | 501-3201 | Zwierzyniec | Biłgorajska | 5186 | LU |  |  |  |  | 14
KLIMORS | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 13 | Październik | nowy | 501-3230 | Rychwałd | Krakowska | 5311 | K |  |  |  |  | 14
KLIMORS | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 13 | Październik | nowy | 501-3169 | Libertów | 30-444 | 5118 | K |  |  |  |  | 14
ROS-ZAK | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 13 | Październik | nowy | 501-3270 | Błażowa | Armii Krajowej | 4613 | T |  |  |  |  | 14
ROS-ZAK | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 13 | Październik | nowy | 501-3194 | Maszewo | Lipnowska | 4545 | M |  |  |  |  | 14
ROS-ZAK | 118486.7692 | 385082 | 6 |  | 08.09.2014 | 14 | Październik | remont | 501-3252 | Skierniewice | Reymonta | 1167 | M |  |  |  |  | 0
ROS-ZAK | 109230.7692 | 355000 |  |  | 01.09.2014 | 16 | Październik | remont | 501-3209 | Łęczna | Szkolna | 2013 | LU |  |  |  |  | 6
ROS-ZAK | 81896.6154 | 266164 |  |  | 15.09.2014 | 21 | Październik | remont | 501-3236 | Zgierz | Gałczyńskiego | 1720 | S |  |  |  |  | 6
ROS-ZAK | 103485.8462 | 336329 | 9 |  | 29.09.2014 | 27 | Październik | remont | 501-3294 | Mszana Dolna | Krakowska | 2602 | K |  |  |  |  | 6
ROS-ZAK | 170027.3846 | 552589 | 10 |  | 15.09.2014 | 18 | Październik | remont | 501-3299 | Sokołów Podlaski | Kolejowa | 3538 | LU |  |  |  |  | 16
ROS-ZAK | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 20 | Październik | nowy | 501-3321 | Szerokie | Konopnica | 4638 | LU |  |  |  |  | 14
ROS-ZAK | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 20 | Październik | nowy | 501-3232 | Jasło | Mickiewicza | 5299 | T |  |  |  |  | 14
KLIMORS | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 20 | Październik | nowy | 501-3231 | Muszyna | Kity | 3828 | T |  |  |  |  | 14
ROS-ZAK | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 20 | Październik | nowy | 501-3200 | Lublin | Łęczyńska | 4927 | LU |  |  |  |  | 14
[6 empty] | 23 | Październik | remont | 501-3338 | Warszawa | Frioarte
ROS-ZAK | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 28 | Październik | nowy | 501-3262 | Łódź | Złotno | 5329 | S |  |  |  |  | 14
KLIMORS | 73655.3846 | 239380 |  |  | 08.09.2014 | 29 | Październik | remont | 501-3093 | Zawiercie | Obrońców Poczty Gdańskiej | 2197 | S |  |  |  |  | 6
|  | 71809 |  | x |  | 30 | Październik | remont | 501-3342 | Warszawa | dostawki | [6 empty] | 5 x Mivit 250
|  | 52000 |  | x |  | 31 | Październik | remont | 501-3356 | FRIOARTE | [7 empty] | 4 x regal Mivit
ROS-ZAK | 128771.6923 | 418508 | 9 |  | 15.09.2014 | 3 | Listopad | remont | 501-3265 | Olkusz | Sławkowska | 2410 | K |  |  |  |  | 6
KLIMORS | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 5+12 | Listopad | nowy | 501-3156 | Czchów | Krakowska | 5450 | T |  |  |  |  | 14
|  | 37000 |  | x |  | 5 | Listopad | remont | 501-3349 | Żywiec | Zeromskiego | 2749 | [5 empty] | 1 x Mivit 250
SZRON | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 5 | Listopad | nowy | 501-3263 | Częstochowa | Okrzei | 4441 | S |  |  |  |  | 12
ROS-ZAK | 135698.4615 | 441020 | 9 |  | 22.09.2014 | 9 | Listopad | remont | 501-3285 | Siemiatycze | Nadrzeczna | 1682 | LU |  |  |  |  | nie
KLIMORS | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 12 | Listopad | nowy | 501-3153 | Miejsce Piastowe | Handlowa | 4625 | T |  |  |  |  | 6
ROS-ZAK | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 17 | Listopad | nowy | 501-3322 | Niemce | Lubelska | 5153 | LU |  |  |  |  | 14
ROS-ZAK | 144104 | 468338 | 9 |  | 6.10.2014 | 18 | Listopad | remont | 501-3089 | Koło | Włocławska | 1052 | S |  |  |  |  | 6
KLIMORS | 143664 | 466908 | 9 |  | 13.10.2014 | 18 | Listopad | remont | 501-3234 | Brzeziny | Modrzewskiego | 1620 | S |  |  |  |  | 6
KLIMORS | 147692.3077 | 480000 | 9 |  |  | 20 | Listopad | nowy | 501-3127 | Zakopane | Jagiellońska | 5553 | K |  | 2+2+4+4+4+7 | 19 | 5 | 16
KLIMORS | 122784.9231 | 399051 | 6 |  | 15.09.2014 | 25 | Listopada | remont | 501-3164 | Kraków | Wysłouchów | 1696 | K |  |  |  |  | 6
KLIMORS | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 15 | Grudzień | nowy | 501-3273 | Rzeszów | Strażacka | 4957 | T |  |  |  |  | 14
SZRON | 149000 | 480000 | 9 |  |  | 15 | Grudzień | nowy | 501-3274 | Żarki | Myszkowska | 4795 | SOS |  |  |  |  | 14
ROS-ZAK | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 16 | Grudzień | nowy | 501-3189 | Płock | Wyszogrodzka | 5391 | M |  |  |  |  | 14
ROS-ZAK | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 18 | Grudzień | nowy | 501-3272 | Brzesko | Wyspiańskiego | 5449 | T |  |  |  |  | 14
ROS-ZAK | 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  | 18 | Grudzień | nowy | 501-3195 | Zakroczym | Doranta | 4894 | M |  |  |  |  | 14
|  | 9975 |  | x |  | 7 | Styczeń | odzysk | 501-9982 | Leszno | Święcichowska | 4454 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 8 | Styczeń | odzysk | 501-9983 | Zielona Góra | Wyszyńskiego | 4686 | [5 empty] | odzysk ciepła
ZEN-MAR |  | 1400 |  | x |  | 9 | Styczeń | robocizna | 501-9958 | Warszawa | Pańska | 5286 | [5 empty] | roleta paskowa
|  | 9975 |  | x |  | 9 | Styczeń | odzysk | 501-9984 | Ostrów Wlkp. | Grabowska | 4466 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 9 | Styczeń | odzysk | 501-9985 | Krotoszyn | Zdunowska | 4144 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 15 | Styczeń | odzysk | 501-9987 | Grójec | Armii Krajowej | 4765 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 16 | Styczeń | odzysk | 501-9988 | Grodzisk Mazowiecki | Matejki | 4409 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 17 | Styczeń | odzysk | 501-9989 | Tarczyn | Grójecka | 4641 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 23 | Styczeń | robocizna | 501-9996 | Warszawa | Kordeckiego | 2235 | [5 empty] | wymiana agregatu od komory
|  | 6250 |  | x |  | 28 | Styczeń | plug-in | 501-9990 | Warszawa | Terespolska | 3896 | [5 empty] | Edesa x 1
|  | 8000 |  | x |  | 29 | Styczeń | plug-in | 501-9992 | BWA Topolski | [7 empty] | 1 x ARAN 606 chiller
|  | 9975 |  | x |  | 22 | Styczeń | odzysk | 501-9993 | Warszawa | Orląt Lewowskich | 1333 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 22 | Styczeń | odzysk | 501-9994 | Warszawa | Grzybowska 32 | 4777 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 23 | Styczeń | odzysk | 501-9995 | Warszawa | Bokserska | 4884 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 27 | Styczeń | odzysk | 501-9981 | Pisz | Klementowskiego | 4341 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 28 | Styczeń | odzysk | 501-9980 | Ełk | Warszawska | 1956 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 29 | Styczeń | odzysk | 501-9979 | Gołdap | Zadumy | 4544 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 30 | Styczeń | odzysk | 501-9971 | Rajgród | Warszawska | 4698 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 30 | Styczeń | odzysk | 501-9978 | Lipsk | Kościelna | 4789 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 3 | Luty | plug-in | 501-3001 | Ustrzyki Dolne | 29-go listopada | 2894 | [5 empty] | LUC 602
|  | 9975 |  | x |  | 5 | Luty | odzysk | 501-9975 | Puławy | Włostowicka | 4909 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 14 | Luty | robocizna | 501-9963 | CD Wojnicz | zamrażarki po umyciu x 6 | [6 empty] | mycie zamrażarek |  |  | X
|  | 9975 |  | x |  | 6 | Luty | odzysk | 501-9976 | Lublin | Główna | 4942 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 6 | Luty | plug-in | 501-3002 | Knyszyn | Szkolna | 3807 | [5 empty] | ren LUC 603 chł + LUC 603 zamr.
|  | 9975 |  | x |  | 10 | Luty | odzysk | 501-9977 | Ostrołęka | Hallera | 5148 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 11 | Luty | odzysk | 501-9972 | Ostrołęka | Boh. Warszawy | 4896 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 11 | Luty | odzysk | 501-9973 | Łyse | Kościelna | 4264 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 12 | Luty | odzysk | 501-9974 | Mońki | Wojska Polskiego | 4185 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 19 | Luty | odzysk | 501-9968 | Rzeszów | Solarza | 1331 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 24 | Luty | odzysk | 501-3006 | Białystok | Antoniuk Fabryczny | 4912 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 25 | Luty | odzysk | 501-3007 | Białystok | Gajowa | 4535 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 25 | Luty | odzysk | 501-3008 | Białystok | Narodowych Sił Zbrojnych | 4844 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 26 | Luty | odzysk | 501-3009 | Białystok | Horodniany | 4536 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 28 | luty | plug-in | 501-9969 | Przeworsk | Krasickiego | 1209 | [5 empty] | komora Juka na odpadki
|  |  |  | x |  | 3 | Marzec | plug-in | 501-9970 | Przemyśl | Mickiewicza | 2094 | [5 empty] | Edesa x 1
|  |  |  | x |  | 4 | Marzec | robocizna | 501-3019 | Kalwaria Zebrzydowska | Jagiellońska | 1929 | [5 empty] | wymiana komory chłodniczej
|  | 9975 |  | x |  | 4 | Marzec | odzysk | 501-3016 | Wałbrzych | ! Maja 98 | 4097 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 5 | Marzec | odzysk | 501-3014 | Rychwał | Kaliska | 4889 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 5 | Marzec | odzysk | 501-3015 | Miejska Górka | Plac 700 lecia | 4219 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 10 | Marzec | plug-in | 501-3010 | Kraków | ks. Meiera | 4531 | [5 empty] | szafa mrożnicza
|  | 9975 |  | x |  | 11 | Marzec | odzysk | 501-3021 | Jabłonna | Parkowa | 2671 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 11 | Marzec | odzysk | 501-3022 | Legionowo | Siwińskiego | 4890 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 11 | Marzec | robocizna | 501-3047 | Warszawa | Sejmu Czteroletniego | [6 empty] | przestawienie i zabudowa zamrażarek
|  | 9975 |  | x |  | 12 | Marzec | odzysk | 501-3023 | Pułtusk | Warszawska | 4399 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 13 | Marzec | odzysk | 501-3024 | Pruszków | 3 Maja | 4882 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 13 | Marzec | plug-in | 501-3013 | Krzeszowice | Kościuszki | 1999 | [5 empty] | zamrażarka ARAN nowa
|  |  |  | x |  | 17 | Marzec | plug-in | 501-3017 | Tarnów | Św.Ducha | 2417 | [5 empty] | Edesa x 1
|  | 9975 |  | x |  | 18 | Marzec | odzysk | 501-3027 | Kałuszyn | Polna 6 | 4335 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 19 | Marzec | odzysk | 501-3028 | Zielonka | Poniatowskiego | 4492 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 19 | Marzec | odzysk | 501-3029 | Kobyłka | Nadarzyńska | 4852 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 20 | Marzec | odzysk | 501-3030 | Radzymin | Weteranów | 4579 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  |  | Marzec | FF | 501-3055 | CD Lubartów FF | FF | [6 empty] | przestawienie plug-in
|  |  |  | x |  |  | Marzec | robocizna | 501-3056 | CD Wyszków | zamrażarki po renowacji
|  |  |  | x |  | 25 | marzec | demontaż | 501-3032 | Zamość | Zamoyskiego | 1301 | [5 empty] | demontaż urządzeń chłodniczych
|  | 9975 |  | x |  | 26 | Marzec | odzysk | 501-3053 | Lublin | Mełgiewska | 4878 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 27 | Marzec | odzysk | 501-3052 | Lublin | Zemborzycka | 4908 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 27 | Marzec | plug-in | 501-3025 | CD Kraków | 4 x Edesa | [6 empty] | 4 x Edesa
|  | 9975 |  | x |  | 28 | Marzec | odzysk | 501-3054 | Trawniki | Lubelska | 4639 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 1 | kwiecień | odzysk | 501-3051 | Łódź | Poli Gojawiczyńskiej | 4671 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 2 | kwiecień | odzysk | 501-3050 | Ozorków | Południowa | 4167 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 3 | kwiecień | odzysk | 501-3048 | Gąbin | Jana Pawła | 4932 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 3 | kwiecień | odzysk | 501-3049 | Włocławek | Kaliska | 5146 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 9 | Kwiecień | plug-in | 501-3033 | Lwówek Śląski | Jaśkiewicza | 4697 | [5 empty] | po ren. zamrażarka + chłodziarka
|  |  |  | x |  | 10 | kwiecień | plug-in | 501-3035 | CD Lubartów | 8 x EDESA | [6 empty] | 8 x EDESA
|  |  |  | x |  | 22 | kwiecień | plug-in | 501-3031 | Kielce | Kaczówkowska | 1666 | [5 empty] | komora Juka na odpadki
|  |  |  | x |  | 15 | kwiecień | plug-in | 501-3058 | Ostrołęka | Słowackiego | 4011 | [5 empty] | chłodziarka ARAN 806 szt 1
|  | 9975 |  | x |  | 11 | kwiecień | odzysk | 501-3059 | Moszczenica | Piotrkowska | 5083 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 10 | kwiecień | odzysk | 501-3060 | Ksawerów | Łódzka | 4648 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 10 | kwiecień | odzysk | 501-3061 | Ślesin | Kleczewska | 4914 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 9 | kwiecień | odzysk | 501-3062 | Konin | Jana Pawła II | 4979 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 8 | kwiecień | odzysk | 501-3063 | Wola Krzysztoporska | Piotrkowska | 4812 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 16 | kwiecień | robocizna | 501-3075 | Wałbrzych | Kusocińskiego | 4729 | [5 empty] | zamrażarka na zaplecze
|  |  |  | x |  | 22 | kwiecień | robocizna | 501-3078 | Tomaszów Lubelski | Jana Pawła II | [6 empty] | komora chłodnicza
|  | 9921 |  | x |  | 24 | kwiecień | plug-in | 501-3064 | Ostrowiec Świętokrzyski | Sandomierska | 4763 | [5 empty] | zamrażarka ARAN 806
|  | 6525 |  | x |  | 24 | kwiecień | plug-in | 501-3066 | Suchedniów | Warszawska/Kielecka | 1704 | [5 empty] | Szafa EDESA
|  | 9975 |  | x |  | 24 | kwiecień | odzysk | 501-3071 | Tomaszów Mazowiecki | Farbiarska | 4960 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 24 | kwiecień | robocizna | 501-3077 | Lubaczów | Mickiewicza | [6 empty] | komora chłodnicza
|  | 9975 |  | x |  | 25 | kwiecień | odzysk | 501-3072 | Mogielnica | Kościelna | 4992 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 28 | kwiecień | plug-in | 501-3067 | Serock | Warszawska | 3215 | [5 empty] | LUC 602
|  |  |  | x |  | 28 | kwiecień | robocizna | 501-3074 | Tarnów | Narutowicza | 1278 | [5 empty] | demontaż - likwidacja
|  | 9975 |  | x |  | 29 | kwiecień | odzysk | 501-3080 | Kraków | Żabiniec | 4620 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 29 | kwiecień | robocizna | 501-3098 | CD Wyszków | [7 empty] | zamrażarki po renowacji
|  | 9975 |  | x |  | 30 | kwiecień | odzysk | 501-3081 | Tarnów | Matki Boskiej Fatimskiej | 1234 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 30 | kwiecień | plug-in | 501-3068 | Legionowo | Zegrzyńska | [6 empty] | Szafa EDESA
|  |  |  | x |  | 30 | kwiecień | plug-in | 501-3065 | Wieliczka | Narutowicza | 3671 | [5 empty] | komora Juka na odpadki
|  |  |  | x |  | 6 | Maj | plug-in | 501-3073 | Ożarów , Klobuck | [7 empty] | EDESA + Gorenje
|  |  |  | x |  | 6 | Maj | robocizna | 501-3097 | CD Lubartów | [7 empty] | zamrażarki po renowacji
|  | 9975 |  | x |  | 6 | Maj | odzysk | 501-3100 | Warszawa | Jutrzenki | 4582 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 7 | Maj | odzysk | 501-3101 | Warszawa Wesoła | Wspólna | 4552 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 7 | Maj | odzysk | 501-3102 | Warszawa | Kraśnicka | 4902 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 8 | Maj | odzysk | 501-3103 | Warszawa | Przy Agorze | 4379 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 9 | Maj | plug-in | 501-3096 | Nowe Miasto n/Pilica | Armii Krajowej | 1960 | [5 empty] | 2 x ARAN 806 chłodziarka
|  |  |  | x |  | 9 | Maj | robocizna | 501-3111 | CD Kraków | [7 empty] | przewiezienie komór na odpadki
|  |  |  | x |  | 12 | Maj | robocizna | 501-3082 | Ostrowiec Św. | Długa/Grabowiecka | 2576 | [5 empty] | komora chłodnicza
|  |  |  | x |  | 13 | Maj | plug-in | 501-3099 | Sochaczew | 600- lecia | 2943 | [5 empty] | szafa Edesa
|  |  |  | x |  | 13 | Maj | robocizna | 501-3083 | Ostrowiec Św. | Stawki | [6 empty] | komora chłodnicza
|  | 9975 |  | x |  | 14 | Maj | odzysk | 501-3108 | Gubin | Żymierskiego | 4453 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 14 | Maj | robocizna | 501-3084 | Chełm | Lubelska | [6 empty] | komora chłodnicza
|  | 9975 |  | x |  | 15 | Maj | odzysk | 501-3109 | Torzym | Oś. Lecha | 4693 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 15 | Maj | odzysk | 501-3110 | Polkowice | Głogowska | 1173 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 15 | Maj | robocizna | 501-3085 | Chełm | Armii Krajowej | [6 empty] | komora chłodnicza
|  |  |  | x |  | 13 | Maj | plug-in | 501-3086 | Warszawa | Modzelewskiego | [6 empty] | Optimer 2536
|  |  |  | x |  | 16 | Maj | plug-in | 501-3105 | CD Mszczonów | Kozienice, Siedlce | [6 empty] | 2 x EDESA
|  |  |  | x |  | 16 | Maj | plug-in | 501-3104 | Kłobuck,Myślenice | [7 empty] | 2 x Gorenje
|  | 9975 |  | x |  | 20 | Maj | odzysk | 501-3122 | Międzyrzec Podlaski | Warszawska | 5209 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 21 | Maj | odzysk | 501-3120 | Włodawa | Lubelska | 4560 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 21 | Maj | odzysk | 501-3121 | Biała Podlaska | Przechodnia | 1760 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  | 21 | Maj | plug-in | 501-3113 | Sandomierz | Kwiatkowskiego | 1722 | [5 empty] | 1 x EDESA
|  |  |  | x |  | 21 | Maj | plug-in | 501-3015 | Kraków | Pachońskiego | [6 empty] | 1 x LUC 602+ 1 x komora Juka
|  | 9975 |  | x |  | 22 | Maj | odzysk | 501-3119 | Dorohusk | Kolejowa | 4640 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 27 | Ma | odzysk | 501-3132 | Lublin | Bursztynowa | 4879 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 28 | Maj | odzysk | 501-3131 | Porosły | Kolonia | 4537 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 29 | Maj | odzysk | 501-3130 | Wysokie Mazowieckie | Jagiellońska | 1732 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 99360 |  | x |  | 30 | Maj | plug-in | 501-3106 | CD Kraków | [7 empty] | 16 x EDESA
| FRIOARTE |  |  | x |  |  | Maj | robocizna | 501-3137 | Transport urządzeń | Kozy, Radzymin
|  | 6525 |  | x |  | 3 | Czerwiec | plug-in | 501-3126 | Siedlce | Świrskiego | 2313 | [5 empty] | 1 X EDESA
|  | 6525 |  | x |  | 3 | Czerwiec | plug-in | 501-3112 | Medyka | Przejście Graniczne | 1196 | [5 empty] | 1 x EDESA
|  | 9975 |  | x |  | 3 | Czerwiec | odzysk | 501-3140 | Piotrków Trybunalski | Sienkiewicza | 2204 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 6525 |  | x |  | 4 | Czerwiec | plug-in | 501-3114 | Ostrów Wlkp. | Mertki | 1054 | [5 empty] | 1 x EDESA
|  | 9975 |  | x |  | 4 | Czerwiec | odzysk | 501-3141 | Rawa Mazowiecka | Konstytucji 3 Maja | 1586 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 5 | Czerwiec | odzysk | 501-3142 | Kalisz | Babina | 4811 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 6210 |  | x |  | 6 | Czerwiec | plug-in | 501-3129 | Konstancin Jeziorna | Warszawska | 2901 | [5 empty] | 1 x EDESA
|  | 9975 |  | x |  | 12 | Czerwiec | odzysk | 501-3144 | Kielce | Szajnowicza | 4848 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 13 | Czerwiec | odzysk | 501-3143 | Radom | Wierzbicka | 4838 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 6525 |  | x |  | 17 | Czerwiec | plug-in | 501-3138 | Czaniec | Kęcka | 4653 | [5 empty] | 1 x EDESA
|  | 9975 |  | x |  | 17 | Czerwiec | odzysk | 501-3145 | Kraków | Glogera | 4546 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 20 | Czerwiec | odzysk | 501-3148 | Bochnia | Proszówki | [6 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 23 | Czerwiec | odzysk | 501-3175 |  | Bandurskiego | 4581 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 24 | Czerwiec | odzysk | 501-3174 | Warszawa | Dobosza | 2504 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 25 | Czerwiec | odzysk | 501-3173 | Chotomów | Partyzantów | 4516 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 19000 |  | x |  | 25 | Czerwiec | plug-in | 501-3136 | Warszawa | Modlińska | 3214 | [5 empty] | 2 x ARAN 806 zamrażarka
|  | 9975 |  | x |  | 26 | Czerwiec | odzysk | 501-3172 | Ostrów Maz | 3 Maja | 2012 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 27 | Czerwiec | odzysk | 501-3171 | Sokołów Podlaski | Jana Bosko | 2014 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 18500 |  | x |  | 28 | Czerwiec | plug-in | 501-3170 | Elbląg | Odzieżowa | 2509 | [5 empty] | ARAN 806 zamrażarka x 2
|  | 5000 |  | x |  | 29 | Czerwiec | robocizna | 501-3178 | Warszawa | Heroldów | 3797 | [5 empty] | Optimer po umyciu
|  | 9975 |  | x |  | 1 | Lipiec | odzysk | 501-3179 | Łańcut | Kościuszki | 4919 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 4 | Lipiec | odzysk | 501-3180 | Węgierska Górka | Wyspiańskiego | 3249 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 6250 |  | x |  | 9 | Lipiec | plug-in | 501-3176 | Raciąż | Błonie | 2723 | [5 empty] | 1 x EDESA
|  | 6250 |  | x |  | 9 | Lipiec | plug-in | 501-3177 | Gorlice | Garncarska | 1825 | [5 empty] | 1 x EDESA
|  | 9975 |  | x |  | 9 | Lipiec | odzysk | 501-3191 | Bełchatów | Czyżewskiego | 1459 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 10 | Lipiec | odzysk | 501-3192 | Łódź | Nastrojowa | 1136 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 11 | Lipiec | odzysk | 501-3193 | Łodź | Sternfelda | 4643 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 6070 |  | x |  |  | Lipiec | robocizna | 501-3182 | Warszawa | Wysockiego | [6 empty] | przeniesienie skraplacza
|  | 4100 |  | x |  |  | Lipiec | robocizna | 501-3183 | Radzymin | Weteranów | [6 empty] | przeniesienie skraplacza
|  | 9105 |  | x |  |  | Lipiec | robocizna | 501-3184 | CD LUBARTÓW | zamrażarki na zaplecze | [6 empty] | zamrażarki na zaplecze
|  | 9975 |  | x |  | 17 | Lipiec | odzysk | 501-3198 | Sierpc | Braci Tułodzieckich | 1086 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 18 | Lipiec | odzysk | 501-3197 | Płock | Strzelecka | 2983 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 13305 |  | x |  | 21 | Lipiec | plug-in | 501-3190 | Łańcut, Przeworsk, Blachownia | 2 x EDESA + Gorenje | [6 empty] | 2 x EDESA + Gorenje
|  | 9975 |  | x |  | 23 | Lipiec | odzysk | 501-3218 | Lublin | Gęsia | 4864 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 24 | Lipiec | odzysk | 501-3219 | Ostrowiec Lubelski | Lubartowska | 4839 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 25 | Lipiec | odzysk | 501-3220 | Opole Lubelskie | Fabryczna | 4941 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9121 |  | x |  | 25 | Lipiec | plug-in | 501-3223 | Warszawa | Korotyńskiego | [6 empty] | 1 x ARAN 806 (+)
|  | 6210 |  | x |  | 28 | Lipiec | plug-in | 501-3211 | Krasnystaw | Na Zakręcie | 4416 | [5 empty] | 1 x EDESA
|  | 38958 |  | x |  | 28 | Lipiec | plug-in | 501-3212 | Kraków | Lipska | 4142 | [5 empty] | 4 x ARAN 806 +1 x ARAN 806 chłodziarka
|  | 6210 |  | x |  | 30 | Lipiec | plug-in | 501-3214 | Nowy Dwór Maz. | Mazowiecka | 1212 | [5 empty] | 1 x EDESA
|  | 9975 |  | x |  | 1 | Sierpień | odzysk | 501-3233 | Białka Tatrzańska | Srodkowa | 3207 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 6214 |  | x |  | 5 | Sierpień | plug-in | 501-3222 | Częstochowa | Okólna | 1061 | [5 empty] | 1 x komora Juka
|  | 6510 |  | x |  | 6 | Sierpień | plug-in | 501-3215 | Rzeszów | Solarza | 1331 | [5 empty] | 1 x EDESA
|  | 6510 |  | x |  | 6 | Sierpień | plug-in | 501-3217 | Kolbuszowa | Obrońców Pokoju | 3318 | [5 empty] | 1 x EDESA
|  | 10475 |  | x |  | 6 | Sierpień | robocizna | 501-3253 | Kraków | Żabiniec | 4620 | [5 empty] | przeniesienia agregatów komór
|  | 42900 |  | x |  | 8 | Sierpień | plug-in | 501-3224 | Szczekociny | Śląska | 2938 | [5 empty] | 1 x ARAN 806 (+)+ 1 x ARAN 806 (-) + EDESA
|  | 18000 |  | x |  | 7 | Sierpień | plug-in | 501-3229 | Warszawa | Barkocińska | 4128 | [5 empty] | 1 x ARAN 806 (+)+ 1 x ARAN 806 (-)
|  | 2230 |  | x |  | 7 | Sierpień | robocizna | 501-3251 | Zywiec | Południowa | 1237 | [5 empty] | zamrażarka po renowacji
|  | 9975 |  | x |  | 5 | Sierpień | odzysk | 501-3237 | Łaszczów | Dworcowa | 5183 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 6 | Sierpień | odzysk | 501-3238 | Lubaczów | Płk. Dąbka | 4918 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 7 | Sierpień | odzysk | 501-3239 | Grabownica Starzeńska |  | 5370 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 18500 |  | x |  | 13 | Sierpień | plug-in | 501-3241 | Warszawa | Światowida | 2111 | [5 empty] | 2 x ARAN 806 (-)
|  | 11775 |  | x |  | 12 | Sierpień | odzysk | 501-3249 | Nowa Sól | Głowackiego | 2044 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 13 | Sierpień | odzysk | 501-3250 | Łódź | Sikorskiego | 5103 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 350 |  | x |  | 21 | Sierpień | robocizna | 501-3307 | Andrychów | Krakowska | 3063 | [5 empty] | przerobienie zamrażarki na chłodziarkę
|  | 9579 |  | x |  | 22 | Sierpień | plug-in | 501-3227 | Medyka | Przejście Graniczne | 1196 | [5 empty] | 1 x ARAN 806(-)
|  | 58725 |  | x |  | 22 | Sierpień | plug-in | 501-3245 | CD Kraków | [7 empty] | 9 x EDESA
|  | 13706 |  | x |  | 25 | Sierpień | plug-in | 501-3244 | Tarnowskie Góry | Łotewska | 1322 | [5 empty] | 2 x LUC 602 chłodziarka
|  | 9975 |  | x |  | 26 | Sierpień | odzysk | 501-3295 | Wierzchosławice |  | 5303 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 18000 |  | x |  | 28 | Sierpień | plug-in | 501-3287 | CD Kraków zamrażarki | [7 empty] | 1 x ARAN 806(-)+ 1 x ARAN 806(+)
|  | 3200 |  | x |  | 26 | Sierpień | robocizna | 501-3312 | Trzciana | Trzciana | 4353 | [5 empty] | szafa Igloo po umyciu
|  | 9000 |  | x |  | 28 | Sierpień | plug-in | 501-3288 | Biłgoraj | Krzeszowska | 2525 | [5 empty] | 1 x ARAN 806(-)
|  | 9975 |  | x |  | 20 | Sierpień | odzysk | 501-3289 | Płońsk | Rzemieślnicza | 3536 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 21 | Sierpień | odzysk | 501-3290 | Łomianki | Warszawska | 4380 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 22 | Sierpień | odzysk | 501-3291 | Wierzbica | Kościuszki | 4630 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 3330 |  | x |  | 28 | Sierpień | robocizna | 501-3311 | Lesko | Stawowa | 2109 | [5 empty] | zamrażarka po renowacji
|  | 11000 |  | x |  | 28 | Sierpień | plug-in | 501-3292 | Warszawa | Wiatraczna | 2621 | [5 empty] | 1 x LUC 602(-) + 1 x LUC 602(+)
|  | 9975 |  | x |  | 29 | Sierpień | odzysk | 501-3301 | Kielce | 1 Maja | 4712 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 1900 |  | x |  | 30 | Sierpień | robocizna | 501-3314 | Klodawa | Warszawska | [6 empty] | przestawienie zamrażarek
|  | 131000 |  | x |  |  | Wrzesień | plug-in | 501-3286 | CD Wojnicz | zamrażarki | [6 empty] | 8 x ARAN 806(-) + 6 x ARAN 806(+)
|  | 3200 |  | x |  | 1 | Wrzesień | robocizna | 501-3313 | Rokiciny | Łódzka | 3972 | [5 empty] | przesunięcie regału
|  | 9975 |  | x |  | 2 | Wrzesień | odzysk | 501-3303 | Włodawa | Korolowska | 1168 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 3 | Wrzesień | odzysk | 501-3304 | Radzyń Podlaski | Lubelska | 1507 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 4 | Wrzesień | odzysk | 501-3305 | Siedlce | Czackiego | 4991 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 5 | Wrzesień | odzysk | 501-3306 | Otwock | Reymonta | 4940 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 35884 |  | x |  | 4 | Wrzesień | plug-in | 501-3296 | Małkinia | Biegańskiego | 2531 | [5 empty] | 4 x ARAN 806 (+)
|  | 32000 |  | x |  | 5 | Wrzesień | plug-in | 501-3293 | CD SIERADZ | [7 empty] | 5 x EDESA
|  | 35600 |  | x |  | 4 | Wrzesień | plug-in | 501-3298 | Warszawa | Złotej Wilgi | [6 empty] | 2 x ARAN 806(-) + 2 x ARAN 806(+)
|  | 9000 |  | x |  | 9 | Wrzesień | plug-in | 501-3302 | Warszawa | Modlińska | 3214 | [5 empty] | 1 x ARAN 806(+) zabieramy ARAN 806(-)
|  | 117450 |  | x |  | 11 | Wrzesień | plug-in | 501-3308 | CD SIERADZ | [7 empty] | EDESA x 18
|  | 30000 |  | x |  | 19 | Wrzesień | dostawka | 501-3309 | Warszawa | Przy Agorze | 4379 | [5 empty] | Marees 3,75 o/w zamiast Maress 2,5
|  | 9975 |  | x |  | 10 | Wrzesień | odzysk | 501-3317 | Garwolin | Targowa | 4880 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9200 |  | x |  | 19 | Wrzesień | plug-in | 501-3315 | Warszawa | Witolińska | 1911 | [5 empty] | 1 x ARAN 806(+)
|  | 12420 |  | x |  | 24 | Wrzesień | plug-in | 501-3316 | CD KRAKÓW | [7 empty] | 2 x EDESA
|  | 18600 |  | x |  | 22 | Wrzesień | plug-in | 501-3318 | Kraków | Pawia | 5197 | [5 empty] | 1 x ARAN 806(-)+ 1 x ARAN 806(+)
|  | 18600 |  | x |  | 23 | Wrzesień | plug-in | 501-3319 | Jordanów | Piłsudskiego | 4805 | [5 empty] | 1 x ARAN 806(-)+ 1 x ARAN 806(+)
|  | 13125 |  | x |  | 23 | Wrzesień | odzysk | 501-3328 | Mińsk Mazowiecki | Sosnkowskiego | 4882 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 11000 |  | x |  | 24 | Wrzesień | plug-in | 501-3320 | Mielec | Piaskowa | 3005 | [5 empty] | 1 x ARAN 806(+)
|  | 9975 |  | x |  | 25 | Wrzesień | odzysk | 501-3329 | Pruszków | Komorowska | 5463 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  |  |  | x |  |  | Październik | plug-in | 501-3323 | CD Lubartów | [7 empty] | EDESA x 6 + 2 x używana
|  | 9975 |  | x |  | 30 | Wrzesień | odzysk | 501-3331 | Częstochowa | Okólna | 5104 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 1 | Październik | odzysk | 501-3332 | Bełchatów | Okrzei | 5132 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 2 | Październik | odzysk | 501-3333 | Łódź | Smocza | 5139 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 6500 |  | x |  | 3 | Październik | plug-in | 501-3324 | CD Wojnicz | [7 empty] | EDESA x 1
|  | 9975 |  | x |  | 3 | Październik | odzysk | 501-3334 | Łódź | Pomorska | 1489 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 22000 |  | x |  | 6 | Październik | plug-in | 501-3325 | Dąbrowa Tarnowska | Sucharskiego | [6 empty] | 2 x ARAN 806 (-)
|  | 22000 |  | x |  | 8 | Październik | plug-in | 501-3326 | Kolbuszowa | Obrońców Pokoju | 3318 | [5 empty] | 1 x ARAN 806(-) + 1 x ARAN 806(+)
|  | 13200 |  | x |  | 9 | Październik | plug-in | 501-3330 | CD Kraków | [7 empty] | 2 x komora Juka
|  | 9975 |  | x |  | 9 | Październik | odzysk | 501-3337 | Sędziszów Małopolski | Jana Pawła II | 4964 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 13 | Październik | odzysk | 501-3339 | Kazimierza Wielka | Kolejowa | [6 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 15 | Październik | odzysk | 501-3341 | Kraków | Miłkowskiego | [6 empty] | odzysk ciepła
|  | 23000 |  | x |  | 15 | Październik | plug-in | 501-3335 | CD Kraków chłodziarki | [7 empty] | 2 x ARAN 806 (+)
|  | 9975 |  | x |  | 16 | Październik | odzysk | 501-3340 | Ostrowiec Świętokrzyski | Okólna |  | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 21 | Październik | odzysk | 501-3345 | Piątek | Stodolniana | 4872 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 22 | Październik | odzysk | 501-3346 | Płock | Tysiąclecia | 1939 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 23 | Październik | odzysk | 501-3347 | Łódź | Starorudzka | 4986 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 24 | Październik | odzysk | 501-3348 | Łask | Jodłowa | 5140 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 12420 |  | x |  | 24 | Październik | plug-in | 501-3336 | CD SIERADZ | EDESA x 2 | [6 empty] | EDESA x 3
|  | 57000 |  | x |  | 30 | Październik | plug-in | 501-3344 | FRIOARTE | [7 empty] | 6 x ARAN 806 chiller
|  | 66500 |  | x |  | 31 | Październik | plug-in | 501-3350 | FRIOARTE | [7 empty] | 7 x ARAN 806 chiller
|  | 9975 |  | x |  | 3 | Listopad | odzysk | 501-3353 | Ostrowiec Św. | Traugutta | 1988 | LU |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 4 | Listopad | odzysk | 501-3355 | Muszyna | Kity | 3828 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 6210 |  | x |  | 4 | Listopad | plug-in | 501-3351 | Mirzec | Langiewicza | 3449 | [5 empty] | 1 x EDESA
|  | 9975 |  | x |  | 5 | Listopad | odzysk | 501-3354 | Rzeszów | Lubelska | 5369 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 67000 |  | x |  | 6 | Listopad | plug-in | 501-3343 | Gdańsk | Kartuska |  | GD
|  | 9975 |  | x |  | 13 | Listopad | odzysk | 501-3359 | Jasło | Mickiewicza | 5299 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 14 | Listopad | odzysk | 501-3361 | Krosno | Bohaterów Westerplatte | [6 empty] | odzysk ciepła
|  | 24000 |  | x |  | 17 | Listopad | plug-in | 501-3352 | Jarosław | Pełkińska | 4430 | T |  |  |  |  | 1 x ARAN 806(-)+1 x ARAN 806(+)
|  | 24000 |  | x |  | 18 | Listopad | plug-in | 501-3358 | Kańczuga | Węgierska | 2737 | T |  |  |  |  | 1 x ARAN 806(-)+1 x ARAN 806(+)
|  | 9975 |  | x |  | 18 | Listopad | odzysk | 501-3363 | Tarnobrzeg | Kopernika | 2519 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 14000 |  | x |  | 19 | Listopad | plug-in | 501-3360 | CD Lubartów | [7 empty] | 2 x EDESA + 1 x EDESA po umyciu
|  | 9975 |  | x |  | 21 | Listopad | odzysk | 501-3362 | Wolbrom | Szosa Olkuska | 5310 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 25000 |  | x |  | 24 | Listopad | remont | 501-3357 | Biała Podlaska | Sidorska |  | LU |  |  |  |  | dostawka 2,5 Motaras + 5 x ARAN 806 chlodziarka renowacja
|  | 9975 |  | x |  | 25 | Listopad | odzysk | 501-3367 | Stalowa Wola | Okulickiego | 2131 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 9975 |  | x |  | 26 | Listopad | odzysk | 501-3368 | Czchów | Handlowa | 5450 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 16600 |  | x |  | 26 | Listopad | robocizna | 501-3365 | Terespol, Chełm,Kielce, | Wolbrom,Rzeszów, Biecz, Kraków
|  | 9975 |  | x |  | 28 | Listopad | odzysk | 501-3369 | Mszana Dolna | Krakowska | 2602 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 95000 |  | x |  | 30 | Listopad | remont | 501-3364 | Konstancin - Jeziorna | Warszawska | [6 empty] | przestawienie chłodnictwa
|  | 3000 |  | x |  | 1 | Grudzień | plug-in | 501-3379 | Słomniki | [7 empty] | renowacja
|  | 18630 |  | x |  | 2 | Grudzień | plug-in | 501-3366 | Dęblin,Siedlce, Stoczek |  | 2856 | [5 empty] | 3 x EDESA
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 2 | Grudzień | odzysk | 501-3370 | Libertów | Górka Libertowska | 5118 | [5 empty] | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 4 | Grudzień | odzysk | 501-3372 | Frampol | Biłgorajska | 5315 | [5 empty] | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 5 | Grudzień | odzysk | 501-3371 | Zwierzyniec | Biłgorajska | 5186 | [5 empty] | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 6 | Grudzień | odzysk | 501-3373 | Jarosław | Żołnierska | 4530 | [5 empty] | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 10 | Grudzień | odzysk | 501-3374 | Częstochowa | Okrzei | 4441 | [5 empty] | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 11 | Grudzień | odzysk | 501-3375 | Kłomnice | Zachodnia | 4897 | [5 empty] | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 12 | Grudzień | odzysk | 501-3376 | Kielce | Wrzosowa | 4668 | [5 empty] | odzysk ciepła
|  | 11850 |  | x |  | 5 | Grudzień | plug-in | 501-3377 | Żelechów | Długa | 2881 | [5 empty] | 1 x ARAN 806 (-)
|  | 20000 |  | x |  | 22 | Grudzień | plug-in | 501-3378 | CD LUBARTÓW | [7 empty] | EDESA x 3
KLIMORS |  | 210000 |  |  |  | 15 | Grudzień | robocizna | 501-3380 | CD WOJNICZ komory | [7 empty] | komory mroźnicze
|  | 14100 |  | x |  | 22 | Grudzień | plug-in | 501-3381 | CD Wojnicz EDESA x 2 | [7 empty] | EDESA x 2
|  | 32500 |  | x |  | 22 | Grudzień | plug-in | 501-3382 | CD Wojnicz EDESA x 5
|  | 400000 |  |  |  |  | 2015 | nowy | 501-3202 | Izbica | LPG | 5237 | LU |  |  |  |  | 14
|  | 400000 |  |  |  |  | 2015 | nowy | 501-3203 | Hrebenne |  | 5200 | LU |  |  |  |  | 14
|  | 400000 |  |  |  |  | 2015 | nowy | 501-3204 | Hrubieszów | Piłsudskiego | 2763 | LU |  |  |  |  | 14
| 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  |  | 2015 | nowy | 501-3188 | Radom | Słowackiego | 4862 | M |  |  |  |  | 14
| 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  |  | 2015 | nowy | 501-3196 | Radom | Kozienicka | 5113 | M |  |  |  |  | 14
| 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  |  | 2015 | nowy | 501-3264 | Warszawa | Jerozolimskie |  | W |  |  |  |  | 14
| 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  |  | 2015 | nowy | 501-3281 | Głowno | Sikorskiego | 5113 | M |  |  |  |  | 14
| 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  |  | 2015 | nowy | 501-3282 | Wólka Kosowska | Al.. Krakowska | 5267 | M |  |  |  |  | 14
| 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  |  | Marzec | nowy | 501-3254 | Kraków | Zalesie |  | K |  |  |  |  | 14
| 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  |  | 2015 | nowy | 501-3255 | Krakow | Agatowa |  | K |  |  |  |  | 14
| 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  |  | Marzec | nowy | 501-3256 | Kraków | Sołtysowska |  | K |  |  |  |  | 14
| 153846.1538 | 500000 | 9 |  |  |  | 2015 | nowy | 501-3257 | Kraków | Limanowskiego |  | K |  |  |  |  | 14
| 61538.4615 | 200000 | 8 |  | 20.10.2014 |  | 2015 | remont | 501-3186 | Nowe Miasto n/Pilica | Armii Krajowej | 1960 | M |  |  |  |  | 6
| 92307.6923 | 300000 | 8 |  | 08.09.2014 | ? | 2015 | remont | 501-3162 | Olkusz | Kościuszki | 3604 | K |  |  |  |  | 6
| 92307.6923 | 300000 | 9 |  |  |  | 2015 | remont | 501-3159 | Nowy Sącz | Piłsudskiego | 3655 | T |  |  |  |  | 6
| 92307.6923 | 300000 | 9 |  |  |  | 2015 | remont | 501-3207 | Pińczów | Batalionów Chłopskich | 3659 | T |  |  |  |  | 6
|  | 200000 |  |  |  |  | 2015 | remont |  | Bielsk Podlaski | Rejonowa | 3526 | LU |  |  |  |  | 6
| 92307.6923 | 300000 | 9 |  | 2015 |  | 2015 | remont | 501-3279 | Radom | Zbrowskiego | 2188 | M |  |  |  |  | 14
| 92307.6923 | 300000 | 9 |  | 2015 |  | 2015 | remont | 501-3280 | Radom | Żółkiewskiego | 3661 | M |  |  |  |  | 14
|  | 390000 | 9 |  |  |  | Listopad/Grudzień | nowy | 501-3267 | Sieradz | Siódmy |  | S |  |  |  |  | 14
|  | 390000 | 9 |  |  |  | Listopad/Grudzień | nowy | 501-3268 | Sieradz | Ósmy |  | S |  |  |  |  | 14
|  | 400000 | [6 empty] | 501-3199
|  | 390000 | 9 |  |  |  | Listopad/Grudzień | nowy | 501-3275 |  |  |  | T |  |  |  |  | 14
|  | 390000 | 9 |  |  |  | Listopad/Grudzień | nowy | 501-3276 |  |  |  | T |  |  |  |  | 14
|  | 390000 | 9 |  |  |  | Listopad/Grudzień | nowy | 501-3277 |  |  |  | T |  |  |  |  | 14
|  | 390000 | 9 |  |  |  | Listopad/Grudzień | nowy | 501-3278 |  |  |  | T |  |  |  |  | 14
|  | 390000 | 9 |  |  |  | Listopad/Grudzień | nowy | 501-3283 |  |  |  | M |  |  |  |  | 14
|  | 390000 | 9 |  |  |  | Listopad/Grudzień | nowy | 501-3284 |  |  |  | M |  |  |  |  | 14
|  | 390000 | 9 |  |  |  | Listopad/Grudzień | nowy | 501-3327 |  |  |  | M |  |  |  |  | 14
|  | 390000 | 9 |  |  |  | Listopad/Grudzień | nowy | 501-3258 | Warszawa | Modzelewskiego |  | W |  |  |  |  | 14
|  | 390000 | 9 |  |  |  | Listopad/Grudzień | nowy | 501-3259 | Warszawa | Al.. Krakowska |  | W |  |  |  |  | 14
|  | 390000 | 9 |  |  |  | Listopad/Grudzień | nowy | 501-3260 | Warszawa | Płowiecka |  | W |  |  |  |  | 14
|  | 0 | [5 empty] | remont | 501-3221 | Marki | Piłsudskiego | 3962 | [5 empty] | Maress 3,75 o/w

## 2015
Wykonawca |  | Backlog PLN | Cabinets | Zakończone | Demontaż | Dzień | Miesiac | Stan | Nr projektu | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Region | Mot/ Mrs | Regał [ustawienie] | Ilość modułów | Regał o/w [mb] | Chłodziarki i zamrażarki | Komora - palety | Komora - mroźnia | Agregat | Informacje dodatkowe
KLIMORS | 159903.3846 | 519686 | 8 | x |  | 16 | Styczeń | nowy | 501-3266 | Wola Rzędzińska | 457 | 5497 | T |  | AIFO |  |  | 14
SZRON | 154442.7692 | 501939 | 8 | x |  | 16 | Styczeń | nowy | 501-3383 | Siewierz | Piłsudskiego | 5383 | SOS |  | AIFO |  |  | 14
ROS-ZAK | 152815.0769 | 496649 | 9 | x |  | 16 | Styczeń | nowy | 501-3281 | Głowno | Sikorskiego | 5175 | M |  | AIFO |  |  | 14
KLIMORS | 144805.8462 | 470619 | 8 | x |  | 20 | Styczeń | nowy | 501-3384 | Rudniki | Wieluńska | 5277 | S |  | AIFO |  |  | 14
SZRON | 159231.3846 | 517502 | 9 | x |  | 23 | Styczeń | nowy | 501-3282 | Wólka Kosowska | Al.. Krakowska | 5267 | M |  | AIFO |  |  | 14
ROS-ZAK | 152836.6154 | 496719 | 8 | x |  | 23 | Styczeń | nowy | 501-3188 | Radom | Słowackiego | 4862 | M |  | AIFO |  |  | 14
ROS-ZAK | 135856 | 441532 | 8 | x |  | 26 | Styczeń | nowy | 501-3397 | Piotrków Trybunalski | Daszyńskiego | 5406 | S |  | AIFO |  |  | 12
ROS-ZAK | 173813.8462 | 564895 | 11 | x |  | 26 | Styczeń | nowy | 501-3385 | Tarnogród | Nadstawna | 5314 | LUB |  | AIFO |  |  | 14
KLIMORS | 107364.3077 | 348934 | 8 | x |  | 30 | Styczeń | nowy | 501-3196 | Radom | Kozienicka | 5113 | M |  | AIFO |  |  | FRICON
ROS-ZAK | 105352.6154 | 342396 | 8 | x |  | 2 | Luty | nowy | 501-3254 | Kraków | Zalesie | 4504 | K |  | AIFO |  |  | FRICON
ROS-ZAK | 152069.2308 | 494225 | 9 | x |  | 16 | Luty | nowy | 501-3202 | Zgierz | Gałczyńskiego | 5173 | S |  | AIFO |  |  | 14
KLIMORS | 156094.1538 | 507306 | 9 | x |  | 16 | Luty | nowy | 501-3256 | Kraków | Sołtysowska | 4974 | K |  | AIFO |  |  | 14
SZRON | 155150.4615 | 504239 | 9 | x |  | 4 | Marzec | nowy | 501-3408 | Tymbark | Armii Krajowej | 5297 | T |  | AIFO |  |  | 14
ROS-ZAK | 24073.2308 | 78238 | 0 | x | 20.02.2015 | 16 | Marzec | remont | 501-3419 | Kołaczyce | Wiejowskiego | 5276 | T |  | AIFO |  |  | 0
KLIMORS/ROSZAK | 25941.8462 | 84311 |  | x |  | 23 | Marzec | remont | 501-3432 | Tomaszów Lubelski | Lwowska | 2810 | LUB |  |  |  |  | dostawka 5 m Arneg po renowacji (R) komora mroźnicza (K)
KLIMORS | 153872 | 500084 | 8 | x |  | 26 | Marzec | nowy | 501-3409 | Jasło | 3 Maja | 5368 | T |  | AIFO |  |  | 14
ROS-ZAK | 3563.0769 | 11580 |  | x | 20.04.2015 | 20 | Kwiecień | likwidacja | 501-3447 | Jasło | Baczyńskiego | 1147 | T |  |  |  |  | 0
ROS-ZAK | 151374.4615 | 491967 | 8 | x |  | 21 | Kwiecień | nowy | 501-3207 | Łódź | Łęczycka | 5172 | S |  | AIFO |  |  | 14
KLIMORS | 158599.0769 | 515447 | 8 | x |  | 4 | Maj | nowy | 501-3264 | Świątniki Górne | Brunchalskiego | 5517 | K |  | AIFO |  |  | 14
SZRON | 153866.7692 | 500067 | 8 | x |  | 11 | Maj | nowy | 501-3203 | Łódź | Kusocińskiego | 5425 | S |  | AIFO |  |  | 14
ROS-ZAK | 118811.3846 | 386137 | 6 | x | 13.04.2015 | 18 | Maj | remont | 501-3257 | Łódź | Zgierska | 1270 | S |  | AIFO |  |  | 6
KLIMORS | 99048.9231 | 321909 | ren. | x | 05.05.2015 | 25 | Maj | remont | 501-3448 | Lublin | Diamentowa | 3714 | LUB |  | AIFO |  |  | 14
ROS-ZAK | 3993.8462 | 12980 |  | x | 27.05.2015 | 27 | Maj | likwidacja | 501-3466 | Nowy Sącz | Węgierska | 3657 | T |  |  |  |  | 0
SZRON | 124358.7692 | 404166 | 8 | x | 06.05.2015 | 1 | Czerwiec | remont | 501-3279 | Radom | Paderewskiego | 1387 | M |  | AIFO |  |  | 12
ROS-ZAK | 156359.0769 | 508167 | 8 | x |  | 11 | Czerwiec | nowy | 501-3456 | Łódź | Woronicza | 4644 | S |  | AIFO |  |  | 14
KLIMORS | 120928.9231 | 393019 | 8 | x |  | 15 | Czerwiec | nowy | 501-3406 | Kraków | Limanowskiego | 5068 | K |  | AIFO |  |  | 8
SZRON | 159284.9231 | 517676 | 8 | x |  | 23 | Czerwiec | nowy | 501-3443 | Łowicz | Katarzynów | 5377 | M |  | AIFO |  |  | 14
ROS-ZAK | 2504.6154 | 8140 | 0 | x | 29.06.2015 | 29 | Czerwiec | likwidacja | 501-3545 | Łowicz | Zduńska | 1400 | M
ROS-ZAK | 118374.4615 | 384717 | 8 | x | 26.05.2015 | 29 | Czerwiec | remont | 501-3462 | Łódź | Haszka | 1584 | S |  | AIFO |  |  | 4
KLIMORS | 106153.8462 | 345000 | ren. | x | 10.06.2015 | 30 | Czerwiec | remont | 501-3186 | Otwock | Batorego | 1573 | M |  | AIFO |  |  | 7
ROS-ZAK | 83246.7692 | 270552 | plug-in | x | 1.06.2015 | 6 | Lipiec | remont | 501-3467 | Kraków | Oś. Jagiellońskie | 1440 | K |  |  |  |  | 8
ROS-ZAK | 2715.3846 | 8825 | 0 | x | 08.07.2015 | 7 | Lipiec | likwidacja | 501-3543 | Sochaczew | Pokoju | 1400 | M
ROS-ZAK | 98461.5385 | 320000 | ren. | x | 15.06.2015 | 20 | Lipiec | remont | 501-3474 | Turek | Nowa | 2077 | S |  | AIFO |  |  | 8
KLIMORS | 175076.9231 | 569000 | 10 | x |  | 20 | Lipiec | nowy | 501-3552 | Kraków | Polonijna | 5226 | K |  | AIFO |  |  | 14
ROS-ZAK | 127384.6154 | 414000 | 8 | x | 29.06.2015 | 20 | Lipiec | remont | 501-3475 | Jarocin | Śródmiejska | 1936 | S |  | AIFO |  |  | 8
KLIMORS | 5169.2308 | 16800 | 0 | x | 27.07.2015 | 27 | Lipiec | likwidacja | 501-3542 | Wieliczka | Narutowicza | 3671 | K
SZRON | 7690.7692 | 24995 | 0 | x | 31.07.2015 | 31 | Lipiec | likwidacja | 501-3525 | Sandomierz | Kwiatkowskiego | 1772 | T
ROS-ZAK | 124044.3077 | 403144 | 0 | x | 06.07.2015 | 3 | Sierpień | remont | 501-3493 | Alwernia | Mickiewicza | 3562 | K |  | GTB |  |  | 8
KLIMORS | 140010.4615 | 455034 | 0 | x | 13.07.2015 | 4 | Sierpień | remont | 501-3438 | Karczew | Bema | 2567 | M |  | GTB |  |  | 8
SZRON | 132021.2308 | 429069 | 4 | x | 14.07.2015 | 4 | Sierpień | remont | 501-3439 | Błonie | Poniatowskiego | 1872 | M |  | GTB |  |  | 8
ROS-ZAK | 40545.5385 | 131773 | 0 | x | 13.07.2015 | 4 | Sierpień | remont | 501-3497 | Zabierzów | Krakowska | 3206 | K |  |  |  |  | 8
ROS-ZAK | 127890.1538 | 415643 | 8 | x | 14.07.2015 | 18 | Sierpień | remont | 501-3441 | Radom | Żółkiewskiego | 3661 | M |  | GTB |  |  | 8
KLIMORS | 122515.0769 | 398174 | 5 | x | 20.07.2015 | 18 | Sierpień | remont | 501-3502 | Opole Lubelskie | Lubelska | 1839 | LUB |  | GTB |  |  | 8
ROS-ZAK | 186153.8462 | 605000 | 1 | x |  | 18 | Sierpień | NSE | 501-3555 | CD Kraków | BATUTY |  | K |  | GTB |  |  | przestawienie 5 sklepów
ROS-ZAK | 93490.7692 | 303845 | 0 | x | 16.04.2015 | 20 | Sierpień | remont | 501-3446 | Koniecpol | Armii Krajowej | 2521 | K |  |  |  |  | 14
KLIMORS | 3535.3846 | 11490 |  | x |  | 22 | Sierpień | plug-in | 501-3557 | Krakow | Pawia | 5197 | K |  |  |  |  | JUKA RYGA
KLIMORS | 178037.8462 | 578623 | 8 | x |  | 24 | Sierpień | nowy | 501-3280 | Kraków | Agatowa/Półanki | 4937 | K |  | GTB |  |  | 14
ROS-ZAK | 104072 | 338234 | 0 | x | 27.07.2015 | 24 | Sierpień | remont | 501-3500 | Skawina | Przemysłowa | 2418 | K |  | GTB |  |  | 8
ROS-ZAK | 122849.2308 | 399260 | 0 | x | 20.07.2015 | 25 | Sierpień | remont | 501-3468 | Lublin | Sapiehy | 1667 | LUB |  | GTB |  |  | 8
ROS-ZAK | 82921.2308 | 269494 | 0 | x | 27.07.2015 | 31 | Sierpień | remont | 501-3478 | Kalisz | Podmiejska | 3503 | S |  | GTB |  |  | 8
SZRON | 118076.9231 | 383750 | 8 | x | 27.07.2015 | 31 | Sierpień | remont | 501-3479 | Piotrków Trybunalski | Wolborska | 2011 | S |  | GTB |  |  | 8
ROS-ZAK | 114461.5385 | 372000 | 0 | x | 03.08.2015 | 7 | Wrzesień | remont | 501-3507 | Biała Podlaska | Sidorska | 1778 | LUB |  | GTB |  |  | 8
KLIMORS | 140490.1538 | 456593 | 10 | x | 17.08.2015 | 11 | Wrzesień | remont | 501-3470 | Pińczów | Batalionów Chłopskich | 3659 | T |  | GTB |  |  | 8
ROS-ZAK | 164615.3846 | 535000 | 8 | x | 11.08.2015 | 14 | Wrzesień | remont | 501-3442 | Góra Kalwaria | 16 Stycznia | 1926 | M |  | GTB |  |  | 8
SZRON | 136923.0769 | 445000 | 7 | x | 17.08.2015 | 14 | Wrzesień | remont | 501-3460 | Suchedniów | Kielecka | 1704 | M |  | GTB |  |  | 8
KLIMORS | 138461.5385 | 450000 | 11 | x | 24.08.2015 | 17 | Wrzesień | remont | 501-3471 | Nowy Sącz | Piłsudskiego | 3655 | T |  | GTB |  |  | 8
ROS-ZAK | 158984.6154 | 516700 | 8 | x |  | 21 | Wrzesień | nowy | 501-3204 | Trzebinia | Młoszczowska | 5236 | K |  | GTB |  |  | 16
KLIMORS | 131921.8462 | 428746 | 7 | x | 31.08.2015 | 28 | Wrzesień | remont | 501-3458 | Radom | Zbrowskiego | 2188 | M |  | GTB |  |  | 8
ROS-ZAK | 106153.8462 | 345000 | 0 | x | 18.08.2015 | 28 | Wrzesień | remont | 501-3477 | Łódź | Aleksandrowska | 2294 | S |  | GTB |  |  | 8
SZRON | 106153.8462 | 345000 | 0 | x | 18.08.2015 | 28 | Wrzesień | remont | 501-3480 | Łódź | Kowalska | 2093 | S |  | GTB |  |  | 2
ROS-ZAK | 116319.3846 | 378038 | 4 | x | 07.09.2015 | 28 | Wrzesień | remont | 501-3511 | Końskie | Kielecka | 2293 | M |  | GTB |  |  | 0
KLIMORS | 223803.0769 | 727360 | 11 | x |  | 28 | Wrzesień | nowy | 501-3540 | Zamość | Sadowa | 5184 | LUB |  | GTB | 2015-10-13 |  | 26
ROS-ZAK | 185846.1538 | 604000 | 11 | x |  | 28 | Wrzesień | nowy | 501-3541 | Lublin | Lotnicza | 5292 | LUB |  | AIFO |  |  | 18
SZRON | 22280 | 72410 |  | x |  | 5 | Październik | ASO | 501-3568 | Biała Rawska | Mickiewicza | 2817 | M |  | AIFO
KLIMORS | 21163.0769 | 68780 |  | x |  | 5 | Październik | ASO | 501-3571 | Radom | Prażmowskiego | 3261 | M |  | GTB
ROS-ZAK | 22280 | 72410 |  | x |  | 5 | Październik | ASO | 501-3563 | Łódź | Pomorska 58 | 1489 | S |  | AIFO |  |  | 1
ROS-ZAK | 21566.1538 | 70090 | 5 | x |  | 5 | Październik | ASO | 501-3564 | Łódź | Smocza | 5139 | S |  | AIFO |  |  | 1
ROS-ZAK | 114461.5385 | 372000 | 0 | x | 06.09.2015 | 6 | Październik | remont | 501-3504 | Lubartów | Kolejowa | 2309 | LUB |  | GTB/AIFO |  |  | 8
KLIMORS | 19652.3077 | 63870 |  | x |  | 7 | Październik | ASO | 501-3569 | Lublin | Jana Sawy | 2314 | LUB |  | AIFO
SZRON | 21163.0769 | 68780 |  | x |  | 7 | Październik | ASO | 501-3565 | Łódź | Żeromskiego | 3191 | S |  | AIFO |  |  | 2
ROS-ZAK | 19815.3846 | 64400 |  | x |  | 7 | Październik | ASO | 501-3570 | Radzyń Podlaski | Warszawska 66 | 2984 | LUB |  | _ |  |  | 2
ROS-ZAK | 110392 | 358774 | 5 | x | 14.09.2015 | 8 | Październik | remont | 501-3498 | Olkusz | Kościuszki | 3604 | K |  | AIFO |  |  | 0
ROS-ZAK | 110392 | 358774 |  | x | 13.09.2015 | 12 | Październik | remont | 501-3505 | Bilgoraj | Krzeszowska | 2525 | LUB |  | GTB | POŚWIATA | 23 | 6
ROS-ZAK | 110392 | 358774 | 7 |  | 06.09.2015 | 12 | Październik | remont | 501-3509 | Siemiatycze | 11 Listopada | 1083 | LUB |  | GTB |  |  | 4
KLIMORS | 110392 | 358774 | 0 | x | 31.08.2015 | 12 | Październik | remont | 501-3469 | Przemyśl | Focha | 2946 | T |  | GTB
ROS-ZAK | 110392 | 358774 |  | x | 31.08.2015 | 12 | Październik | remont | 501-3476 | Kępno | Solidarności | 2710 | S |  | GTB |  |  | 6
SZRON | 110392 | 358774 |  | x | 07.09.2015 | 12 | Październik | remont | 501-3484 | Bełchatów | Wyszyńskiego | 1462 | S |  | GTB
ROS-ZAK | 27206.1538 | 88420 |  | x |  | 13 | Październik | ASO | 501-3566 | Sulejówek | Nałkowskiej | 5189 | M |  | _ |  |  | 2
ROS-ZAK | 13941.5385 | 45310 |  | x |  | 13 | Październik | ASO | 501-3567 | Milanówek | Piłsudskiego | 1913 | M |  | _ |  |  | 2
ROS-ZAK | 110392 | 358774 | 0 | x | 07.09.2015 | 13 | Październik | remont | 501-3513 | Gostynin | Bema | 1453 | M |  | GTB
KLIMORS | 125450.4615 | 407714 | 8 | x | 14.09.2015 | 14 | Październik | remont | 501-3527 | Mielec | Drzewieckiego | 1243 | T |  | GTB | Kudyba | 23 nocka | 16
KLIMORS | 116987.3846 | 380209 | 0 | x | 07.09.2015 | 19 | Październik | remont | 501-3526 | Rymanów | Bieleckiego | 2513 | T |  | GTB | KLIMORS | 23 nocka
ROS-ZAK | 30769.2308 | 100000 | 0 | x | 19.10.2015 | 19 | Październik | remont | 501-3459 | Sochaczew | 600 lecia | 2943 | M |  | GTB | POŚWIATA | 21 nocka
SZRON | 181538.4615 | 590000 | 0 | x | 21.09.2015 | 19 | Październik | remont | 501-3472 | Dębica | Nagawczyna | 3644 | T |  | GTB | SZRON | 23 | 0
ROS-ZAK | 106153.8462 | 345000 |  | x | 28.09.2015 | 20 | Październik | remont | 501-3515 | Skarżysko Kamienna | Spółdzielcza | 1531 | M |  | GTB | KUDYBA | 26
ROS-ZAK | 142244 | 462293 | 0 | x | 28.09.2015 | 21 | Październik | remont | 501-3528 | Dukla | Słowacka | 2741 | T |  | GTB | POSWIATA | 24
KLIMORS | 106153.8462 | 345000 |  | x | 28.09.2015 | 21 | Październik | remont | 501-3529 | Rzeszów | Reytana | 1421 | T |  | GTB | Kudyba | 26
SZRON | 30769.2308 | 100000 |  | x | 28.09.2015 | 27 | Październik | remont | 501-3487 | Jarocin | Powstańców Wielkopoplskich | 1027 | S |  | _ | - |  | 10
KLIMORS | 166651.6923 | 541618 | 10 | x |  | 27 | Październik | nowy | 501-3531 | Nowe Brzesko |  | 5549 | T |  | GTB | KUDYBA | 30 | 16
ROS-ZAK | 106153.8462 | 345000 |  | x | 05.10.2015 | 29 | Październik | remont | 501-3473 | Sanok | Przemyska | 2791 | T |  | GTB | KUDYBA | 3 | 6
ROS-ZAK | 114461.5385 | 372000 |  | x | 12.10.2015 | 30 | Październik | remont | 501-3485 | Kutno | Grunwaldzka | 2458 | S |  | AIFO | Poświata |  | 10
ROS-ZAK | 58461.5385 | 190000 | 0 | x | 12.10.2015 | 5 | Listopad | remont | 501-3530 | Radymno | Lwowska | 2475 | T | 10.11 | GTB | Kudyba |  | 0
ROS-ZAK | 114461.5385 | 372000 | 8 | x | 19.10.2015 | 10 | Listopad | remont | 501-3457 | Starachowice | Radomska | 2511 | M | 2015-11-24 | GTB | Kudyba |  | 0
SZRON | 106153.8462 | 345000 |  | x | 19.10.2015 | 16 | Listopad | remont | 501-3489 | Łódź | Przędzalniana | 3030 | S |  |  | Kudyba |  | 2
KLIMORS | 106153.8462 | 345000 |  | x | 26.10.2015 | 16 | Listopad | remont | 501-3486 | Bełchatów | Wojska Polskiego | 3710 | S |  | GTB | Poświata |  | 0
ROS-ZAK | 106153.8462 | 345000 |  | x | 12.10.2015 | 18 | Listopada | remont | 501-3482 | Łódź | Gogola | 1329 | S |  | GTB | Kudyba |  | 4
KLIMORS | 172518.7692 | 560686 | 9 | x |  | 7 | Grudzień | nowy | 501-3532 | Nowa Słupia |  | 5524 | T |  | GTB | Kudyba |  | 16
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 5 | Styczeń | odzysk | 501-3393 | Błażowa | Armii Krajowej | 4613 | W |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 7 | Styczeń | odzysk | 501-3394 | Mińsk Mazowiecki | Dąbrówki | 1956 | M |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 8 | Styczeń | odzysk | 501-3395 | Siemiatycze | Nadrzeczna | 1682 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 9 | Styczeń | odzysk | 501-3396 | Sokołów Małopolski | Lubelska | 2695 | W |  |  |  |  | odzysk ciepła
| 4781.2308 | 15539 |  | x |  | 12 | Styczeń | plug-in | 501-3386 | Częstochowa | Gajcego | 3283 | SOS |  |  |  |  | XTREEM 706
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 13 | Styczeń | odzysk | 501-3398 | Tarnowskie Góry | Zagórska | 1933 | SOS |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 14 | Styczeń | odzysk | 501-3405 | Koło | Włocławska | 1052 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 15 | Styczeń | odzysk | 501-3404 | Radziejów | Komunalna | 2067 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 16 | Styczeń | odzysk | 501-3403 | Brzeziny | Modrzewskiego | 1620 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
| 3938.4615 | 12800 |  | x |  | 19 | Styczeń | plug-in | 501-3392 | Lesko | Stawowa | 2109 | W |  |  |  |  | 1 x chłodziarka ARAN 806
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 20 | Styczeń | odzysk | 501-3402 | Łódź | Złotno | 5329 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 21 | Styczeń | odzysk | 501-3401 | Zgierz | Gałczyńskiego | 1720 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 22 | Styczeń | odzysk | 501-3400 | Kraków | Wysłouchów | 1696 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 23 | Styczeń | odzysk | 501-3411 | Brzesko | Wyspiańskiego | 5449 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 27 | Styczeń | odzysk | 501-3412 | Rychwałd | Krakowska | 5311 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
| 7643.0769 | 24840 |  | x |  | 29 | Styczeń | plug-in | 501-3399 | CD LUBARTÓW |  |  | LUB |  |  |  |  | EDESA x 4
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 29 | Styczeń | odzysk | 501-3413 | Rzeszów | Starżacka | 4957 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 30 | Styczeń | odzysk | 501-3414 | Kraków | Bohaterów Września | 3768 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 2 | Luty | odzysk | 501-3415 | Miejsce Piastowe | Handlowa | 4625 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 6 | Luty | odzysk | 501-3416 | Kielce | Jeziorańskiego | 1396 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 9 | Luty | odzysk | 501-3420 | Głowno | Sikorskiego | 5175 | M |  |  |  |  | odzysk ciepła
| 1910.7692 | 6210 |  | x |  | 10 | Luty | plug-in | 501-3410 | Maków Podhalański | Kolejowa | 3965 | K |  |  |  |  | EDESA
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 10 | Luty | odzysk | 501-3421 | Płock | Wyszogrodzka | 5391 | M |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 11 | Luty | odzysk | 501-3422 | Maszewo | Lipnowska | 4545 | M |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 12 | Luty | odzysk | 501-3423 | Zakroczym | Doranta | 4894 | M |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 18 | Luty | odzysk | 501-3424 | Wola Rzędzińska | 457 | 5497 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
| 13538.4615 | 44000 |  | x |  | 19 | Luty | odzysk | 501-3417 | CD Sosnowiec |  |  | SOS |  |  |  |  | 4 x ARAN 806 chłodziarka
| 1910.7692 | 6210 |  | x |  | 19 | Luty | odzysk | 501-3418 | Lubartów | Tysiąclecia | 1551 | LUB |  |  |  |  | 1 x EDESA
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 4 | Marzec | odzysk | 501-3426 | Kraków | Zachodnia/Drukarska | 4504 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
| 5732.3077 | 18630 |  | x |  | 10 | Marzec | plug-in | 501-3425 | CD LUBARTÓW |  |  | L |  |  |  |  | EDESA x 3
TERMOPROCES | 3453.8462 | 11225 |  | x |  | 10 | Marzec | odzysk | 501-3427 | Radom | Słowackiego | 4862 | M |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 16 | Marzec | odzysk | 501-3431 | Siewierz | Piłsudskiego | 5383 | SOS |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 17 | Marzec | odzysk | 501-3429 | Piotrków Trybunalski | Dmowskiego | 5406 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 17 | Marzec | odzysk | 501-3430 | Zgierz | Gałczyńskiego | 5173 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 18 | Marzec | odzysk | 501-3428 | Rudniki | Wieluńska | 5277 | SOS |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 24 | Marzec | odzysk | 501-3433 | Tarnogród | Nadstawna | 5314 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3453.8462 | 11225 |  | x |  | 25 | Marzec | odzysk | 501-3434 | Łęczna | Szkolna | 2013 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 26 | Marzec | odzysk | 501-3435 | Wólka Kosowska | Al..Krakowska | 5267 | M |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 27 | Marzec | odzysk | 501-3436 | Radom | Kozienicka | 5113 | M |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 9 | Kwiecień | odzysk | 501-3445 | Tymbark | Armii Krajowej | 5297 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
ROS-ZAK | 2358.4615 | 7665 |  | x |  | 10 | Kwiecień | robocizna | 501-3444 | Warszawa | Bokserska | 4884 | W |  |  |  |  | 3 x XTREEM renowacja
ROS-ZAK | 2544.6154 | 8270 |  | x |  | 16 | Kwiecień | robocizna | 501-3437 | Warszawa | Obozowa | 5029 | W |  |  |  |  | 4 x EXTREEM renowacja
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 17 | Kwiecień | odzysk | 501-3451 | Kołaczyce | Wiejowskiego | 5276 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
KLIMORS | 22433.2308 | 72908 |  | x |  | 21 | Kwiecień | robocizna | 501-3449 | CD Wojnicz | Tarnów, Nowy Sącz | 4078.1272 | T |  |  |  |  | 2 x komora mroźnicza
TERMOPROCES | 3623.0769 | 11775 |  | x |  | 23 | Kwiecień | odzysk | 501-3453 | Żarki | Myszkowska | 4795 | SOS |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 29 | Kwiecień | odzysk | 501-3455 | Jasło | 3 Maja | 5368 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 4 | Maj | odzysk | 501-3452 | Jarosław | Krakowska | 1472 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
KLIMORS | 22433.2308 | 72908 |  | x |  | 5 | Maj | robocizna | 501-3450 | CD Wojnicz | Chmielnik, Krynica Zdrój | 2968.2712 | T |  |  |  |  | 2 x komora mroźnicza
KLIMORS | 11216.6154 | 36454 |  | x |  | 5 | Maj | robocizna | 501-3454 | Janów Lubelski | Skorupki | 4050 | LUB |  |  |  |  | komora mroźnicza
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 7 | Maj | odzysk | 501-3461 | Kraków | Sołtysowska | 4974 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
KLIMORS | 2826.1538 | 9185 |  | x |  | 15 | Maj | robocizna | 501-3463 | Klucze | Zawierciańska | 1655 | K |  |  |  |  | 2 x zamrażarka + szafa Myslenice + zamrazarka Miechów(renowacja)
| 3837.5385 | 12472 |  | x |  | 22 | Maj | plug-in | 501-3465 | Warszawa | Sejmu Czteroletniego | 4590 | W |  |  |  |  | 2 x LUC 602 zamrażarka
ROS-ZAK | 1710.1538 | 5558 |  | x |  | 28 | Maj | robocizna | 501-3464 | Krzeszowice | Kościuszki | 1999 | K |  |  |  |  | Juka Praga II + zamrażarka do Wadowic.
ROS-ZAK | 646.1538 | 2100 |  | x |  | 1 | Czerwiec | robocizna | 501-3518 | Dobczyce | Zarabie | 2778 | T |  |  |  |  | zamrażarka AHT po renowacji
| 1910.7692 | 6210 |  | x |  | 9 | Czerwiec | plug-in | 501-3510 | Chełm | Siedlecka | 4635 | LUB |  |  |  |  | 1 x EDESA
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 9 | Czerwiec | odzysk | 501-3547 | Łódź | Łęczycka | 5172 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 10 | Czerwiec | odzysk | 501-3548 | Łódź | Kusocińskiego | 5425 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
KLIMORS | 10030.7692 | 32600 | 1 | x |  | 15 | Czerwiec | remont | 501-3516 | Biała Podlaska | Anny Jagiellonki | 2379 | LUB |  |  |  |  | dostawka <Mivit 2,5 mb
ROS-ZAK | 10329.2308 | 33570 |  | x |  | 17 | Czerwiec | robocizna | 501-3517 | Garwolin | Korczaka | 1399 | M |  |  |  |  | dostawka Motaras 3,75 renowacja
KLIMORS | 114483.0769 | 372070 | 3 | x |  | 22 | Czerwiec | plug-in | 501-3519 | CD LUBARTÓW |  |  | LUB |  |  |  |  | dostawki szt 3 i plug-in szt16
ROS-ZAK | 2206.1538 | 7170 |  | x |  | 25 | Czerwiec | robocizna | 501-3558 | Łomianki | Warszawska | 4380 | W |  |  |  |  | przestawienie agregatu
KLIMORS | 1846.1538 | 6000 |  | x |  | 30 | Czerwiec | robocizna | 501-3549 | Rzeszów | Piłsudskiego |  | T |  |  |  |  | przesunięcie regału chłodniczego
TERMOPROCES | 3684.6154 | 11975 |  | x |  | 30 | Czerwiec | odzysk | 501-3550 | Lublin | Diamentowa | 3714 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 14 | Lipiec | odzysk | 501-3553 | Łowicz | Katarzynów | 5377 | M |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 15 | Lipiec | odzysk | 501-3554 | Łódź | Woronicza | 4644 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
| 87876.9231 | 285600 |  | x |  | 17 | Lipiec | plug-in | 501-3546 | FRIOARTE |  |  | W |  |  |  |  | 30 x ARAN 806 freezer
| 307.6923 | 1000 |  | x |  | 24 | Lipiec | robocizna | 501-3556 | Warszawa | Orląt Lwowskich |  | W |  |  |  |  | przewiezienie zamrażarek
| 1910.7692 | 6210 |  | x |  | 28 | Lipiec | plug-in | 501-3551 | Jarosław | Pełkińska | 4430 | T |  |  |  |  | EDESA x 1
| 1910.7692 | 6210 |  | x |  | 5 | Sierpień | plug-in | 501-3559 | Zamość | Peowiaków | 3392 | LUB |  |  |  |  | szafa EDESA
| 2953.8462 | 9600 |  | x |  | 13 | Sierpień | plug-in | 501-3561 | Kraków | Heleny |  | K |  |  |  |  | ARAN 806 zamrażarka
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 25 | Sierpień | odzysk | 501-3562 | Kraków | Polonijna | 5226 | K |  |  |  |  | odzysk ciepla
| 4307.6923 | 14000 |  | x |  | 23 | Październik | plug-in | 501-3520 | Solec Kujawski | Powstańców |  | LUB |  |  |  |  | 2 x ARAN 806
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 6 | Październik | odzysk | 501-3573 | Alwernia | Mickiewicza | 3562 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 20 | Październik | odzysk | 501-3574 | Trzebinia | Młoszczowska |  | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 21 | Październik | odzysk | 501-3575 | Skawina | Przemysłowa |  | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 16 | Październik | odzysk | 501-3576 | Lubartów | Kolejowa | 2309 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 15 | Październik | odzysk | 501-3577 | Lublin | Lotnicza |  | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 13 | Październik | odzysk | 501-3578 | Radom | Zółkiewskiego |  | M
|  | 13880 |  | x |  | 29 | Październik | plug-in | 501-3579 | Toruń | Kosynierów |  | G |  |  |  |  | 1 x ARAN 806
|  | 67480 |  | x |  | 29 | Październik | plug-in | 501-3580 | Malbork | Sucharskiego |  | G |  |  |  |  | 6 x ARAN 806
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 29 | Październik | odzysk | 501-3581 | Piotrków Trybunalski | Wolborska |  | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 10875 |  | x |  | 28 | Październik | odzysk | 501-3582 | Kalisz | Podmiejska |  | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 27 | Październik | odzysk | 501-3583 | Kępno | Solidarności |  | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 3 | Listopad | odzysk | 501-3584 | Kraków | Agatowa |  | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 9 | Listopad | odzysk | 501-3585 | Dębica | Nagawczyna |  | W |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 10 | Listopad | odzysk | 501-3587 | Mielec | Drzewieckiego |  | W |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 19 | Listopad | odzysk | 501-3586 | Łódź | Kowalska | 2093 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 20 | Listopad | odzysk | 501-3588 | Łódź | Aleksandrowska | 2294 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 24 | Listopad | odzysk | 501-3589 | Rymanów | Bieleckiego | 2513 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 27 | Listopad | odzysk | 501-3590 | Dukla | Słowacka | 2741 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 1 | Grudzień | odzysk | 501-3591 | Przemyśł | Focha | 2946 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 2 | Grudzień | odzysk | 501-3592 | Biłgoraj | Krzeszowska | 2525 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 3 | Grudzień | odzysk | 501-3593 | Zamość | Sadowa | 5184 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 11595 |  | x |  | 7 | Grudzień | renowacja | 501-3494 | Łódź x 4, Biała Podlaska, Wolbrom, Kraków | [7 empty] | szafy i zamrażarki po renowacji
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 8 | Grudzień | odzysk | 501-3594 | Rzeszów | Rejtana | 1421 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  | x |  | 9 | Grudzień | odzysk | 501-3496 | Radymno | Lwowska | 2475 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  |  |  | 15 | Grudzień | odzysk | 501-3501 | Radom | Zbrowskiego | 2188 | M |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 16 | Grudzień | odzysk | 501-3391 | Szerokie | Nałęczowska | 4638 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES |  | 9975 |  |  |  | 16 | Grudzień | odzysk | 501-3499 | Siemiatycze | 11 Listopada | 1083 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
|  | 6210 |  | x |  | 17 | Grudzień | plug-in | 501-3495 | Kurów | Kilińskiego | 2201 | LUB |  |  |  |  | EDESA x 1
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 17 | Grudzień | odzysk | 501-3389 | Lublin | Hutnicza | 4342 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 17 | Grudzień | odzysk | 501-3390 | Lublin | Łęczyńska | 4927 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 18 | Grudzień | odzysk | 501-3388 | Niemce | Lubelska | 5153 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3069.2308 | 9975 |  | x |  | 19 | Grudzień | odzysk | 501-3387 | Skała | Cianowice | 4871 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
[9 empty] | 501-3560 | Projekt LED
[5 empty] | 2016 |  |  | remont |  | Zator | Słowackiego | 3833 | K |  |  |  |  | 8
[5 empty] | 2016 |  |  | remont |  | Rabka Zdrój | Zakopiańska | 2489 | K |  |  |  |  | 8
[5 empty] | 2016 |  |  | remont |  | Słomniki | Zeromskiego | 2250 | K |  |  |  |  | 8
[5 empty] | 2016 |  |  | remont |  | Zakopane | Nowotarska | 2508 | K |  |  |  |  | 8
[5 empty] | 2016 |  |  | remont |  | Kielce | Czarnkowska | 2434 | K |  |  |  |  | 8
[5 empty] | 2016 |  |  | remont |  | Płońsk | 19 Stycznia | 2783 | M |  |  |  |  | 8
[5 empty] | 2016 |  |  | remont |  | Sierpc | Kościuszki | 2033 | M |  |  |  |  | 6
[5 empty] | 2016 |  | Luty | remont |  | Biłgoraj | Włosiankarska | 3638 | LUB |  |  |  |  | 8
[5 empty] | 2016 |  | Marzec | remont |  | Lublin | Daszyńskiego | 2015 | LUB |  |  |  |  | 8
[5 empty] | 2016 |  |  | remont | 501-3491 | Włoszczowa | Wiśniowa | 2574 | K |  |  |  |  | 8
[5 empty] | 2016 |  |  | remont | 501-3488 | Konin | Piłsudskiego | 3506 | S |  |  |  |  | 8
[5 empty] | 2016 |  |  | remont | 501-3483 | Kłobuck | Różana | 2194 | S |  |  |  |  | 8
[5 empty] | 2016 |  |  | remont | 501-3481 | Radomsko | Starowiejska | 1701 | S |  |  |  |  | 8
[5 empty] | 2016 |  |  | remont | 501-3508 | Kraśnik | Niepodległości | 2580 | LUB |  |  |  |  | 6
[8 empty] | remont | 501-3533 |  |  |  | T
[8 empty] | remont | 501-3534 |  |  |  | T
[8 empty] | remont | 501-3535 |  |  |  | T
[8 empty] | remont | 501-3536 |  |  |  | T
[8 empty] | nowy | 501-3538 |  |  |  | M
[6 empty] | ? | ??????? | ASO | 501-3572 | Lublin | Wieniawska | 1749 | LUB |  | _ |  |  | 14

## 2016
Wykonawca | Backlog USD | Backlog PLN | Cabinets | Zakończone | Demontaż | Dzień | Miesiac | Stan | Nr projektu | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Region | Mot/ Mrs | Regał [ustawienie] | Ilość modułów | Regał o/w [mb] | Chłodziarki i zamrażarki | Komora - palety | Komora - mroźnia | Agregat | Informacje dodatkowe
| 47198.4 | 176994 | - | x |  | 8 | Styczeń | plug-in | 501-3524 | Warszawa | Przekorna | 4652 | W |  |  |  |  | 8+6 test
ROS-ZAK | 146508.5333 | 549407 | 9 | x |  | 11 | Styczeń | nowy | 501-3539 | Nowe Skalmierzyce | Kaliska | 5296 | S |  | GTB |  |  | 10+6
KLIMORS | 144714.9333 | 542681 | 9 | x |  | 11 | Styczeń | nowy | 501-3521 | Sompolno | Warszawska | 5174 | S |  | GTB |  |  | 10+6
ROS-ZAK | 145824.2667 | 546841 | 9 | x |  | 18 | Styczeń | nowy | 501-3522 | Łódź | Limanowskiego | 5145 | S |  | GTB |  |  | 10+6
ROS-ZAK | 2586.6667 | 9700 |  | x | 18.01.2016 | 18 | Styczeń | likwidacja | 501-3491 | Ostrów Wielkopolski | Bąka |  | S |  | -
ROS-ZAK | 144357.8667 | 541342 | 10 | x |  | 1 | Luty | nowy | 501-3523 | Zgierz | Kasprowicza | 5147 | S |  | GTB |  |  | 10+6
ROS-ZAK | 85417.0667 | 320314 |  | x | 11.01.2016 | 2 | Luty | remont | 501-3440 | Wyszogród | Mickiewicza | 2589 | M |  | GTB |  |  | 8
KLIMORS | 52765.0667 | 197869 | 0 | x | 11.01.2015 | 3 | Luty | remont | 501-3512 | Dębica | Jana Pawła II | 1288 | T |  | GTB
KLIMORS | 52682.4 | 197559 | 0 | x | 11.01.2015 | 3 | Luty | remont | 501-3514 | Jedlicze | Sienkiewicza | 2480 | T |  | GTB
ROS-ZAK | 124774.9333 | 467906 | 8 | x | 11.01.2016 | 8 | Luty | remont | 501-3214 | Siedlce | Brzeska | 2518 | LUB |  | GTB
ROS-ZAK | 96473.0667 | 361774 |  | x | 18.01.2016 | 15 | Luty | remont | 501-3503 | Klobuck | Różana | 2194 | S |  | GTB
KLIMORS | 89104.2667 | 334141 |  | x | 18.01.2016 | 15 | Luty | remont | 501-3490 | Niepołomice | Na Tamie | 1614 | K |  | GTB |  |  | 8
ROS-ZAK | 93461.0667 | 350479 |  | x | 25.01.2016 | 15 | Luty | remont | 501-3506 | Sieradz | Targowa | 2974 | S |  | GTB
SZRON | 90714.6667 | 340180 |  | x | 18.01.2016 | 15 | Luty | remont | 501-3537 | Biała Rawska | Mickiewicza | 2817 | M |  | AIFO
ROS-ZAK | 147842.1333 | 554408 | 10 | x |  | 22 | Luty | nowy | 501-3210 | Modlnica | Częstochowska | 5384 | K |  | GTB |  |  | 14
KLIMORS | 159833.0667 | 599374 | 10 | x |  | 29 | Luty | nowy | 501-3492 | Wiśniowa | 32-412 | 5526 | K |  | GTB |  |  | 10+6+2
ROS-ZAK | 111965.3333 | 419870 | 5 | x | 01.02.2016 | 29 | Luty | remont | 501-3483 | Konin | Piłsudskiego | 3506 | S |  | GTB
KLIMORS | 51785.3333 | 194195 |  | x | 08.02.2015 | 1 | Marzec | remont | 501-3599 | Mielec | Warneńczyka | 1284 | T |  | GTB
KLIMORS | 79589.0667 | 298459 |  | x | 01.02.2016 | 7 | Marzec | remont | 501-3600 | Gorlice | Kościuszki | 2142 | T |  | GTB
ROS-ZAK | 95537.3333 | 358265 |  | x | 01.02.2016 | 8 | Marzec | remont | 501-3671 | Radom | Maratońska | 2152 | M |  | GTB
ROS-ZAK | 147356.5333 | 552587 | 9 | x |  | 4 | Kwiecień | nowy | 501-3617 | Izbica | Lubelska | 5237 | LUB |  | GTB
KLIMORS | 151205.6 | 567021 | 9 | x |  | 4 | Kwiecień | nowy | 501-3618 | Wojsławice | Grabowiecka | 5314 | LUB |  | GTB
KLIMORS | 153583.2 | 575937 | 9 | x |  | 13 | Kwiecień | nowy | 501-3634 | Białka | k/Makowa Podhalańskiego | 5728 | K |  | GTB
ROS-ZAK | 85170.6667 | 319390 |  | x | 30.03.2016 | 14 | Kwiecień | remont | 501-3601 | Tuchów | Okólna | 2805 | T |  | GTB | 2016-04-26
ROS-ZAK | 85578.1333 | 320918 |  | x | 30.03.2016 | 20 | Kwiecień | remont | 501-3602 | Głogów Małopolski | Piłsudskiego | 2793 | T |  | GTB | 2016-04-26
SZRON | 100545.0667 | 377044 |  | x | 30.03.2016 | 21 | Kwiecień | remont | 501-3603 | Szczucin | Topolowa | 1207 | T |  | GTB | 2016-04-26
KLIMORS | 98441.0667 | 369154 |  | x | 30.03.2016 | 25 | Kwiecień | remont | 501-3533 | Pilica | Krakowska | 2362 | K |  | GTB | 2016-04-29
ROS-ZAK | 126653.3333 | 474950 |  | x | 04.04.2016 | 26 | Kwiecień | remont | 501-3615 | Poniatowa | 1 Maja | 2248 | LUB |  | GTB | 2016-04-30
SZRON | 110493.3333 | 414350 |  | x | 05.04.2016 | 4 | Maj | remont | 501-3672 | Żyrardów | 1-go Maja | 1115 | M |  | GTB | 9-maj
ROS-ZAK | 157307.7333 | 589904 | 11 | x |  | 6 | Maj | nowy | 501-3655 | Dołhobyczów | Partyzantów | 5201 | LUB |  | GTB | 2016-05-12
ROS-ZAK | 106297.0667 | 398614 |  | x | 04.04.2016 | 9 | Maj | remont | 501-3616 | Lublin | Magnoliowa | 3651 | LUB |  | GTB | 2016-05-13
ROS-ZAK | 95677.3333 | 358790 |  | x | 04.04.2016 | 9 | Maj | remont | 501-3673 | Płońsk | 19 Stycznia | 2783 | M |  | GTB | 2016-05-13
KLIMORS | 97806.4 | 366774 |  | x | 04.04.2016 | 10 | Maj | remont | 501-3674 | Skierniewice | Mszczonowska | 1621 | M |  | GTB | 2016-05-14
KLIMORS | 157707.7333 | 591404 | 10 | x |  | 16 | Maj | nowy | 501-3644 | Kraków | Łokietka | 5385 | K |  | GTB | 2016-05-20
ROS-ZAK | 108887.7333 | 408329 |  | x | 30.03.2016 | 23 | Maj | remont | 501-3648 | Włoszczowa | Wiśniowa | 2574 | K |  | GTB | 2016-05-28
ROS-ZAK | 2800 | 10500 |  | x | 23.05.2016 | 23 | Maj | likwidacja | 501-3704 | Łódź | Florecistów | 1100 |  |  | - | -
KLIMORS | 114569.3333 | 429635 |  | x | 31.03.2016 | 6 | Czerwiec | remont | 501-3535 | Zakopane | Nowotarska | 2508 | K |  | GTB | 2016-06-10
ROS-ZAK | 116006.6667 | 435025 |  | x | 09.05.2016 | 6 | Czerwiec | remont | 501-3621 | Biała Podlaska | Jagiellonki | 2379 | LUB |  | GTB | 2016-06-11
ROS-ZAK | 48780 | 182925 |  | x | 23.05.2016 | 6 | Czerwiec | remont | 501-3607 | Bochnia | Wiśnicka | 2560 | T |  | GTB | 2016-06-11
ROS-ZAK | 109002.4 | 408759 |  | x | 09.05.2016 | 11 | Czerwiec | remont | 501-3681 | Sierpc | Kościuszki | 2033 | M |  | GTB | 2016-06-10
KLIMORS | 112345.8667 | 421297 |  | x | 09.05.2016 | 13 | Czerwiec | remont | 501-3159 | Łódź | Zgierska | 2864 | S |  | GTB | 2016-06-17
FRIVEN | 102801.0667 | 385504 |  | x | 10.05.2016 | 13 | Czerwiec | remont | 501-3508 | Koło | Toruńska | 3504 | S |  | GTB | 2016-06-18
KLIMORS | 100208 | 375780 |  | x | 17.05.2016 | 15 | Czerwiec | remont | 501-3609 | Pilzno | Bujnowskiego | 2454 | T |  | GTB | 2016-06-21
KLIMORS | 56000 | 210000 |  | x | 06.06.2016 | 20 | Czerwiec | remont | 501-3637 | Zator | Słowackiego | 3833 | K |  | - | -
SZRON | 91422.4 | 342834 | 5 | x | 09.05.2016 | 20 | Czerwiec | remont | 501-3620 | Biłgoraj | Włosiankarska | 3638 | LUB |  | GTB | 2016-06-24
ROS-ZAK | 102666.6667 | 385000 |  | x | 23.05.2016 | 20 | Czerwiec | remont | 501-3623 | Świdnik | Kosynierów | 1324 | LUB |  | GTB | 2016-06-24
KLIMORS | 96150.4 | 360564 |  | x | 30.05.2016 | 27 | Czerwiec | remont | 501-3488 | Zelów | Koścuszki | 1648 | S |  | GTB | 2016-07-01
ROS-ZAK | 109737.3333 | 411515 |  | x | 30.05.2016 | 27 | Czerwiec | remont | 501-3619 | Kraśnik | Niepodległości | 2580 | LUB |  | GTB | 2016-07-02
KLIMORS | 103385.8667 | 387697 |  | x | 17.05.2016 | 27 | Czerwiec | remont | 501-3608 | Krynica Zdrój | Carny Potok | 2712 | T |  | GTB | 2016-07-02
SZRON | 91389.0667 | 342709 |  | x | 30.05.2016 | 28 | Czerwiec | remont | 501-3678 | Milanówek | Piłsudskiego | 1913 | M |  | GTB | 2016-07-01
FRIVEN | 97203.7333 | 364514 |  | x | 30.05.2016 | 4 | Lipiec | remont | 501-3676 | Żyrardów | Środkowa | 2625 | M |  | GTB | 2016-07-08
KLIMORS | 106497.0667 | 399364 |  | x | 06.06.2016 | 11 | Lipiec | remont | 501-3622 | Ostrowiec Świętokrzyski | Stawki | 1479 | LUB |  | GTB | 2016-07-15
ROS-ZAK | 139746.9333 | 524051 | 9 | x |  | 11 | Lipiec | nowy | 501-3613 | Radom | Warszawska | 4227 | M |  | GTB | 2016-07-16
ROS-ZAK | 78400 | 294000 |  | x | 17.05.2016 | 11 | Lipiec | remont | 501-3536 | Słomniki | Żeromskiego | 2250 | K |  | GTB | 2016-07-15
FRIVEN | 143157.6 | 536841 | 10 | x |  | 18 | Lipiec | nowy | 501-3730 | Łódź | Pabianicka | 5000 | S |  | AIFO | 2016-07-22
SZRON | 113391.7333 | 425219 |  | x | 13.06.2016 | 18 | Lipiec | remont | 501-3720 | Konin | Chopina | 3505 | S |  | GTB | 2016-07-22
ROS-ZAK | 113175.7333 | 424409 |  | x | 27.06.2016 | 25 | Lipiec | remont | 501-3721 | Krzepice | Andersa | 2341 | S |  | GTB | 2016-07-29
ROS-ZAK | 108828 | 408105 |  | x | 11.07.2016 | 25 | Lipiec | remont | 501-3605 | Medyka | Medyka 405 | 1196 | T |  | - | -
KLIMORS | 3866.6667 | 14500 |  | x |  | 1 | Sierpień | likwidacja | 501-3749 | Kraków | Grażyny | 1957
KLIMORS | 101873.0667 | 382024 |  | x | 25.07.2016 | 16 | Sierpień | remont | 501-3610 | Ropczyce | Konarskiego | 2057 | T |  | AIFO | 2016-08-19
ROS-ZAK | 103058.4 | 386469 |  | x | 25.07.2016 | 17 | Sierpień | remont | 501-3611 | Przemyśl | 3 Maja | 3006 | T |  | AIFO | 2016-08-19
ROS-ZAK | 130392.2667 | 488971 | 9 | x | 04.07.2016 | 22 | Sierpień | remont | 501-3722 | Sieradz | Jana Pawła | 1428 | S |  | GTB | 2016-08-26
ROS-ZAK | 128216.5333 | 480812 | 8 | x | 18.07.2016 | 29 | Sierpień | remont | 501-3723 | Łódź | Tamka | 3113 | S |  | GTB | 2016-09-02
KLIMORS | 117809.0667 | 441784 |  | x | 22.08.2016 | 12 | Wrzesień | remont | 501-3625 | Ostrowiec Świętokrzyski | Polna | 1287 | LUB |  | GTB | 2016-09-17 | 65
KLIMORS | 77019.7333 | 288824 | 6 | x |  | 19 | Wrzesień | nowy | 501-3757 | Krakow | Rogozińskiego | 5854 | K |  | GTB | 2016-09-24 | 62 | Tymczasowo Optimery , docelowo Juka
SZRON | 105726.4 | 396474 | 7 | x |  | 19 | Wrzesień | nowy | 501-3752 | Dębica | Poddęby | 5885 | T |  | GTB | 2016-09-24 | 63
ROS-ZAK | 113498.1333 | 425618 |  | x | 29.08.2016 | 19 | Wrzesień | remont | 501-3725 | Radomsko | Przedborska | 2317 | S |  | GTB | 2016-09-23 | 64
ROS-ZAK | 107632 | 403620 |  | x | 05.09.2016 | 26 | Wrzesień | remont | 501-3626 | Ożarów | Pl. Wolności 14 | 1640 | LUB |  | GTB | 2016-09-30 | 66
KLIMORS | 108690.4 | 407589 |  | x | 05.09.2016 | 26 | Wrzesień | remont | 501-3624 | Bychawa | Szkolna | 2484 | LUB |  | GTB | 2016-09-30 | 67
ROS-ZAK | 106592 | 399720 |  | x | 05.09.2016 | 27 | Wrzesień | remont | 501-3675 | Raciąż | Blonie | 2723 | M |  | GTB | 2016-09-30 | 68 | przerabiamy oświetlenie w dwóch Xtreem na białe.
FRIVEN | 105043.4667 | 393913 |  | x | 05.09.2016 | 3 | Październik | remont | 501-3597 | Rawa Mazowiecka | Słowackiego | 2781 | M |  | GTB | 2016-10-08 | 71 | jest wszystko
ROS-ZAK | 125541.3333 | 470780 |  | x | 12.09.2016 | 3 | Październik | remont | 501-3731 | Ostrzeszów | Zamkowa | 2545 | S |  | GTB | 2016-10-07 | 69 | jest wszystko
KLIMORS | 105757.3333 | 396590 |  | x | 29.08.2016 | 4 | Październik | remont | 501-3701 | Biecz | Kazimierza Wielkiego | 2652 | T |  | GTB | 2016-10-07 | 70 | jest wszystko
SZRON | 129561.0667 | 485854 |  | x | 05.09.2016 | 5 | Październik | remont | 501-3636 | Kielce | Czarnowska | 2434 | K |  | GTB | 2016-10-10 | 72 | jest wszystko przerabiamy oświetlenie w 6 chlodziarkach na zamrażarki
ROS-ZAK | 117249.0667 | 439684 |  | x | 19.09.2016 | 6 | Październik | remont | 501-3647 | Rabka Zdrój | Zakopiańska | 2489 | K |  | GTB | 2016-10-10 | 74 | jest wszystko
ROS-ZAK | 110219.7333 | 413324 |  | x | 05.09.2016 | 7 | Październik | remont | 501-3604 | Nowy Sącz | Węgierska | 2775 | T |  | GTB | 2016-10-12 | 73 | jest wszystko
KLIMORS | 114771.4667 | 430393 |  | x | 19.09.2016 | 10 | Październik | remont | 501-3735 | Sieradz | Kościuszki | 2904 | S |  | GTB | 2016-10-14 | 79 | jest wszystko
| 65286.4 | 244824 |  | x | 19.09.2016 | 10 | Październik | remont | 501-3679 | Grodzisk Mazowiecki | Żyrardowska | 2383 | M |  | GTB | 2016-10-15 | 76 | brak 2 Burren Mor dajemy dwie zamrażarki na chwilę.
ROS-ZAK | 163749.0667 | 614059 | 10 | x |  | 13 | Październik | nowy | 501-3628 | Biała Podlaska | Sidorska 100 | 5649 | LUB |  | GTB | 2016-10-18 | 78 | nowy
ROS-ZAK | 100753.3333 | 377825 |  | x | 2016-09-16 | 14 | Październik | remont | 501-3598 | Przemyśl | Mickiewicza | 2094 | T |  | GTB | 2016-10-18 | 90 | niski Motaras do wymiany na nowy
SZRON | 122000 | 457500 |  | x | 2016-09-12 | 15 | Październik | remont | 501-3734 | Kutno | Łąkoszyńska | 3508 | S |  | GTB | 2016-10-19 | 80 | jest wszystko
ROS-ZAK | 80150.4 | 300564 |  | x | 2016-09-19 | 15 | Październik | remont | 501-3733 | Łódź | Wodna | 2597 | S |  | GTB | 2016-10-19 | 81 | jest wszystko
KLIMORS | 116421.0667 | 436579 |  | x | 2016-09-19 | 17 | Październik | remont | 501-3639 | Krakow | Powstańców | 2198 | K |  | GTB | 2016-10-21 | 75 | jest wszystko
ROS-ZAK | 119928.8 | 449733 |  | x | 2016-09-19 | 17 | Październik | remont | 501-3746 | Pabianice | Traugutta | 2405 | S |  | GTB | 2016-10-21 | 77 | Brak 2 x 2,50 | GTB
KLIMORS | 148000 | 555000 | 9 | x |  | 17 | Październik | nowy | 501-3750 | Krakow | Łokietka bis | 4847 | K |  | GTB | 2016-10-24 | 89 | dostawa regałów 22 października
SIGMA | 101985.3333 | 382445 |  | x | 2016-09-26 | 17 | Październik | remont | 501-3627 | Lublin | Wolska | 2016 | LUB |  | GTB | 2016-10-22 | 88 | jest wszystko
FRIVEN | 104080 | 390300 |  | x | 2016-09-29 | 17 | Październik | remont | 501-3724 | Turek | Kaliska | 3718 | S |  | GTB | 2016-10-21 | 82 | jest wszystko
ROS-ZAK | 106924 | 400965 | 7 | x | 2016-09-29 | 17 | Październik | remont | 501-3726 | Konin | Wał Tarejwy | 1851 | S |  | GTB | 2016-10-22 | 87 | nowe
FRIVEN | 80209.3333 | 300785 | 8 | x | 2016-09-05 | 17 | Październik | remont | 501-3680 | Nowe Miaso nad Pilica | Armii Krajowej | 1960 | M |  | GTB | 2016-10-24 | 86 | nowe dostawa
KLIMORS | 135741.3333 | 509030 |  | x | 2016-08-29 | 19 | Październik | remont | 501-3638 | Myślenice | Słowackiego | 2534 | K |  | GTB | 2016-10-22 | 83 | jest wszystko
KLIMORS | 119513.0667 | 448174 |  | x | 2016-09-29 | 2 | Listapad | remont | 501-3538 | Sędziszów | Majowa | 3049 | K |  | GTB | 2016-11-04 | 84 | jest wszystko
ROS-ZAK | 112463.2 | 421737 | 7 | x | 2016-09-12 | 7 | Listopad | remont | 501-3682 | Głowno | Kopernika | 1751 | M |  | GTB | 2016-11-10 | 85 | nowe
KLIMORS | 164533.3333 | 617000 | 10 | x |  | 9 | Listopad | nowy | 501-3800 | Sandomierz | Słowackiego | 5889 | M |  | GTB | 2016-11-10 | 91
SZRON | 150217.6 | 563316 | 10 | x |  | 14 | Listapad | nowy | 501-3596 | Cegłów | Dobrzyckiego | 5918 | M |  | GTB | 2016-11-22 | 93
KLIMORS | 164218.4 | 615819 | 10 | x | 2016-11-14 | 14 | Listopad | nowy | 501-3753 | Tarnobrzeg | Warszawska | 5670 | T |  | GTB | 2016-11-21 | 92
ROS-ZAK | 160921.8667 | 603457 | 10 | x | 2016-11-14 | 14 | Listopad | nowy | 501-3755 | Piwniczna | Krynicka | 5740 | T |  | GTB | 2016-11-25 | 95
ROS-ZAK | 115089.6 | 431586 |  | x | 2016-10-20 | 17 | Listopad | remont | 501-3629 | Lublin | Jana Pawła II | 4417 | LUB |  | GTB | 2016-11-22 | 94
KLIMORS | 127946.6667 | 479800 | 8 | x | 2016-11-30 | 23 | Listopad | nowy | 501-3728 | Kotlin | Poznańska | 5420 | S |  | GTB | 2016-11-26 | 96
FRIVEN | 185586.1333 | 695948 | 10 | x | 2016-11-25 | 25 | Listopad | nowy | 501-3612 | Piaseczno | Okulickiego | 5397 | M | uchylne | AIFO | 2016-11-28
KLIMORS | 131418.6667 | 492820 | 7 | x | 2016-11-21 | 5 | Grudzień | nowy | 501-3595 | Radom | Chrobrego | 5725 | M |  | AIFO | 2016-12-09
ROS-ZAK | 170666.6667 | 640000 | 10 | x | 2016-12-13 | 12 | Grudzień | nowy | 501-3696 | Jędrzejów | Jasionka | 5683 | K |  | GTB | 2016-12-16 | 97
ROS-ZAK | 168868.8 | 633258 | 10 | x | 2016-12-13 | 12 | Grudzień | nowy | 501-3697 | Kielce | Leśniówka | 5845 | K |  | GTB | 2016-12-16 | 98
ROS-ZAK | 3815.7895 | 14500 |  | x | 2016-12-27 | 27 | Grudzień | likwidacja | 501-3769 | Tarnobrzeg | Warszawska | 1959 | T
ROS-ZAK | 3815.7895 | 14500 |  | x | 2016-12-28 | 28 | Grudzień | likwidacja | 501-3773 | Piwniczna Zdrój | Węgierska | 2421 | T
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 12 | Styczeń | odzysk | 501-3632 | Łódź | Przędzalniana | 3030 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 13 | Styczeń | odzysk | 501-3631 | Łódź | Haszka | 1584 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2926.6667 | 10975 |  | x |  | 14 | Styczeń | odzysk | 501-3630 | Łódź | Gogola | 1329 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 20 | Styczeń | odzysk | 501-3640 | Olkusz | Kościuszki | 3604 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 21 | Styczeń | odzysk | 501-3643 | Nowe Brzesko | Spółdzielcza | 5549 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 27 | Styczeń | odzysk | 501-3662 | Sanok | Przemyska | 2791 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 29 | Styczeń | odzysk | 501-3663 | Nowa Słupia | Miłonowska Wólka | 5524 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
| 14566.4 | 54624 |  | x |  | 30 | Styczeń | plug-in | 501-3657 | Warszawa | Marii Dąbrowskiej | 3210 | W |  |  |  |  | 9 x LUC 602 freezer
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 11 | Luty | odzysk | 501-3664 | Dębica | Jana Pawła II | 1288 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 12 | Luty | odzysk | 501-3665 | Jedlicze | Sienkiewicza | 2480 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
| 4400 | 16500 |  | x |  | 22 | Luty | plug-in | 501-3666 | Łódź | Zgierska | 1270 | S |  |  |  |  | 1 x Bolarus
ROS-ZAK | 9600 | 36000 |  | x |  | 23 | Luty | robocizna | 501-3667 | Łódź | Smocza | 5139 | S |  |  |  |  | komora mroźnicza
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 23 | Luty | odzysk | 501-3684 | Kłobuck | Różana | 2194 | S |  |  |  |  | odzysk ciepla
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 24 | Luty | odzysk | 501-3685 | Sieradz | Targowa | 2974 | S |  |  |  |  | odzysk ciepla
| 6282.6667 | 23560 |  | x |  | 25 | Luty | plug-in | 501-3668 | Stargard Szczeciński | Gdańska | 2707 | KOSZ |  |  |  |  | 2 x ARAN 806 (-)
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 25 | Luty | odzysk | 501-3683 | Nowe Skalmierzyce | Kaliska | 5296 | S |  |  |  |  | odzysk ciepla
FRIVEN | 5600 | 21000 |  | x |  | 1 | Marzec | plug-in | 501-3635 | FRIOARTE | [7 empty] | 2 x ARAN 806 (-)
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 2 | Marzec | odzysk | 501-3686 | Zgierz | Kasprowicza | 5147 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 3 | Marzec | odzysk | 501-3687 | Sompolno | Warszawska | 5174 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3140 | 11775 |  | x |  | 4 | Marzec | odzysk | 501-3688 | Łódź | Limanowskiego | 5145 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 30 | Marzec | odzysk | 501-3649 | Niepołomice | Na Tamie | 1614 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 31 | Marzec | odzysk | 501-3650 | Wiśniowa |  | 5526 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
| 1656 | 6210 |  | x |  | 1 | Kwiecień | plug-in | 501-3642 | Rejowiec Fabryczny | Fabryczna | 2983 | LUB |  |  |  |  | 1 x EDESA
| 1656 | 6210 |  | x |  | 4 | Kwiecień | plug-in | 501-3646 | Kalwaria Zebrzydowska | Jagiellońska | 1929 | K |  |  |  |  | 1 x EDESA
TERMOPROCES | 3313.3333 | 12425 |  | x |  | 5 | Kwiecień | odzysk | 501-3653 | Siedlce | Brzeska | 2518 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 7 | Kwiecień | odzysk | 501-3652 | Konin | Piłsudskiego | 3506 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 12 | Kwiecień | odzysk | 501-3654 | Gorlice | Kościuszki | 2142 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
KUDYBA | 533.3333 | 2000 |  | x |  | 15 | Kwiecień | robocizna | 501-3660 | Przemyśl | Focha | 2946 | T |  |  |  |  | naprawa drzwi
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 24 | Maj | odzysk | 501-3708 | Pilica | Krakowska | 2362 | K |  |  |  |  | odzysk ciepla
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 26 | Kwiecień | odzysk | 501-3702 | Wojsławice | Grabowiecka | 5316 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2930.6667 | 10990 |  | x |  | 27 | Kwiecień | odzysk | 501-3703 | Izbica | Lubelska | 5237 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 11 | Maj | odzysk | 501-3705 | Tuchów | Okólna | 2805 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 12 | Maj | odzysk | 501-3706 | Szczucin | Topolowa | 1207 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 18 | Maj | odzysk | 501-3707 | Głogów Malopolski | Pilsudskiego | 2793 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
| 1200 | 4500 |  | x |  | 25 | Maj | robocizna | 501-3709 | CD Krakow zamrażarki |  |  | K
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 2 | Czerwiec | odzysk | 501-3711 | Kraków | Łokietka | 5385 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
KLIMORS | 10953.0667 | 41074 |  | x |  | 3 | Czerwiec | robocizna | 501-3710 | Tarnów | Matki Boskiej Fatimskiej | 1234 | T |  |  |  |  | komora mroźnicza
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 8 | Czerwiec | odzysk | 501-3712 | Włoszczowa | Wiśniowa | 2574 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 3246.6667 | 12175 |  | x |  | 14 | Czerwiec | odzysk | 501-3714 | Lublin | Magnoliowa | 3651 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 15 | Czerwiec | odzysk | 501-3715 | Dołhobyczów | Partyzantów | 5201 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
ROS-ZAK | 8432 | 31620 |  | x |  | 14 | Czerwiec | robocizna | 501-3718 | Szczekociny | Śląska | 2938 | K |  |  |  |  | dostawka 3,75 z agregatem
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 23 | Czerwiec | odzysk | 501-3716 | Zakopane | Nowotarska | 2508 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
KLIMORS | 29640 | 111150 | 4 | x |  | 25 | Czerwiec | robocizna | 501-3713 | Trzebinia | Kościuszki | 1739 | K |  |  |  |  | Wymiana 12 modułów regału na nowy Mivit - instalacja zostaje
ROS-ZAK | 3392 | 12720 |  | x |  |  | Lipiec | robocizna | 501-3717 | Biała Rawska | Mickiewicza | 2817 | M |  |  |  |  | Wymiana drzwi w komorze chłodniczej
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 12 | Lipiec | odzysk | 501-3739 | Krynica | Czarny Potok | 2712 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 13 | Lipiec | odzysk | 501-3738 | Pilzno | Bujnarowicza | 2454 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
| 17680 | 66300 |  | x |  | 15 | Lipiec | plug-in | 501-3737 | Piotrków Trybunalski | Sienkiewicza | 2204 | S |  |  |  |  | 6 x ARAN 806 chłodziarka na Sieradz Jana Pawła II
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 19 | Lipiec | odzysk | 501-3743 | Biłgoraj | Włosiankarska | 3638 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 20 | Lipiec | odzysk | 501-3742 | Biała Podlaska | Anny Jagiellonki | 2379 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 21 | Lipiec | odzysk | 501-3741 | Świdnik | Kosynierów | 1324 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
ROS-ZAK | 7400 | 27750 |  | x |  | 24 | Lipiec | plug-in | 501-3740 | Stara Iwiczna | Nowa | 3776 | M |  |  |  |  | 2 x ARAN 806 zamrazarka
| 18060 | 67725 |  | x |  | 25 | Lipiec | plug-in | 501-3744 | FRIOARTE | [7 empty] | 5 x Bolarus
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 27 | Lipiec | odzysk | 501-3747 | Zelów | Kościuszki | 1648 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 28 | Lipiec | odzysk | 501-3748 | Kolo | Toruńska | 3504 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 3 | Sierpień | odzysk | 501-3751 | Słomniki | Żeromskiego | 2250 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
KLIMORS | 290372.2667 | 1088896 |  | x |  | 5 | Sierpień | NSE | 501-3719 | NSE Kraków
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 9 | Sierpień | odzysk | 501-3792 | Ostrowiec Świętokrzyski | Stawki | 1479 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 10 | Sierpień | odzysk | 501-3793 | Radom | Warszawska | 4227 | M |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2926.6667 | 10975 |  | x |  | 18 | Sierpień | odzysk | 501-3794 | Kraśnik | Niepodległości | 2580 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
WÓJCIK | 488 | 1830 |  | x |  | 18 | Sierpień | robocizna | 501-3807 | Medyka | Przejście Graniczne | [6 empty] | transport regału na ciasto
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 24 | Sierpień | odzysk | 501-3795 | Krzepice | Andersa | 2341 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 25 | Sierpień | odzysk | 501-3796 | Konin | Chopina | 3505 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 30 | Sierpień | odzysk | 501-3759 | Ropczyce | Konarskiego | 2057 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
| 2946.6667 | 11050 |  | x |  | 1 | Wrzesień | plug-in | 501-3803 | Krzepice | Andersa | 2341 | S |  |  |  |  | ARAN 806 chiller
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 2 | Wrzesień | odzysk | 501-3760 | Przemyśl | 3 Maja | 3006 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 7 | Wrzesień | odzysk | 501-3798 | Medyka | Przejście graniczne | 1196 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
KLIMORS | 11536 | 43260 |  | x |  | 12 | Wrzesień | robocizna | 501-3801 | Busko Zdrój | Na Dole | 3640 | T |  |  |  |  | komora mroźnicza
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 20 | Wrzesień | odzysk | 501-3758 | Łódż | Pabianicka | 5000 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 21 | Wrzesień | odzysk | 501-3762 | Sieradz | Jana Pawła | 1428 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
| 11712 | 43920 |  | x |  | 23 | Wrzesień | plug-in | 501-3797 | Turek | Nowa | 2077 | S |  |  |  |  | 4 x ARAN 806 zamrażarka-Sieradz Jana Pawła II
| 46848 | 175680 |  | x |  | 23 | Wrzesień | plug-in | 501-3799 | Jarocin | Śródmiejska |  | S |  |  |  |  | 16 x ARAN 806 zamrażarka
KLIMORS | 11536 | 43260 |  | x |  | 26 | Wrzesień | robocizna | 501-3802 | Jarosław | Krakowska | 1472 | T |  |  |  |  | komora mroźnicza
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 28 | Wrzesień | odzysk | 501-3764 | Ostrowiec Świętokrzyski | Polna | 1287 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
KLIMORS | 1933.3333 | 7250 |  | x |  | 26 | Wrzesień | robocizna | 501-3804 | Medyka | Przejście Graniczne | 1196 | T
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 4 | Październik | odzysk | 501-3761 | Dębica | Poddęby | 5885 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 1533.3333 | 5750 |  | x |  | 6 | Październik | odzysk | 501-3805 | Kraków | Rogozińskiego | 5845 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 12 | Październik | odzysk | 501-3766 | Ożarów | Pl. Wolności 14 | 1640 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 19 | Październik | odzysk | 501-3767 | Biecz | Kazimierza Wielkiego | 2652 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 25 | Październik | odzysk | 501-3789 | Rabka Zdrój | Zakopiańska | 2489 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 27 | Październik | odzysk | 501-3771 | Nowy Sącz | Węgierska | 2775 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
| 485.3333 | 1820 |  | x |  |  | Październik | robocizna | 501-3807 | Medyka | Przejście Graniczne | 1196 | T
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  |  | Listopad | odzysk | 501-3774 | Myślenice | Słowackiego | 2534 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  |  | Listopad | odzysk | 501-3787 | Krakow | Powstańców | 2198 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
ROS-ZAS | 7681.6 | 28806 |  | x |  | 14 | Listopad | odzysk | 501-3765 | Praszka | Piłsudskiego | 2072 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  |  | Listopad | odzysk | 501-3783 | Kutno | Łąkoszyńska | 3508 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  |  | Listopad | odzysk | 501-3781 | Ostrzeszów | Zamkowa | 2545 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  |  | Listopad | odzysk | 501-3777 | Głowno | Kopernika | 1751 | M |  |  |  |  | regał 3,75 Arneg
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  |  | Listopad | odzysk | 501-3768 | Przemyśl | Mickiewicza | 2094 | T |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  |  | Listopad | odzysk | 501-3790 | Sędziszów | Majowa | 3049 | K |  |  |  |  | odzysk ciepła
ROS-ZAK | 4320 | 16200 |  | x |  | 24 | Listopad | robocizna | 501-3779 | Kryspinów | Liszki | 4141 | K |  |  |  |  | przestawienie plug-in
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 29 | Listopad | odzysk | 501-3780 | Konin | Wał Tarejwy | 1851 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 30 | Listopad | odzysk | 501-3778 | Turek | Kaliska | 3718 | S |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 5 | Grudzień | odzysk | 501-3775 | Lublin | Wolska | 2016 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2860 | 10725 |  | x |  | 6 | Grudzień | odzysk | 501-3776 | Biała Podlaska | Sidorska | 5649 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
TERMOPROCES | 2660 | 9975 |  | x |  | 7 | Grudzień | odzysk | 501-3782 | Lublin | Jana Pawła II | 4417 | LUB |  |  |  |  | odzysk ciepła
ROS-ZAK | 20329.6 | 76236 |  | x |  | 8 | Grudzień | robocizna | 501-3809 | Łódź | Zakładowa | 4165 | S |  |  |  |  | Pompa ciepła
KLIMORS | 159552 | 598320 |  |  | POC 12 | 13 | Grudzień | plug-in | 501-3772 | CD Kraków |  |  | K |  |  |  |  | 44 x Bolarus
KLIMORS | 31024 | 116340 |  | x |  | 13 | Grudzień | plug-in | 501-3806 | CD Wojnicz |  |  | T |  |  |  |  | 7 x Bolarus
ROS-ZAK | 17958.1333 | 67343 |  |  |  |  | Grudzień | robocizna | 501-3810 | Milanówek | Królewska | 4929 | M |  |  |  |  | Pompa ciepła
ExpressTrans | 1950.6667 | 7315 |  | x |  |  | Grudzień | plug-in | 501-3811 | Mielec | Warneńczyka | 1284 | W |  |  |  |  | Komora na odpady
| 60000 | 225000 |  |  |  |  | 2016 |  | 501-3633 | Projekt LED 2016
| 360360 | 1351350 |  | x |  |  |  | robocizna | 501-3658 | CD Sieradz Klimatyzacja | [7 empty] | 34 sklepy
| 705426.1333 | 2645348 |  | x |  |  |  | robocizna | 501-3659 | CD Mszczonów Klimatyzacja | [7 empty] | 45 sklepów
| 941454.9333 | 3530456 |  | x |  |  |  | robocizna | 501-3661 | CD Lubartów Klimatyzacja | [7 empty] | 40 sklepów
| 2007241.0667 | 7527154
[9 empty] | 501-3770 | [8 empty] | dostawka
ROS-ZAK | 5409019.0456 | 20284203
KLIMORS | 4150155.7333 | 15563084
SZRON | 1014072.2667 | 3802771
ROSZAK | 0 | 0
FRIVEN | 200004.8 | 750018
KLIMORS | 112345.8667 | 421297
ROS-ZAK | 48780 | 182925
SZRON | 91389.0667 | 342709
TERMOPROCES | 182477.3333 | 684290
FRIVEN | 623676.5333 | 2338787
KUDYBA | 533.3333 | 2000

## 2017
Wykonawca | Backlog USD | Backlog PLN | CSP | odboje | Cabinets | Zafakturowane | Demontaż | Start montażu | Miesiac montażu | Miesiąc fakturowania | Stan | Nr projektu | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Region | Typ czynnika | Drzwi | Data montażu drzwi | Data otwarcia sklepu | Długośc regału nabiał[mb] | PLUG-in | Chłodziarki i zamrażarki | Komora - palety | Komora - mroźnia | Certyfikacja DEKRA | Informacje dodatkowe
KLIMORS | 87982.3684 | 334333 |  |  | ren | x | 2017-01-09 | 31 | Styczeń | Luty | remont | 501-3784 | Jasło | Szkolna | 3080 | T | R407F | GTB przesuwne | 2017-02-04 | [5 empty] | 4+2 |  | Odboje Budowlanka
ROS-ZAK | 71451.5789 | 271516 |  |  | ren | x | 2017-01-09 | 7 | Luty | Luty | remont | 501-3785 | Busko Zdrój | Mickiewicza 14A | 1084 | T | R407F | GTB przesuwne | 2017-02-10 | [5 empty] | 6+0 |  | Odboje Budowlanka
ROS-ZAK | 135309.2105 | 514175 |  |  | 8 | x | 2017-01-30 | 25 | Luty | Marzec | remont | 501-3788 | Gorzyce | Ul. Sandomierska 100 | 2514 | LUB | R407F | AIFO uchylne | [6 empty] | 10+6 |  | Odboje Budowlanka
FRIVEN | 131578.9474 | 500000 |  |  | 11 | x | 2017-02-01 | 25 | Luty | Marzec | remont | 501-3791 | Zwoleń | Ul. Jana Pawła II | 2659 | LUB | R407F | AIFO uchylne | [6 empty] | 10+6 |  | Odboje Budowlanka
KLIMORS | 55263.1579 | 210000 |  |  | plug-in | x |  | 27 | Luty | Marzec | nowy | 501-3863 | Kraków | Rynek Główny 34 | 5801 | K | plug-in | - | [6 empty] | 10+4 |  | Odboje Budowlanka
ROS-ZAK | 126315.7895 | 480000 |  |  | ren | x | 2017-02-06 | 28 | Luty | Marzec | remont | 501-3763 | Płock | ul. Otolińska | 1710 | M | R407F | AIFO przesuwne | 2017-03-07 | 2017-03-03 |  |  |  |  | 10+4 |  | Odboje Budowlanka
ROS-ZAK | 107803.9474 | 409655 |  |  | myte | x | 2017-02-13 | 4 | Marzec | Marzec | remont | 501-3699 | Łask | ul. Jana Pawła II | 1113 | S | R407F | AIFO przesuwne | 2017-03-09 | 2017-03-14 |  |  |  |  | 17+ |  | Odboje Budowlanka
KLIMORS | 118421.0526 | 450000 |  |  | ren | x | 2017-02-06 | 13 | Marzec | Marzec | remont | 501-3732 | Rzeszów | ul. Okulickiego 6 | 1931 | T | R407F | AIFO przesuwne | 2017-03-17 | 2017-03-23 |  |  |  |  | 9+4 |  | Odboje Budowlanka
SZRON | 142677.6316 | 542175 |  |  | 11 | x | 2017-02-20 | 13 | Marzec | Kwiecień | remont | 501-3727 | Kielce | ul. Karczówkowska 1 | 1666 | K | CO2 | GTB | 2017-03-21 | 2017-03-23 |  | nowe |  |  | 4+4 |  | Odboje Budowlanka
ROS-ZAK | 142576.3158 | 541790 |  |  | ren | x | 2017-02-20 | 18 | Marzec | Kwiecień | remont | 501-3729 | Zduńska Wola | ul. Długa 3 | 2705 | S | R407F | AIFO przesuwne | 2017-03-27 | 2017-03-28 |  | nowe |  |  | 8+6 |  | TAK
ROS-ZAK | 125526.3158 | 477000 |  |  | ren | x |  | 18 | Marzec | Kwiecień | nowy | 501-3897 | Łęczna | Jawoszka | 6033 | LUB | R407F | GTB przesuwne | 2017-03-28 | 2017-03-28 |  | nowe |  |  | 8+6 |  | Odboje Budowlanka
FRIVEN | 196336.8421 | 746080 | 592504.85 |  | 11 | x | 2017-02-27 | 18 | Marzec | Kwiecień | remont | 501-3534 | Lublin | ul. Lwowska 12f | 2540 | LUB | CO2 | GTB | 2017-03-23 | 2017-03-28 |  | nowe |  |  | 11+4 |  | Odboje Budowlanka
ROS-ZAK | 205338.9474 | 780288 |  |  | 11 | x | 2017-02-27 | 20 | Marzec | Kwiecień | remont | 501-3689 | Mielec | ul. Piaskowa 2 | 3005 | T | CO2 | GTB | 2017-03-24 | 2017-03-28 |  | nowe |  |  | 8+6 |  | Odboje Budowlanka
KOWALCZYK | 205209.2105 | 779795 |  |  | 11 | x |  | 21 | Marzec | Kwiecień | nowy | 501-3864 | Samborzec | k/Sandomierza | 5886 | T | CO2 | GTB | 2017-03-28 | 2017-03-31 |  | nowe |  |  | 8+4 |  | TAK
KLIMORS | 206298.6842 | 783935 |  |  | 11 | x | 2017-02-27 | 27 | Marzec | Kwiecień | remont | 501-3669 | Grybów | ul. Kolejowa 2 | 2990 | T | CO2 | GTB | 2017-04-01 | 2017-04-04 |  | nowe |  |  | 8+6 |  | TAK
SIGMA | 212058.9474 | 805824 | 506304.3 |  | 11 | x | 2017-02-28 | 29 | Marzec | Kwiecień | remont | 501-3698 | Chełm | ul. Armii Wojska Polskiego 7 | 3643 | LUB | CO2 | GTB | 2017-04-05 | 2017-04-11 |  | nowe |  |  | 15+6 |  | TAK
ROS-ZAK | 206917.1053 | 786285 |  |  | 9 | x | 2017-03-01 | 30 | Marzec | Kwiecień | remont | 501-3645 | Jarosław | ul. Zamkowa 3D | 3023 | T | CO2 | GTB | 2017-04-06 | 2017-04-11 |  | nowe |  |  | 10+4 |  | TAK
ROS-ZAK | 188908.1579 | 717851 |  |  | 11 | x | 2017-02-13 | 10 | Kwiecień | Kwiecień | remont | 501-3736 | Tarnów | ul. Czerwonych Klonów 9 | 2401 | T | CO2 | GTB | 2017-04-19 | 2017-04-27 |  | nowe |  |  | 10+6 |  | TAK
ROS-ZAK | 203117.6316 | 771847 | 500000 | 33022 | 9 | x |  | 15 | Maj | Maj | nowy | 501-3866 | Trzebinia | Kościuszki | 5685 | K | CO2 | GTB | 2017-05-19 | 2017-05-30 |  | nowe |  |  | 15+6 |  | TAK
KLIMORS | 169179.2105 | 642881 | 448444 | 29666 | 11 | x | 2017-04-24 | 15 | Maj | Maj | remont | 501-3835 | Gdów | ul. Krakowska 1019 | 3025 | K | CO2 | GTB | 2017-05-20 | 2017-06-01 |  | nowe |  |  | 9+2 |  | TAK
ARMA | 197526.0526 | 750599 | 650000 | 25000 | 10 | x |  | 15 | Maj | Czerwiec | nowy | 501-3901 | Brzeziny | Kościuszki | 4755 | S | CO2 | GTB | 2017-05-19 | 2017-07-06 |  | nowe |  |  | 8+9 |  | TAK
SIGMA | 71487.3684 | 271652 | 388818.5 | 16650 | plug-in | x | 2017-04-24 | 22 | Maj | Czerwiec | remont | 501-3606 | Lublin | ul. Górska 11 | 1164 | LUB | plug-in | - | - | 2017-06-01 | Bolarus | nowe |  |  | 2+2 |  | TAK
ROS-ZAK | 190295.5263 | 723123 | 370000 | 25000 | 9 | x | 2017-05-08 | 26 | Maj | Czerwiec | remont | 501-3756 | Tarnów | ul. Św. Ducha 7 | 2417 | T | CO2 | GTB | 2017-06-01 | 2017-06-08 |  | nowe |  |  | 6+4 | TAK | TAK
KLIMORS | 198580.2632 | 754605 | 480000 | 25000 | 10 | x | 2017-05-08 | 29 | Maj | Czerwiec | remont | 501-3700 | Kańczuga | ul. Węgierska 39 | 2737 | T | CO2 | GTB | 2017-06-08 | 2017-06-08 |  | nowe |  |  | 10+4 |  | TAK
ROS-ZAK | 203475 | 773205 | 590000 | 25000 | 11 | x |  | 5 | Czerwiec | Czerwiec | nowy | 501-3871 | Strzyżów | Łukasiewicza | 4955 | T | CO2 | GTB | 2017-06-09 | 2017-06-13 |  | nowe |  |  | 15+6 |  | TAK
ROS-ZAK | 201341.8421 | 765099 | 581017.25 | 25000 | 10 | x | 2017-05-15 | 10 | Czerwiec | Czerwiec | remont | 501-3818 | Rudnik nad Sanem | ul. Sanowa 11 | 2804 | LUB | CO2 | GTB | 2017-06-14 | 2017-06-20 |  | nowe |  |  | 9+6 |  | TAK
IT2 | 200236.5789 | 760899 | 500000 | 25000 | 10 | x | 2017-05-08 | 12 | Czerwiec | Czerwiec | remont | 501-3614 | Łódź | u. Żeromskiego | 3191 | S | CO2 | GTB | 2017-06-17 | 2017-06-22 |  | nowe |  |  | 6+4 |  | TAK
KLIMORS | 93060.7895 | 353631 | 793000 | 25000 | 3 | x | 2017-05-15 | 12 | Czerwiec | Czerwiec | remont | 501-3836 | Zakopane | ul. Aleja 3 Maja 9 | 1663 | K | plug-in | - | 2017-06-16 | 2017-06-20 |  | nowe |  |  | 3+0 |  | TAK
Cool Control | 212311.3158 | 806783 | 777000 | 25000 | 10 | x | 2017-05-15 | 12 | Czerwiec | Czerwiec | remont | 501-3903 | Międzyrzec Podlaski | Partyzantów | 2882 | LUB | CO2 | GTB | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  | nowe |  |  | 9+6 |  | TAK
TERMOUNIVERSAL | 201763.1579 | 766700 | 720000 | 25000 | 10 | x | 2017-05-15 | 12 | Czerwiec | Czerwiec | remont | 501-3815 | Kalisz | al. Wojska Polskiego 116 | 1229 | S | CO2 | GTB | 2017-06-17 | 2017-06-07 |  | nowe |  |  | 8+6 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 205263.1579 | 780000 | 780000 | 25000 | 11 | x | 2017-05-15 | 16 | Czerwiec | Czerwiec | remont | 501-3902 | Bochotnica | Nałęczowska | 2870 | LUB | CO2 | GTB | 2017-06-22 | 2017-06-27 |  | nowe |  |  | 9+6 |  | TAK
FRIVEN | 221487.6316 | 841653 | 584672.8 | 25000 | 10 | x | 2017-05-15 | 17 | Czerwiec | Czerwiec | remont | 501-3817 | Biała Podlaska | Ul. Warszawska 34-38 | 3525 | LUB | CO2 | GTB | 2017-06-22 | 2017-06-27 |  | nowe |  |  | 10+10 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 78947.3684 | 300000 | 298240 | 25000 | ren. | x | 2017-05-15 | 19 | Czerwiec | Czerwiec | remont | 501-3754 | Rzeszów | ul. Zygmuntowska 8 | 1067 | T | R407F | GTB | 2017-06-22 | 2017-06-27 |  | nowe |  |  | 0+4 |  | TAK
KOWALCZYK | 218264.2105 | 829404 | 630000 | 25000 | 10 | x |  | 19 | Czerwiec | Czerwiec | nowy | 501-3867 | Hrebenne | Przejście Graniczne | 5200 | LUB | CO2 | GTB | 2017-06-24 | 2017-06-30 |  | nowe |  |  | 18+8 |  | TAK
ROS-ZAK | 171620.2632 | 652157 | 590000 | 25000 | 9 | x |  | 19 | Czerwiec | Czerwiec | nowy | 501-3918 | Piotrków Trybunalski | Armii Krajowej | 5977 | S | CO2 | GTB | 2017-06-23 | 2017-06-29 |  | nowe |  |  | 6+6 | TAK | TAK
KASZUBA | 173378.6842 | 658839 | 490000 | 25000 | 8 | x | 2017-05-15 | 19 | Czerwiec | Lipiec | remont | 501-3914 | Sieradz | Ul. Armii Krajowej 18a | 2593 | S | CO2 | GTB | 2017-06-27 | 2017-07-06 |  | nowe |  |  | 11+6 |  | TAK
KLIMORS | 207894.7368 | 790000 | 772000 | 25000 | 10 | x | 2017-06-06 | 26 | Czerwiec | Lipiec | remont | 501-3842 | Dobczyce | Zarabie | 2778 | K | CO2 | GTB | 2017-06-30 | 2017-07-11 |  | nowe |  |  | 9+6 |  | TAK
IT2 | 203636.5789 | 773819 | 515000 | 25000 | 10 | x | 2017-05-15 | 26 | Czerwiec | Lipiec | remont | 501-3819 | Poddębice | ul. Łęczycką | 3818 | S | CO2 | GTB | 2017-07-01 | 2017-07-06 |  | nowe |  |  | 8+8 |  | TAK
ROS-ZAK | 201052.6316 | 764000 | 490000 | 25000 | 13 | x | 2017-05-08 | 27 | Czerwiec | Lipiec | remont | 501-3813 | Żyrardów | ul. Skrowaczewskiego | 2794 | M | CO2 | GTB | 2017-07-01 | 2017-07-06 |  | nowe |  |  | 9+4 |  | TAK
WESTFROST | 197368.4211 | 750000 | 630000 | 25000 | 10 | x |  | 17 | Lipiec | Lipiec | nowy | 501-3919 | Łódź | Krokusowa | 5445 | S | CO2 | GTB | 2020-07-01 | 2017-07-27 |  | nowe |  |  | 6+6 |  | TAK
ROS-ZAK | 180801.8421 | 687047 | 630000 | 25000 | 10 | x |  | 17 | Lipiec | Lipiec | nowy | 501-3868 | Żółkiewka | Żółkiewskiego | 5589 | LUB | CO2 | GTB | 2020-07-01 | 2002-07-27 |  | nowe |  |  | 6+6 |  | TAK
FRIVEN | 194736.8421 | 740000 | 590000 | 25000 | 10 | x | 2017-06-19 | 17 | Lipiec | Lipiec | remont | 501-3912 | Płock | Armii Krajowej | 3053 | M | CO2 | GTB | 2021-07-01 | 2017-07-27 |  | nowe |  |  | 6+4 |  | TAK
KLIMORS | 195744.7368 | 743830 | 510000 | 28870 | 10 | x | 2017-06-20 | 24 | Lipiec | Sierpień | remont | 501-3860 | Opoczno | Ul. Biernackiego 13 | 1126 | M | CO2 | GTB | 2021-07-01 | 2017-08-03 |  | nowe |  |  | 8+4 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 179587.1053 | 682431 | 510000 | 25595 | 10 | x | 2017-06-19 | 25 | Lipiec | Sierpień | remont | 501-3920 | Skarżysko Kamienna | Piłsudskiego | 1565 | M | CO2 | GTB | 2028-07-01 | 2017-08-03 |  | nowe |  |  | 4+4 | TAK | TAK
KLIMORS | 179852.6316 | 683440 | 586000 | 23490 | 8 | x | 2017-07-03 | 31 | Lipiec | Sierpień | remont | 501-3825 | Kraków | Ul. Pachońskiego 8 | 1323 | K | CO2 | GTB | 2027-07-01 | 2017-08-10 | E2V | nowe |  |  | 8+4 | TAK | TAK
KOWALCZYK | 220791.3158 | 839007 | 610342 | 30155 | 12 | x | 2017-06-26 | 31 | Lipiec | Sierpień | remont | 501-3823 | Zamość | ul. Wyszyńskiego 26 | 3674 | LUB | CO2 | GTB | 2017-08-04 | 2017-08-10 | E2V | nowe |  |  | 11+6 |  | TAK
KLIMORS | 212316.5789 | 806803 | 586000 | 32390 | 10 | x | 2017-07-03 | 31 | Lipiec | Sierpień | remont | 501-3841 | Kraków | ul. Beskidzka | 1514 | K | CO2 | GTB | 2028-07-01 | 2017-08-10 | E2V | nowe |  |  | 11+6 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 207793.9474 | 789617 | 597847 | 30475 | 11 | x | 2017-07-10 | 31 | Lipiec | Sierpień | remont | 501-3831 | Nisko | ul. Kwiatkowskiego | 1767 | LUB | CO2 | GTB | 2017-08-04 | 2017-08-10 | E2V | nowe |  |  | 8+4 |  | TAK
ROS-ZAK | 200937.6316 | 763563 | 483683 | 29335 | 10 | x | 2017-07-03 | 31 | Lipiec | Sierpień | remont | 501-3908 | Sędziszów Malopolski | ul. Wesoła 12 | 2656 | T | CO2 | GTB | 2017-07-04 | 2017-08-08 | E2V | nowe |  |  | 8+4 |  | TAK
ROS-ZAK | 218175.5263 | 829067 | 531857 | 30685 | 11 | x | 2017-07-03 | 31 | Lipiec | Sierpień | remont | 501-3849 | Połaniec | ul. Czarnieckiego | 2770 | T | CO2 | GTB | 2017-08-05 | 2017-08-08 | E2V | nowe |  |  | 9+4 |  | TAK
ROS-ZAK | 135794.2105 | 516018 | 546000 | 25000 | 3 | x | 2017-07-17 | 3 | Sierpień | Sierpień | remont | 501-3812 | Wieliczka | ul. Słowackiego 12 | 1220 | K | CO2 | GTB | 2017-08-09 | 2017-08-09 | E2V | nowe |  |  | 4+0 |  | TAK
ROS-ZAK | 166653.4211 | 633283 | 543584 | 23245 | 7 | x | 2017-07-10 | 7 | Sierpień | Sierpień | remont | 501-3862 | Łańcut | ul. Mickiewicza 10 | 2378 | T | CO2 | GTB | 2017-08-11 | 2017-08-17 | E2V | nowe |  |  | 6+4 |  | TAK
ROS-ZAK | 206709.7368 | 785497 | 483683 | 29590 | 10 | x | 2017-07-10 | 7 | Sierpień | Sierpień | remont | 501-3832 | Staszów | ul. Kolejowa 38A | 2575 | T | CO2 | GTB | 2017-08-11 | 2017-08-17 | 2 meble z AKVH | nowe |  |  | 8+4 | TAK | TAK
IT 2 | 147694.4737 | 561239 | 560000 | 22269 | 7 | x | 2017-07-03 | 10 | Sierpień | Sierpień | remont | 501-3855 | Zgierz | ul. Powstańców Śląskich 8 | 3313 | S | CO2 | GTB | 2017-08-16 | 2017-08-24 | 3 meble z AKVH | renowacja |  |  | 4+2 |  | TAK
TERMOUNIVERSAL | 180674.4737 | 686563 | 590000 | 28064 | 9 | x | 2017-06-26 | 14 | Sierpień | Sierpień | remont | 501-3826 | Koluszki | Piękna 1 | 1708 | M | CO2 | GTB | 2017-08-18 | 2017-08-24 | E2V | nowe |  |  | 8+4 | TAK | TAK
IT2 | 187971.8421 | 714293 | 590000 | 27899 | 10 | x | 2017-06-26 | 14 | Miesiąc | Sierpień | remont | 501-3827 | Tomaszów Mazowiecki | Strzelecka 16 | 1241 | M | CO2 | GTB |  | 2017-08-24 | E2V | nowe |  |  | 8+4 | TAK | TAK
Cool Control | 220469.2105 | 837783 | 597847 | 30000 | 11 | x | 2017-07-31 | 1 | Wrzesień | Wrzesień | remont | 501-3843 | Siedlce | ul. Rynkowa | 1553 | LUB | CO2 | AIFO | 2017-09-07 | 2017-09-12 | AKVH | nowe | 4+7+2 | 8+8+4 | 18+9 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 204883.4211 | 778557 | 625319 | 30000 | 10 | x | 2017-07-31 | 4 | Wrzesień | Wrzesień | remont | 501-3848 | Chełm | Ul. Armii Krajowej 13 | 3641 | LUB | CO2 | GTB | 2017-09-09 | 2017-09-14 | AKVH | nowe | 7+3+2 | 8+6+4 | 12+6 |  | TAK
ROS-ZAK | 148181.5789 | 563090 | 507000 | 23000 | 8 | x | 2017-06-26 | 11 | Wrzesień | Wrzesień | remont | 501-3829 | Łódź | ul. Ogrodowa 18 | 1688 | S | CO2 | GTB | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 3 meble z AKVH | renowacja | 5+3+1 | 8+8 | 6+3 |  | TAK
KASZUBA | 178736.8421 | 679200 | 450000 | 25000 | 7 | x | 2017-07-10 | 11 | Wrzesień | Wrzesień | remont | 501-3828 | Krośniewice | ul. Toruńska 10 | 2703 | M | CO2 | GTB | 2017-09-16 | 2017-09-22 |  | nowe | 4+3+1 | 6+6 | 8+3 |  | TAK
IT 2 | 210035 | 798133 | 720000 | 25000 | 10 | x |  | 11 | Wrzesień | Wrzesień | nowy | 501-3916 | Lublin | ul. Unii Lubelskiej | 6126 | LUB | CO2 | GTB | 2017-09-15 | 2017-09-22 |  | nowe | 6+4+2 | 8+6+4 | 10+6 | TAK | TAK
KLIMORS | 204521.8421 | 777183 | 500000 | 25000 | 10 | x |  | 18 | Wrzesień | Wrzesień | nowy | 501-3907 | Wadowice | Wojska Polskiego | 6092 | K | CO2 | GTB | 2017-09-23 | 2017-09-30 |  | nowe | 6+4+2 | 8+6+4 | 10+4 | TAK | TAK
KLIMORS | 200880.7895 | 763347 | 400000 | 25000 | 10 | x |  | 18 | Wrzesień | Październik | nowy | 501-3865 | Kraków | Siewna | 5298 | K | CO2 | GTB | 2017-09-22 | 2017-10-15 |  | nowe | 6+4+1 | 8+6+4 | 10+4 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 191072.1053 | 726074 | 644012 | 25000 | 11 | x | 2017-08-21 | 18 | Wrzesień | Wrzesień | remont | 501-3839 | Tarnów | ul. Czerwona 1 | 3717 | T | CO2 | GTB | 2017-09-22 | 2017-09-28 |  | renowacja | 6+5+2 | 8+8+4 | 8+9 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 162697.1053 | 618249 | 600000 | 25000 | 8 | x | 2017-07-31 | 18 | Wrzesień | Październik | remont | 501-3854 | Zduńska Wola | Łaska | 2125 | S | CO2 | AIFO | 2017-09-23 | 2017-09-28 |  | renowacja | 6+2+1 | 8+6+4 | 6+4 |  | TAK
ROS-ZAK | 181633.9474 | 690209 | 543584 | 25000 | 10 | x | 2017-08-21 | 19 | Wrzesień | Październik | remont | 501-3923 | Łańcut | ul. Podzwierzyniec | 2085 | T | CO2 | GTB | 2017-09-23 | 2017-09-30 |  | renowacja | 6+4+2 | 8+6+4 | 10+8 |  | TAK
FRIVEN | 187552.1053 | 712698 | 626264 | 25000 | 11 | x | 2017-08-21 | 20 | Wrzesień | Październik | remont | 501-3745 | Zamość | Ul. Lwowska 35 | 3673 | LUB | CO2 | AIFO | 2017-09-26 | 2017-09-30 |  | renowacja | 6+5+2 | 8+8+4 | 12+6 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 216731.0526 | 823578 | 720000 | 25000 | 10 | x | 2017-09-04 | 26 | Wrzesień | Październik | remont | 501-3925 | Wolbrom | ul. Mariacka/Wyzwolenia | 3183 | K | CO2 | GTB | 2017-10-06 | 2017-10-17 |  | nowe | 7+3 | 8+8 | 10+9 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 215595.5263 | 819263 | 523543 | 25000 | 10 | x | 2017-09-05 | 29 | Wrzesień | Październik | remont | 501-3915 | Rejowiec Fabryczny | ul. Lubelska 10 | 2893 | LUB | CO2 | GTB | 2017-10-06 | 2017-10-10 |  | nowe | 7+3 | 8+8+4 | 10+6 | TAK | TAK
KLIMORS | 160468.4211 | 609780 | 406120 | 25000 | 11 | x | 2017-09-04 | 3 | Październik | Październik | remont | 501-3816 | Stary Sącz | ul. Piłsudskiego 166 | 2981 | T | CO2 | GTB | 2017-10-06 | 2017-10-12 |  | renowacja | 7+3 |  | 8+6 |  | TAK
ROS-ZAK | 199698.4211 | 758854 | 720000 | 25000 | 10 | x | 2017-09-11 | 9 | Październik | Październik | remont | 501-3926 | Proszowice | ul. Mikołaja Kopernika | 3088 | K | CO2 | GTB | 2017-10-12 | 2017-10-19 |  | nowe | 7+3 |  | 10+4 | TAK | TAK
KLIMORS | 166464.4737 | 632565 | 543584 | 25000 | 10 | x | 2017-08-21 | 9 | Październik | Październik | remont | 501-3850 | Strzyżów | Witosa | 1687 | T | CO2 | GTB | 2017-10-13 | 2017-10-19 |  | renowacja | 6+4 |  | 8+2 |  | TAK
WESTFROST | 143889.4737 | 546780 | 420000 | 25000 | 7 | x | 2017-08-28 | 9 | Październik | Październik | remont | 501-3857 | Kępno | UL. Kwiatowa 18 | 3684 | S | CO2 | GTB | 2017-10-13 | 2017-10-19 |  | renowacja | 7 |  | 6+4 | TAK | TAK
KLIMORS | 202549.2105 | 769687 | 660005 | 25000 | 10 | x |  | 10 | Październik | Październik | nowy | 501-3873 | Kraków | Grażyny | 6004 | K | CO2 | AIFO | 2017-10-14 | 2017-10-26 |  | nowe | 4+7 | 9+8+2 | 15+4 |  | TAK
ROS-ZAK | 161532.8947 | 613825 | 604998 | 25000 | 10 | x | 2017-09-04 | 16 | Październik | Październik | remont | 501-3858 | Żelechów | ul. Długa 38 | 2881 | LUB | CO2 | GTB | 2017-10-20 | 2017-10-26 |  | renowacja | 7+3 | 8+6+4 | 14+6 | TAK | TAK
DOROZIK | 188519.2105 | 716373 | 600000 | 25000 | 9 | x | 2017-08-28 | 16 | Październik | Październik | remont | 501-3834 | Tomaszów Mazowiecki | ul. Oskara Lange/Wandy Panfil | 1569 | M | CO2 | AIFO | 2017-10-20 | 2017-10-26 |  | nowe | 7+2 | 8+6+4 | 18+6 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 150163.1579 | 570620 | 720000 | 25000 | 8 | x | 2017-09-04 | 16 | Październik | Listopad | remont | 501-3852 | Jeżów | ul. Brzezińska | 3290 | M | CO2 | AIFO | 2017-10-21 | 2017-10-26 |  | renowacja | 4+4 | 8+8 | 10+6 | TAK | TAK
IT 2 | 169003.9474 | 642215 | 720000 | 25000 | 10 | x | 2017-09-11 | 16 | Październik | Listopad | remont | 501-3833 | Płock | ul. Gwardii Ludowej 244 | 2669 | M | CO2 | AIFO | 2017-10-21 | 2017-10-26 |  | renowacja | 6+4 | 8+8+4 | 6+4 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 187656.0526 | 713093 | 550957 | 25000 | 9 | x | 2017-09-04 | 16 | Październik | Listopad | remont | 501-3844 | Puławy | ul. Piłsudskiego 15 | 1793 | LUB | CO2 | GTB | 2017-10-20 | 2017-10-26 |  | nowe | 7+2 | 8+6+4 | 10+6 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 194899.4737 | 740618 | 550000 | 25000 | 10 | x | 2017-09-18 | 16 | Październik | Listopad | remont | 501-3929 | Parczew | ul. Jana Pawła II 92 | 3048 | LUB | CO2 | GTB | 2017-10-21 | 2017-10-26 |  | nowe | 7+3 | 8+6+4 | 10+6 | TAK | TAK
Cool Control | 178519.7368 | 678375 | 600000 | 25000 | 11 | x | 2017-09-11 | 16 | Październik | Listopad | remont | 501-3846 | Łosice | Ul. Powstania Styczniowego 6 | 2364 | LUB | CO2 | GTB | 2017-10-21 | 2017-10-26 |  | renowacja | 5+6 | 10+10+4 | 8+4 | TAK | TAK
IT 2 | 194271.3158 | 738231 | 650000 | 25000 | 9 | x |  | 19 | Październik | Listopad | nowy | 501-3870 | Gromnik | Krynicka | 5939 | T | CO2 | AIFO | 2017-10-24 | 2017-11-23 |  | nowe | 6+3 | 8+4+4 | 10+4 | TAK | TAK
KLIMORS | 122028.9474 | 463710 | 660005 | 25000 | 3 | x | 2017-10-02 | 25 | Październik | Listopad | remont | 501-3874 | Kraków | ul. Wrocławska 28 | 2596 | K | plug-in | GTB | 2017-10-27 | 2017-11-02 |  | - | 3 | 0 | 8+3 |  | TAK
KLIMORS | 219681.0526 | 834788 | 695000 | 25000 | 10 | x | 2017-10-02 | 26 | Październik | Listopad | remont | 501-3940 | Wadowice | ul. Wałowa | 3970 | K | CO2 | AIFO | 2017-11-03 | 2017-11-07 |  | nowe | 6+4 | 8+8+4 | 9+3 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 134613.1579 | 511530 | 517857 | 25000 | 7 | x | 2017-10-09 | 6 | Listopad | Listopad | remont | 501-3935 | Limanowa | ul. Matki Boskiej Bolesnej | 2322 | T | CO2 | GTB | 2017-11-10 | 2017-11-16 |  | nowe | 6+1 | 8+6 FRICON 1700 | 8+2 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 184210.5263 | 700000 | 517857 | 25000 | 10 | x | 2017-10-02 | 13 | Listopad | Listopad | remont | 501-3847 | Chełm | ul. Rejowiecka 120 | 3642 | LUB | CO2 | GTB | 2017-11-17 | 2017-11-23 |  | renowacja | 7+3 | 8+6+4 | 12+6 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 200798.6842 | 763035 | 600000 | 25000 | 11 | x |  | 13 | Listopad | Listopad | nowy | 501-3945 | Skarżysko Kamienna | ul. 1 Maja | 5086 | M | CO2 | GTB | 2017-11-23 | 2017-11-30 | JP | nowe | 5+5 | 8+8+4 | 8+4 |  | TAK
KOWALCZYK | 199703.9474 | 758875 | 550000 | 25000 | 9 | x | 2017-10-02 | 17 | Listopad | Listopad | remont | 501-3851 | Szydłowiec | ul. Staszica | 1144 | M | CO2 | GTB | 2017-11-25 | 2017-11-30 |  | nowe | 6+3 | 8+8+4 | 9+6 | TAK | TAK
IT 2 | 195238.1579 | 741905 | 720000 | 25000 | 8 | x | 2017-10-09 | 17 | Listopad | Listopad | remont | 501-3941 | Radom | ul. Czarnoleska 9 | 1819 | M | CO2 | GTB | 2017-11-25 | 2017-11-30 | JP | nowe | 8 | 8+8+4 | 8+6 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 166111.8421 | 631225 | 720000 | 25000 | 8 | x |  | 20 | Listopad | Grudzień | nowy | 501-3830 | Biała | Parcela | 6028 | S | CO2 | AIFO | 2017-11-27 | 2017-12-14 | JP | nowe | 4+4 | 6+4+4 | 6+6 | TAk | TAK
KLIMORS | 212489.4737 | 807460 | 600000 | 25000 | 10 | x | 2017-10-02 | 20 | Listopad | Listopad | remont | 501-3927 | Koniecpol | Armii Krajowej | 2521 | K | CO2 | GTB | 2017-11-24 | 2017-11-28 |  | nowe | 7+3 | 8+8+4 | 12+4 | TAK | TAK
KASZUBA | 195496.3158 | 742886 | 720000 | 25000 | 9 | x |  | 20 | Listopad | Grudzień | nowy | 501-3917 | Józefów k/Bilgoraja | ul. Armii Krajowej | 6030 | LUB | CO2 | GTB | 2017-11-24 | 2017-11-30 |  | nowe | 7+2 | 8+6+4 | 10+4 |  | TAK
ROS-ZAK | 190845 | 725211 | 632000 | 25000 | 9 | x |  | 20 | Listopad | Listopad | nowy | 501-3909 | Rzeszów | Osmeckiego | 6050 | T | CO2 | GTB | 2017-11-24 | 2017-11-30 |  | nowe | 6+3 | 8+6+4 | 15+9 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 207117.1053 | 787045 | 665000 | 25000 | 10 | x |  | 20 | Listopad | Listopad | nowy | 501-3934 | Sandomierz | ul. Kwiatkowskiego/Lipowa | 5784 | T | CO2 | GTB | 2017-11-23 | 2017-11-30 |  | nowe | 7+2 | 8+6+4 | 12+4 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 49200.5263 | 186962 |  | 0 |  | x |  | 20 | Listopad | Listopad | plug-in | 501-3946 | Wolbórz | Modrzewskiego | 6170 | S |  |  |  | 2017-12-06 |  | nowe |  | 10+8
ROS-ZAK | 200945 | 763591 | 632000 | 25000 | 10 | x |  | 22 | Listopad | Grudzień | nowy | 501-3882 | Tarnobrzeg | Mickiewicza | 6113 | T | CO2 | GTB | 2017-11-28 | 2017-12-14 | JP | nowe | 6+4 | 8+6+4 | 11+4 | TAK | TAK
KASZUBA | 178947.3684 | 680000 | 550000 | 25000 | 10 | x | 2017-11-02 | 22 | Listopad | Grudzień | remont | 501-3928 | Zamość | ul. Lubelska 40 | 3672 | LUB | CO2 | GTB przesuwne | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | renowacja | 7+3 | 8+6+4 | 10+6 | TAK | TAK
Cool Control | 165297.3684 | 628130 | 630000 | 25000 | 10 | x | 23.10.32017 | 25 | Listopad | Grudzień | remont | 501-3877 | Lubartów | ul. Tysiąclecia | 1551 | LUB | CO2 | AIFO | 2017-12-02 | 2017-12-05 |  | renowacja | 6+3 | 8+6+4 | 8+4 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 175488.4211 | 666856 | 523543 | 25000 | 9 | x | 2017-09-11 | 27 | Listopad | Grudzień | remont | 501-3936 | Staszów | Jana Pawła II | 1486 | T | CO2 | GTB | 2017-12-01 | 2017-12-12 |  | renowacja | 7+2 | 8+6+4 | 8+4 |  | TAK
IT 2 | 168816.0526 | 641501 | 620837 | 25000 | 9 | x | 2017-10-23 | 30 | Listopad | Grudzień | remont | 501-3942 | Nowy Sącz | ul. Batalionów Chłopskich | 1822 | T | CO2 | AIFO | 2017-12-04 | 2017-12-12 |  | renowacja | 7+2 | 8+6+4 | 4+3 | TAK | TAK
KLIMORS | 194570 | 739366 | 650000 | 25000 | 10 | x |  | 30 | Listopad | Grudzień | nowy | 501-3869 | Włoszczowa | Partyzantów 9 | 5177 | K | CO2 | GTB | 2017-12-05 | 2017-12-14 |  | nowe | 4+5 | 8+6+4 | 8+6 | TAK | TAK
WESTFROST | 202105.2632 | 768000 | 610000 | 25000 | 10 | x |  | 4 | Grudnia | Grudzień | nowy | 501-3890 | Wieruszów | Wrocławska | 5259 | S | CO2 | GTB | 2017-11-22 | 2017-12-19 |  | nowe | 6+4 | 8+8+4 | 9+8 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 174609.2105 | 663515 | 650000 | 25000 | 8 | x |  | 4 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3820 | Pionki | 15 Stycznia | 6055 | M | CO2 | GTB | 2017-12-06 | 2017-12-14 |  | nowe | 6+2 | 6+4+4 | 8+6 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 211355.2632 | 803150 | 620000 | 25000 | 10 | x |  | 4 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3948 | Łódź | Paradna | 5910 | S | CO2 | AIFO | 2017-12-08 | 2017-12-14 |  | nowe | 6+4 | 8+8+4 | 9+8 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 201022.3684 | 763885 | 665000 | 25000 | 9 | x |  | 4 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3951 | Bielsk | Spółdzielcza | 5943 | M | CO2 | GTB | 2017-12-08 | 2017-12-14 |  | nowe | 7+2 | 8+8+4 | 5+3 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 197168.4211 | 749240 | 650000 | 25000 | 10 | x |  | 8 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3879 | Kielce | Tarnowska | 6178 | K | CO2 | AIFO | 2017-12-15 | 2017-12-21 |  | nowe | 7+2 | 5+5+4 | 16+4 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 189526.0526 | 720199 | 500000 | 25000 | 11 | x |  | 11 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3949 | Rzeszów | ul. Stojałowskiego | 6102 | T | CO2 | GTB | 2017-12-15 | 2017-12-21 |  | nowe | 6+4 | 8+8 | 8+4 | TAK | TAK
IT 2 | 103578.6842 | 393599 | 500000 | 25000 | ren. | x |  | 11 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3845 | Stara Kornica |  | 5916 | LUB | R407F | GTB przesuwne | 2017-12-19 | 2017-12-21 |  | nowe | renowacja | 8+4+2 FRICIN 1700 + 2 | 4+0 |  | TAK
KLIMORS | 197550.2632 | 750691 | 500000 | 25000 | 10 | x |  | 11 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3872 | Tarnobrzeg | ul. Zwierzyniecka | 6200 | T | CO2 | GTB | 2017-12-16 | 2017-12-30 |  | nowe | 6+4 | 8+6+4 | 12+6 |  | TAK
ROS-ZAK | 28551.5789 | 108496 |  |  |  | x |  | 11 | Grudzień | Grudzień | plug-in | 501-3235 | Tomaszów Mazowiecki | ul. Polna | 5960 | S |  |  |  | 2017-12-18 |  |  |  | 5+5
FRIVEN | 221346.0526 | 841115 | 610000 | 25000 | 12 | x |  | 13 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3958 | Warszawa | Konstruktorska | 6127 | WAW | CO2 | GTB | 2017-12-16 | 2017-12-22 |  | nowe | 3+9 | 8+8+6 | 16+8 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 22105.2632 | 84000 |  |  |  | x |  | 13 | Grudzień | Grudzień | plug-in | 501-3938 | Zakliczyn | ul. Polna 2 | 5738 | T |  |  |  | 2017-12-21 |  | renowacja |  | 6 ren +0+2
ROS-ZAK | 209471.3158 | 795991 | 500000 | 25000 | 12 | x |  | 15 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3933 | Ostrowiec Świętokrzyski | ul. Sandomierska | 4763 | LUB | CO2 | GTB | 2017-12-22 | 2017-12-30 |  | nowe | 6+4 | 8+6+4 | 10+6 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 43421.0526 | 165000 | 665000 |  |  | x |  | 18 | Grudzień | Grudzień | plug-in | 501-3950 | Błonie | Traugutta | 6136 | M |  |  |  | 2017-12-28 |  | nowe |  | 8+8
ROS-ZAK | 210222.3684 | 798845 | 510000 | 25000 | 10 | x |  | 18 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3821 | Kamieńsk | ul. Słowackiego | 5978 | S | CO2 | GTB | 2017-12-22 | 2017-12-30 |  | nowe | 6+4 | 8+8+4 | 9+8 | TAK | TAK
IT 2 | 200243.4211 | 760925 | 500000 | 25000 | 9 | x |  | 18 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3955 | Łódź | Maratońska | 6029 | S | CO2 | AIFO | 2017-12-22 | 2017-12-30 |  | nowe | 7+2 | 8+8+4 | 8+7 | TAK | TAK
Cool Control | 206985.5263 | 786545 | 500000 | 25000 | 12 | x |  | 18 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3947 | Siedlce | ul. Wyszyńskiego | 5555 | LUB | CO2 | GTB | 2017-12-21 | 2017-12-30 |  | nowe | 6+4 | 8+8+4 | 10+6 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 201880.5263 | 767146 | 500000 | 25000 | 10 | x |  | 19 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3937 | Brzostek | ul. Mysłowskiego | 6177 | T | CO2 | AIFO | 2017-12-21 | 2017-12-30 |  | nowe | 6+4 | 8+6+4 | 10+5 | TAK | TAK
FRIVEN | 206853.9474 | 786045 | 510000 | 25000 | 10 | x |  | 19 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3952 | Łódź | Łazowskiego | 5692 | S | CO2 | GTB | 2017-12-22 | 2017-12-30 |  | nowe | 6+4 | 8+8+4 | 9+6 | TAK | TAK
KLIMORS | 204130.5263 | 775696 | 500000 | 25000 | 11 | x |  | 19 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3878 | Kraków | Prądnicka | 5568 | K | CO2 | GTB | 2017-12-23 | 2017-12-30 |  | nowe | 5+6 | 8+6+3 | 12+6 | TAK | TAK
ROS-ZAK | 117036.0526 | 444737 | 500000 | 25000 | 10 | x |  | 19 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-3880 | Rzeszów | ul. Budziwojska | 6201 | T | BOLARUS | GTB | 2017-12-21 | 2017-12-30 |  | nowe | 1 x 3,75 | 6+6 | 8+4 |  | TAK
| 197368.4211 | 750000 | 500000 | 25000 | 10 |  |  | 14 | Luty | Luty | nowy | 501-3953 | Andrespol |  |  | S | CO2 | AIFO |  |  |  | nowe | 6+2 | 8+6 | 10+6
| 197368.4211 | 750000 | 590000 | 25000 | 8 | [5 empty] | nowy | 501-3910 | Łódź | ul. Tęczowa | 5446 | S | CO2 | GTB |  |  |  | nowe | 8 | 8+8+4 | 6+6
TERMOPROCES | 2625 | 9975 |  |  |  | x |  | 12 | Styczeń |  | odzysk | 501-3884 | Piwniczna | Krynicka | 5754 | T
TERMOPROCES | 2625 | 9975 |  |  |  | x |  | 17 | Styczeń |  | odzysk | 501-3885 | Tarnobrzeg | Warszawska | 5670 | T
TERMOPROCES | 2625 | 9975 |  |  |  | x |  | 19 | Styczeń |  | odzysk | 501-3887 | Jędrzejów | Jasionka | 5683 | K
ROS-ZAK | 3157.8947 | 12000 |  |  |  | x |  | 25 | Styczeń |  | likwidacja | 501-3886 | Pionki | Konstytucji 3 Maja | 1094 | M
TERMOPROCES | 2625 | 9975 |  |  |  | x |  | 24 | Styczeń |  | odzysk | 501-3888 | Kielce | Leśniówka | 5845 | K
KLIMORS | 4342.1053 | 16500 |  |  |  | x |  | 25 | Styczeń |  | plug-in | 501-3889 | Kryspinów | Liszki | 4141 | K
TERMOPROCES | 2625 | 9975 |  |  |  | x |  | 8 | Luty |  | odzysk | 501-3893 | Piaseczno | Okulickiego | 5397 | M
TERMOPROCES | 2625 | 9975 |  |  |  | x |  | 15 | Luty |  | odzysk | 501-3895 | Jasło | Szkolna | 3080 | T
| 0 | 0 | [5 empty] | 28 | Luty |  | TEST | 501-3894 | TEST | ROSZAK | 3080 | T
| 14715.7895 | 55920 |  |  |  | x |  | 1 | Marzec |  | plug-in | 501-3896 | Bydgoszcz | 4 x XTREEM 706 chłodziarka |  | G
| 7357.8947 | 27960 |  |  |  | x |  | 17 | Marzec |  | plug-in | 501-3898 | Toruń | Bażyńskich |  | G
| 1196.0526 | 4545 |  |  |  | x |  | 23 | Luty |  | robocizna | 501-3899 | Piwniczna Zdrój | rozwózka plug-in |  | T
TERMOPROCES | 2625 | 9975 |  |  |  | x |  | 30 | Marzec |  | odzysk | 501-3900 | Rzeszów | Okulickiego | 1931 | T
| 0 | 0 | [6 empty] | kwiecień |  | plug-in | 501-3921 | Kutno | Łąkoszyńska | 3508
TERMOPROCES | 2625 | 9975 |  |  |  | x |  | 26 | Kwiecień | Maj | odzysk | 501-3905 | Gorzyce | Sandomierska |  | LUB
TERMOPROCES | 2625 | 9975 |  |  |  | x |  | 25 | Kwiecień | Maj | odzysk | 501-3906 | Zwoleń | Jana Pawła |  | LUB
TERMOPROCES | 2888.1579 | 10975 |  |  |  | x |  | 27 | Maj | Maj | odzysk | 501-3911 | Busko Zdrój | Mickiewicza |  | T
TERMOPROCES | 1342.1053 | 5100 |  |  |  | x |  | 5 | Czerwiec | Czerwiec | odzysk | 501-3913 | Dębica | ul. Kraszewskiego | 4711 | T
| 159489.4737 | 606060 |  |  |  | x |  | 10 | Lipiec | Grudzień | plug-in | 501-3772 | CD Kraków |  |  | K |  |  |  | regały Bolarus
KUDYBA |  | 47500 |  |  |  | x |  | 4 | Lipiec | Lipiec | drzwi | 501-3922 | Nowe Miasto nad Pilicą | ul.Armii Krajowej | 1960 | M |  | GTB
| 50526.3158 | 192000 | [6 empty] | Październik |  | Rental | 501-3891 | Parzniew | Św Jerzego
| 486785.7895 | 1849786 | [6 empty] | Październik |  | CD | 501-3890 | Parzniew | Św Jerzego
AP THERM | 25000 | 95000 |  |  |  | x |  |  | Czerwiec | Czerwiec | CD | 501-3892 | Kostrzyn | Żniwna 5
| 1473.6842 | 5600 |  |  |  | x |  |  | Lipiec | Lipiec | Szafa mroźnicza | 501-3904 | Leżajsk | ul. Mickiewicza
KLIMORS | 6315.7895 | 24000 |  |  |  | x |  | 20 | Wrzesień | Październik | robocizna | 501-3939 | Krakow | Rynek | [8 empty] | skraplacze zewn etrzne
ROS-ZAK | 3303.9474 | 12555 |  |  |  | x |  | 13 | Listopad | Listopad | likwidacja | 501-3957 | Radom | Czysta |  | M
[11 empty] | nowy | 501-3954 | Dwikozy | ul. Sandomierska 106 | 5523 | T | CO2
[11 empty] | nowy | 501-3956 | Mielec | Szafera |  | T | CO2
[10 empty] | skasować | nowy | 501-3943 | Łomianki | Warszawska | 6085 | M | CO2
[11 empty] | nowy | 501-3944 | Łyszkowice |  |  | M | CO2
[11 empty] | nowy |  | Łódź | Traktorowa | 5138 | S | CO2
[11 empty] | nowy |  | Wierzbinek | ul. 15 Stycznia | 6186 | S | CO2
[11 empty] | nowy |  | Konstantynów łódzki | ul. Polna | 5898 | S | CO2
[11 empty] | nowy | 501-3856 | Rzeszów | ul. Słowackiego | 5498 | T | CO2 | GTB |  |  |  | nowe
| #REF! | 402733 | [6 empty] | Styczeń
| #REF! | 2750186 | [6 empty] | Luty
| #REF! | 7196682 | [6 empty] | Marzec
| #REF! | 737801 | [6 empty] | Kwiecień
| #REF! | 3925682 | [6 empty] | Maj
| #REF! | 10716289 | [6 empty] | Czerwiec
| #REF! | 8973965 | [6 empty] | Lipiec
| #REF! | 3182600 | [6 empty] | Sierpień
| #REF! | 9611364 | [6 empty] | Wrzesień
| #REF! | 12071300 | [6 empty] | Październik
| #REF! | 11488133 | [6 empty] | Listopad
| #REF! | 11958820 | [6 empty] | Grudzień
| #REF! | 83015555
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
Note on A2: Autor: W OPRACOWANIU

## 2018
propozycja A. Rodzik | Wykonawca | Backlog USD | Backlog PLN | CSP | odboje | Cabinets | Zafakturowane | Demontaż | Dostawa materiałów- lista podstawowa | Start montażu - dostawa listy zmiennej i mebli | Miesiac montażu | Miesiąc fakturowania | Stan | Nr projektu | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Region | Typ czynnika | Drzwi | Data montażu drzwi | Data otwarcia sklepu | Uwagi | PLUG-in | Ilośc regałów na ciasto | Regały długie+krótkie | Zamrażarki+ chłodziarki + szczytówki | Komory - palety | Agregat | Certyfikacja DEKRA
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 134188.6111 | 483079 |  | 26410 | 9 | x |  | 2018-02-12 | 14 | LUTY | LUTY | nowy | 501-3953 | Andrespol | ul. Rokicińska 125 | 5473 | S | CO2 | AIFO | 2018-02-20 | 2018-02-28 |  | nowe |  | 5+4 | 6+6+4 | 6+6 | AW | TAK
FRIVEN | FRIVEN | 111111.1111 | 400000 |  | 28888 | 9 | x |  | 2018-01-07 | 19 | LUTY | LUTY | nowy | 501-3910 | Łódź | Tęczowa | 5446 | S | CO2 | GTB | 2018-02-22 | 2018-02-28 |  | nowe |  | 7+2 | 8+8+4 | 6+6 | AW | TAK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 147858.8889 | 532292 |  | 33670 | 11 | x | 2018-01-22 | 2018-02-16 | 19 | LUTY | LUTY | nowy | 501-3235 | Tomaszów Mazowiecki | ul. Polna | 6190 | M | CO2 | GTB | 2018-02-21 | 2018-03-01 |  | nowe |  | 2+9 | 6+6+4 | 8+4 | DK | TAK
IT2 | IT2 | 185826.6667 | 668976 |  | 24360 | 10 | x | 2018-01-22 | 2018-02-22 | 26 | LUTY | MARZEC | remont | 501-3991 | Kalisz | Sawickiej | 3010 | S | CO2 | GTB | 2018-03-02 | 2018-03-08 |  | renowacja |  | 6+4 | 8+6+4 | 8+6 | DK
KLIMORS | KLIMORS | 86151.3889 | 310145 |  | 27881 | - | x | 2018-01-29 |  | 5 | MARZEC | MARZEC | remont | 501-3974 | Kraków | Wybickiego | 1350 | K | PLUG-IN | - | - | 2018-03-15 |  | nowe |  | 1+10 | 8+4+2(+) | 4+2 | -
FRIVEN | FRIVEN | 192914.1667 | 694491 |  | 34324 | 10 | x | 2018-01-22 | 2018-03-02 | 5 | MARZEC | MARZEC | remont | 501-3975 | Białobrzegi | Krakowska | 3784 | M | CO2 | GTB | 2018-03-09 | 2018-03-15 |  | renowacja |  | 6+4 | 8+8+4 | 6+4 | DK | TAK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 172717.7778 | 621784 |  | 29596 | 8 | x | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 12 | MARZEC | MARZEC | remont | 501-3976 | Świdnik | Wyszyńskiego | 2563 | LUB | CO2 | AIFO | 2018-03-19 | 2018-03-22 |  | renowacja |  | 6+2 | 6+6+4 | 10+5 | AW | TAK
IT2 | IT2 | 206955.8333 | 745041 |  | 35215 | 10 | x | 2018-02-12 | 2018-03-08 | 12 | MARZEC | MARZEC | remont | 501-3973 | Chełm | Lubelska | 3193 | LUB | CO2 | GTB | 2018-03-16 | 2018-03-22 |  | nowe chłodziarki/ zamrażarki renowacja |  | 7+3 | 6+2(1700)+8+4 | 9+8 | AW | TAK
FRIVEN | FRIVEN | 196644.7222 | 707921 |  | 33170 | 10 | x | 2018-01-22 | 2018-03-08 | 12 | MARZEC | MARZEC | remont | 501-3981 | Józefosław | Julianowska | 3263 | M | CO2 | GTB | 2018-02-16 | 2018-03-22 |  | renowacja |  | 7+3 | 8+8+4 | 8+5 | DK | TAK
KLIMORS | KLIMORS | 193836.3889 | 697811 |  | 29760 | 10 | x | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 12 | MARZEC | MARZEC | remont | 501-3982 | Krosno | Grodzka | 3107 | T | CO2 | GTB | 2018-03-17 | 2018-03-22 |  | renowacja |  | 6+4 | 8+8+4 | 8+6 | AW | TAK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 223728.0556 | 805421 |  | 31862 | 10 | x | 2018-02-05 | 2018-03-08 | 12 | MARZEC | MARZEC | remont | 501-3995 | Piotrkow Trybunalski | Bełzacka | 3448 | S | CO2 | GTB | 2018-03-16 | 2018-03-22 |  | nowe |  | 7+3 | 8+8+4 | 8+8 | DK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 194157.2222 | 698966 |  | 33810 | 10 | x | 2018-01-29 | 2018-03-07 | 12 | MARZEC | MARZEC | remont | 501-3996 | Zielonka Parcela | Warszawska 291 | 3251 | M | CO2 | AIFO | 2018-03-17 | 2018-03-22 |  | renowacja |  | 6+4 | 8+8+4 | 8+6 | DK | TAK
KLIMORS | KLIMORS | 215840.5556 | 777026 |  | 32700 | 10 | x |  | 2018-03-08 | 12 | MARZEC | MARZEC | nowy | 501-3924 | Konstatantynów Łódzki | Jana Pawła II | 5998 | S | CO2 | AIFO | 2017-03-15 | 2018-03-22 |  | nowe |  | 7+3 | 8+8+4 | 8+6 | AW | TAK
KLIMORS | KLIMORS | 146180.2778 | 526249 |  | 35165 | 10 | x |  | 2018-03-16 | 19 | MARZEC | MARZEC | nowy | 501-3931 | Kock | ul. Kleberga | 5855 | LUB | CO2 | GTB | 2018-03-23 | 2018-03-30 |  | nowe |  | 6+4 | 8+8+4 | 10+4 | AW | TAK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 181886.3889 | 654791 |  | 33795 | 8 | x | 2018-03-01 | 2018-03-16 | 19 | MARZEC | MARZEC | remont | 501-3985 | Jasło | Rafineryjna | 3076 | T | CO2 | GTB | 2018-03-22 | 2018-03-26 |  | renowacja |  | 6+2 | 10+8 | 9+6 | AW
IT2 | IT2 | 170530.8333 | 613911 |  | 33575 | 10 | x | 2018-02-05 | 2018-03-16 | 19 | MARZEC | MARZEC | remont | 501-3986 | Lublin | Pogodna | 3024 | LUB | CO2 | GTB | 2018-03-22 | 2018-03-27 |  | renowacja |  | 7+2 | 8+8+4 | 6+3 | DK | TAK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 190421.1111 | 685516 |  | 28928 | 10 | x | 2018-02-05 | 2018-03-08 | 19 | MARZEC | MARZEC | remont | 501-3992 | Tomaszów Lubelski | Jana Pawła II | 1595 | LUB | CO2 | GTB | 2018-03-24 | 2018-03-27 |  | nowe |  | 7+2 | 8+8+4 | 6+6 | AW
FRIVEN | FRIVEN | 199262.7778 | 717346 |  | 28408 | 9 | x |  | 2018-03-15 | 19 | MARZEC | MARZEC | nowy | 501-3972 | Szczerców | Praga | 5455 | S | CO2 | GTB | 2018-03-23 | 2018-03-29 |  | nowe |  | 7+2 | 8+6+4 | 10+6 | DK | TAK
KLIMORS | KLIMORS | 212307.7778 | 764308 |  | 31170 | 11 | x |  |  | 16 | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | nowy | 501-3856 | Rzeszów | Słowackiego | 5528 | T | CO2 | GTB | 2018-04-20 | 2018-04-26 |  | nowe |  | 4+7 | 8+8+4 | 8+6 |  | TAK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 75497.2222 | 271790 |  | 30534 | ren | x | 2018-04-04 |  | 16 | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | remont | 501-3938 | Zakliczyn | ul. Polna 2 | 5738 | T | R407F | GTB | 2018-04-20 | 2018-04-24 |  | renowacja |  | 5+4 | 6 ren +0+2 | 0
DOROZIK | DOROZIK | 219731.3889 | 791033 |  | 25000 | 11 | x |  | 2018-05-04 | 7 | MAJ | MAJ | nowy | 501-3965 | Łódź | Traktorowa | 5138 | S | CO2 | GTB | 2018-05-10 | 2018-05-17 |  | nowe |  | 4+7 | 8+8+4 | 9+8 |  | TAK
KLIMORS | KLIMORS | 187444.7222 | 674801 |  | 27840 | 9 | x | 2018-04-04 |  | 7 | MAJ | MAJ | remont | 501-3988 | Radom | Zbrowskiego | 2940 | M | CO2 | AIFO | 2018-05-11 | 2018-05-17 |  | renowacja |  | 6+3 | 8+8+4 | 6+4 |  | TAK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 178516.6667 | 642660 |  | 25000 | 9 | x | 2018-04-11 |  | 7 | MAJ | MAJ | remont | 501-3984 | Sanok | Lipińskiego | 2017 | T | CO2 | GTB | 2018-05-11 | 2018-05-17 |  | renowacja |  | 7+2 | 6+6+4 | 6+4 |  | TAK
KOWALCZYK | KOWALCZYK | 208361.3889 | 750101 |  | 30635 | 9 | x | 2018-04-10 |  | 7 | MAJ | MAJ | remont | 501-3987 | Lipsko | Armii Krajowej | 2764 | LUB | CO2 | GTB | 2018-05-12 | 2018-05-17 |  | nowe |  | 7+2 | 8+8+4 | 8+4
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 195868.3333 | 705126 |  | 30990 | 10 | x | 2018-04-19 |  | 14 | MAJ | MAJ | remont | 501-4035 | Rzeszów | Przemysłowa | 3081 | T | CO2 | AIFO | 2018-05-18 | 2018-05-24 |  | renowacja |  | 6+4 | 8+8+4 | 12+8 |  | TAK
IT2 | IT2 | 213508.6111 | 768631 |  | 28908 | 10 | x |  | 2018-05-11 | 14 | MAJ | MAJ | nowy | 501-3837 | Grodzisk Mazowiecki | Nadarzynska | 5960 | M | CO2 | GTB | 2018-05-17 | 2018-05-24 |  | nowe |  | 6+4 | 8+8+4 | 8+6
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 199526.6667 | 718296 |  | 29400 | 10 | x | 2018-04-10 | 2018-05-11 | 14 | MAJ | MAJ | remont | 501-3966 | Drobin | Płońska | 2965 | M | CO2 | GTB | 2018-05-16 | 2018-05-24 |  | renowacja |  | 6+4 | 8+8+4 | 15+6
FRIVEN | FRIVEN | 203301.6667 | 731886 |  | 34280 | 10 | x | 2018-04-10 | 2018-05-11 | 14 | MAJ | MAJ | remont | 501-3990 | Płochocin | Długa | 3456 | M | CO2 | AIFO | 2018-05-19 | 2018-05-24 |  | renowacja |  | 6+4 | 8+8+4 | 8+6
KLIMORS | KLIMORS | 217369.7222 | 782531 |  | 30140 | 10 | x | 2018-04-25 |  | 14 | MAJ | MAJ | remont | 501-3977 | Rzeszów | Warszawska | 3325 | T | CO2 | GTB | 2018-05-18 | 2018-05-24 |  | nowe |  | 6+4 | 8+8+4 | 8+6 |  | TAK
KLIMORS | KLIMORS | 190682.2222 | 686456 |  | 28484 | 10 | x | 2018-04-17 | 2018-05-14 | 16 | MAJ | MAJ | remont | 501-3967 | Jabłonka | Sobieskiego | 3127 | K | CO2 | AIFO | 2018-05-21 | 2018-05-29 |  | renowacja |  | 6+4 | 8+8+4 | 8+6 |  | TAK
KOWALCZYK | KOWALCZYK | 202798.8889 | 730076 |  | 30140 | 10 | x | 2018-04-18 |  | 16 | MAJ | MAJ | remont | 501-3959 | Brzesko | Pomianowska | 3909 | T | CO2 | GTB | 2018-05-18 | 2018-05-26 |  | renowacja | lada mięso | 5+5 | 8+6+4 | 9+6 |  | TAK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 214921.1111 | 773716 |  | 31230 | 10 | x |  |  | 18 | MAJ | MAJ | nowy | 501-3980 | Kraków | Medweckiego | 5734 | K | CO2 | GTB | 2018-05-23 | 2018-05-30 |  | nowe |  | 6+4 | 8+8+4 | 10+4 |  | TAK
IT2 | IT2 | 214550.2778 | 772381 |  | 29167 | 10 | x |  | 2018-05-16 | 18 | MAJ | MAJ | nowy | 501-4014 | Skierniewice | Liska | 6207 | M | CO2 | AIFO | 2018-05-24 | 2018-05-30 |  | nowe |  | 6+4 | 8+8+4 | 10+5 |  | TAK
KLIMORS | KLIMORS | 220675.2778 | 794431 |  | 27381 | 10 | x | 2018-04-18 |  | 21 | MAJ | MAJ | remont | 501-3930 | Tyczyn | Orkana | 2899 | T | CO2 | GTB | 2018-06-25 | 2018-05-29 |  | nowe |  | 6+4 | 8+8+4 | 15+6 |  | TAK
KLIMORS | KLIMORS | 218516.9444 | 786661 |  | 27657 | 10 | x | 2018-04-18 |  | 21 | MAJ | MAJ | remont | 501-3963 | Kolbuszowa | Obrońców Pokoju | 3318 | T | CO2 | GTB | 2018-05-26 | 2018-06-02 | namiot | nowe |  | 6+4 | 8+8+4 | 8+8 |  | TAK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 219085 | 788706 |  | 33809 | 10 | x |  |  | 4 | CZERWIEC | CZERWIEC | nowy | 501-4043 | Koluszki | Słowackiego | 6035 | M | CO2 | GTB | 2018-06-08 | 2018-06-14 |  | nowe |  | 8+2 | 8+8+4 | 12+6 |  | TAK
FRIVEN | FRIVEN | 219036.3889 | 788531 |  | 34849 | 10 | x | 2018-04-24 |  | 4 | CZERWIEC | CZERWIEC | remont | 501-4004 | Opatów | Kopernika | 3203 | LUB | CO2 | AIFO | 2018-06-08 | 2018-06-14 |  | nowe |  | 6+4 | 8+8+4 | 12+8 |  | TAK
KLIMORS | KLIMORS | 195169.7222 | 702611 |  | 30330 | 10 | x | 2018-04-18 |  | 6 | CZERWIEC | CZERWIEC | remont | 501-4001 | Ustrzyki Dolne | 29 Listopada | 2894 | T | CO2 | AIFO | 2018-06-11 | 2018-06-14 |  | renowacja |  | 6+4 | 8+8+4 | 10+6 |  | TAK
IT2 | IT2 | 191666.9444 | 690001 |  | 27100 | 9 | x | 2018-05-07 | 2018-06-07 | 11 | CZERWIEC | CZERWIEC | remont | 501-4003 | Radom | Placowa | 2483 | M | CO2 | GTB | 2018-06-15 | 2018-06-21 |  | renowacja |  | 7+2 | 8+6+4 | 6+4 |  | TAK
KLIMORS | KLIMORS | 195169.7222 | 702611 |  | 30135 | 10 | x | 2018-05-16 |  | 11 | CZERWIEC | CZERWIEC | remont | 501-4002 | Korczyna | Rynek | 3321 | T | CO2 | AIFO | 2018-05-16 | 2018-06-21 |  | renowacja |  | 6+4 | 8+8+4 | 10+6
KLIMORS | KLIMORS | 202723.0556 | 729803 |  | 35844 | 11 | x | 2018-05-09 | 2018-06-14 | 18 | CZERWIEC | CZERWIEC | remont | 501-4008 | Nowy Targ | Plac Evry 1 | 1447 | K | CO2 | AIFO | 2018-06-23 | 2018-06-28 |  | renowacja |  | 6+5 | 8+8+4 | 15+4 |  | TAK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 215072.5 | 774261 |  | 29070 | 10 | x |  | 2018-06-15 | 18 | CZERWIEC | CZERWIEC | nowy | 501-4085 | Ożarów Mazowiecki | Poznańska | 5961 | M | CO2 | GTB | 2018-06-21 | 2018-06-28 |  | nowe |  | 6+4 | 8+8+4 | 10+4
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 186828.3333 | 672582 |  | 23890 | 7 | x | 2018-05-09 |  | 18 | CZERWIEC | CZERWIEC | remont | 501-3840 | Koźmin | ul. Poznańska 1 | 2923 | S | CO2 | GTB | 2018-06-22 | 2018-06-28 |  | nowe |  | 6+1 | 6+6+4 | 4+6 |  | TAK
FRIVEN | FRIVEN | 182733.3333 | 657840 |  | 28920 | 10 | x | 2018-05-07 |  | 18 | CZERWIEC | CZERWIEC | remont | 501-3883 | Gostynin | Kutnowska | 3981 | M | CO2 | GTB | 2018-06-20 | 2018-06-28 |  | renowacja |  | 6+4 | 8+8+4 | 10+4 |  | TAK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 203500.8333 | 732603 |  | 35062 | 10 | x | 2018-06-05 |  | 3 | LIPIEC | LIPIEC | remont | 501-3881 | Tomaszów Lubelski | Lwowska | 2810 | LUB | CO2 | GTB | 2018-07-06 | 2018-07-13 |  | renowacja | 1+1 | 7+4 | 8+8+4 | 10+6 |  | TAK
KOWALCZYK | KOWALCZYK | 223272.5 | 803781 |  | 38633 | 10 | x | 2018-06-05 |  | 16 | LIPIEC | LIPIEC | remont | 501-3997 | Piaski | Lubelska | 1859 | LUB | CO2 | AIFO | 2018-07-19 | 2018-07-26 |  | nowe | 1+1 | 8+2 | 8+8+4 | 12+8
IT2 | IT2 | 191417.7778 | 689104 |  | 26360 | 8 | x | 2018-06-13 |  | 16 | LIPIEC | LIPIEC | remont | 501-3979 | Mielec | Sandomierska | 2572 | T | CO2 | GTB | 2018-07-21 | 2018-07-26 |  | nowe | 1 | 6+2 | 6+6+4 | 4+3 |  | TAK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 222156.3889 | 799763 |  | 30000 | 11 | x |  |  | 16 | LIPCA | LIPIEC | nowy | 501-4065 | Piotrków Trybunalski | Wojska Polskiego | 6145 | S | CO2 | AIFO | 2018-07-20 | 2018-07-26 |  | nowe | 1+1 | 5+6 | 8+8+4 | 8+6 |  | TAK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 194511.3889 | 700241 |  | 28926 | 10 | x | 2018-06-12 |  | 23 | LIPIEC | SIERPIEŃ | remont | 501-4050 | Sierpc | Chopina | 3799 | M | CO2 | OM | 2018-07-25 | 2018-08-02 |  | renowacja | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+4
FRIVEN | FRIVEN | 201964.7222 | 727073 |  | 35670 | 10 | x | 2018-06-19 |  | 23 | LIPIEC | SIERPIEŃ | remont | 501-4023 | Zduńska Wola | Getta Żydowskiego | 1389 | S | CO2 | AIFO | 2018-07-25 | 2018-08-02 |  | zamrażarki nowe/ chłodziarki ren. | 1+1 | 5+6 | 8+8+4 | 9+6
Kaszuba | Kaszuba | 188186.3889 | 677471 |  | 30645 | 10 | x | 2018-06-05 |  | 23 | LIPIEC | SIERPIEŃ | remont | 501-4087 | Stoczek Łukowski | Partyzantów | 2883 | LUB | CO2 | AIFO | 2018-07-27 | 2018-08-02 |  | renowacja | 2 po umyciu | 7+3 | 8+8+4 | 12+6
Westfrost | Westfrost | 193055.8333 | 695001 |  | 28190 | 5 | x | 2018-06-04 |  | 23 | LIPIEC | SIERPIEŃ | remont | 501-4010 | Ostrów Wielkopolski | Konopnickiej | 1743 | S | CO2 | GTB przesuwne | 2018-07-28 | 2018-08-02 |  | nowe zamrażarki/chłodziarki renowacja | 1+1 | 2+3(Mivit)+4+1 (Motaras B3) | 8+6+2 | 9+6 |  | TAK
KLIMORS | KLIMORS | 203825.8333 | 733773 |  | 30205 | 11 | x | 2018-06-06 |  | 23 | LIPIEC | SIERPIEŃ | remont | 501-3961 | Chmielnik | Kwiatowa | 2968 | T | CO2 | AIFO | 2018-07-28 | 2018-08-02 | namiot | renowacja/nowe | 1+1 plug-in nowe | 5+6 | 8+8+4 | 6+6 |  | TAK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 197444.7222 | 710801 |  | 36853 | 10 | x | 2018-06-05 |  | 24 | LIPIEC | SIERPIEŃ | remont | 501-4086 | Lubaczów | Mickiewicza | 1599 | LUB | CO2 | GTB | 2018-07-26 | 2018-08-03 |  | renowacja | 1+1 | 7+3 | 8+8+4 | 9+9 |  | TAK
KLIMORS | ROS-ZAK | 119309.7222 | 429515 |  | 34734 | 10 | x | 2018-06-19 |  | 30 | LIPIEC | SIERPIEŃ | remont | 501-3950 | Błonie | Traugutta | 6136 | M | CO2 | AIFO | 2018-08-04 | 2018-08-09 |  | nowe | 1+1 | 7+3 | 8+8+4 | 8+6
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 219795.2778 | 791263 |  | 32460 | 10 | x |  |  | 30 | LIPIEC | SIERPIEŃ | nowy | 501-3922 | Biłgoraj | 3 Maj/Długa | 5940 | LUB | CO2 | AIFO | 2018-08-03 | 2018-08-09 |  | nowe | 1+1 | 5+6 | 8+8+4 | 18+6
KLIMORS | KLIMORS | 212730.8333 | 765831 |  | 25472 | 10 | x | 2018-07-02 |  | 6 | SIERPIEŃ | SIERPIEŃ | remont | 501-3989 | Tarnów | Leśna | 3669 | T | CO2 | GTB | 2018-08-10 | 2018-08-14 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+6+4 | 6+4
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 187308.6111 | 674311 |  | 28010 | 10 | x | 2018-07-03 |  | 6 | SIERPIEŃ | SIERPIEŃ | remont | 501-3998 | Nowy Dwór Mazowiecki | Harcerska | 3973 | M | CO2 | AIFO | 2018-08-09 | 2018-08-16 |  | renowacja | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+4
KLIMORS | KLIMORS | 74920 | 269712 |  | 25000 | ren | x |  |  | 6 | SIERPIEŃ | SIERPIEŃ | nowy | 501-3983 | Brzeżna | 33-386 Brzeżna | 6261 | T | R407F | AIFO przesuwne | 2018-08-10 | 2018-08-16 |  | renowacja/nowe 2 x ARAN 606 | 0 | 4+4( renowacja) | 8 x LUC 602 renowacja+ 2 x ARAN 606 + 2 x Xtreem ren | 4+4
Kaszuba | Kaszuba | 219775.2778 | 791191 |  | 29613 | 10 | x | 2018-07-03 | 2018-08-20 | 20 | SIERPIEŃ | SIERPIEŃ | remont | 501-3962 | Radzyń Podlaski | Warszawska | 2984 | LUB | CO2 | GTB | 2018-08-25 | 2018-08-30 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 12+6
DOROZIK | DOROZIK | 194207.2222 | 699146 |  | 28260 | 10 | x | 2018-07-10 |  | 20 | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4088 | Piotrków Trybunalski | Kostromska | 3609 | S | CO2 | GTB | 2018-08-24 | 2018-08-30 |  | renowacja/nowe | 1 | 7+2 | 8+8+4 | 15+6
IT2 | IT2 | 201800.2778 | 726481 |  | 31960 | 10 | x | 2018-06-25 |  | 20 | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4007 | Lesznowola | Słoneczna | 3494 | M | CO2 | AIFO | 2018-08-23 | 2018-08-30 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 7+3 | 8+8+4 | 18+6
FRIVEN | FRIVEN | 199468.3333 | 718086 |  | 30210 | 10 | x | 2018-07-10 | 2018-08-16 | 20 | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4053 | Pabianice | Konopnickiej | 3305 | S | CO2 | GTB | 2018-08-25 | 2018-08-30 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 7+3 | 8+8+4 | 8+8
KLIMORS | KLIMORS | 199935 | 719766 |  | 31033 | 10 | x | 2018-07-18 | 2018-08-24 | 28 | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4027 | Łańcut | Piłsudskiego 64 | 2777 | T | CO2 | GTB | 2018-08-31 | 2018-09-07 |  | renowacja/nowe | 1 | 7+2 | 8+8+4 | 8+8 |  | TAK
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 213028.0556 | 766901 |  | 30630 | 10 | x | 2018-08-01 |  | 3 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4084 | Wojnicz | Krakowska 112 | 2828 | T | CO2 | GTB | 2018-09-06 | 2018-09-13 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+6
KLIMORS | KLIMORS | 209511.3889 | 754241 |  | 30643 | 10 | x | 2018-08-01 |  | 3 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4032 | Nowa Sarzyna | Korczaka 5 | 3205 | T | CO2 | AIFO | 2018-09-06 | 2018-09-11 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+8
KLIMORS | KLIMORS | 199216.9444 | 717181 |  | 30585 | 10 | x | 2018-07-25 |  | 3 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4026 | Leżajsk | Mickiewicza 40a/ Sanowa | 3061 | T | CO2 | AIFO | 2018-09-06 | 2018-09-13 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 7+3 | 8+8+4 | 8+6
KOWALCZYK | KOWALCZYK | 191966.9444 | 691081 |  | 30200 | 10 | x | 2018-07-30 |  | 6 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4015 | Nisko | Sandomierska | 3654 | LUB | CO2 | GTB | 2018-09-11 | 2018-09-20 |  | renowacja/nowe | 1+1 plug-in po umyciu | 6+4 | 8+8+4 | 10+4
Westfrost | Westfrost | 195481.9444 | 703735 |  | 27710 | 10 | x | 2018-08-06 |  | 10 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4011 | Ostrów Wielkopolski | Mertki | 1054 | S | CO2 | GTB | 2018-09-14 | 2018-09-20 |  | renowacja/nowe | 1 | 7+2 | 8+8+4 | 6+6
KLIMORS | KLIMORS | 203708.6111 | 733351 |  | 30225 | 10 | x | 2018-08-07 |  | 10 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4038 | Krasnystaw | Rejowiecka | 2691 | LUB | CO2 | AIFO | 2018-09-14 | 2018-09-20 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 15+6
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 195825.2778 | 704971 |  | 30705 | 10 | x | 2018-08-22 |  | 10 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4057 | Nowy Sącz | Tarnowska | 2720 | T | CO2 | GTB | 2018-09-15 | 2018-09-20 |  | renowacja | 1+1 | 7+3 | 8+8+4 | 8+6 |  | TAK
KLIMORS | KLIMORS | 221286.9444 | 796633 |  | 29940 | 11 | x |  |  | 17 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | nowy | 501-4042 | Kalwaria Zebrzydowska | Krakowska | 6019 | K | CO2 | AIFO | 2018-09-20 | 2018-09-30 |  | nowe | 1+1 | 5+6 | 8+8+4 | 10+4
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 186952.7778 | 673030 |  | 28890 | 10 | x | 2018-08-21 |  | 17 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4005 | Ostrów Wielkopolski | Kolejowa | 3869 | S | CO2 | AIFO | 2018-09-21 | 2018-09-27 |  | nowe/renowacja | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 6+6
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 219958.3333 | 791850 |  | 31118 | 12 | x |  |  | 20 | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | nowy | 501-4040 | Siemiatycze | Ciechanowiecka 33 | 6332 | LUB | CO2 | GTB | 2018-09-25 | 2018-09-29 |  | nowe | 1 | 2+10 | 8+8+4 | 10+6
IT2 | IT2 | 191379.4444 | 688966 |  | 28350 | 10 | x | 2018-07-30 |  | 24 | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4009 | Ujazd | Oś. Niewiadów | 4054 | M | CO2 | AIFO | 2018-09-28 | 2018-10-04 |  | renowacja/nowe | 1 | 7+2 | 8+8+4 | 9+8
KLIMORS | KLIMORS | 218522.5 | 786681 |  | 29940 | 10 | x | 2018-07-18 |  | 1 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4013 | Płock | Portowa | 4206 | M | CO2 | GTB | 2018-10-05 | 2018-10-11 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 6+6
FRIVEN | FRIVEN | 215894.7222 | 777221 |  | 30000 | 10 | x |  | 2018-10-03 | 8 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | nowy | 501-4028 | Raszyn | Sportowa | 5959 | M | CO2 | GTB | 2018-10-09 | 2018-10-25 |  | nowe | 1+1 | 7+3 | 8+8+4 | 9+4
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 200203.0556 | 720731 |  | 30000 | 10 | x | 2018-08-27 |  | 8 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4021 | Łódź | Obywatelska | 3777 | S | CO2 | GTB | 2018-10-12 | 2018-10-18 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 7+3 | 8+8+4 | 6+6
IT2 | IT2 | 155588.6111 | 560119 |  | 18815 | 10 | x | 2018-09-18 |  | 8 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4018 | Płońsk | Szkolna | 2966 | M | CO2 | AIFO | 2018-10-13 | 2018-10-18 |  | renowacja/nowe | 1 | 4+4 | 4+4+2 | 4+4
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 207050.2778 | 745381 |  | 28844 | 10 | x | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 8 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | remont | 501-3978 | Radom | Wolanowska | 4037 | M | CO2 | GTB | 2018-10-10 | 2018-10-18 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+4
KLIMORS | KLIMORS | 204511.3889 | 736241 |  | 28150 | 10 | x | 2018-08-21 |  | 8 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4051 | Kłobuck | Staszica | 3406 | S | CO2 | GTB | 2018-10-13 | 2018-10-18 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 6+6
KLIMORS | KLIMORS | 141981.6667 | 511134 |  | 29600 | - | x | 2018-09-12 |  | 10 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4037 | Trzciana | Trzciana | 4353 | T | R407F | GTB | 2018-10-16 | 2018-10-18 | regały renowacja | renowacja/nowe | 1 plug-in | 6+4 | 8+6+4 | 8+4
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 214675.2778 | 772831 |  | 30098 | 10 | x |  | 2018-10-08 | 11 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | nowy | 501-4047 | Starachowice | Wojska Polskiego | 6294 | M | CO2 | GTB | 2018-10-17 | 2018-10-25 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+6
KLIMORS | KLIMORS | 214100.2778 | 770761 |  | 30135 | 10 | x |  |  | 15 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | nowy | 501-4059 | Szczekociny | 8 Pułku Ułanów | 6189 | K | CO2 | GTB | 2018-10-18 | 2018-10-30 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+4
FRIVEN | FRIVEN | 218522.5 | 786681 |  | 29250 | 10 | x | 2018-09-03 |  | 15 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4017 | Leszno | Sochaczewska | 2877 | M | CO2 | GTB | 2018-10-19 | 2018-10-25 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 6+6
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 215008.6111 | 774031 |  | 31165 | 10 | x |  |  | 15 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | nowy | 501-4044 | Książenice - Marynin | Mazowiecka | 5655 | M | CO2 | AIFO | 2018-10-20 | 2018-10-25 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+8
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 209014.1667 | 752451 |  | 30045 | 10 | x | 2018-09-19 |  | 22 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4041 | Dynów | Grunwaldzka | 2978 | T | CO2 | AIFO | 2018-10-25 | 2018-10-29 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+8
KLIMORS | KLIMORS | 190041.1111 | 684148 |  | 27847 | 10 | x | 2018-09-18 | 2018-10-22 | 22 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4031 | Kraków | Heleny | 1395 | K | CO2 | AIFO | 2018-10-25 | 2018-10-31 |  | renowacja/nowe | 1 plug-in | 5+5 | 8+6+4 | 6+6
IT2 | IT2 | 207272.5 | 746181 |  | 30643 | 10 | x | 2018-09-25 |  | 22 | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | remont | 501-4025 | Kutno | Mickiewicza | 3982 | M | CO2 | GTB | 2018-10-27 | 2018-11-08 | 30.10.2018 GRAMAR | nowe/renowacja | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+4
KOWALCZYK | KOWALCZYK | 213933.6111 | 770161 |  | 30765 | 10 | x |  |  | 5 | LISTOPAD | LISTOPAD | nowy | 501-4092 | Dębica | Kościuszki | 6287 | T | CO2 | AIFO | 2018-11-09 | 2018-11-15 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+4
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 214766.9444 | 773161 |  | 30645 | 10 | x |  | 2018-10-30 | 5 | LISTOPAD | LISTOPAD | nowy | 501-4062 | Nowy Sącz | Zielona | 6143 | T | CO2 | GTB | 2018-11-09 | 2018-11-27 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+6 | 10+4
IT2 | IT2 | 191113.6111 | 688009 |  | 29340 | 9 | x | 2018-09-25 | 2018-11-10 | 12 | LISTOPAD | LISTOPAD | remont | 501-4046 | Dęblin | Gen. J. Kowalskiego | 2856 | LUB | CO2 | AIFO | 2018-11-14 | 2018-11-22 |  | renowacja/nowe | 1 plug-in | 7+2 | 8+8+4 | 6+6
KLIMORS | KLIMORS | 218869.7222 | 787931 |  | 30390 | 10 | x |  |  | 12 | LISTOPAD | LISTOPAD | nowy | 501-4016 | Stary Sącz | Jana Pawła II 77 | 6240 | T | CO2 | AIFO | 2018-11-16 | 2018-11-29 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+6
FRIVEN | FRIVEN | 198701.6667 | 715326 |  | 29695 | 10 | x | 2018-09-25 |  | 12 | LISTOPAD | LISTOPAD | remont | 501-3964 | Ostrów Wielkopolski | Budowlanych | 3453 | S | CO2 | GTB | 2018-11-22 | 2018-11-29 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+8
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 193679.4444 | 697246 |  | 28415 | 10 | x | 2018-10-01 |  | 13 | LISTOPAD | LISTOPAD | remont | 501-4030 | Ostrów Wielkopolski | Głowackiego | 3477 | S | CO2 | AIFO | 2018-11-17 | 2018-11-22 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 6+8
DOROZIK | DOROZIK | 222945.2778 | 802603 |  | 28650 | 10 | x |  | 2018-10-29 | 13 | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4060 | Łódź | Politechniki | 5932 | S | CO2 | AIFO | 2018-11-22 | 2018-11-30 |  | nowe | 1+1 | 6+5 | 8+8+4 | 6+8
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 215239.1667 | 774861 |  | 28825 | 10 | x |  | 2018-11-13 | 15 | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4029 | Aleksandrów Łódzki | Konstantynowska | 6195 | S | CO2 | GTB | 2018-11-23 | 2018-11-30 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 9+8
ROS-ZAK | FRIVEN | 204971.1111 | 737896 |  | 29805 | 9 | x |  |  | 19 | LISTOPAD | LISTOPAD | nowy | 501-4063 | Padew Narodowa |  | 6282 | T | CO2 | AIFO | 2018-11-24 | 2018-11-29 |  | nowe | 1 plug-in | 7+2 | 8+8+4 | 10+6
KLIMORS | KLIMORS | 196683.6111 | 708061 |  | 30645 | 10 | x | 2018-10-16 |  | 19 | LISTOPAD | LISTOPAD | remont | 501-4049 | Starachowice | Al.. Jana Pawła II 20 | 3132 | M | CO2 | GTB | 2018-11-24 | 2018-11-29 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+4
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 186483.6111 | 671341 |  | 26710 | 10 | x | 2018-10-23 |  | 19 | LISTOPAD | LISTOPAD | remont | 501-4079 | Łódź | Liściasta | 3284 | S | CO2 | AIFO | 2018-11-22 | 2018-11-29 |  | renowacja/nowe | 1 | 3+7 | 6+6+4 | 8+6
IT2 | IT2 | 216372.5 | 778941 |  | 29102 | 10 | x |  |  | 19 | LISTOPAD | LISTOPAD | nowy | 501-4070 | Koło | Słowackiego 24 | 5866 | S | CO2 | GTB | 2018-11-23 | 2018-11-29 |  | nowe | 1+1 | 7+3 | 8+8+4 | 8+6
FRIVEN | ROS-ZAK | 214758.6111 | 773131 |  | 28755 | 10 | x |  | 2018-11-22 | 26 | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4006 | Nowe Babice | Warszawska | 6135 | M | CO2 | GTB | 2018-11-30 | 2018-12-15 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 9+6
FRIVEN | FRIVEN | 214100.2778 | 770761 |  | 29225 | 10 | x |  |  | 26 | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4036 | Kutno | Kościuszki | 6307 | M | CO2 | AIFO | 2018-11-30 | 2018-12-06 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+4
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 182883.8889 | 658382 |  | 24220 | 6 | x |  |  | 3 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4052 | Sulmierzyce | Ogrodowa 6 | 6344 | S | CO2 | AIFO | 2018-12-08 | 2018-12-20 |  | nowe | 1 | 6+1 | 6+6+4 | 6+6
IT2 | IT2 | 192474.4444 | 692908 |  | 24808 | 8 | x |  | 2018-11-30 | 3 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4064 | Grębów |  | 5563 | T | CO2 | AIFO | 2018-12-07 | 2018-12-13 |  | nowe | 1 | 6+2 | 6+6+4 | 4+4
KLIMORS | KLIMORS | 148678.0556 | 535241 |  | 21525 | 8 | x |  | 2018-12-06 | 6 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4066 | Kraków | Stańczyka | 5986 | K | CO2 | AIFO przesuwne | 2018-12-12 | 2018-12-20 |  | nowe | 1 plug-in | 5+4 | 6*1700 FRICON+ XTREEM*1 | 12+4
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 208664.1667 | 751191 |  | 29880 | 11 | x |  | 2018-12-07 | 7 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4067 | Kraków | Kościuszki | 5987 | K | CO2 | GTB | 2018-12-13 | 2018-12-20 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+2(-) | 12+6
KLIMORS | KLIMORS | 152195.5556 | 547904 |  | 26150 | 8 | x | 501-3946 |  | 10 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4093 | Wolbórz | Modrzewskiego | 6170 | S | CO2 | AIFO | 2018-12-12 | 2018-12-20 |  | nowe | 1 | 5+3 | 10+8 są już +4 | 5+5
IT2 | IT2 | 214248.0556 | 771293 |  | 29550 | 10 | x |  |  | 10 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4048 | Płock | Chopina | 5264 | M | CO2 | AIFO | 2018-12-13 | 2018-12-20 |  | nowe | 1 | 5+6 | 8+8+4 | 8+4
FRIVEN | FRIVEN | 213753.0556 | 769511 |  | 31335 | 10 | x |  |  | 10 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4069 | Błonie | Grodziska | 4997 | M | CO2 | AIFO | 2018-12-14 | 2018-12-20 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 6+4
ROS-ZAk | ROS-ZAK | 98203.8889 | 353534 |  |  | - | x |  |  | 10 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4058 | Niebylec |  | 6179 | T | R 407 F | AIFO | 2018-12-17 | 2018-12-20 | renowacja regałów | nowe | 0 | 4+3 | 6+6 | 0
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 214100.2778 | 770761 |  | 29940 | 10 | x |  | 2018-12-06 | 10 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4045 | Wólka Cycowska |  | 6075 | LUB | CO2 | GTB | 2018-12-14 | 2018-12-20 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+4
IT2 | IT2 | 214758.6111 | 773131 |  | 30450 | 10 | x |  |  | 10 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-3960 | Mielec | Jagiellończyka | 5884 | T | CO2 | GTB | 2018-12-13 | 2018-12-31 | uruchomienie 27.12.2018 | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 9+7
FRIVEN | FRIVEN | 216091.9444 | 777931 |  | 31890 | 10 | x |  |  | 13 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4034 | Zamość | Legionów | 6330 | LUB | CO2 | GTB | 2018-12-18 | 2018-12-31 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+6
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 214675.2778 | 772831 |  | 29940 | 10 | x |  |  | 15 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4068 | Kutno | Chodkiewicza | 6064 | M | CO2 | AIFO | 2018-12-20 | 2018-12-31 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+6
KLIMORS | KLIMORS | 180870.2778 | 651133 |  |  | 10 |  |  |  | 15 | STYCZEŃ | STYCZEŃ | nowy | 501-4061 | Jarosław | Pruchnicka | 6101 | T | CO2 | GTB |  | 2018-12-31 |  | nowe | 1+1 | 4+7 | 8+8+4 | 12+6
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 211111.1111 | 760000 |  | 30000 | 11 | [6 empty] | nowy | 501-4054 | Łuków | Warszawska 20 | 6329 | LUB | [5 empty] | nowe | 1+1 | 6+5 | 8+8+4 | 10+6
[13 empty] | nowy | 501-4055 | Stalowa Wola | Staszica | 6106 | LUB
|  |  | 131720 |  | 30000 | [7 empty] | remont | 501-4019 | Libertów | Góra Libertowska | 5118 | K
[13 empty] | remont | 501-4039 | Kielce | Solidarności | 4345 | K
[13 empty] | remont | 501-4078 | Szczekociny | Śląska | 2938 | K
|  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | zwroty | 501-3275 | Zwrot materiałów
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 501793.8889 | 1806458 |  |  |  | x |  |  | 1 | MARZEC | KWIECIEŃ | industrial | 501-3999 | CD POZNAŃ | Janikowska
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 4027.7778 | 14500 |  |  |  | x |  |  | 5 | LUTY | LUTY | likwidacja | 501-3994 | Łódź | Łazowskiego | 1191 | S
|  | 14883.3333 | 53580 |  |  |  | x |  |  | 23 | LUTY | LUTY | plug-in | 501-3970 | Ciechocinek | ul. Zdrojowa | 1575 | G | [5 empty] | nowe |  |  | 2 +2 XTREEM
|  | 14883.3333 | 53580 |  |  |  | x |  |  | 5 | MARZEC | MARZEC | plug-in | 501-3968 | Ełk | Słowackiego 24 | 1590 | WYSZ | [5 empty] | nowe |  |  | 2 +2 XTREEM
|  | 14883.3333 | 53580 |  |  |  | x |  |  | 19 | MARZEC | MARZEC | plug-in | 501-4000 | Białystok | Klepacka | 2884 | WYSZ | [5 empty] | nowe |  |  | 2 +2 XTREEM
IT2 | IT 2 | [5 empty] | x |  |  |  | MARZEC | MARZEC | HVAC | 501-3969 | Radom | Mireckiego |  | M
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 4027.7778 | 14500 |  |  |  | x | 2018-04-04 |  |  | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | likwidacja | 501-3993 | Kock | Piłsudskiego | 2598 | LUB
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 16577.7778 | 59680 |  |  |  | x |  |  | 18 | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | robocizna | 501-4080 | Gorlice | Kościuszki | 2122 | T
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 10111.1111 | 36400 |  | 30140 |  | x |  |  | 21 | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | robocizna | 501-4081 | Chełm | Armii Krajowej
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 4006.9444 | 14425 |  |  |  | x | 2018-05-15 |  | 15 | MAJ | MAJ | likwidacja | 501-4083 | Konstantynów łodzki | Piłsudskiego | 3507 | S
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 5311.1111 | 19120 |  |  |  | x | 2018-05-17 |  | 17 | MAJ | MAJ | likwidacja | 501-4074 | Rzeszów | Szpitalna | 2892 | T
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 4006.9444 | 14425 |  |  |  | x | 2018-07-03 |  | 3 | LIPIEC | LIPIEC | likwidacja | 501-4089 | Ożarów Mazowiecki | Konotopska |  | M
KLIMORS | KLIMORS | 4027.7778 | 14500 |  |  |  | x | 2018-07-03 |  | 3 | LIPIEC | CZERWIEC | likwidacja | 501-4071 | Nowy Sącz | Kopernika | 3656 | T
IT 2 | IT 2 | 12955.5556 | 46640 |  |  |  | x |  |  |  | LIPIEC | LIPIEC | klinatyzacja | 501-4090 | CD MSZCZONÓW |  |  | M
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 4027.7778 | 14500 |  |  |  | x | 2018-07-05 |  | 5 | LIPIEC | LIPIEC | likwidacja | 501-4082 | Grodzisk Mazowiecki | Sienkiewicza | 1434 | M
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 4027.7778 | 14500 |  |  |  | x |  |  | 27 | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | likwidacja | 501-4073 | Biłgoraj | Kościuszki | 1497 | LUB
ROS-ZAK | ROS-ZAK | 4027.7778 | 14500 |  |  |  | x | 2018-10-17 |  | 17 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | likwidacja | 501-4020 | Piotrków Trybunalski | Wojska Polskiego 118 | 1461 | S
KLIMORS | KLIMORS | 4027.7778 | 14500 |  |  |  | x |  |  | 7 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | likwidacja | 501-4075 | Nowy Sącz | Zielona | 1962 | T
Note on AB56: Autor: Już są dostarczone 8+8 będą jeszcze 4 szczytówki

## 2019
propozycja A. Rodzik | Wykonawca | Supervisior | Backlog USD | Backlog PLN | Odboje USD | odboje PLN | Cabinets | Zafakturowane | Demontaż | Dostawa materiałów- lista podstawowa | Start montażu - dostawa listy zmiennej i mebli | Miesiąc montażu | Miesiąc fakturowania | Stan | Nr projektu | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Region | Typ czynnika | Drzwi | Data montażu drzwi | Data otwarcia sklepu | Uwagi | PLUG-in | Ilość regałów na ciasto | Regały długie+krótkie | Zamrażarki+ chłodziarki + szczytówki | Komory - palety | Lady + stoły + szafy chłodnicze + szafy mroźnicze | Agregat | Certyfikacja DEKRA
| KLIMORS | A.Drzewakowski | 196957.027 | 728741 | 8108.1081 | 30000 | 10 | x | 2019-02-04 | 2019-02-15 | 16 | LUTY | LUTY | remont | 501-4099 | Dąbrowa Tarnowska | ul. Sucharskiego 7 | 1832 | T | CO2 | AIFO | 2019-02-20 | 2019-02-23 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 6+5
| ROS-ZAK | A.Drzewakowski | 210840.8108 | 780111 | 6908.1081 | 25560 | 10 | x | 2019-02-16 | 2019-02-27 | 28 | LUTY | MARZEC | remont | 501-4096 | Żabno | ul. Tarnowska 147 | 3434 | T | CO2 | AIFO | 2019-03-06 | 2019-03-09 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 7+3 | 8+4+4 | 8+6
| KLIMORS | A.Drzewakowski | 158780 | 587486 | 5405.4054 | 20000 | 10 | x | 2019-02-16 | 2019-02-28 | 1 | MARZEC | MARZEC | remont | 501-4102 | Przeworsk | ul. Ignacego Krasickiego 4 | 1209 | T | CO2 | AIFO | 2019-03-06 | 2019-03-09 |  | renowacja/nowe | 0 | 4+5 | 0+6+2 | 4+4
| KLIMORS | A.Drzewakowski | 39518.9189 | 146220 | 8108.1081 | 30000 | 11 | x |  |  | 11 | MARZEC | MARZEC | nowy | 501-4061 | Jarosław | Pruchnicka | 6101 | T | CO2 | GTB | 2019-03-15 | 2019-03-21 |  | nowe | 1+1 | 4+7 | 8+8+4 | 12+6
| ROS-ZAK | A.Drzewakowski | 193302.973 | 715221 | 8162.1622 | 30200 | 10 | x | 2019-03-09 |  | 22 | MARZEC | KWIECIEŃ | remont | 501-4146 | Sandomierz | ul. Portowa 33 | 3462 | T | CO2 | AIFO | 2019-03-27 | 2019-03-30 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+6
| ROS-ZAK | brak | 215124.5946 | 795961 |  |  | 10 | x | 2019-03-16 |  | 27 | MARZEC | KWIECIEŃ | remont | 501-4103 | Nowy Targ | ul. Ludźmierska 26a | 3161 | K | CO2 | GTB | 2019-04-02 | 2019-04-06 |  | renowacja | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+6
| FRIVEN | M. Swiadek | 217739.4595 | 805636 |  |  | 8 | x | 2019-03-16 | 2019-03-27 | 28 | MARZEC | KWIECIEŃ | remont | 501-4106 | Łomianki | Warszawska | 2422 | M | CO2 | GTB | 2019-04-02 | 2019-04-06 | dwoje drzwi w mroźni | nowe | 1+1 | 8+2 | 8+8+4 | 9+4
| IT2 | A.Drzewakowski | 184471.3514 | 682544 |  |  | 10 | x | 2019-03-16 | 2019-03-26 | 28 | MARZEC | KWIECIEŃ | remont | 501-4108 | Nowy Dwór Maz | Mazowiecka | 1221 | M | CO2 | GTB | 2019-04-03 | 2019-04-06 |  | nowe | 1 | 5+3 | 6+6+4 | 4+4
| KLIMORS | brak | 108838.1081 | 402701 |  |  | ren. | x | 2019-03-16 |  | 28 | MARZEC | KWIECIEŃ | remont | 501-4101 | Zamość | Ul. Zamoyskiego 6 | 1101 | LUB | R 407 F | AIFO | 2019-04-02 | 2019-04-06 | 3 regały Bolarus + Motaras C3 po renowacji nie ma szczytówek | renowacja | 1 plug-in | 5+3 | 8+6 | 4+2
Kaszuba | KASZUBA | M.Rosiński | 209197.5676 | 774031 |  |  | 10 | x |  | 2019-03-28 | 1 | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | nowy | 501-4125 | Tomaszów Mazowiecki | Mireckiego | 6063 | M | CO2 | GTB | 2019-05-30 | 2019-05-16 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 12+6
| ROS-ZAK | M.Rosiński | 212545.4054 | 786418 |  |  | 10 | x |  | 2019-03-28 | 1 | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | nowy | 501-4127 | Tomaszów Mazowiecki |  | 5968 | M | CO2 | AIFO | 2019-04-05 | 2019-04-18 |  | nowe | 1+1 | 5+6 | 8+8+4 | 18+4
| FRIVEN | brak | 104064.3243 | 385038 |  |  | ren. | x | 2019-03-21 |  | 2 | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | remont | 501-4098 | Piaseczno | Julianowska 45 | 3289 | M | R 407 F | AIFO | 2019-04-06 | 2019-04-11 | regały Motaras renowacja, nie ma szczytówek | renowacja | 1+1 | 6+4 | 8+8 | 9+4
| ROS-ZAK | brak | 205592.1622 | 760691 |  |  | 10 | x | 2019-03-22 | 2019-04-01 | 3 | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | remont | 501-4105 | Łódź | Wólczańska | 1356 | S | CO2 | GTB | 2019-04-09 | 2019-04-11 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+2 | 6+6
| KLIMORS | brak | 189384.0541 | 700721 |  |  | 10 | x | 2019-03-23 |  | 3 | KWIECIEŃ | KWIECIEŃ | remont | 501-4141 | Kraków | ul. Okulickiego 51 | 3074 | K | CO2 | AIFO | 2019-04-08 | 2019-04-13 |  | renowacja/nowe | 1+1 | 6+4 | 8+6+2 x FRICON 1700+4 | 10+4
| ROS-ZAK |  | 169499.7297 | 627149 |  |  | 8 | x | 2019-05-07 |  | 3 | CZERWIEC | CZERWIEC | remont | 501-4100 | Kraków | os. II Pułku Lotniczego 1 | 3645 | K | CO2 | GTB | 2019-06-07 | 2019-06-18 | bez szczytówek i skorupy komory chłodniczej | renowacja | 1 | 7+1 | 6r+6r + ( nowe 2 x ch+2 x fr.) | 7ren+6
| KLIMORS |  | 213104.3243 | 788486 |  |  | 10 | x | 2019-05-07 | 2019-06-04 | 4 | CZERWIEC | CZERWIEC | remont | 501-4104 | Pabianice | Łaska | 4121 | S | CO2 | GTB | 2019-06-07 | 2019-06-19 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+8
| FRIVEN |  | 196705.6757 | 727811 |  |  | 10 | x | 2019-05-21 | 2019-06-03 | 10 | CZERWIEC | CZERWIEC | remont | 501-4119 | Chełm | ul. Lwowska 79 | 2536 | LUB | CO2 | AIFO | 2019-06-13 | 2019-06-18 |  | nowe | 1 plug-in | 6+4 | 6+6+4 | 10+6
| KLIMORS |  | 212896.7568 | 787718 |  |  | 11 | x |  |  | 10 | CZERWIEC | CZERWIEC | nowy | 501-4111 | Kraków | Bora-Komorowskiego | 6537 | K | CO2 | GTB | 2019-06-13 | 2019-07-18 |  | nowe | 1+1 | 6+5 | 8+8+4 | 6+6
| IT2 |  | 195104.3243 | 721886 |  |  | 10 | x | 2019-05-07 |  | 11 | CZERWIEC | CZERWIEC | remont | 501-4121 | Łącko | Łącko 862 | 3437 | T | CO2 | GTB | 2019-06-14 | 2019-06-27 |  | renowacja | 1+1 | 7+3 | 8r+8re+4n | 6+4
| ROS-ZAK |  | 187916.2162 | 695290 |  |  | 10 | x | 2019-05-27 | 2019-06-14 | 15 | CZERWIEC | CZERWIEC | remont | 501-4162 | Żołynia | Mickiewicza | 3857 | T | CO2 | GTB | 2019-06-19 | 2019-06-25 |  | nowe/renowacja | 1+1 | 6+4 | 4n+4r+4n+4re+4n | 10+6
| ROS-ZAK |  | 195204.3243 | 722256 |  |  | 10 | x | 2019-05-07 | 2019-06-13 | 17 | CZERWIEC | CZERWIEC | remont | 501-4135 | Krosno | Naftowa | 4268 | T | CO2 | GTB | 2019-06-19 | 2019-06-25 |  | nowe/renowacja | 1+1 | 7+3 | 6n+2r+6n+2re+4n | 8+4
| ROS-ZAK |  | 189384.0541 | 700721 |  |  | 10 | x | 2019-05-14 | 2019-06-14 | 17 | CZERWIEC | CZERWIEC | remont | 501-4175 | Dąbrowa Tarnowska | ul. Jagiellońska 39B | 2506 | T | CO2 | AIFO | 2019-06-21 | 2019-06-27 |  | nowe/renowacja | 1 | 7+3 | 4n+4r+4n+4re+4n | 8+8
| FRIVEN |  | 200539.4595 | 741996 |  |  | 10 | x |  |  | 17 | CZERWIEC | CZERWIEC | nowy | 501-4123 | Stopnica | Doktora Piotrowskiego | 4223 | T | CO2 | AIFO | 2019-06-21 | 2019-06-27 |  | nowe | 1 | 7+2 | 8+8+4 | 8+6
| ROS-ZAK |  | 121604.0541 | 449935 |  |  | 10 | x |  |  | 17 | CZERWIEC | LIPIEC | EF | 501-4217 | Kocierzew |  | 6689 | M | CO2 | AIFO | 2019-06-23 | 2019-06-29 |  | wymiana na mobile | 1 plug-in | 1+6+1(1,25) | 6 x FRICON 2500 | 4+0 | lady,stoły ,szafy
| KLIMORS |  | 116380 | 430606 |  |  | 8 | x |  |  | 18 | CZERWIEC | LIPIEC | EF | 501-4107 | Czarna Tarnowska |  | 6656 | T | CO2 | GTB | 2019-06-25 | 2019-06-30 |  | nowe | 1 plug-in | 4+2 | 6 x FRICON 2500 | 4+0
| ROS-ZAK |  | 212616.4865 | 786681 |  |  | 10 | x | 2019-05-14 |  | 24 | CZERWIEC | LIPIEC | remont | 501-4145 | Radomsko | ul. Narutowicza 11 | 3793 | S | CO2 | AIFO | 2019-06-27 | 2019-06-27 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 6+6
| IT2 |  | 195754.3243 | 724291 |  |  | 10 | x | 2019-05-08 | 2019-06-21 | 24 | CZERWIEC | LIPIEC | remont | 501-4139 | Pilawa | al. Wyzwolenia 29 | 3111 | M | CO2 | AIFO | 2019-06-29 | 2019-07-04 |  | renowacja | 1+1 | 6+5 | 8r+6r+2n+4n | 10+4
| FRIVEN |  | 187916.2162 | 695290 |  |  | ren. | x | 2019-05-06 | 2019-06-21 | 24 | CZERWIEC | LIPIEC | remont | 501-4129 | Żyrardów | ul. Mickiewicza | 2947 | M | CO2 | GTB | 2019-06-28 | 2019-07-04 | regał Motaras C3 renowacja na CO2 | nowe | 1+1 | 6+5 | 8+8+4 | 10+6
| IT2 |  | 207454.3243 | 767581 |  |  | 10 | x | 2019-05-21 |  | 24 | CZERWIEC | LIPIEC | remont | 501-4136 | Ostrowiec Świętokrzyski | ul. Długa 2B | 2576 | LUB | CO2 | AIFO | 2019-07-01 | 2019-07-11 |  | nowe | 1+1 | 7+3 | 8+6 + 2r+4 | 10+6
| KLIMORS |  | 219798.9189 | 813256 |  |  | 10 | x | 2019-05-15 |  | 1 | LIPIEC | LIPIEC | remont | 501-4149 | Mińsk Maz | ul. Orzeszkowej 23 | 3383 | M | CO2 | AIFO | 2019-07-04 | 2019-07-16 |  | wymiana na mobile | 1 plug-in | 8+2 | 8+8+4 | 10+8 | lady,stoły ,szafy
| ROS-ZAK |  | 202809.7297 | 750396 |  |  | 10 | x | 2019-05-13 |  | 1 | LIPIEC | LIPIEC | remont | 501-4163 | Sochaczew | ul. 15 Sierpnia 87 | 3421 | M | CO2 | GTB | 2019-07-05 | 2019-09-07 |  | nowe | 1+1 | 7+3 | 8 nowe +3 nowe + 5 ren+4 | 10+8
| FRIVEN |  | 212684.5946 | 786933 |  |  | 10 | x |  |  | 1 | LIPIEC | LIPIEC | nowy | 501-4161 | Bełchatów | Armii Krajowej | 6124 | S | CO2 | GTB | 2019-07-05 | 2019-07-25 |  | nowe | 1+1 | 5+6 | 8+8+4 | 8+8
| KASZUBA |  | 206756.7568 | 765000 |  |  | 10 | x |  |  | 1 | LIPIEC | LIPIEC | nowy | 501-4155 | Janów Lubelski | ul. Lubelska | 6078 | LUB | CO2 | AIFO | 2019-07-06 | 2019-08-14 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+4
| IT2 |  | 234709.1892 | 868424 |  |  | 10 | x | 2019-06-04 |  | 15 | LIPIEC | LIPIEC | remont | 501-4143 | Stara Iwiczna | Nowa | 3776 | M | CO2 | GTB | 2019-07-18 | 2019-07-31 |  | wymiana na mobile | 1 plug-in | 8+2 | 8+8+4 | 8+8 | lady,stoły ,szafy
| ROS-ZAK |  | 188881.3514 | 698861 |  |  | 10 | x | 2019-07-02 |  | 29 | LIPIEC | SIERPIEŃ | remont | 501-4109 | Stalowa Wola | ul. Okulickiego 2 | 4145 | LUB | CO2 | AIFO | 2019-08-03 | 2019-08-08 |  | renowacja | 1+1 | 6+4 | 8ren + 8ren + 4 | 8+5
| KLIMORS |  | 209507.027 | 775176 |  |  | 10 | x | 2019-07-02 |  | 31 | LIPIEC | SIERPIEŃ | remont | 501-4118 | Radomsko | ul. Starowiejska | 1701 | S | CO2 | GTB | 2019-08-03 | 2019-08-13 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+8
Coolcontrol | COOLCONTROL |  | 186017.5676 | 688265 |  |  | 10 | x | 2019-07-02 | 2019-08-01 | 2 | SIERPIEŃ | SIERPIEŃ | remont | 501-4154 | Siedlce | ul. Wojska Polskiego | 2004 | LUB | CO2 | AIFO | 2019-08-09 | 2019-08-13 |  |  | 1+1 | 6+4 | 8ren +8 ren+4 | 10+6
| KLIMORS |  | 207768.9189 | 768745 |  |  | 10 | x | 2019-06-25 | 2019-08-09 | 9 | SIERPIEŃ | SIERPIEŃ | remont | 501-4157 | Kraków | ul. Mała Góra 97 | 2765 | K | CO2 | GTB | 2019-08-17 | 2019-08-22 |  |  | 1+1 | 8+1 | 8+8+4 | 10+4
| ROS-ZAK |  | 215601.3514 | 797725 |  |  | 10 | x | 2019-07-29 |  | 12 | SIERPIEŃ | SIERPIEŃ | remont | 501-4186 | Milanówek | Królewska | 4929 | M | CO2 | GTB | 2019-08-16 | 2019-08-29 |  | wymiana na mobile | 1 plug-in | 6+4 | 8+4+3 | 9+12 | lady,stoły ,szafy
Kaszuba | KASZUBA |  | 197605.9459 | 731142 |  |  | 10 | x | 2019-06-24 |  | 19 | SIERPIEŃ | SIERPIEŃ | remont | 501-4117 | Przysucha | ul. Legionów Polskich | 1652 | M | CO2 | GTB | 2019-08-22 | 2019-08-29 |  |  | 1 | 6+2 | 8+8+4 | 8+8
| FRIVEN |  | 194791.0811 | 720727 |  |  | 10 | x | 2019-06-25 |  | 16 | SIERPIEŃ | SIERPIEŃ | remont | 501-4156 | Przeworsk | ul. Łańcucka 7 | 2701 | T | CO2 | AIFO | 2019-08-26 | 2019-08-29 |  |  | 1+1 | 5+6 | 8ren+8ren+4 | 10+5
| KLIMORS |  | 214918.6486 | 795199 |  |  | 10 | x | 2019-07-08 |  | 19 | SIERPIEŃ | SIERPIEŃ | remont | 501-4128 | Skierniewice | ul. Domarasiewicza 3/5 | 2895 | M | CO2 | GTB | 2019-08-23 | 2019-08-29 |  | nowe | 1+1 | 8+1+1 x 1,25 | 8+8+4 | 9+4
| IT2 |  | 218778.1081 | 809479 |  |  | 10 | x | 2019-07-09 | 2019-08-16 | 26 | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4151 | Bełchatów | Kwiatowa | 3897 | S | CO2 | GTB | 2019-08-30 | 2019-10-08 |  | nowe | 1 | 5+5+1(1,25) | 8+8+4 | 12+8
| FRIVEN |  | 210097.5676 | 777361 |  |  | 10 | x | 2019-07-09 | 2019-08-28 | 2 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4140 | Garwolin | Korczaka | 1399 | M | CO2 | AIFO | 2019-09-06 | 2019-09-13 |  | nowe | 1 | 6+4 | 8+8+4 | 9+4
| KLIMORS |  | 193612.4324 | 716366 |  |  | 10 | x | 2019-07-30 |  | 9 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4134 | Kraków | ul. Rydlówka 10 | 3130 | K | CO2 | GTB | 2019-09-13 | 2019-09-19 |  | renowacja | 1+1 | 6+4 | 2+6ren++2+6ren+4 | 10+6
| IT2 |  | 191478.6486 | 708471 |  |  | 10 | x | 2019-07-23 |  | 9 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4168 | Busko-Zdrój | ul. Nadole 2 | 3640 | T | CO2 | AIFO | 2019-09-13 | 2019-09-19 |  |  | 1+1 | 7+3 | 8ren + 8ren + 4 | 9+6
| KLIMORS |  | 208624.5946 | 771911 |  |  | 10 | x |  |  | 12 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | nowy | 501-4124 | Kielce | Poleska | 6335 | K | CO2 | GTB | 2019-09-19 | 2019-10-15 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+6
Coolcontrol | COOLCONTROL |  | 215670 | 797979 |  |  | 10 | x | 2019-08-20 | 2019-09-13 | 16 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4148 | Siedlce | ul. Mieszka 23 | 3424 | LUB | CO2 | AIFO | 2019-09-20 | 2019-09-24 |  |  | 1+1 | 7+3 | 8+8+4 | 9+5
| FRIVEN |  | 208886.7568 | 772881 |  |  | 10 | x |  |  | 16 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | nowy | 501-4176 | Nowy Sącz | Gołąbowice | 6530 | T | CO2 | AIFO | 2019-09-19 | 2019-10-30 |  |  | 1+1 | 7+3 | 7+1 x FRICON 1700(-) + 2+ 4 | 8+7 | lady, stoły, szafy
| KLIMORS |  | 208821.8919 | 772641 |  |  | 10 | x |  |  | 16 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | nowy | 501-4153 | Niedrzwica Duża | Lubelska | 6331 | LUB | CO2 | GTB | 2019-09-20 | 2019-10-29 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+4
| ROS-ZAK |  | 132909.4595 | 491765 |  |  | ren. | x | 2019-08-20 | 2019-09-17 | 18 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4165 | Janów Lubelski | ul. Zamoyskiego 26 | 1359 | LUB | R407F | GTB | 2019-09-21 | 2019-10-29 | FREON | nowe | 1 | 6+3(renowacja) | 5+5+2 x FRICON 1700(+)+ 2 x FRICON 1700(-) | 9+4
| ROS-ZAK |  | 215776.4865 | 798373 |  |  | 10 | x | 2019-08-19 | 2019-09-13 | 18 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | remont | 501-4114 | Kraków | os. Na Stoku 53 | 3470 | K | CO2 | GTB | 2019-09-24 | 2019-10-01 |  |  | 1+1 | 5+6 | 8+8+4 | 9+6
Coolcontrol | ROS-ZAK |  | 208650.2703 | 772006 |  |  | 10 | x |  |  | 19 | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | nowy | 501-4112 | Biała Podlaska | Narutowicza | 5663 | LUB | CO2 | GTB | 2019-09-24 | 2019-09-28 |  | nowe | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+6
| ROS-ZAK |  | 119448.6486 | 441960 |  |  | 7 | x |  |  | 20 | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | EF | 501-4122 | Mokrzyska | Parafialna | 6697 | T | CO2 | GTB | 2019-09-25 | 2019-09-30 |  | nowe | 1 plug-in | 1+6+1(1,25) | 6 x VISOR 2500 | 5+0
| ROS-ZAK |  | 213173.2432 | 788741 |  |  | 10 | x | 2019-08-20 | 2019-09-23 | 20 | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4110 | Puławy | Ul. Fieldorfa 12 | 4038 | LUB | CO2 | AIFO | 2019-10-25 | 2019-09-30 |  |  | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+9
| IT2 |  | 211511.0811 | 782591 |  |  | 10 | x | 2019-08-20 | 2019-09-19 | 23 | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4183 | Łódź | Rokicińska | 4318 | S | CO2 | GTB | 2019-09-27 | 2019-10-03 |  |  | 1 | 7+3 | 8+8+4 | 6+6
| ROS-ZAK |  | 213751.6216 | 790881 |  |  | 10 | x |  |  | 26 | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | nowy | 501-4236 | Ropczyce | Grunwaldzka | 6528 | T | CO2 | GTB | 2019-10-04 | 2019-10-17 |  | nowe | 1+1 | 8+2 | 8+8+4 | 10+6
| KLIMORS |  | 208238.1081 | 770481 |  |  | 10 | x | 2019-09-03 |  | 30 | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4132 | Mszana Dolna | ul. Starowiejska | 4472 | K | CO2 | GTB | 2019-10-02 | 2019-10-10 |  |  | 1+1 | 7+3 | 5+3ren+5+3ren+4 | 12+9
Kaszuba | Kaszuba |  | 212654.3243 | 786821 |  |  | 9 | x |  |  | 1 | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | nowy | 501-4173 | Przysucha | Radomska | 6227 | M | CO2 | AIFO | 2019-10-05 | 2019-11-21 |  |  | 1+1 | 7+3 | 8+8+4 | 8+8(2 drzwi)
| FRIVEN |  | 209536.7568 | 775286 |  |  | 10 | x | 2019-09-10 |  | 4 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4138 | Kalisz | Skłodowskiej | 3170 | S | CO2 | GTB | 2019-10-09 | 2019-10-15 | call-off |  | 1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+4
| ROS-ZAK |  | 207948.9189 | 769411 |  |  | 10 | x | 2019-09-13 | 2019-10-04 | 7 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4147 | Piotrków Trybunalski | Dzielna | 3335 | S | CO2 | GTB | 2019-10-11 | 2019-10-17 | call-off |  | 1 | 6+4 | 8+8+4 | 9+6
| KLIMORS |  | 205490.8108 | 760316 |  |  | 10 | x |  |  | 7 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | nowy | 501-4203 | Hrubieszów | Piłsudskiego | 6529 | LUB | CO2 | GTB | 2019-11-05 | 2019-10-30 | call-off |  | 1 | 7+3 | 8+8+4 | 13+7
| KLIMORS |  | 204736.7568 | 757526 |  |  | 10 | x | 2019-09-03 |  | 11 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4150 | Olkusz | ul. Kolberga 1 | 4199 | K | CO2 | GTB | 2019-10-17 | 2019-10-24 | call-off |  | 1+1 | 7+3 | 5+3ren+5+3ren+4 | 10+4
| IT2 |  | 212815.1351 | 787416 |  |  | 10 | x | 2019-09-03 | 2019-10-11 | 12 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4097 | Wieluń | Lecha Kaczyńskiego 37 | 3485 | S | CO2 | GTB | 2019-10-18 | 2019-10-31 | call-off |  | 1+1 | 7+3 | 8+8+4 | 8+6
| ROS-ZAK |  | 191425.9459 | 708276 |  |  | 10 | x | 2019-08-20 |  | 14 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | remont | 501-4167 | Zagórz | ul. Piłsudskiego 26 | 3131 | T | CO2 | AIFO | 2019-10-18 | 2019-10-24 | call-off |  | 1+1 | 7+3 | 8ren+8ren+4 | 8+5
Kaszuba | ROS-ZAK |  | 209661.0811 | 775746 |  |  | 10 | x |  |  | 14 | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | nowy | 501-4159 | Sitkówka Nowiny |  | 6258 | K | CO2 | AIFO | 2019-11-15 | 2019-11-15 | call-off |  | 1+1 | 7+3 | 8+8+4 | 12+9
| ROS-ZAK |  | 206584.8649 | 764364 |  |  | 8 | x | 2019-09-10 | 2019-10-14 | 15 | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | remont | 501-4184 | Krotoszyn | Ostrowska | 4085 | S | CO2 | GTB | 2019-10-22 | 2019-10-30 | call-off |  | 1 plug-in mobile | 6+2 | 8+6+4 | 10+4 | lady, stoły, szafy
| ROS-ZAK |  | 208623.2432 | 771906 |  |  | 10 | x |  | 2019-10-17 | 18 | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | nowy | 501-4174 | Żychlin | Narutowicza | 6097 | M | CO2 | GTB | 2019-10-24 | 2019-10-30 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+6
Chabanow | Chabanow |  | 205755.1351 | 761294 |  |  | 9 | x |  | 2019-10-17 | 17 | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | nowy | 501-4126 | Otwock | Wawerska | 6175 | M | CO2 | GTB | 2019-10-24 | 2019-10-30 | call-off |  | 1 plug-in mobile | 6+3 | 8+4+3 | 8+6 | lady, stoły, szafy
| ROS-ZAK |  | 90435.6757 | 334612 |  |  | plug-in | x | 2019-09-24 |  | 21 | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | remont | 501-4223 | Krasnystaw | PCK | 2315 | LUB | Plug-in | - | - | 2019-10-29 | Bolarus plug-in R 290 |  | 0 | 5+2 | Fricon Combi 3 +2 | 2+1
| FRIVEN |  | 187180 | 692566 |  |  | 10 | x | 2019-09-03 | 2019-10-18 | 21 | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | remont | 501-4226 | Krosno | Podkarpacka | 2042 | T | CO2 | GTB | 2019-10-25 | 2019-10-29 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8ren+8ren+4 | 8+6
| IT2 |  | 216216.2162 | 800000 |  |  | 9 | x | 2019-09-09 | 2019-10-18 | 19 | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | remont | 501-4130 | Kozienice | ul. Lubelska 69A | 3407 | M | CO2 | AIFO | 2019-10-25 | 2019-10-31 | call-off |  | 1 plug-in mobile | 7+2 | 8+4+3 | 12+6 | lady, stoły, szafy
Coolcontrol | ROS-ZAK |  | 210582.7027 | 779156 |  |  | 10 | x | 2019-09-25 | 2019-10-23 | 25 | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | remont | 501-4133 | Siedlce | ul. Warszawska | 4187 | LUB | CO2 | GTB | 2019-10-31 | 2019-11-07 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+6
| FRIVEN |  | 194286.7568 | 718861 |  |  | 9 | x | 2019-09-24 |  | 28 | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | remont | 501-4166 | Mielec | Al.. Niepodległości 13 | 3798 | T | CO2 | GTB | 2019-10-31 | 2019-11-07 | call-off |  | 1+1 | 7+2 | 4ren+4+4ren +4+4 | 6+6
| KLIMORS |  | 205744.0541 | 761253 |  |  | 10 | x | 2019-10-01 |  | 30 | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | remont | 501-4152 | Kraków | ul. Jerzmanowskiego 12A | 1477 | K | CO2 | AIFO | 2019-11-08 | 2019-11-14 | call-off |  | 1+1 | 4+7 | 5+3ren+5+3ren+4 | 10+8
| FRIVEN |  | 186486.4865 | 690000 |  |  | 10 | x | 2019-10-01 |  | 4 | LISTOPAD | LISTOPAD | remont | 501-4225 | Limanowa | Piłsudskiego | 3004 | T | CO2 | GTB | 2019-11-08 | 2019-11-14 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8 ren+8 ren +4 | 9+6(dwoje drzwi)
| ROS-ZAK |  | 109048.6486 | 403480 |  |  | 7 | x |  | 2019-12-07 | 7 | LISTOPAD | LISTOPAD | EF | 501-4218 | Mrozy | Graniczna | 6601 | M | CO2 | AIFO | 2019-11-12 | 2019-12-12 | call-off |  | 1 plug-in mobile | 4+3 | 6 x FRICON 2500 | 4+0 | lady, stoły, szafy
| KLIMORS |  | 206481.3514 | 763981 |  |  | 10 | x |  |  | 12 | LISTOPAD | LISTOPAD | nowy | 501-4191 | Grabów nad Prosną | Ostrzeszowska | 6248 | S | CO2 | AIFO | 2019-11-19 | 2019-12-12 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+6
| FRIVEN |  | 189745.4054 | 702058 |  |  | 10 | x | 2019-10-01 | 2019-11-08 | 12 | LISTOPAD | LISTOPAD | remont | 501-4178 | Dębica | ul. Tuwima 4 | 3118 | T | CO2 | GTB | 2019-11-15 | 2019-11-21 | call-off |  | 1+1 | 4+7 | 8 ren+8 ren+4 | 8+6
| ROS-ZAK |  | 218331.3514 | 807826 |  |  | 10 | x | 2019-10-07 | 2019-11-06 | 12 | LISTOPAD | LISTOPAD | remont | 501-4214 | Sulejówek | Al.. J. Piłsudskiego | 4058 | M | CO2 | AIFO | 2019-11-18 | 2019-11-21 | call-off |  | 1+1 | 8+2 | 8+8+4 | 8+6( para drzwi)
| SERAFIN |  | 209542.1622 | 775306 |  |  | 10 | x |  |  | 15 | LISTOPAD | LISTOPAD | nowy | 501-4190 | Mielec | Rzochowska | 7135 | T | CO2 | GTB | 2019-11-21 | 2019-12-06 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+6
| KLIMORS |  | 180219.1892 | 666811 |  |  | 9 | x | 2019-10-15 |  | 15 | LISTOPAD | LISTOPAD | remont | 501-4169 | Kalwaria Zebrzydowska | ul. Jagiellońska | 1929 | K | CO2 | GTB | 2019-11-22 | 2019-11-28 | call-off | nie jadą Xtreem | 1 | 7+2 | 4 +4 ren +4ren +4 x FRICON 1700 | 8+4
| KLIMORS |  | 202992.1622 | 751071 |  |  | 10 | x | 2019-10-01 |  | 15 | LISTOPAD | LISTOPAD | remont | 501-4158 | Kraków | ul. Lipska | 4142 | K | CO2 | GTB | 2019-11-22 | 2019-11-28 | call-off |  | 1+1 | 8+2 | 4+4ren+4+4ren +4 | 9+4
| ROS-ZAK |  | 220040.8108 | 814151 |  |  | 10 | x | 2019-10-07 |  | 15 | LISTOPAD | LISTOPAD | remont | 501-4144 | Baniocha | Puławska | 4064 | M | CO2 | GTB | 2019-11-20 | 2019-11-28 | call-off |  | 1+1 | 7+3 | 8+8+4 | 9+6(dwoje drzwi)
| ROS-ZAK |  | 208359.7297 | 770931 |  |  | 10 | x |  |  | 18 | LISTOPAD | LISTOPAD | nowy | 501-4204 | Zaklików | Lubelska | 6532 | LUB | CO2 | AIFO | 2019-11-23 | 2019-11-29 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+6
| IT2 |  | 213517.027 | 790013 |  |  | 10 | x |  | 2019-11-13 | 18 | LISTOPAD | LISTOPAD | nowy | 501-4113 | Sulejówek | Okuniewska | 6176 | M | CO2 | GTB | 2019-11-22 | 2019-12-19 | call-off |  | 1 | 5+6 | 8+8+4 | 8+6(2 x drzwi)
| FRIVEN |  | 197993.5135 | 732576 |  |  | 10 | x | 2019-10-22 |  | 22 | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | remont | 501-4131 | Sieniawa | ul. Kościelna 3 | 3436 | T | CO2 | AIFO | 2019-11-29 | 2019-12-03 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 4 + 4 ren+4 +4 ren +4 | 6+4
| ROS-ZAK |  | 203334.8649 | 752339 |  |  | 9 | x |  |  | 25 | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4202 | Zarzecze | DK 17 | 6375 | LUB | CO2 | GTB | 2019-12-02 | 2019-12-12 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 12+6
Serafin | ROS-ZAK |  | 199344.8649 | 737576 |  |  | 10 | x | 2019-10-22 |  | 25 | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | remont | 501-4181 | Ropczyce | Witosa | 3953 | T | CO2 | GTB | 2019-11-28 | 2019-12-05 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 4 + 4 ren+4 +4 ren +4 | 9+4
| SERAFIN |  | 208623.2432 | 771906 |  |  | 10 | x |  |  | 25 | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4160 | Korzenna |  | 6280 | T | CO2 | GTB | 2019-11-29 | 2020-01-30 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 8+6
| IT2 |  | 185159.1892 | 685089 |  |  | 10 | x | 2019-09-30 |  | 26 | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | remont | 501-4215 | Błędów | Sadurkowska | 3306 | M | CO2 | AIFO | 2019-11-30 | 2019-12-07 | call-off |  | 1 | 4+4 | 6+6+4 | 8+6(para drzwi)
| CHABANOW |  | 209994.8649 | 776981 |  |  | 10 | x | 2019-11-13 | 2018-12-29 | 2 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | remont | 501-4241 | Krotoszyn | Zdunowska | 4144 | S | CO2 | GTB | 2019-12-05 | 2019-12-12 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 7+7
| ROS-ZAK |  | 118484.5946 | 438393 |  |  | 7 | x |  |  | 2 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | EF | 501-4233 | Gomunice | Wojska Polskiego 7A | 6717 | S | CO2 | GTB | 2019-12-09 | 2019-12-19 | call-off |  | 1 plug-in mobile | 1*1,25+3+3 | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady, stoły, szafy
| ROS-ZAK |  | 210562.4324 | 779081 |  |  | 10 | x | 2019-11-05 |  | 2 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | remont | 501-4180 | Lubraniec | Lipowa 1A | 1766 | S | CO2 | GTB | 2019-12-06 | 2019-12-12 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 1 mycie + 7+8+4 | 6+8
| ROS-ZAK |  | 223527.5676 | 827052 |  |  | 10 | x | 2019-10-22 |  | 2 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | remont | 501-4137 | Pabianice | ul. Grota Roweckiego 18A | 1583 | S | CO2 | GTB | 2019-12-06 | 2019-12-12 | call-off |  | 1 | 0+13 | 8+8+4 | 6+12
Kaszuba | KASZUBA |  | 208896.2162 | 772916 |  |  | 10 | x |  |  | 2 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4195 | Kolbuszowa | Tarnobrzeska | 6589 | T | CO2 | AIFO | 2019-12-07 | 2019-12-13 | call-off |  | 1+1 | 7+3 | 8+8+4 | 8+6
| ROS-ZAK |  | 212727.2973 | 787091 |  |  | 10 | x | 2019-11-05 | 2019-12-04 | 5 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | remont | 501-4234 | Szczawnica | Główna | 3452 | T | CO2 | AIFO | 2019-12-11 | 2019-12-17 | call-off |  | 1 | 7+3 | 8+8+4 | 10+6
| KLIMORS |  | 214792.1622 | 794731 |  |  | 10 | x |  |  | 6 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4116 | Kraków | Lubostroń | 6416 | K | CO2 | GTB | 2019-12-12 | 2019-12-19 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+6
| ROS-ZAK |  | 118479.1892 | 438373 |  |  | 7 | x |  |  | 9 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | EF | 501-4231 | Pajęczno |  | 6771 | S | CO2 | GTB | 2019-12-12 | 2019-12-19 | call-off |  | 1 plug-in mobile | 1*1,25+3+3 | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady, stoły, szafy
| IT2 |  | 201911.6216 | 747073 |  |  | 11 | x | 2019-11-05 | 2019-12-07 | 9 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | remont | 501-4120 | Łódź | ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 1 | 3095 | S | CO2 | GTB | 2019-12-13 | 2019-12-19 | call-off |  | 1+1(plug-in po renowacji) | 2+9 | 10+8+1 chiller | 6+6
| KLIMORS |  | 223366.4865 | 826456 |  |  | 10 | x |  |  | 9 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4197 | Kraków | Różańskiego | 6568 | K | CO2 | GTB | 2019-12-16 | 2019-12-19 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8+4+4 | 9+6 | lady, stoły, szafy
| IT2 |  | 207521.8919 | 767831 |  |  | 10 | x |  | 2019-11-22 | 9 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4192 | Zgierz | Armii Krajowej | 5933 | S | CO2 | GTB | 2019-12-13 | 2020-02-28 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 6+6
| FRIVEN |  | 190861.0811 | 706186 |  |  | 10 | x | 2019-11-13 | 2019-12-07 | 9 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | remont | 501-4164 | Szczebrzeszyn | ul. Targowa 8 | 3079 | LUB | CO2 | AIFO | 2019-12-12 | 2019-12-17 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8ren+8ren+4 | 15+8
| ROS-ZAK |  | 210093.5135 | 777346 |  |  | 10 | x | 2019-10-28 |  | 9 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | remont | 501-4216 | Skierniewice | Rawska | 2818 | M | CO2 | GTB | 2019-12-13 | 2019-12-19 | call-off |  | 1 | 7+3 | 8+8+4 | 8+4
| FRIVEN |  | 196484.3243 | 726992 |  |  | 13 | x | 2019-10-22 | 2019-12-06 | 9 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | remont | 501-4189 | Chełm | Wojsławicka | 1363 | LUB | CO2 | GTB | 2019-12-12 | 2019-12-17 | call-off |  | 1+1 | 1+12 | 8ren+8ren+2 ren+2 freezer | 18 + 9
| CHABANOW |  | 224335.4054 | 830041 |  |  | 10 | x | 2019-10-21 |  | 9 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | remont | 501-4142 | Mszczonów | Wschodnia | 3396 | M | CO2 | AIFO | 2019-12-13 | 2019-12-19 | call-off |  | 1 plug-in mobile | 7+3 | 8+8+4 | 10+8(dwoje drzwi)+6(dwoje drzwi) | lady, stoły, szafy
| ROS-ZAK |  | 215602.973 | 797731 |  |  | 10 | x | 2019-11-04 |  | 9 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | remont | 501-4182 | Radom | Gajowa | 3450 | M | CO2 | AIFO | 2019-12-14 | 2019-12-19 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 10+8(dwoje drzwi)
| ROS-ZAK |  | 190823.2432 | 706046 |  |  | 10 | x | 2019-10-22 | 2019-12-09 | 10 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | remont | 501-4224 | Kraśnik | Urzędowska | 3648 | LUB | CO2 | GTB | 2019-12-16 | 2019-12-19 | call-off |  | 1+1 | 7+3 | 8ren+8ren+4 | 12+6
| SERAFIN |  | 174370.5405 | 645171 |  |  | 9 | x |  |  | 10 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4242 | Tarnobrzeg | Sikorskiego/Grunwaldzka | 6468 | T | CO2 | AIFO | 2019-12-19 | 2019-12-30 | call-off |  | 1 | 2+7 | 6+4+4 | 8+4
Kaszuba | KASZUBA |  | 192054.3243 | 710601 |  |  | 10 | x | 2019-11-06 |  | 11 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | remont | 501-4177 | Hrubieszów | ul.Kolejowa 48 | 2979 | LUB | CO2 | AIFO | 2019-12-16 | 2019-12-21 | call-off |  | 1+1 | 7+3 | 8ren+8ren+4 | 10+9
| KLIMORS |  | 199930.5405 | 739743 |  |  | 10 | x |  | 2019-12-09 | 13 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4187 | Kraków | Wrocławska | 7150 | K | CO2 | GTB | 2019-12-18 | 2019-12-30 | call-off |  | 1 plug-in mobile | 4+7 | 8+8+2 | 8+4
| KLIMORS |  | 209575.9459 | 775431 |  |  | 10 | x |  | 2019-12-12 | 13 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4238 | Jerzmanowice | Ojcowska | 6277 | K | CO2 | AIFO | 2019-12-19 | 2020-01-30 | call-off |  | 1+1 | 6+4 | 8+8+4 | 15+8
| ROS-ZAK |  | 209484.0541 | 775091 |  |  | 9 | x |  |  | 14 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | nowy | 501-4228 | Tarnów | Krakowska | 6467 | T | CO2 | GTB | 2019-12-20 | 2019-12-30 | call-off |  | 1 plug-in mobile | 7+2 | 8+8+4 | 8+4 | lady, stoły, szafy
| NIKARO |  | 108170.2703 | 400230 |  |  | 7 | x |  |  | 16 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | EF | 501-4188 | Oleszyce |  | 6767 | LUB | CO2 | GTB | 2019-12-20 | 2019-12-23 | call-off |  | 1 plug-in mobile | 4+3 | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady, stoły, szafy
| ROS-ZAK |  | 106278.1081 | 393229 |  |  | 7 | x |  |  | 17 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | EF | 501-4243 | Fredropol |  | 6787 | K | CO2 | AIFO | 2019-12-20 | 2019-12-30 | call-off |  | 0 | 1*1,25+2+2 | 4 x FRICON 2500 | 4 | lady, stoły, szafy
| FRIVEN |  | 118479.1892 | 438373 |  |  | 7 | x |  |  | 18 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | EF | 501-4219 | Paradyż | Piotrkowska | 6704 | M | CO2 | GTB | 2019-12-23 | 2019-12-30 | call-off regał 1,25 zamiast 3,75 Gizałki |  | 1 plug-in mobile | 1*1,25+3+3 | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady, stoły, szafy
| KLIMORS |  | 12727.027 | 47090 |  |  |  | x |  |  | 16 | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | remont | 501-4198 | Maków Podhalański | Wolności | 6524 | K | CO2 | GTB | 2019-12-19 | 2019-12-30 |  |  | 0 |  | 0+4
| TERMOPROCES |  | 3648.6486 | 13500 |  |  |  | x | 2019-01-03 |  |  |  |  | odzysk | 501-4042 | Kalwaria Zebrzydowska | Krakowska | 6019 | K
| ROS-ZAK |  | 3918.9189 | 14500 |  |  |  | x | 2019-01-02 |  |  |  |  | likwidacja | 501-4095 | Kalisz | Młynarska | 1342 | S
| GRAMAR |  |  |  | 6493.5135 | 24026 |  | x | [5 empty] | nowy | 501-4058 | Niebylec |  | 6179 | T
| ROS-ZAK |  | 6717.5676 | 24855 |  |  |  | x | 2019-03-18 |  |  |  |  | likwidacja | 501-4185 | Koło | Zielona | 1566 | S
|  |  | 3918.9189 | 14500 |  |  |  | x | 2019-03-18 |  |  |  |  | likwidacja | 501-4207 | Łęczna | Armii Krajowej | 1308 | LUB
|  |  | 1527.027 | 5650 |  |  |  | x | [5 empty] | robocizna | 501-4209 | Grębów,Kije |  | 5563 | T
|  |  | 3918.9189 | 14500 |  |  |  | x | 2019-04-23 |  |  |  |  | likwidacja | 501-4211 | Tomaszów Mazowiecki | Dzieci Polskich | 1552 | M
|  |  | 3918.9189 | 14500 |  |  |  | x | 2019-08-05 |  |  |  |  | likwidacja | 501-4229 | Kraków | Kniaźnina | 1410 | K
|  |  | 3918.9189 | 14500 |  |  |  | x | 2019-11-13 |  |  |  |  | likwidacja | 501-4245 | Nowy Sącz | Zielona | 1962 | T
|  |  | 1729729.7297 | 6400000 | [9 empty] | CD | 501-4094 | MODLNICA | Podchruście 9
|  |  | 1621621.6216 | 6000000 | [9 empty] | CD | 501-4220 | Skarbimierz | Biedronkowa 1
|  |  | 1621621.6216 | 6000000 | [9 empty] | CD | 501-4221 | Wojnicz | Wolicka 12
|  |  | 1891891.8919 | 7000000 | [9 empty] | CD | 501-4222 | Grudziądz | Biały Bór 4
Note on A67: Autor: Kaszuba odmówił wykonania tego sklepu
Note on A74: Autor: Coolcontrol odmówił wykonania tego sklepu

## 2020
Propozycja A. Rodzik | Wykonawca | Supervisior | Backlog USD | Backlog PLN | Cabinets | Zafakturowane | Demontaż | Dostawa materiałów- lista podstawowa | Start montażu - dostawa listy zmiennej i mebli | Miesiac montażu | Miesiąc fakturowania | Stan | Nr projektu | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Region | Kod pocztowy | Typ czynnika | Drzwi | Data montażu drzwi | Data otwarcia sklepu | Uwagi | Regały | Regały na ciasto | Plug-in | Komory | Lady ,stoły szafy | Bok prawy | Bok lewy | Regały 3,75 | Regały 2,50 | Regały 1,25 | Regały inne | Regały regenerowane 3,75 | Regały regenerowane 2,50 | Regałna ciasto systemowy | Regał na pączek neutralny | Regał na ciasto/pączek 50/50% | Regał plug in Mobile 1300 | Zamrażarki FRICON 2500 | Zamrażarki FRICON 1700 | FRICON COMBI UDP zamrażarka | FRICON COMBI UDP chłodziarka | Zamrażarki ARAN | Chłodziarki ARAN | Szczytówki zamrażarki | Szczytówki chłodziarki | Zamrażarki regenerowane ARAN | Chłodziarki regenerowane ARAN | Szczytówki regenerowane zamrażarki XTREEM | Szczytówki regenerowane chłodziarkii XTREEM | Lady | Stoły | Szafy chłodnicze | Szafy mroźnicze | Komory ( miejsca paletowe ) chłodnia | Komory ( miejsca paletowe ) mroźnia | Uwagi mroźnia | Agregat MINI CCP | QiuetCool QC MT | Komora na odpadki Mawi | Lodówka na socjal Gorenje
| KLIMORS |  | 100057.5 | 400230 | 7 | x |  |  | 10 | Styczeń | Styczeń | EF | 501-4237 | Strawczyn | Żeromskiego | 6669 | K |  | CO2 | GTB | 2020-01-15 | 2020-02-27 |  | 4+3 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 4 | 3 | [7 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 165027.5 | 660110 | 10 | x | 2020-01-14 |  | 10 | Luty | Luty | remont | 501-4072 | Rzeszów | Leska 2 | 3880 | T |  | CO2 | GTB | 2020-02-17 | 2020-02-20 |  | 7+3 | 1+1 | 8 ren+8 ren+ 4 | 9+6 |  |  |  | 7 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 9 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 159644 | 638576 | 10 | x | 2020-01-21 | 2020-02-21 | 24 | Luty | Marzec | remont | 501-4171 | Lublin | Chojny | 3414 | LUB |  | CO2 | GTB | 2020-02-28 | 2020-03-05 |  | 5+5 | 1 | 8 ren+8 ren+ 4 | 8+5 |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 8 | 5 |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 168228.5 | 672914 | 11 | x | 2020-02-04 | 2020-02-27 | 28 | Luty | Marzec | remont | 501-4079 | Łuków | Sienkiewicza 1 | 3425 | LUB |  | CO2 | GTB | 2020-03-04 | 2020-03-10 |  | 7+4 | 1+1 | 8 ren+8 ren+4 | 10+6 |  |  |  | 7 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 177500 | 710000 | 10 | x | 2020-02-18 |  | 2 | Marzec | Marzec | remont | 501-4075 | Łęczyca | Belwederska 77 | 1223 | S |  | CO2 | AIFO | 2020-03-06 | 2020-03-12 |  | 5+6 | 2 x Mobile | 8+8+4 | 12+6 |  |  |  | 5 | 6 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 12 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 177314.25 | 709257 | 11 | x |  |  | 9 | Marzec | Marzec | nowy | 501-4303 | Siedlce (Białki) | Łukowska | 7109 | LUB |  | CO2 | AIFO | 2020-03-13 | 2020-03-19 |  | 6+4 | 1+1 | 8+8+4 | 10+5 |  |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 10 | 5 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 178414.5 | 713658 | 10 | x |  |  | 9 | Marzec | Marzec | nowy | 501-4299 | Żurawica | 3 Maja | 6180 | T |  | CO2 | GTB | 2020-03-14 | 2020-03-27 |  | 6+4 | 1+1 | 8+8+4 | 10+6 |  |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 195987.5 | 783950 | 10 | x |  |  | 13 | Marzec | Marzec | nowy | 501-4076 | Kraków | Miśnieńska | 6434 | K |  | CO2 | GTB | 2020-03-23 | 2020-03-30 |  | 8+2 | 2 x Mobile | 8+4+4 | 14-6 (dwoje drzwi) | lady,stoły,szafy |  |  | 8 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 14 | 6 | dwoje drzwi | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 177517.5 | 710070 | 10 | x | 2020-02-17 | 2020-03-11 | 13 | Marzec | Marzec | remont | 501-4210 | Grójec | Laskowa 5 | 4066 | M |  | CO2 | AIFO | 2020-03-18 | 2020-03-26 |  | 6+4 | 1+1 | 8+8+4 | 8+5 |  |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 8 | 5 |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 |  | 178627.65 | 714510.6 | 10 | x | 2020-01-28 | 2020-03-12 | 14 | Marzec | Marzec | remont | 501-4077 | Sulejów | Piotrkowska 62 D | 4424 | S |  | CO2 | AIFO | 2020-03-18 | 2020-03-31 |  | 7+3 | 1+1 | 8+8+4 | 12+6 |  |  |  | 7 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 12 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 176951 | 707804 | 10 | x | 2020-02-11 |  | 16 | Marzec | Marzec | remont | 501-4213 | Boguchwała | Przemysłowa 3B | 3925 | T |  | CO2 | GTB | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 6+4 | 1 | 8+8+4 | 8+6 |  |  |  | 6 | 4 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 8 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 177596.105 | 710384.42 | 10 | x | 2020-02-03 | 2020-03-12 | 17 | Marzec | Marzec | nowy | 501-4198 | Maków Podhalański | Wolności | 6524 | K |  | CO2 | GTB | 2020-03-23 | 2020-04-02 |  | 6+4 | 1 | 8+4 | 9+4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | 4 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 9 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 177500 | 710000 | 11 | x | 2020-02-17 | 2020-03-20 | 23 | Marzec | Kwiecień | remont | 501-4208 | Żychlin | Konopnickiej 4 | 1806 | M |  | CO2 | AIFO | 2020-03-26 | 2020-04-02 |  | 6+4 | 1+1 | 8+8+4 | 6+8 ( dwoje drzwi) |  |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 6 | 9 | dwoje drzwi | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 155750 | 623000 | 8 | x | 2020-02-06 |  | 23 | Marzec | Kwiecień | remont | 501-4212 | Sandomierz | Słowackiego 29 | 1306 | T |  | CO2 | GTB | 2020-03-26 | 2020-04-07 | 3 x Bolarus 2,50 R 290 | 1+7+ 3 x Bolarus 2,50 | 1 | 4 freezer ren + 4 x FRICON 1700 | 8+4 | lady,stoły,szafy |  |  | 1 | 7 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 8 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1
| COOL CONTROL |  | 176250 | 705000 | 10 | x | 2020-02-18 |  | 23 | Marzec | Kwiecień | remont | 501-4290 | Łaskarzew | Warszawska | 3936 | LUB |  | CO2 | AIFO | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  | 6+4 | 1+1 | 8+4+4 | 8+6 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 8 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 176250 | 705000 | 10 | x | 2020-02-25 |  | 23 | Marzec | Kwiecień | remont | 501-4291 | Kraśnik | Chopina 10 | 4111 | LUB |  | CO2 | AIFO | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  | 6+4 | 1+1 | 8+4+4 | 8+6 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 8 | 6 | momoblok R 290 | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 |  | 177500 | 710000 | 10 | x | 2020-02-04 |  | 23 | Marzec | Kwiecień | remont | 501-4115 | Radomsko | Krasickiego 5 | 1166 | S |  | CO2 | AIFO | 2020-03-28 | 2020-04-02 |  | 6+4 | 1+1 | 8+8+4 | 8+9 (dwoje drzwi) |  |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 8 | 9 | dwoje drzwi | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 172939.46 | 691757.84 | 10 | x | 2020-02-26 | 2020-03-24 | 27 | Marzec | Kwiecień | remont | 501-4312 | Olkusz | Skłodowskiej 45 | 1975 | K |  | CO2 | GTB | 2020-04-03 | 2020-04-09 |  | 7+3 | 1+1 | 4 + 4 ren+4 + 4 ren+ 4 | 10+8 |  |  |  | 7 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 10 | 8 | momoblok R 290 | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 166361.5975 | 665446.39 | 10 | x | 2020-02-25 |  | 30 | Marzec | Kwiecień | remont | 501-4078 | Brzozów | Bema 2 | 2071 | T |  | CO2 | GTB | 2020-04-04 | 2020-04-07 |  | 7+3 | 1 | 4 + 4 ren+4 + 4 ren+ 4 | 11+4 |  |  |  | 7 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 11 | 4 | momoblok R 290 | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 104041.75 | 416167 | ren | x |  |  | 11 | Maj | Maj | EF | 501-4316 | Stary Dzików | Kościelna | 6819 | LUB |  | CO2 | AIFO | 2020-05-14 | 2020-06-04 | Motaras C3 | 4+3 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy | [6 empty] | 4 | 3 |  |  |  | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 180998.75 | 723995 | 11 | x |  |  | 3 | Czerwiec | Czerwiec | nowy | 501-4335 | Garwolin | Warszawska | 7143 | M |  | CO2 | AIFO | 2020-06-09 | 2020-06-25 |  | 2+9 | 1 | 8+8+4 | 8+6 |  |  |  | 2 | 9 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 8 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 96250 | 385000 | ren | x |  |  | 3 | Czerwiec | Czerwiec | EF | 501-4235 | Kokotów | Kokotowska | 6773 | K |  | CO2 | AIFO | 2020-08-08 | 2020-06-10 | Motaras C3 | 4+2 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy | [6 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| KLIMORS |  | 101382.4975 | 405529.99 | ren | x |  |  | 8 | Czerwiec | Czerwiec | EF | 501-4275 | Fałków | Przedborska | 6623 | M |  | CO2 | AIFO | 2020-06-16 | 2020-06-30 | Motaras C3, Lada Bolarus R290 | 4+3 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy | [6 empty] | 4 | 3 |  |  |  | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 100000 | 400000 | ren | x |  |  | 17 | Czerwiec | Czerwiec | EF | 501-4194 | Gizałki | Kaliska 128/7 | 6684 | S |  | CO2 | AIFO | 2020-06-22 | 2020-07-30 | Motaras C3 | 4+3 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy | [6 empty] | 4 | 3 |  |  |  | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 164688 | 658752 | 10 | x | 2020-06-09 |  | 22 | Czerwiec | Lipiec | remont | 501-4325 | Tarnów | Romanowicza | 4052 | T |  | CO2 | AIFO | 2020-06-26 | 2020-07-02 |  | 7+2+1 | 1+1 | 4 + 4 ren+4 + 4 ren+ 4 | 8+4 |  |  |  | 7 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 178128.5 | 712514 | 10 | x | 2020-06-16 |  | 29 | Czerwiec | Lipiec | remont | 501-4297 | Kolbuszowa | Ks. Ruczki 1A | 4010 | T |  | CO2 | AIFO | 2020-07-03 | 2020-07-08 |  | 7+2+1 | 1+1 | 8+8+4 | 9+4 |  |  |  | 7 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 11 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 181913.5 | 727654 | 10 | x | 2020-06-16 |  | 29 | Czerwiec | Lipiec | remont | 501-4253 | Moszczenica | Piotrkowska 15A | 5083 | S |  | CO2 | AIFO | 2020-07-04 | 2020-07-09 |  | 7+2+1 | 1+1 | 8+8+4 | 6+6 |  |  |  | 7 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 9 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 |  | 154900 | 619600 | 8 | x | 2020-06-09 | 2020-06-27 | 30 | Czerwiec | Sierpień | remont | 501-4292 | Łuków | Międzyrzecka | 1678 | LUB |  | CO2 | AIFO | 2020-07-06 | 2020-07-10 | drzwi przesuwne | 5+3 | 1 | 4+4 FRICON COMBI | 10+5 |  |  |  | 5 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 4 | [12 empty] | 19 | 5 |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 164172.25 | 656689 | 8 | x | 2020-06-16 |  | 3 | Lipiec | Lipiec | remont | 501-4302 | Puławy | Piaskowa | 2497 | LUB |  | CO2 | AIFO | 2020-07-08 | 2020-07-14 |  | 4+4 | 1 | 8+6 | 4+4 | lady,stoły,szafy |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 8 | 6 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 |  | 15 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 184378 | 737512 | 10 | x |  | 2020-06-02 | 6 | Lipiec | Lipiec | nowy | 501-4199 | Wieliczka | Reformacka | 7154 | K |  | CO2 | GTB | 2020-07-09 | 2020-07-23 |  | 8+1+1 | 1+1 | 8+8+4 | 11+6 |  |  |  | 8 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 4 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 186764 | 747056 | 10 | x | 2020-06-16 |  | 13 | Lipiec | Lipiec | remont | 501-4260 | Miechów | Racławicka | 4059 | K |  | CO2 | GTB | 2020-07-17 | 2020-07-28 |  | 7+3 | 1 Mobile | 8+4+4 | 9+9 | lady,stoły,szafy |  |  | 7 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 9 | 9 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 186000 | 744000 | 9 | x |  |  | 20 | Lipiec | Lipiec | nowy | 501-4196 | Kłodawa | Poznańska | 6174 | S |  | CO2 | AIFO | 2020-07-24 | 2020-07-30 |  | 7+2 | 1 Mobile | 8+4+4 | 10+4 | lady,stoły,szafy |  |  | 7 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 176250 | 705000 | 11 | x | 2020-06-23 | 2020-07-20 | 21 | Lipiec | Lipiec | remont | 501-4296 | Lesko | Stawowa 16 | 2109 | T |  | CO2 | GTB | 2020-07-25 | 2020-07-30 |  | 8+1+2 | 1+1 | 8+8+4 | 15+7 |  |  |  | 8 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 10 | 7 |  | 1 |  | 1 | 1
| COOL CONTROL |  | 132000 | 528000 | ren | x | 2020-06-30 |  | 27 | Lipiec | Sierpień | remont | 501-4305 | Siedlce | Młynarska | 4186 | LUB |  | CO2 | AIFO | 2020-07-31 | 2020-08-06 | Motaras C3 | 5+2 | 1 x plug in renowacja | 3+3 FRICON COMBI | 4+1 x szafa+ 1 x zamrażarka ren | [7 empty] | 5 | 2 | [6 empty] | 3 | 3 | [12 empty] | 4 |  | 1 x szafa mroźnicza + 1 x ARAN 806 zamrażarka po renowacji. | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 176250 | 705000 | 10 | x | 2020-06-30 | 2020-07-20 | 27 | Lipiec | Sierpień | remont | 501-4319 | Radomyśl Wielki | Nowa | 4450 | T |  | CO2 | GTB | 2020-07-30 | 2020-08-06 |  | 6+4 | 1+1 | 8+4+4 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 176250 | 705000 | 11 | x | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 3 | Sierpień | Sierpień | remont | 501-4341 | Przemyśl | Łukasińskiego 9 | 4348 | T |  | CO2 | AIFO | 2020-08-07 | 2020-08-11 |  | 5+6 | 1+1 | 8+8+4 | 9+6 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 9 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 176250 | 705000 | 10 | x | 2020-06-30 |  | 3 | Sierpień | Sierpień | remont | 501-4340 | Tarnobrzeg | Kwiatkowskiego 1 | 3668 | T |  | CO2 | GTB | 2020-08-06 | 2020-08-13 |  | 7+3 | 1+1 | 4+4 ren +4+4 | 10+6 |  |  |  | 7 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 8 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 177500 | 710000 | 11 | x | 2020-07-21 |  | 3 | Sierpień | Sierpień | remont | 501-4262 | Łódź | Gojawiczyńskiej 20 | 4671 | S |  | CO2 | AIFO | 2020-08-08 | 2020-08-13 |  | 6+5 | 1+1 | 8+8+4 | 4+8 |  |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 4 | 8 |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 |  | 190160 | 760640 | 10 | x | 2020-07-20 |  | 10 | Sierpień | Sierpień | remont | 501-4249 | Warka | Pułaskiego 5 | 4022 | M |  | CO2 | AIFO | 2020-08-14 | 2020-08-20 |  | 8+2 | 1 Mobile | 8+4+4 | 10+9 | lady,stoły,szafy |  |  | 8 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 9 |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 190160 | 760640 | 10 | x | 2020-07-27 | 2020-08-13 | 14 | Sierpień | Sierpień | remont | 501-4248 | Grodzisk Mazowiecki | Królewska 51 | 4035 | M |  | CO2 | AIFO | 2020-08-22 | 2020-08-31 |  | 8+2 | 1 Mobile | 8+4+4 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  |  | 8 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 8 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 60832 | 243328 | 1 | x |  | 2020-08-17 | 17 | Sierpień | Sierpień | lifting | 501-4353 | Józefosław | Julianowska | 3263 | M | 05-500 | CO2 | GTB | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 1 x 1,25 | 1 Mobile | 0+1 ren+3(-) | Bolarus | lady,stoły,szafy |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1
| KLIMORS |  | 161109.75 | 644439 | 11 | x |  |  | 18 | Sierpień | Sierpień | nowy | 501-4337 | Kraków | Chełmońskiego | 7151 | K |  | CO2 | AIFO | 2020-08-20 | 2020-09-10 |  | 7+2 | 1 +0 | 6+6+4 | 12+6 |  |  |  | 7 | 2 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 6 | 6 | 2 | 2 | [8 empty] | 12 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 155040.5 | 620162 | 8 | x | 2020-06-30 |  | 17 | Sierpień | Sierpień | remont | 501-4278 | Sierpc | Białobłocka 1 | 3938 | M |  | CO2 | AIFO | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 5+3 | 1 | 6+6+4 | 8+11 |  |  |  | 5 | 3 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 6 | 6 | 2 | 2 | [8 empty] | 7 | 11 |  | 1 |  | 1 | 1
| COOL CONTROL |  | 170158.25 | 680633 | 10 | x | 2020-07-28 | 2020-08-14 | 17 | Sierpień | Sierpień | remont | 501-4339 | Biała Podlaska | Orzechowa | 3524 | LUB |  | CO2 | AIFO | 2020-08-20 | 2020-08-27 |  | 7+3 | 1+1 | 8 ren +4 ren+4 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  |  | 7 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 8 | 4 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 176250 | 705000 | 10 | x | 2020-07-07 |  | 24 | Sierpień | Wrzesień | remont | 501-4266 | Ostrów Wlkp. | Czesława Majorka 1 | 4387 | S |  | CO2 | AIFO | 2020-08-27 | 2020-09-11 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+4+4 | 10+9 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 8 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 176250 | 705000 | 9 | x | 2020-07-27 |  | 24 | Sierpień | Wrzesień | remont | 501-4273 | Konin | Spółdzielców | 4217 | S |  | CO2 | AIFO | 2020-08-27 | 2020-09-10 |  | 6+4 | 1 | 6+4+4 | 7+4 |  |  |  | 6 | 4 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 6 | 4 | 2 | 2 | [9 empty] | 4 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 176250 | 705000 | 10 | x | 2020-08-04 |  | 31 | Sierpień | Wrzesień | remont | 501-4343 | Krasnystaw | Na Zakręcie 2F | 4416 | LUB |  | CO2 | AIFO | 2020-08-28 | 2020-09-10 |  | 8+2 | 1+1 | 8+4 +4 ren+4 | 14+4 |  |  |  | 8 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 4 | 2 | 2 |  | 4 | [6 empty] | 14 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 171000 | 684000 | 11 | x | 2020-07-28 |  | 31 | Sierpień | Wrzesień | remont | 501-4269 | Jordanów | Piłsudskiego | 4805 | K | 34-240 | CO2 | AIFO | 2020-09-05 | 2020-09-15 |  | 6+4 | 1+1 | 4 + 4 ren+4 + 4 ren+ 4 | 10+4 |  |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 10 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 191500 | 766000 | 10 | x | 2020-08-04 |  | 31 | Sierpień | Wrzesień | remont | 501-4284 | Ostrowiec Świętokrzyski | Waryńskiego | 3253 | LUB |  | CO2 | AIFO | 2020-09-04 | 2020-09-10 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+4+4 | 8+5 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 8 | 5 |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 |  | 176250.25 | 705001 | 9 | x | 2020-08-04 |  | 31 | Sierpień | Wrzesień | remont | 501-4256 | Pajęczno | 1 Maja | 1525 | S |  | CO2 | AIFO | 2020-09-04 | 2020-09-10 |  | 4+5 | 1 | 8+8 | 7+6 |  |  |  | 4 | 5 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 8 | 8 | [10 empty] | 7 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 182333.5 | 729334 | 10 | x | 2020-08-04 |  | 31 | Sierpień | Wrzesień | remont | 501-4306 | Kraków | Dobrego Pasterza | 4272 | K |  | CO2 | AIFO | 2020-09-05 | 2020-09-17 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+4+4 | 8+6 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 8 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 175032.5 | 700130 | 9 | x | 2020-07-28 |  | 14 | Wrzesień | Wrzesień | remont | 501-4255 | Łódź | Pomorska 585 | 4166 | S |  | CO2 | AIFO | 2020-09-19 | 2020-09-24 |  | 6+3 | 1 Mobile | 8+4+2 | 8+6 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 |  | 8 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 176250 | 705000 | 10 | x | 2020-08-18 | 2020-09-17 | 18 | Wrzesień | Wrzesień | remont | 501-4326 | Jeżowe | Jeżowe | 4302 | T | 37-430 | CO2 | AIFO | 2020-09-25 | 2020-09-29 |  | 6+4 | 1 Mobile | 4+ 4ren + 4+4 | 10+4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 8 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 |  | 174020.5 | 696082 | 11 | x |  |  | 18 | Wrzesień | Październik | nowy | 501-4172 | Łódź | Brzezińska | 6306 | S |  | CO2 | AIFO | 2020-09-23 | 2020-09-30 |  | 7+3 | 1 Mobile | 8+8+4 | 6+6 |  |  |  | 5 | 6 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 6 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 100000 | 400000 | 7 | x |  |  | 21 | Wrzesień | Październik | EF | 501-4232 | Godziesze Wielkie | Ostrowska | 6640 | S | 62-872 | CO2 | AIFO | 2020-09-26 | 2020-10-08 |  | 4+3 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 4 | 3 | [7 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| KLIMORS |  | 158000 | 632000 | 8 | x | 2020-08-25 |  | 21 | Wrzesień | Październik | remont | 501-4350 | Tarnobrzeg | Głowackiego | 1311 | T | 39-400 | CO2 | AIFO | 2020-09-25 | 2020-09-30 |  | 6+2 | 1 Mobile | 6+6+4 | 6+6 |  |  |  | 6 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 2 | 2 | [8 empty] | 6 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 176250 | 705000 | 10 | x | 2020-08-25 |  | 24 | Wrzesień | Październik | remont | 501-4363 | Turka | Sosnowa 2 | 3451 | LUB | 20-258 | CO2 | AIFO | 2020-10-02 | 2020-10-06 |  | 6+4 | 1+1 | 8+4+4 | 9+6 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 9 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 176250 | 705000 | 10 | x | 2020-09-01 |  | 30 | Wrzesień | Październik | remont | 501-4349 | Ustrzyki Dolne | PCK | 4661 | T | 38-700 | CO2 | AIFO | 2020-10-10 | 2020-10-13 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+8+4 | 9+6 |  |  |  | 6 | 4 | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 9 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 176250 | 705000 | 10 | x | 2020-09-01 |  | 30 | Wrzesień | Październik | remont | 501-4300 | Nowy Żmigród | Mytarz | 4350 | T | 38-230 | CO2 | AIFO | 2020-10-05 | 2020-10-15 | R290 | 6+4 | 1 Mobile | 8+4+4 | 12+6 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 12 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 179500 | 718000 | 10 | x | 2020-08-25 | 2020-09-28 | 1 | Październik | Październik | remont | 501-4345 | Lublin | Sławinkowska 49B | 3775 | LUB | 20-810 | CO2 | AIFO | 2020-10-08 | 2020-10-13 | lada CO2 | 7+3 | 1 Mobile | 8+4+4 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  |  | 7 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| RALCO |  | 100000 | 400000 | 7 | x |  |  | 5 | Październik | Październik | EF | 501-4288 | Dobrzyca | Krotoszyńska | 6707 | S | 63-330 | CO2 | AIFO | 2020-10-12 | 2020-10-22 |  | 4+3 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 4 | 3 | [7 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 176250 | 705000 | 10 | x | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 5 | Październik | Październik | remont | 501-4369 | Jawczyce | Poznańska 74 | 4021 | M | 05-850 | CO2 | AIFO | 2020-10-07 | 2020-10-15 |  | 6+4 | 1+1 | 8+8+4 | 10+6(para drzwi) |  |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 10 | 6 | 2 x drzwi | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 177500 | 710000 | 9 | x | 2020-09-01 |  | 5 | Październik | Październik | remont | 501-4272 | Nowy Targ | Lotników | 3488 | K | 34-400 | CO2 | AIFO | 2020-10-10 | 2020-10-15 |  | 8+2 | 1+1 | 4 + 4 ren+4 + 4 ren+ 4 | 14+6 |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 14 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 179250 | 717000 | 10 | x | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 5 | Październik | Październik | remont | 501-4247 | Sochaczew | Hubala 1 | 4732 | M | 96-500 | CO2 | AIFO | 2020-10-07 | 2020-10-15 |  | 4+6 | 1 Mobile | 8+4+4 | 6+8 | lady,stoły,szafy |  |  | 4 | 6 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 6 | 8 |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 |  | 176250 | 705000 | 9 | x | 2020-08-31 | 2020-09-26 | 5 | Październik | Październik | remont | 501-4259 | Płońsk | Młodzieżowa 28H | 2668 | M | 09-100 | CO2 | AIFO | 2020-10-07 | 2020-10-15 | lada CO2 | 6+3 | 1 Mobile | 8+4+4 | 6+8 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | 3 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  | 6 | 8 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 164250 | 657000 | 9 | x | 2020-08-25 |  | 5 | Październik | Październik | remont | 501-4324 | Sanok | Krakowska 2 | 3663 | T | 38-500 | CO2 | AIFO | 2020-10-10 | 2020-10-15 |  | 7+2 | 1 | 6 ren +6+4 | 5+5 |  |  |  | 7 | 2 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 6 | 6 | 2 | 2 | [8 empty] | 6 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 153750 | 615000 | 8 | x | 2020-09-08 |  | 12 | Październik | Październik | remont | 501-4304 | Kraków | Oś Jagiellońskie | 4274 | K | 31-836 | CO2 | AIFO | 2020-10-16 | 2020-10-20 |  | 5+3+1 | 1 | 4+4ren+4+4ren | 6+3 |  |  |  | 5 | 3 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 6 | 3 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 176250 | 705000 | 10 | x | 2020-09-08 | 2020-10-08 | 12 | Październik | Październik | remont | 501-4342 | Wisznice | Kościelna 23 | 2857 | LUB | 21-580 | CO2 | AIFO | 2020-10-15 | 2020-10-22 |  | 7+3 | 1 Mobile | 8+8+4 | 10+4 |  |  |  | 7 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 8 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 178750 | 715000 | 10 | x | 2020-09-15 |  | 12 | Październik | Październik | remont | 501-4295 | Szadek | Kilińskiego | 4731 | S | 98-240 | CO2 | AIFO | 2020-10-17 | 2020-10-22 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+8+4 | 10+8 |  |  |  | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 10 | 9 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 135000 | 540000 | 9 | x | 2020-09-08 |  | 12 | Październik | Październik | remont | 501-4280 | Kielce | Zagórska | 3387 | K | 25-362 | CO2 | AIFO | 2020-10-16 | 2020-10-22 |  | 4+5 | 1 Mobile | 6 ren + 6 ren +4 | 8+4 |  |  |  | 4 | 5 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | 2 | 6 | 6 | [6 empty] | 8 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 182500 | 730000 | 10 | x | 2020-06-30 |  | 13 | Październik | Październik | remont | 501-4251 | Żyrardów | Legionów Polskich 61 | 1570 | M | 96-300 | CO2 | AIFO | 2020-10-17 | 2020-10-22 |  | 7+3 | 1+1 | 8+8+4 | 8+6 |  |  |  | 7 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 8 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 |  | 176250.5 | 705002 | 10 | x | 2020-09-08 | 2020-10-09 | 16 | Październik | Październik | remont | 501-4310 | Terespol | Wojska Polskiego 81/83 | 2306 | LUB | 21-550 | CO2 | AIFO | 2020-10-20 | 2020-10-27 |  | 7+3 | 1 Mobile | 8+4+4 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  |  | 7 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-09-15 |  | 19 | Październik | Październik | remont | 501-4227 | Cieszanów | Sienkiewicza 4 | 4397 | LUB | 37-611 | CO2 | AIFO | 2020-10-24 | 2020-10-27 |  | 7+3 | 1 Mobile | 8+8+4 | 15+8 |  |  |  | 7 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 15 | 8 |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 |  | 130000 | 520000 | 6 | x | 2020-09-21 |  | 19 | Październik | Październik | remont/EF | 501-4270 | Mirzec | Langiewicza 4 | 3449 | M | 27-220 | CO2 | AIFO | 2020-10-26 | 2020-10-29 |  | 5+1 | 1 Mobile | 6+4+4 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 5 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 6 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 175000 | 700000 | 10 | x |  |  | 19 | Październik | Listopad | nowy | 501-4362 | Połaniec | Zielińskiego | 6108 | T | 28-230 | CO2 | AIFO | 2020-10-26 | 2020-11-10 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+8+4 | 10+6 |  |  |  | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| RALCO |  | 100000.25 | 400001 | 10 | x |  |  | 26 | Październik | Listopad | EF | 501-4244 | Lututów |  | 6675 | S | 98-360 | CO2 | AIFO | 2020-10-29 | 2020-11-10 |  | 4+3 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| FRIWEN |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-09-22 | 2020-10-23 | 26 | Październik | Listopad | remont | 501-4370 | Chełm | Kolejowa 85 | 2718 | LUB | 22-100 | CO2 | AIFO | 2020-10-30 | 2020-11-05 |  | 5+6 | 1 | 8 ren+4+4 ren+4 | 8+4 |  | 1 |  | 5 | 6 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 8 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-09-08 |  | 26 | Październik | Listopad | remont | 501-4333 | Piotrków Trybunalski | Sulejowska | 4549 | S | 97-300 | CO2 | AIFO | 2020-10-29 | 2020-11-05 |  | 7+3 | 1 Mobile | 8+4+4 | 9+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 7 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 9 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-09-15 |  | 27 | Październik | Listopad | remont | 501-4263 | Chęciny | Kielecka | 4443 | K | 26-060 | CO2 | AIFO | 2020-11-02 | 2020-11-10 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+4+4 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| RALCO |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-09-29 | 2020-10-29 | 29 | Październik | Listopad | remont | 501-4359 | Tomaszów Lubelski | Łaszczowiecka 1B | 4444 | LUB | 22-600 | CO2 | AIFO | 2020-11-06 | 2020-11-10 |  | 7+3 | 1 Mobile | 8+8+4 | 11+7 |  |  | 1 | 7 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 11 | 7 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 176250.25 | 705001 | 10 | x | 2020-09-29 |  | 29 | Październik | Listopad | remont | 501-4276 | Kraków | Niemcewicza | 4273 | K | 30-424 | CO2 | AIFO | 2020-11-02 | 2020-11-10 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+4+4 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 176250 | 705000 | 10 | x | 2020-09-29 | 2020-10-29 | 2 | Listopad | Listopad | remont | 501-4308 | Klucze | Zawierciańska | 1655 | K | 32-310 | CO2 | AIFO | 2020-11-05 | 2020-11-10 |  | 7+2 | 1 | 8 ren +8+4 | 10+4 |  | 1 |  | 7 | 2 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | 2 | 2 | 8 | [7 empty] | 10 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-09-15 |  | 2 | Listopad | Listopad | remont | 501-4268 | Stryków | Warszawska | 4435 | S | 95-100 | CO2 | AIFO | 2020-11-07 | 2020-11-13 |  | 7+2 | 1 Mobile | 8+4+4 | 9+6 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 9 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 2 | Listopad | Listopad | remont | 501-4344 | Chełm | Siedlecka 4 | 4632 | LUB | 22-100 | CO2 | AIFO | 2020-11-06 | 2020-11-17 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+4+4 | 9+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 9 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 176250 | 705000 | 10 | x | 2020-10-06 |  | 5 | Listopad | Listopad | remont | 501-4327 | Tarnów | Lwowska | 3823 | T | 33-100 | CO2 | AIFO | 2020-11-10 | 2020-11-17 |  | 7+2 | 1 Mobile | 6+2 ren+6 + 2 ren+4 | 6+6 |  |  | 1 | 7 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 6 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-10-01 | 2020-11-02 | 9 | Listopad | Listopad | remont | 501-4277 | Góra Kalwaria | Wojska Polskiego 37 | 3991 | M | 05-530 | CO2 | AIFO | 2020-11-13 | 2020-11-17 |  | 8+2 | 1+1 | 8+6 + 2 ren +4 | 8+6(dwoje drzwi) |  | 1 |  | 8 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 6 | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 8 | 6 | dwoje drzwi | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-10-05 |  | 9 | Listopad | Listopad | remont | 501-4283 | Radom | Wandy Malczewskiej 5 | 3947 | M | 26-601 | CO2 | AIFO | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+4+4 | 4+8 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 8 |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-09-22 | 2020-11-04 | 9 | Listopad | Listopad | remont | 501-4334 | Rychwał | Kaliska 128/7 | 4889 | S | 62-570 | CO2 | AIFO | 2020-11-13 | 2020-11-19 |  | 6+4 | 1 | 8+6+2 | 9+6 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | 4 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 8 | 6 | 2 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 |  | 9 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-10-06 |  | 9 | Listopad | Listopad | remont | 501-4201 | Tarnobrzeg | Jachowicza | 3864 | T | 39-400 | CO2 | AIFO | 2020-11-14 | 2020-11-19 |  | 7+2 | 1 Mobile | 6+2 ren+6 + 2 ren+4 | 8+7 |  | 1 |  | 7 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 8 | 7 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-10-13 | 2020-11-09 | 12 | Listopad | Listopad | remont | 501-4307 | Kraków | Księdza Meiera | 4531 | K | 31-236 | CO2 | AIFO | 2020-11-17 | 2020-11-26 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+4+4 | 10+6 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | 4 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 175000.25 | 700001 | 10 | x |  | 2020-11-12 | 16 | Listopad | Listopad | nowy | 501-4271 | Jarocin | Przemysłowa | 6890 | S | 63-200 | CO2 | AIFO | 2020-11-20 | 2020-11-26 |  | 7+3 | 1 Mobile | 8ren+8ren+4 | 6+6 |  |  | 1 | 7 | 3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 6 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| RALCO |  | 175000 | 700000 | 7 | x | 2020-11-09 |  | 16 | Listopad | Listopad | remont/EF | 501-4250 | Bliżyn | Kościuszki 149 | 5091 | M | 26-120 | CO2 | AIFO | 2020-11-21 | 2020-11-26 |  | 5+1+1,25 | 1 | 6 ren+6 ren +4 | 4+6 | , |  | 1 | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 2 | 6 | 6 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| KLIMORS |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-10-20 |  | 16 | Listopad | Listopad | remont | 501-4348 | Nowy Sącz | Plac Dąbrowskiego | 1272 | T | 33-300 | CO2 | AIFO | 2020-11-19 | 2020-11-26 |  | 6+4 | 1+1 | 10 ren+8 | 6+6 |  | 1 |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 8 |  |  | 10 | [7 empty] | 6 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-09-29 |  | 16 | Listopad | Listopad | remont | 501-4261 | Kalisz | Konopnickiej 33 | 3399 | S | 62-800 | CO2 | AIFO | 2020-11-20 | 2020-12-01 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+8+4 | 8+8 |  |  | 1 | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 8 | 8 |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 175000 | 700000 | 9 | x | 2020-10-13 |  | 16 | Listopad | Listopad | remont | 501-4309 | Świdnik | Skarżyńskiego 1 | 3667 | LUB | 20-258 | CO2 | AIFO | 2020-11-21 | 2020-11-26 |  | 7+2 | 1 Mobile | 8+8+4 | 8+6 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 7 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 8 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 100000 | 400000 | 6 | x |  | 2020-11-17 | 18 | Listopad | Grudzień | EF | 501-4358 | Biskupice |  | 6867 | K | 32-020 | CO2 | AIFO | 2020-11-23 | 2021-02-28 | przegroda z plexi | 6 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| KLIMORS |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-10-20 | 2020-11-19 | 19 | Listopad | Listopad | remont | 501-4375 | Sucha Beskidzka | Mickiewicza | 3151 | K | 34-200 | CO2 | AIFO | 2020-11-26 | 2020-12-03 |  | 6+2 | 1 Mobile | 8+8 | 12+6 |  |  | 1 | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | [10 empty] | 12 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 65000 | 260000 | - | x | 2020-11-17 |  | 23 | LIstopad | Grudzień | lifting | 501-4379 | Modlnica | Częstochowska | 5384 | K | 32-085 | R407F | GTB | 2020-11-26 | 2020-12-01 |  | 1 regeneracja | 1 Mobile | 4 x XTREEM (-) |  | lady,stoły,szafy | - | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
| KASZUBA |  | 112500 | 450000 | 6 | x | 2020-10-20 |  | 23 | Listopad | Grudzień | remont/EF | 501-4360 | Lubartów | Kleeberga 2 | 3365 | LUB | 21-100 | CO2 | AIFO | 2020-11-28 | 2020-12-03 | przegroda z plexi | 6 | - | 3+3 FRICON COMBI | 3 + 2 x szafa mroźnicza |  |  | 1 | 6 | [11 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 152250 | 609000 | 8 | x | 2020-10-20 |  | 23 | Listopad | Grudzień | remont | 501-4311 | Markuszów | Lubelska 76 | 3484 | LUB | 24-173 | CO2 | AIFO | 2020-11-28 | 2020-12-03 |  | 4+4 | 1 | 4+4 FRICON COMBI | 6+3 |  |  | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 4 | [12 empty] | 6 | 3 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 175000 | 700000 | 11 | x | 2020-10-01 |  | 23 | Listopad | Grudzień | remont | 501-4331 | Ostrów Wlkp. | Grabowska | 4466 | S | 63-400 | CO2 | AIFO | 2020-11-27 | 2020-12-01 |  | 5+6 | 1 Mobile | 8+8+4 | 10+6 |  |  | 1 | 5 | 6 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 |  | 175000 | 700000 | 9 | x | 2020-10-26 |  | 23 | Listopad | Grudzień | remont | 501-4267 | Rawa Mazowiecka | Kazimierza Wielkiego 18 | 4415 | M | 96-200 | CO2 | AIFO | 2020-11-27 | 2020-12-03 |  | 6+3 | 1 Mobile | 8+6+4 | 4+6 |  | 1 |  | 6 | 3 | [12 empty] | 8 | 6 | 2 | 2 | [8 empty] | 4 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 |  | 172000 | 700000 | 10 | x |  |  | 23 | Listopad | Grudzień | nowy | 501-4373 | Krosno | Bieszczadzka | 6590 | T | 38-400 | CO2 | GTB | 2020-12-08 | 2020-12-15 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+8+4 | 10+6 |  |  | 1 | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 175000 | 700000 | 14 | x |  |  | 23 | Listopad | Grudzień | nowy | 501-4209 | Raszyn | Krakowska | 6300 | M | 05-090 | CO2 | AIFO | 2020-11-25 | 2021-01-21 |  | 0+11+3(1,25) | 1 Mobile | 8+4+4 | 9+6 | lady,stoły,szafy | 1 |  |  | 11 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 9 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 175000 | 700000 | 11 | x | 2020-10-06 |  | 23 | Listopad | Grudzień | remont | 501-4346 | Stalowa Wola | Rozwadowska 37A | 1885 | LUB | 37-450 | CO2 | AIFO | 2020-12-27 | 2020-12-04 |  | 7+3 | 1 Mobile | 8+4+4 | 9+6 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 5 | 6 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 9 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| KASZUBA |  | 177500 | 710000 | 10 | x | 2020-09-15 |  | 25 | Listopad | Grudzień | remont | 501-4254 | Dobroń | Wrocławska 3A | 4039 | S | 95-082 | CO2 | AIFO | 2020-12-03 | 2020-12-08 |  | 6+4 | 1 | 8+8+4 | 8+6 |  | 1 |  | 6 | 4 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 8 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| COOL CONTROL |  | 177314.25 | 709257 | 10 | x |  | 2020-11-26 | 30 | Listopad | Grudzień | nowy | 501-4371 | Łuków | Kaczorowskiego | 7156 | LUB | 21-400 | CO2 | AIFO | 2020-12-04 | 2020-12-17 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+4+4 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 175250 | 701000 | 10 | x | 2020-10-26 |  | 30 | Listopad | Grudzień | remont | 501-4279 | Łowicz | Łęczycka 66 | 4168 | M | 99-400 | CO2 | AIFO | 2020-12-05 | 2020-12-10 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+4+4 | 10+8 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 8 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 174000 | 696000 | 10 | x |  |  | 30 | Listopad | Grudzień | nowy | 501-4205 | Kazimierz Biskupi | Golińska 10 | 6512 | S | 62-530 | CO2 | AIFO | 2020-12-03 | 2020-12-15 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+8+4 | 7+6 |  |  | 1 | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 7 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 175000 | 700000 | 10 | x | 2020-10-27 | 2020-11-30 | 2 | Grudzień | Grudzień | remont | 501-4367 | Pleszew | Ogrodowa | 1998 | S | 63-300 | CO2 | AIFO | 2020-12-05 | 2020-12-10 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+4+4 | 9+4 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 9 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 100000 | 400000 | 6 | x |  |  | 7 | Grudzień | Grudzień | EF | 501-4365 | Gnojnik |  | 6810 | T | 32-864 | CO2 | AIFO | 2020-12-11 | 2020-12-22 | przegroda z plexi | 5+1+1,25 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 5 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 172000 | 700000 | 11 | x | 2020-11-02 | 2020-12-03 | 7 | Grudzień | Grudzień | remont | 501-4282 | Radom | Okulickiego | 3333 | M | 26-612 | CO2 | GTB | 2020-12-12 | 2020-12-17 |  | 5+6 | 1 Mobile | 8+4+4 | 8+8 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 5 | 6 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 8 | 8 |  | 1 |  | 1 | 1
| RALCO |  | 106500 | 426000 | 10 | x | 2020-10-20 |  | 7 | Grudzień | Grudzień | remont/EF | 501-4330 | Łódź | Skrzetuskiego | 1085 | S | 92-432 | CO2 | AIFO | 2020-12-11 | 2020-12-17 | przegroda z plexi | 5+1 | 1 Mobile | 4+4 | 4+2 x szafa mroźnicza |  | 1 |  | 4 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | [10 empty] | 4 | 4 |  |  | 2 | 1 | 1
| Kaszuba |  | 172000 | 697800 | 9 | x | 2020-10-27 | 2020-11-30 | 7 | Grudzień | Grudzień | remont | 501-4257 | Ślesin | Kleczewska 29 | 4914 | S | 62-561 | CO2 | GTB | 2020-12-11 | 2020-12-17 |  | 7+2 | 1 Mobile | 8+4+4 | 15+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 7 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 15 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 175000 | 700000 | 10 | x |  |  | 7 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-4298 | Tomaszów Mazowiecki | Warszawska 1 | 7212 | M | 97-200 | CO2 | GTB | 2020-12-12 | 2020-12-17 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+4+4 | 0+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 6 | jest już komora chłodnicza | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 172885 | 691540 | 10 | x |  |  | 7 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-4336 | Lublin | Prusa | 6099 | LUB | 20-064 | CO2 | GTB | 2020-12-15 | 2020-12-31 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+4+4 | 10+6 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 |  | 177314.25 | 709257 | 10 | x |  |  | 7 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-4374 | Stalowa Wola | Staszica | 6106 | LUB | 37-450 | CO2 | GTB | 2020-12-15 | 2020-12-22 |  | 7+3 | 1 Mobile | 8+8+4 | 10+6 |  |  | 1 | 7 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 | [8 empty] | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN |  | 172000 | 688000 | 10 | x |  |  | 11 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-4286 | Janki | Al.. Krakowska 24 | 7105 | M | 05-090 | CO2 | GTB | 2020-12-16 | 2020-12-23 |  | 6+4 | 1 Mobile | 6+2+4 | 6+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 7 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 6 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 100000 | 400000 | 6 | x |  |  | 14 | Grudzień | Grudzień | EF | 501-4354 | Luszowice |  | 6793 | T | 33-206 | CO2 | AIFO | 2020-12-17 | 2020-12-22 | przegroda z plexi | 6 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| FRIWEN |  | 100000 | 400000 | 6 | x |  |  | 14 | Grudzień | Grudzień | EF | 501-4200 | Maciejowice | Lubelska | 6752 | M | 08-480 | CO2 | AIFO | 2020-12-17 | 2020-12-30 | przegroda z plexi | 4+2 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 175000 | 700000 | 10 | x |  |  | 14 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-4380 | Tuszynek Majoracki | Jagiełły | 6392 | S | 95-080 | CO2 | GTB | 2020-12-18 | 2020-12-30 |  | 8+2 | 1 Mobile | 8+8+4 | 8+6 |  | 1 |  | 7 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 8 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS |  | 172000 | 700000 | 10 | x |  | 2020-12-14 | 15 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-4338 | Rzeszów | Reymonta | 5499 | T | 35-210 | CO2 | GTB | 2020-12-19 | 2020-12-31 |  | 6+4 | 1 Mobile | 8+8+4 | 10+5 |  | 1 |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | 8 | 2 | 2 | [8 empty] | 10 | 5 |  | 1 |  | 1 | 1
| RALCO |  | 100000 | 400000 | 6 | x |  |  | 16 | Grudzień | Grudzień | EF | 501-4378 | Zakrzówek | Żeromskiego | 6902 | LUB | 23-213 | CO2 | AIFO | 2020-12-21 | 2020-12-30 | przegroda z plexi | 6 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| KLIMORS |  | 100000 | 400000 | 6 | x |  |  | 16 | Grudzień | Grudzień | EF | 501-4383 | Jasienica Rosielna |  | 6809 | T | 36-220 | CO2 | AIFO | 2020-12-19 | 2020-12-30 | przegroda z plexi | 6 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| KLIMORS |  | 140000 | 560000 | 9 | x |  |  | 16 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-4384 | Przeciszów | Oświęcimska | 7282 | K | 32-641 | CO2 | GTB | 2020-12-21 | 2020-12-31 |  | 5+1 | 1 Mobile | 3+3+2 | 8+4 |  | 1 |  | 7 | 2 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 100000 | 400000 | 6 | v |  |  | 23 | Grudzień | Grudzień | EF | 501-4382 | Bronisłałów | Wspólna | 6914 | S | 98-275 | CO2 | AIFO | 2021-01-05 | 2021-01-11 | przegroda z plexi | 4+2 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 4 | 2 | [7 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
[9 empty] | 20 | Grudzień | Grudzień | EF | 501-4287 | Kuczów | Ostrowiecka | 6912 | M | 93-457
501-4274
[9 empty] | 20 | Grudzień | Grudzień | nowy | 501-4355 | Kraków | Oś. Młodości | 7152 | K | 31-0908
[9 empty] | 23 | Listopad | Grudzień | nowy | 501-4357 | Maniowy | Ks. Antoniego Siudy | 7160 | K | 34-436 | [21 empty] | 1
[9 empty] | 23 | Listopad | Grudzień | remont | 501-4294 | Dęblin | Rynek | 1813 | LUB | 08-521 | [21 empty] | 1
[9 empty] | 16 | Listopad | Listopad | remont | 501-4347 | Przemyśl | Lwowska | 4449 | T | 37-700
[12 empty] | EF | 501-4281 | Jastrzębia |  | 6617 | M
[6 empty] | x | serwis |  | 16 | Czerwiec | Czerwiec | lifting | 501-4313 | Kielce | Meissnera | 1441 | K |  | R407F
[12 empty] | nowy | 501-4297 | Nadarzyn | Pruszkowska | 6462 | M
[12 empty] | nowy | 501-4172 | Dębe Wielkie | Skrzyneckiego | 6251 | M
[12 empty] | nowy | 501-4265 | Płock | Wyszogrodzka | 7117 | M
[12 empty] | nowy | 501-4285 | Opoczno | Inowłodzka | 6388 | M
| ROS-ZAK |  | 3469.125 | 13876.5 |  | x |  |  | 31 | Styczeń | Luty | likwidacja | 501-4314 | Kraków | Worcella | 3377 | K
| ROS-ZAK |  | 3469.125 | 13876.5 |  | x |  |  | 16 | Marzec | Marzec | likwidacja | 501-4317 | Grabów nad Prosną | Ostrzeszowska | 3810 | S
| ROS-ZAK |  | 3469.125 | 13876.5 |  | x |  |  | 10 | Kwiecień | Marzec | likwidacja | 501-4329 | Zgierz | 3-go Maja | 2512 | S
| ROS-ZAK |  | 3469.125 | 13876.5 |  | x |  |  | 9 | Październik | Październik | likwidacja | 501-4376 | Kłodawa | Warszawska | 3426 | S
| FRiWEN |  | 20436.4865 | 75615 | 2 |  |  |  | 6 | Grudzień | Grudzień | EF | 501-4243 | Fredropol |  | 6787 | K |  | CO2 | AIFO |  |  |  | 2 |  | 2 x FRICON 2500
501-4386
501-4387
501-4388
501-4389
501-4390
501-4391
501-4392
501-4393
501-4394
501-4395
501-4396
501-4328

## 2021
` | Wykonawca | Supervisior | Backlog USD | Backlog PLN | Cabinets | Zafakturowane | Dokumenty z demontażu | Potwierdzony backlog z finansami | Demontaż | Dostawa materiałów- lista podstawowa | Start montażu - dostawa listy zmiennej i mebli | Miesiac montażu | Miesiąc fakturowania |  | Stan | Nr projektu | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Region | Kod pocztowy | Typ czynnika | Drzwi | Data montażu drzwi | Data otwarcia sklepu | Uwagi | Regały nabiał /ow | Regały na mięso | Regały na ciasto | Plug-in | Komory | Lady ,stoły szafy | Bok prawy | Bok lewy | Regały 3,75 | Regały 2,50 | Regały 1,25 | Regały inne | Regały regenerowane 3,75 | Regały regenerowane 2,50 | Regałna ciasto systemowy | Regał na pączek neutralny | Regał na ciasto/pączek 50/50% | Regał plug in Mobile 1300 | Zamrażarki FRICON 2500 | Zamrażarki FRICON 1700 | FRICON COMBI UDP zamrażarka | FRICON COMBI UDP chłodziarka | Zamrażarki ARAN | Chłodziarki ARAN | Szczytówki zamrażarki | Szczytówki chłodziarki | Zamrażarki regenerowane ARAN | Chłodziarki regenerowane ARAN | Szczytówki regenerowane zamrażarki XTREEM | Szczytówki regenerowane chłodziarkii XTREEM | Lady | Stoły | Szafy chłodnicze | Szafy mroźnicze | Komory ( miejsca paletowe ) chłodnia | Komory ( miejsca paletowe ) mroźnia | Uwagi mroźnia | Agregat MINI CCP | QiuetCool QC MT | Komora na odpadki Mawi | Lodówka na socjal Gorenje
| FRIWEN | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  |  | 22 | Listopad | Grudzień |  | EF | 501-4475 | Adamów |  | 6886 | LUB | 21-412 | CO2 | AIFO ren | 2021-11-25 | 2021-12-16 |  | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 183782.6866 | 670000 | 13 | x |  |  | 2021-04-13 |  | 17 | Maj | Maj |  | remont | 501-4451 | Andrychów | ul. Krakowska 83 | 3063 | K | 34-120 | CO2 | GTB | 2021-05-21 | 2021-05-27 |  | 5+6 | 1+1 | 1 Mobile | 8 ren +2(tylko freezers) | 8+5 |  | 1 |  | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 |  | 8 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1
| WEGA | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-11-03 |  | 6 | Grudzień | Grudzień |  | remont | 501-4579 | Bełchatów | Okrzei 35/39 | 5132 | S | 95-200 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-13 | 2021-12-16 |  | 6+3 | 0+1 |  | 9+1+4+1 | 10+10 | lady,stoły,szafy |  | 1 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| COOL-CONTROL | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-08-10 | nowy cenik | 13 | Wrzesień | Wrzesień |  | remont | 501-4488 | Biała Podlaska | ul. Przechodnia 8 | 1760 | LUB | 21-500 | CO2 | AIFO ren | 2021-09-17 | 2021-09-23 | udt tabelka | 5+4 | 1+0 | ren R 404A | 7 ren+1 ren+3+1 | 9+6 |  |  | 1 | 6 | 4 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  | regały Taselli Plus agregaty SCM | 20 | Wrzesień | Październik |  | EF | 501-4499 | Białobrzegi |  | 6856 | T | 37-114 | CO2 | GTB | 2021-09-24 | 2021-09-30 | na koniec października | 0+9 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  |  |  | 17 | Maj | Maj |  | nowy | 501-4366 | Bochnia | Krzeczkowska | 6051 | T | 32-700 | CO2 | GTB | 2021-05-21 | 2021-05-28 |  | 8+2 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+6 |  |  | 1 | 8 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 |  |  |  |  | ????? - brak gas coolera | 20 | Grudzień | Styczeń |  | nowy | 501-4575 | Bodzentyn | Opatowska | 7330 | K | 26-010 | CO2 | AIFO | 2022-01-05 | 2021-12-30 |  | 7+2 | 0+1 |  | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 182094.6289 | 663846 | 12 | x |  |  |  |  | 17 | Maj | Maj |  | nowy | 501-4447 | Brzesko | Solskiego | 6539 | T | 32-700 | CO2 | GTB | 2021-05-21 | 2021-05-28 |  | 6+4 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+6 |  | 1 |  | 6 | 6 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1
| x | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-10-12 | regały Carrier | 15 | Listopad | Grudzień |  | remont | 501-4562 | Brzeziny | Modrzewskiego | 1620 | S |  | CO2 | AIFO ren | 2021-11-19 | 2021-11-25 |  | 4+6 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+6 |  |  | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  |  |  | 29 | Listopad | Grudzień |  | nowy | 501-4473 | Chełm | Rejowiecka | 7345 | LUB |  | CO2 | GTB | 2021-12-07 | 2021-12-09 |  | 7+3 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+6 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 187005.5766 | 681749.4 | 10 | x |  |  | 2021-01-27 |  | 15 | Luty | Luty |  | remont | 501-4400 | Chmielów | Chmielów 602 | 5274 | T | 39-442 | CO2 | AIFO | 2021-02-19 | 2021-02-25 |  | 7+2 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 7 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  |  | 16 | Grudzień | Grudzień |  | EF | 501-4544 | Chocz | Pleszewska | 7026 | S | 63-313 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-21 | 2021-12-23 |  | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 |  |  |  |  | ????? - brak gas coolera | 27 | Grudzień | Styczeń |  | nowy | 501-4412 | Czosnów | Warszawska | 7218 | M | 05-152 | CO2 | AIFO |  | 2022-01-18 |  | 6+3 | 0+1 |  | 7+1+3+1 |  | lady,stoły,szafy |  | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 113561.2422 | 414000 | 6 | x |  |  |  | regały Carrier | 5 | Listopad | Listopad |  | EF | 501-4469 | Dąbrowa Rzeczycka/Wola Rzeczycka, | nr dz. 143 | 6855 | LUB | 37-455 | CO2 | AIFO | 2021-11-10 | 2021-11-18 |  | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| COOL-CONTROL | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 | x |  |  |  |  | 22 | Listopad | Grudzień |  | nowy | 501-4524 | Dębe Wielkie | Skrzyneckiego | 6251 | M | 05-311 | CO2 | AIFO | 2021-11-27 | 2021-12-09 |  | 8+1 | 1+0 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 177996.9196 | 648907.35 | 12 | x |  |  | 2021-01-26 | 2021-02-27 | 1 | Marzec | Marzec |  | remont | 501-4401 | Dębica | Kraszewskiego 59 | 4711 | T | 39-200 | CO2 | AIFO | 2021-03-05 | 2021-03-10 |  | 6+4 | 0+2 | 1 Mobile | 7ren+1ren+3+1 | 12+6 |  |  | 1 | 6 | 6 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | 7 | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  | 2021-05-11 |  | 2 | Lipiec | Lipiec |  | remont | 501-4485 | Dęblin | ul. Rynek 4 | 1813 | LUB | 08-530 | CO2 | AIFO | 2021-07-08 | 2021-07-12 |  | 5+6 | 1+0 | 1 Mobile | 6+3 (tylko freezers) | 10+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | 6 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 | x |  |  |  | 2021-11-15 | 29 | Listopad | Grudzień |  | nowy | 501-4504 | Dębowiec |  | 6894 | T | 38-220 | CO2 | AIFO | 2021-12-03 | 2021-12-21 |  | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 | 9+1+4+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 7 | 3 | [7 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  | 2021-05-05 |  | 7 | Czerwiec | Czerwiec |  | remont | 501-4516 | Frysztak | ul. Rzeszowska 11A | 4398 | T | 38-130 | CO2 | GTB | 2021-06-11 | 2021-06-18 |  | 8+2 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 9+4 |  | 1 |  | 8 | 4 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-08-09 | regały Taselli | 11 | Październik | Październik |  | remont | 501-4420 | Gąbin | Jana Pawła II 4 | 4932 | M | 09-530 | CO2 | GTB | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 3+10 | 0+1 | 1 Mobile | 7 ren+1 ren+3+1 | 9+8 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 8 | 3 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 13 | x |  |  | 2021-05-12 |  | 7 | Czerwiec | Czerwiec |  | remont | 501-4512 | Gorlice | ul. Biecka 64 | 4709 | T | 38-300 | CO2 | GTB | 2021-06-11 | 2021-06-18 |  | 6+5 | 2+0 | 1 Mobile | (10+2) ren+3freezers | 10+6 |  | 1 |  | 8 | 5 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 13 |  |  |  |  | REFRA | 27 | Grudzień | Styczeń |  | nowy | 501-4528 | Góra Kalwaria | Wyszyńskiego | 7125 | M | 05-300 | CO2 | AIFO |  | 2022-01-20 |  | 6+3 | 0+1 |  | 7+1+3+1 |  | lady,stoły,szafy |  | 1 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 186525.986 | 680001 | 13 | x |  |  | 2021-10-12 |  | 29 | Listopad | Grudzień |  | remont | 501-4561 | Grabownica Starzeńska | rzeszó | 5370 | T |  | CO2 | AIFO ren | 2021-12-04 | 2021-12-09 |  | 7+4 | 1+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+6 |  |  | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-04-20 | 2021-06-04 | 5 | Czerwiec | Czerwiec |  | remont | 501-4416 | Grodzisk Mazowiecki | Matejki 6B | 4409 | M | 05-825 | CO2 | AIFO | 2021-06-12 | 2021-06-17 |  | 7+3 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 9+12 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 7 | 4 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 | x |  |  |  |  | 21 | Czerwiec | Lipiec |  | nowy | 501-4500 | Haczów | Haczów 103 | 7242 | T | 36-213 | CO2 | AIFO | 2021-06-25 | 2021-07-30 |  | 7+2 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 |  | lady,stoły,szafy |  | 1 | 7 | 3 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 | x |  |  | 2021-07-26 |  | 30 | Sierpień | Wrzesień |  | remont | 501-4406 | Iłża | ul. Siedzikówny 46 | 4610 | M | 05-092 | CO2 | GTB | 2021-08-04 | 2021-09-09 | O.K. | 7+2 | 0+1 | 1 Mobile | 5 ren+2 nowe +1 ren+3+1 | 9+12 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 7 | 3 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 189268.7369 | 690000 | 11 | x |  |  |  | regały Carrier | 4 | Listopad | Grudzień |  | nowy | 501-4454 | Inwałd | Wadowicka | 7204 | K | 34-120 | CO2 | AIFO | 2021-11-09 | 2021-11-18 |  | 6+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 185852.8477 | 677547 | 10 | x |  |  | 2021-02-16 |  | 22 | Marzec | Marzec |  | remont | 501-4389 | Janów Lubelski | Sienkiewicza 46 | 4050 | LUB | 23-300 | CO2 | AIFO | 2021-03-26 | 2021-04-01 | 2 x 2,50 z Mawi | 7+2 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+4 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 7 | 1 |  | 2 x Mawi 2,50 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  | 2021-04-13 |  | 31 | Maj | Czerwiec |  | remont | 501-4509 | Jarosław | ul. Pełkińska 63 | 4430 | T | 37-500 | CO2 | GTB | 2021-06-05 | 2021-06-10 |  | 7+3 | 0+2 | 1 Mobile | 8+2( tylko freezers) | 8+4 |  |  | 1 | 9 | 1 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 182620.8234 | 665764.3 | 9 | x |  |  |  |  | 17 | Czerwiec | Czerwiec |  | nowy | 501-4456 | Jaroszowice | DK 28 | 7239 | K | 34-100 | CO2 | AIFO | 2021-06-22 | 2021-06-30 |  | 7+2 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 7 | 3 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| HOME TRADE | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  |  | nie ma plug-in Novum | 6 | Grudzień | Grudzień |  | nowy | 501-4552 | Jasionka | k/Rzeszowa | 7252 | T |  | CO2 | GTB | 2021-12-10 | 2021-12-16 |  | 8+2 | 0+2 |  | 7+1+3+1 | 10+6 |  | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 187222.4923 | 682540.19 | 12 | x |  |  | 2021-02-02 | 2021-03-04 | 6 | Marzec | Marzec |  | remont | 501-4394 | Jasło | Kazimierza Wielkiego 23 | 3075 | T | 38-200 | CO2 | AIFO | 2021-03-11 | 2021-03-16 |  | 7+3 | 0+2 | 1 Mobile | 9ren+1ren+4+1 | 9+6 |  |  | 1 | 7 | 5 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 9 | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 199051.4454 | 725663.94 | 10 | x |  |  | 2021-02-02 |  | 8 | Marzec | Marzec |  | remont | 501-4390 | Jędrzejów | Reymonta 24 | 4605 | K | 28-300 | CO2 | AIFO | 2021-03-12 | 2021-03-18 | 2 x 2,50 Mawi | 7+2 | 1+0 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 8 |  |  | 2 x Mawi 2,50 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 | x |  |  | 2021-07-12 |  | 30 | Sierpień | Wrzesień |  | remont | 501-4411 | Karczew | Świderska 31 | 4192 | M | 05-480 | CO2 | GTB | 2021-09-04 | 2021-09-09 | O.K. | 7+2 | 0+1 | 1 Mobile | 9 ren+1 ren+4+1 | 6+8 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 7 | 3 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-05-18 |  | 5 | Lipiec | Lipiec |  | remont | 501-4438 | Kielce | Jagiellońska 25 | 4567 | K | 25-606 | CO2 | GTB | 2021-07-09 | 2021-07-15 |  | 5+6 | 1+1 | 1 Mobile | 8+2(tylko freezers) | 10+6 |  | 1 |  | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 120693.1076 | 440000 | 12 | x |  |  | 2021-09-14 | regały JBG II , lista podstawowa na 11-10-2021 | 18 | Październik | Październik |  | remont | 501-4442 | Kielce | Szajnowicza | 4848 | K | 30-149 | CO2 | JBG II | x | 2021-10-26 |  | 8+2 | 1+0 | 1 Mobile | 8 + 2 ( freezers) |  | lady,stoły,szafy | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| X | R. Jeziorski | 97925.9987 | 357000 | 12 | x |  |  | 2021-09-28 | JBG 2 | 17 | Listopad | Grudzień |  | remont | 501-4450 | Kielce | Wapiennikowa | 1814 | K | 42-440 | CO2 | JBG 2 | JBG 2 | 2021-11-26 |  | 7+3 | 0+2 | GTB 1350 | 8 po renowacji +2 tylko freezers | 8+6 |  | 1 |  | 7 | 5 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  |  |  | 1 | Grudzień | Grudzień |  | nowy | 501-4542 | Kleczew | Al 600-lecia | 6445 | S | 62-540 | CO2 | GTB | 2021-12-13 | 2021-12-16 |  | 7+3 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 8+6 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 | x |  |  | 2021-10-12 |  | 29 | Listopad | Grudzień |  | remont | 501-4569 | Kłomnice | Zachodnia 1 | 4897 | S | 98-270 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-03 | 2021-12-09 |  | 6+3 | 0+1 | GTB 1350 | 9+1+4+1 | 8+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 182620.8234 | 665764.3 | 9 | x |  |  |  |  | 17 | Czerwiec | Czerwiec |  | nowy | 501-4351 | Kocmyrzów | Gościnna | 7215 | K | 32-010 | CO2 | GTB | 2021-06-22 | 2021-06-30 |  | 7+2 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 7 | 3 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 9 | x |  |  | 2021-07-27 |  | 30 | Sierpień | Wrzesień |  | remont | 501-4433 | Konin | Jana Pawła II 78 | 4979 | S | 62-510 | CO2 | GTB | 2021-09-03 | 2021-09-09 | O.K. | 8 | 0+1 | 1 Mobile | 7 + 1ren +3+1 | 8+5 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 8 | 1 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 189268.7369 | 690000 | 12 | x |  |  | 2021-09-14 | regały Carrier | 27 | Październik | Listopad |  | remont | 501-4423 | Konstantynów Łódzki | Łaska 12 | 1891 | S | 95-050 | CO2 | GTB | 2021-11-04 | 2021-11-18 |  | 6+4 | 0+2 | GTB 1350 | 9 ren+1 ren+4+1 | 8+4 |  | 1 |  | 6 | 5 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| SERAFIN | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 13 | x |  |  | 2021-11-16 |  | 8 | Grudzień | Grudzień |  | remont | 501-4540 | Konstantynów Łódzki | Zgierska 21a | 2933 | S |  | CO2 | AIFO ren | 2021-12-15 | 2021-12-21 |  | 6+2 | 0+2 |  | 8(-) FRICON renowacja +2 XTREEM (+) | 6+3 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 117401.4774 | 428000 | 6 | x |  |  | 2021-09-13 | regały Carrier plus agregaty SCM | 18 | Październik | Październik |  | remont/EF | 501-4407 | Końskie | Warszawska 13 | 1465 | M | 26-200 | CO2 | AIFO | 2021-10-25 | 2021-10-28 |  | 3+4 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 |  | lady,stoły,szafy | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 181039.6614 | 660000 | 11 | x |  |  | 2021-09-13 | regały Carrier | 27 | Październik | Listopad |  | remont | 501-4409 | Kozienice | Warszawska 34 | 1876 | M | 26-900 | CO2 | GTB | 2021-11-03 | 2021-11-10 |  | 7+2 | 1+0 | GTB 1350 | 7 + 1 ren +3 +1 | [13 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 192403.8309 | 701429.33 | 13 | x |  |  |  |  | 8 | Luty | Luty |  | nowy | 501-4393 | Kraków | Księcia Józefa 52 | 5617 | K | 30-243 | CO2 | GTB | 2021-02-12 | 2021-02-18 |  | 7+3 | 0+2 | 1 Mobile | 9+1+4+1 | 10+6 |  |  | 1 | 7 | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 9 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 192241.3451 | 700836.97 | 13 | x |  |  | 2021-02-02 |  | 1 | Marzec | Marzec |  | remont | 501-4445 | Kraków | ul. Powstańców Wielkopolskich 18 | 4031 | K | 30-243 | CO2 | AIFO | 2021-03-05 | 2021-03-11 |  | 4+7 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 9+4 |  |  | 1 | 4 | 9 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 179393.8463 | 654000 | 12 | x |  |  | 2021-04-20 | 2021-06-19 | 24 | Maj | Czerwiec |  | remont | 501-4440 | Kraków | ul. Kamieńskiego 43 | 4604 | K | 30-524 | CO2 | AIFO | 2021-05-28 | 2021-06-01 |  | 6+4 | 0+2 | 1 Mobile | 8+2(tylko freezers) | 8+8 |  | 1 |  | 8 | 3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 |  | 8 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 13 | x |  |  |  |  | 10 | Czerwiec | Czerwiec |  | nowy | 501-4548 | Kraków | Kniaźnina | 6259 | K | 30-244 | CO2 | GTB | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | 5+6 | 0+2 | 1 Mobile | 9+1+4+1 | 8+6 |  | 1 |  | 5 | 8
| KASZUBA | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  | 2021-05-18 | 2021-06-18 | 21 | Czerwiec | Lipiec |  | remont | 501-4444 | Kraków | os. Strusia 23 | 4009 | K | 31-809 | CO2 | GTB | 2021-06-25 | 2021-06-29 |  | 8+2 | 1+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 15+6 |  |  | 1 | 9 | 3 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 13 | x |  |  | 2021-07-13 |  | 16 | Sierpień | Sierpień |  | remont | 501-4441 | Kraków | ul. Piastowska 49 | 3647 | K | 30-067 | CO2 | GTB | 2021-08-20 | 2021-08-26 |  | 6+5 | 0+2 | 1 Mobile | 7 ren+1ren +3+1 | 8+4 |  |  | 1 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  | P | 2021-08-03 | regały carrier | 22 | Wrzesień | Październik |  | remont | 501-4439 | Kraków | Łużycka 43 F | 3360 | K | 30-658 | CO2 | AIFO | 2021-09-24 | 2021-09-30 | O.K. przegroda z plexi zamiast boczka | 9+0 | 0+1 | 1 Mobile | 7 +1 ren +3+1 | 10+8 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 7 | 4 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  |  | 13 | Grudzień | Grudzień |  | EF | 501-4460 | Krasocin |  | 6693 | K | 29-130 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-16 | 2021-12-21 |  | , |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-04-13 |  | 31 | Maj | Czerwiec |  | remont | 501-4452 | Kryspinów | Kryspinów 428 | 4141 | K | 32-060 | CO2 | AIFO | 2021-06-07 | 2021-06-10 |  | 8+2 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 11+7 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 8 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 13 | x |  |  | 2021-07-06 |  | 23 | Sierpień | Wrzesień |  | remont | 501-4510 | Leżajsk | ul. Mickiewicza 80 | 1729 | T | 37-300 | CO2 | AIFO | 2021-08-27 | 2021-09-02 |  | 6+5 | 0+2 | 1 Mobile | 7 ren+1ren +3+1 | 8+6 |  |  | 1 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  |  |  | 18 | Listopad | Grudzień |  | nowy | 501-4550 | Lisia Góra | Tarnowska 7A | 7250 | T | 33-140 | CO2 | GTB | 2021-11-26 | 2021-11-30 |  | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+6 |  |  | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 186553.7125 | 680102.08 | 9 | x |  |  | 2021-02-02 | 2021-03-04 | 6 | Marzec | Marzec |  | remont | 501-4387 | Lublin | Zemborzycka 78-80 | 4908 | LUB | 20-450 | CO2 | GTB | 2021-03-09 | 2021-03-16 | 2 x 2,50 Mawi | 7+2 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 7 | 1 |  | 2 x Mawi 2,50 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 184253.7765 | 671717.41 | 12 | x |  |  |  | 2021-02-09 | 8 | Marzec | Marzec |  | nowy | 501-4361 | Lublin | Spółdzielczości Pracy 88 | 7211 | LUB | 20-160 | CO2 | AIFO | 2021-03-10 | 2021-03-15 |  | 6+4 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 9+5 |  | 1 |  | 6 | 6 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-04-20 | 2021-06-05 | 7 | Czerwiec | Czerwiec |  | remont | 501-4491 | Lublin | ul. Główna 1-3 | 4942 | LUB | 20-829 | CO2 | AIFO | 2021-06-12 | 2021-06-17 |  | 8+2 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  |  | 8 | 3 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 13 | x |  |  | 2021-08-31 | regały JBG II | 18 | Październik | Październik |  | remont | 501-4487 | Lublin | Abramowicka 10A | 4619 | LUB | 20-209 | CO2 | JBG II | x | 2021-10-28 |  | 7+3 | 0+1 | GTB 1350 - brak | (7 ren+1 ren)FRICON+3+1 |  | lady,stoły,szafy | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-10-05 | regały Carrier | 8 | Listopad | Listopad |  | remont | 501-4566 | Lublin | Mełgiewska | 4878 | LUB | 22-400 | CO2 | AIFO ren | 2021-11-12 | 2021-11-18 |  | 7+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 9+7 | lady,stoły,szafy |  | 1
| X | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 | x |  |  | 2021-10-05 | 2021-11-29 | 30 | Listopad | Grudzień |  | remont | 501-4557 | Lublin | Nałęczowska | 1364 | LUB | 22-400 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-03 | 2021-12-09 |  | 6+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren +1 ren+3+1 | 12+8 | lady,stoły,szafy |  | 1
| NIKARO | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  |  | regały JBG II | 18 | Październik | Październik |  | nowy | 501-4501 | Łagów | Kwarcytowa | 7165 | T | 39-460 | CO2 | JBG II | x | 2021-11-18 |  | 8+2 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+5 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  | brak agregatów i FRICON 1900 | 31 | Maj | Czerwiec |  | EF | 501-4381 | Łapanów |  | 6794 | K | 32-740 | CO2 | AIFO | 2021-06-07 | 2021-06-24 |  | 6 |  | 1 Mobile | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 182910.1522 | 666819.08 | 10 | x |  |  | 2021-02-09 | 2021-03-08 | 15 | Marzec | Marzec |  | remont | 501-4397 | Łask | Jodłowa 13 | 5140 | S | 98-100 | CO2 | AIFO | 2021-03-18 | 2021-03-25 |  | 5+4 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 8+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 5 | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-07-21 |  | 23 | Sierpień | Wrzesień |  | remont | 501-4495 | Łęczna | Szkolna 8 | 2013 | LUB | 21-010 | CO2 | AIFO | 2021-08-28 | 2021-09-02 |  | 7+3 | 0+1 | 1 Mobile | 7 +1 ren+3+1 | 10+5 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 7 | 4 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 119047.2925 | 434000 | 12 | x |  |  | 2021-08-31 | regały JBG II | 18 | Październik | Październik |  | remont | 501-4432 | Łęczyca | Belwederska | 4073 | S | 93-209 | CO2 | JBG II | x | 2021-10-28 |  | 9+1 | 0+1 | 1 Mobile | 7 +1 ren+3+1 |  | lady,stoły,szafy | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-06-15 |  | 2 | Sierpień | Sierpień |  | remont | 501-4515 | Łoniów | Łoniów 19 | 4820 | T | 27-670 | CO2 | AIFO | 2021-08-06 | 2021-08-12 |  | 8+2 | 0+1 | 1 Mobile | 7 ren+1ren +3+1 | 15+9 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 8 | 3 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  | 2021-05-05 |  | 14 | Czerwiec | Czerwiec |  | remont | 501-4507 | Łososina Dolna | Łososina Dolna 290 | 2365 | T | 33-314 | CO2 | AIFO | 2021-06-18 | 2021-06-24 |  | 8+2 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 9+6 |  | 1 |  | 8 | 4 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 9 | x |  |  | 2021-10-04 | regały Carrier | 8 | Listopad | Listopad |  | remont | 501-4567 | Łowicz | Warszawska 1 | 1896 | M | 05-410 | CO2 | AIFO ren | 2021-11-13 | 2021-11-18 |  | 8+0 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 6+10 | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 185154.1992 | 675000 | 11 | x |  |  |  | regały Taselli | 20 | Wrzesień | Październik |  | nowy | 501-4541 | Łódź | Goplańska | 6218 | S | 91-463 | CO2 | GTB | 2021-09-25 | 2021-09-30 | udt tabelka | 7+3 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 190804.0547 | 695597.17 | 12 | x |  |  |  | 2021-02-17 | 1 | Marzec | Marzec |  | nowy | 501-4395 | Łódź | Pabianicka | 6477 | S | 93-490 | CO2 | GTB | 2021-03-04 | 2021-03-11 |  | 6+5 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 6+ 6 |  |  | 1 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 185099.3387 | 674800 | 10 | x |  |  | 2021-04-12 |  | 17 | Maj | Maj |  | remont | 501-4421 | Łódź | Nastrojowa 8 | 1136 | S | 91-946 | CO2 | AIFO | 2021-05-22 | 2021-05-27 |  | 6+3 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 8+9 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 5 | 7 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 193151.7634 | 704156 | 11 | x |  |  | 2021-04-12 | 2021-05-27 | 31 | Maj | Czerwiec |  | remont | 501-4422 | Łódź | Dąbrowskiego 17F | 4426 | S | 93-231 | CO2 | AIFO | 2021-06-04 | 2021-06-15 |  | 5+5 | 1+0 | 1 Mobile | 9+1+2+1 | 8+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | 5 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| KASZUBA | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 | x |  |  | 2021-06-21 |  | 19 | Lipiec | Lipiec |  | remont | 501-4427 | Łódź | Zakładowa 65 | 4165 | S | 95-100 | CO2 | GTB | 2021-07-23 | 2021-07-29 |  | 6+3 | 0+1 | 1 Mobile | 7 ren+1 ren+3+1 | 17+10 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | 4 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 13 | x |  |  | 2021-07-13 |  | 16 | Sierpień | Sierpień |  | remont | 501-4431 | Łódź | Sternfelda 24 | 4643 | S | 93-325 | CO2 | AIFO | 2021-08-21 | 2021-08-26 |  | 6+5 | 0+2 | 1 Mobile | 7 ren+1ren +3+1 | 8+6 |  |  | 1 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-10-19 | brak XTREEM | 6 | Grudzień | Grudzień |  | remont | 501-4426 | Łódź | Starorudzka 2 | 4986 | S | 92-547 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-13 | 2021-12-16 |  | 7+3 | 0+1 |  | 7 ren+1ren+3+1 |  | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  |  | gas cooler NARS | 17 | Grudzień | Grudzień |  | nowy | 501-4553 | Łużna 895 |  | 6479 | T | 38-322 | CO2 | GTB | 2021-12-22 | 2021-12-30 |  | 8+2 | 0+2 |  | 7+1+3+1 |  |  |  | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 127002.0655 | 463000 | 10 | x |  |  | 2021-08-24 | regały JBG II | 11 | Październik | Październik |  | remont | 501-4449 | Małogoszcz | ul. Chęcińska 78M | 4814 | K | 28-366 | CO2 | JBG II | x | 2021-10-21 |  | 8+2 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 |  | lady,stoły,szafy | [11 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 182747.3564 | 666225.59 | 10 | x |  |  |  |  | 15 | Marzec | Marzec |  | nowy | 501-4453 | Maniowy | Ks. Antoniego Siudy | 7160 | K | 34-436 | CO2 | GTB | 2021-03-23 | 2021-03-30 |  | 7+2 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 7 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-05-25 |  | 12 | Lipiec | Lipiec |  | remont | 501-4424 | Mianowice(Kępno) | Mianowice 2i | 2003 | S | 63-600 | CO2 | AIFO | 2021-07-17 | 2021-07-22 |  | 8+2 | 0+2 | 1 Mobile | 7 ren+1ren +3+1 | 8+9 |  | 1 |  | 8 | 4 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  |  |  | 6 | Grudzień | Grudzień |  | nowy | 501-4459 | Michałowice | Krakowska | 7240 | K | 32-091 | CO2 | AIFO | 2021-12-11 | 2021-12-16 |  | 8+2 | 0+2 |  | 7+1+3+1 | 10+6 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| COOL-CONTROL | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  | Zamiana 1 x FRICON 2500 + 2 x Xtreem 706 | 10 | Grudzień | Grudzień |  | EF | 501-4483 | Michów | Tysiąclecia | 6833 | LUB |  | CO2 | AIFO ren | 2021-12-16 | 2021-12-21 |  | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 199210.5574 | 726244 | 11 | x |  |  | 2021-01-26 | 2021-02-23 | 26 | Luty | Marzec |  | remont | 501-4386 | Międzyrzec Podlaski | Warszawska 36 | 5209 | LUB | 21-560 | CO2 | GTB | 2021-03-03 | 2021-03-11 |  | 6+4 | 0+1 | 1 Mobile | 9+1+4+1 | 9+6 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 9 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| KASZUBA | R. Jeziorski | 110543.9145 | 403000 | 6 | x |  |  |  |  | 15 | Marzec | Marzec |  | EF | 501-4246 | Mikstat | Zakole/Wrocławska | 6636 | S | 63-510 | CO2 | AIFO | 2021-03-23 | 2021-03-30 | przegroda z plexi | 6 | 0 | 1 Mobile | 7 x VISOR | 4 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  |  |  | 18 | Listopad | Grudzień |  | nowy | 501-4468 | Milejów | Partyzancka | 7176 | LUB | 21-020 | CO2 | AIFO | 2021-11-25 | 2021-11-30 |  | 7+3 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 12+6 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  | regały Carrier | 20 | Wrzesień | Październik |  | EF | 501-4466 | Modliborzyce | Piłsudskiego | 6700 | LUB | 23-310 | CO2 | AIFO | 2021-09-24 | 2021-09-30 | na koniec października | 6 |  | GTB 695 - brak | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 175553.6111 | 640000 | 10 | x |  |  | 2021-04-12 |  | 17 | Maj | Maj |  | remont | 501-4414 | Mogielnica | Kościelna 2 | 4992 | M | 05-640 | CO2 | GTB | 2021-05-20 | 2021-05-27 |  | 6+3 | 0+1 | 1 Mobile | 7ren+1ren+3+1 | 10+12 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | 4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | 7 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  |  |  | 2 | Sierpień | Sierpień |  | nowy | 501-4523 | Mościska | 3 Maja | 6421 | M | 05-080 | CO2 | GTB | 2021-08-10 | 2021-09-23 | uruchomienie | 5+5 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+5 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 5 | 6 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 109721.0069 | 400000 |  | x | x |  | 2021-11-15 | renowacja R 407 F | 17 | LIstopad | Grudzień |  | remont | 501-4620 | Myślenice | Słowackiego | 4620 | K | 34-500 | R 407 F | AIFO ren | 2021-11-19 | 2021-11-23 | drzwi po renowacji | 7+4 | 0+2 | GTB 1350 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  |  | 2021-11-15 | 18 | Listopad | Grudzień |  | nowy | 501-4503 | Nienadowa | DW 878 | 6597 | T | 37-750 | CO2 | AIFO | 2021-11-26 | 2021-12-14 | uruchomienie 10-12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+6 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 | x |  |  | 2021-08-03 | stary cennik | 6 | Wrzesień | Wrzesień |  | remont | 501-4443 | Niepołomice | ul. Płaszowska 2 | 4505 | K | 32-005 | CO2 | AIFO | 2021-09-10 | 2021-09-23 | O.K. | 6+4 | 0+1 | 1 Mobile | 7 ren+1 ren+3+1 | 10+8 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | 5 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 | x |  |  | 2021-07-27 |  | 30 | Sierpień | Wrzesień |  | remont | 501-4520 | Nowa Dęba | ul. Jasna | 1509 | T | 33-100 | CO2 | AIFO | 2021-09-04 | 2021-09-09 | O.K. | 6+3 | 0+1 | 1 Mobile | 7 +1 ren +3+1 | 8+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | 4 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  |  | gas cooler z NARS | 13 | Grudzień | Grudzień |  | nowy | 501-4551 | Nowa Dęba | Ks. Łogockiego 79A | 7159 | T | 39-460 | CO2 | GTB | 2021-12-17 | 2021-12-29 |  | 8+2 | 0+2 |  | 7+1+3+1 | 10+6 |  | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 190447.2091 | 694296.25 | 11 | x |  |  | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 15 | Marzec | Marzec |  | remont | 501-4402 | Nowy Dwór Mazowiecki | Leśna 2 | 4248 | M | 05-100 | CO2 | GTB | 2021-03-19 | 2021-03-25 |  | 6+4 | 0+1 | 1 Mobile | 9ren+1ren+4+1 | 14+8 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | 5 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 9 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| Kaszuba | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  | 2021-10-05 |  | 22 | Listopad | Grudzień |  | remont | 501-4513 | Nowy Sącz | ul. Krakowska 49 | 3467 | T | 33-300 | CO2 | AIFO ren | 2021-11-29 | 2021-12-02 |  | 8+2 | 1+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 14+6 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  |  |  | 25 | Sierpień | Wrzesień |  | nowy | 501-4532 | Opoczno | Inowłodzka | 6388 | M | 26-300 | CO2 | GTB | 2021-08-31 | 2021-10-07 | uruchomienie | 7+3 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 8+10 |  | 1 |  | 7 | 5 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-11-03 | brakuje 3 x ARAN 806 freezer | 6 | Grudzień | Grudzień |  | remont | 501-4408 | Opoczno | Piotrkowska 83-89 | 4317 | M | 26-300 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-10 | 2021-12-16 |  | 6+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7 +1+3+1 |  | lady,stoły,szafy |  | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| COOL-CONTROL | R. Jeziorski | 186553.7125 | 680102.08 | 10 | x |  |  | 2021-02-10 |  | 15 | Marzec | Marzec |  | remont | 501-4388 | Opole Lubelskie | Fabryczna 38C | 4941 | LUB | 24-300 | CO2 | GTB | 2021-03-20 | 2021-03-25 |  | 7+2 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 7 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 110606.0824 | 403226.64 | 6 | x |  |  |  |  | 14 | Czerwiec | Czerwiec |  | EF | 501-4465 | Ostrowiec Świetokrzyski | Bałtowska | 6836 | LUB | 27-400 | CO2 | AIFO | 2021-06-19 | 2021-06-30 |  | 6 |  | 1 Mobile | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 | x |  |  |  | gas cooler Mucold w piątek do odbioru | 17 | Grudzień | Grudzień |  | nowy | 501-4472 | Ostrowiec Świętokrzyski | Mickiewicza | 6231 | LUB | 27-400 | CO2 | AIFO | 2021-12-20 | 2021-12-30 |  | 7+3 | 0+1 |  | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 195849.2433 | 713989.96 | 12 | x |  |  | 2021-02-09 |  | 15 | Marzec | Marzec |  | remont | 501-4398 | Otwock | Kołłątaja 61A | 1943 | M | 05-402 | CO2 | AIFO | 2021-03-20 | 2021-03-25 | 2 x 2,50 Mawi | 7+3 | 0+2 | 1 Mobile | 9+1+4+1 | 4+8 |  | 1 |  | 7 | 3 |  | 2 x Mawi 2,50 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 9 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186764.6402 | 680871.04 | 12 | x |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-15 | 17 | Luty | Luty |  | remont | 501-4396 | Ozorków | Południowa 10 | 4167 | S | 95-035 | CO2 | GTB | 2021-02-20 | 2021-03-01 |  | 7+3 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 12+8 |  |  | 1 | 7 | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 | x |  |  | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 23 | Sierpień | Wrzesień |  | remont | 501-4418 | Piaseczno | Dworcowa 21 | 3836 | M | 05-500 | CO2 | GTB | 2021-08-27 | 2021-09-09 |  | 6+3 | 0+1 | 1 Mobile | 9 ren+1 ren+ 4+1 | 8+8 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | 4 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186437.6689 | 679679.03 | 10 | x |  |  | 2021-01-26 | 2021-02-24 | 1 | Marzec | Marzec |  | remont | 501-4391 | Piekoszów | Czarnowska 54 | 4442 | K | 26-065 | CO2 | GTB | 2021-03-06 | 2021-03-11 |  | 6+3 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+4 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| KASZUBA | R. Jeziorski | 176122.2402 | 642073 | 9 | x |  |  | 2021-04-12 |  | 17 | Maj | Maj |  | remont | 501-4417 | Pionki | Radomska 4 | 4762 | M | 26-670 | CO2 | AIFO | 2021-05-20 | 2021-05-27 |  | 5+3 | 0+1 | 1 Mobile | 5+1+2+1 | 6+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 5 | 4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | 5 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  | regały Taselli Plus agregaty SCM | 22 | Wrzesień | Październik |  | EF | 501-4471 | Piszczac | Włodawska | 6779 | LUB | 21-530 | CO2 | GTB | 2021-09-27 | 2021-09-30 |  | 0+9 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 190640.2495 | 695000 | 10 | x |  |  | 2021-09-14 | regały Carrier | 18 | Październik | Październik |  | remont | 501-4437 | Pleszew | Wojska Polskiego 46 | 4736 | S | 63-300 | CO2 | AIFO | 2021-10-26 | 2021-10-28 |  | 7+3 | 0+2 | GTB 1350 - brak | 7+1+3+1 | [13 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK |  | 73787.3771 | 269000 | 6 | x |  |  |  | regały JBG II plus agregaty SCM | 6 | Październik | Listopad |  | EF | 501-4558 | Pławno | Gidelska | 6718 | S |  | CO2 | JBG II | x | 2021-10-14 | na koniec października | 6 |  | GTB 695 - brak | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy
| FRIWEN | R. Jeziorski | 182069.1544 | 663753.13 | 9 | x |  |  | 2021-01-18 |  | 15 | Luty | Luty |  | remont | 501-4385 | Płock | Bielska 45 | 3492 | M | 09-402 | CO2 | AIFO | 2021-02-20 | 2021-03-01 | lady rozdzielone słupem | 4 + 4 + 1,25 | 0+1 | 1 Mobile | 7ren+1ren+3+1 | 6+8 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 4 | 4 |  | Mawi 1,25 CO2 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | 7 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 182433.1182 | 665080 | 12 | x |  |  |  |  | 5 | Maj | Maj |  | nowy | 501-4522 | Pomiechówek | Warszawska | 7106 | M | 05-180 | CO2 | AIFO | 2021-05-11 | 2021-05-20 |  | 7+3 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+6 |  |  | 1 | 7 | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  | 2021-09-28 | regały Carrier | 29 | Październik | Listopad |  | remont | 501-4492 | Puławy | ul. Włostowicka 154 | 4909 | LUB |  | CO2 | AIFO | 2021-11-03 | 2021-11-10 |  | 5+6 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren + 3 + 1 | 8+6 | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| WEGA | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-11-03 | nie ma plug-in Novum | 6 | Grudzień | Grudzień |  | remont | 501-4415 | Radom | Sobótki | 4838 | M |  | CO2 | AIFO ren | 2021-12-10 | 2021-12-16 |  | 8+2 | 0+2 |  | 7 ren+1ren +3+1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| KASZUBA | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-07-27 |  | 30 | Sierpień | Wrzesień |  | remont | 501-4428 | Radomsko | Brzeźnicka | 5082 | S | 97-500 | CO2 | AIFO | 2021-09-03 | 2021-09-09 | O.K. | 6+4 | 0+1 | 1 Mobile | 7 ren+1ren +3+1 | 6+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | 5 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 181039.6614 | 660000 | 12 | x |  |  | 2021-09-01 | regały Carrier | 20 | Październik | Listopad |  | remont | 501-4410 | Radziejowice | Słoneczna 6 | 3373 | M | 96-325 | CO2 | AIFO ren | 2021-10-27 | 2021-10-30 | nie dajemy szyb nowych w plug-in nowe do 2 sztuk tylko | 9+1 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren + 1 ren+ 3 +1 |  | lady,stoły,szafy | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 183094.1873 | 667490 | 10 | x |  |  | 2021-04-12 | 2021-05-21 | 31 | Maj | Czerwiec |  | remont | 501-4404 | Rawa Mazowiecka | Konstytucji 3 Maja 3 | 1586 | M | 96-200 | CO2 | GTB | 2021-06-04 | 2021-06-10 |  | 6+3 | 0+1 | 1 Mobile | 7ren+1ren+3+1 | 4+6 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 5 | 5 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | 7 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 74553.7784 | 271794 | 6 | x |  |  |  | agregat i komora chłodnicza Daikin | 1 | Grudzień | Grudzień |  | EF | 501-4571 | Rozdrażew | Krotoszyńska | 6988 | S |  | CO2 | AIFO ren | 2021-12-06 | 2021-12-16 |  | 4+2 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 |  | lady,stoły,szafy | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 192011.7621 | 700000 | 11 | x |  |  | 2021-08-31 | regały Carrier | 18 | Październik | Październik |  | remont | 501-4430 | Rozprza | Swierczewskiego 40 D | 4701 | S | 92-507 | CO2 | AIFO | 2021-10-26 | 2021-10-28 |  | 8+2 | 1+1 | GTB 695 | 7 ren + 1 ren+ 3 +1 | [13 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 9 | x |  |  | 2021-07-14 |  | 16 | Sierpień | Sierpień |  | remont | 501-4490 | Ryki | Stary Rynek1/5 | 1698 | LUB | 08-500 | CO2 | GTB | 2021-08-21 | 2021-08-26 |  | 6+2 | 1+0 | 1 Mobile | 3 x FRICON COMBI FREEZER + regał mroźniczy | 4+4 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 7 | 2 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-10-05 |  | 23 | Listopad | Grudzień |  | remont | 501-4494 | Ryki | Żytnia 10 | 4631 | LUB | 08-500 | CO2 | AIFO ren | 2021-11-29 | 2021-12-02 |  | 8+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 12+8 | lady,stoły,szafy |  | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.986 | 680001 | 12 | x |  |  | 2021-10-19 |  | 22 | Listopad | Grudzień |  | remont | 501-4514 | Rzeszów | Siemieńskiego | 1517 | T |  | CO2 | AIFO ren | 2021-11-29 | 2021-12-01 |  | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 10+2+2 fr |  |  | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 9 | x |  |  | 2021-10-26 |  | 6 | Grudzień | Grudzień |  | remont | 501-4572 | Rzeszów | Ofiar Katynia | 1404 | T | 39-400 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-10 | 2021-12-16 |  | 5+3 | 1+0 |  | 4 ren + 2 tylko freezer | 6+4 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 13 | x |  |  | 2021-07-13 |  | 16 | Sierpień | Sierpień |  | remont | 501-4511 | Sanok | ul. Krakowska 194 | 1880 | T | 38-500 | CO2 | AIFO | 2021-08-20 | 2021-08-26 |  | 7+4 | 1+1 | 1 Mobile | 7 +1 ren +3+1 | 9+5 |  | 1 |  | 8 | 5 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  | nie ma prądu | 6 | Grudzień | Grudzień |  | EF | 501-4526 | Siennica |  | 6784 | M | 05-332 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-09 | 2021-12-16 |  | 6 |  | GTB 695 - brak | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  | regały Taselli | 20 | Wrzesień | Październik |  | EF | 501-4536 | Sieradz | Składowa | 6473 | S | 98-200 | CO2 | GTB | 2021-09-25 | 2021-09-30 |  | 0+9 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| KASZUBA | R. Jeziorski | 185154.1992 | 675000 | 11 | x |  |  | 2021-09-13 | regały Carrier | 18 | Październik | Październik |  | remont | 501-4419 | Skaryszew | Słowackiego 24 | 2898 | M | 26-640 | CO2 | AIFO ren | 2021-10-25 | 2021-10-28 |  | 7+2 | 0+1 | 1 Mobile | 9+2 ren+2+1 |  | lady,stoły,szafy | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| NIKARO | R. Jeziorski | 109721.0069 | 400000 | 10 | x |  |  | 2021-09-20 | JBG 2 | 15 | Listopad | Grudzień |  | remont | 501-4518 | Skopanie | Os. Skopanie | 3246 | T | 39-460 | CO2 | JBG 2 | JBG 2 | 2021-11-25 |  | 6+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+8 | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| COOL-CONTROL | R. Jeziorski | 182988.3339 | 667104.1 | 9 | x |  |  |  | 2021-07-02 | 14 | Czerwiec | Czerwiec |  | nowy | 501-4476 | Skórzec | ul.Garwolińska | 7343 | LUB | 08-114 | CO2 | GTB | 2021-06-19 | 2021-06-24 |  | 7+2 | 0+1 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  |  | 7 | 3 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 113286.9396 | 413000 | 6 | x |  |  |  | regały Carrier agregaty SCM | 20 | Październik | Listopad |  | EF | 501-4525 | Smyków | Królewiec | 6705 | M | 26-212 | CO2 | AIFO | 2021-10-27 | 2021-11-20 |  | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| COOL-CONTROL | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 13 | x |  |  | 2021-09-14 | regały Carrier | 5 | Listopad | Listopad |  | remont | 501-4493 | Sokołów Podlaski | ul. Jana Bosko 5 | 2014 | LUB | 08-300 | CO2 | AIFO ren | 2021-11-10 | 2021-11-19 |  | 0+12 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+4 | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  |  |  | 18 | Czerwiec | Lipiec |  | nowy | 501-4497 | Stara Bircza |  | 7173 | T | 37-740 | CO2 | GTB | 2021-06-23 | 2021-06-30 |  | 8+2 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+6 |  | 1 |  | 8 | 4 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  | nie ma prądu | 3 | Grudzień | Grudzień |  | EF | 501-4535 | Stare Miasto | Ogrodowa | 6882 | S | 62-571 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-09 | 2021-12-15 |  | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| SERAFIN | R. Jeziorski | 185019.1518 | 674507.67 | 9 | x |  |  | 2021-02-02 |  | 8 | Marzec | Marzec |  | remont | 501-4403 | Staszów | Krakowska 49 | 4611 | T | 28-204 | CO2 | GTB | 2021-03-13 | 2021-03-18 | 2 x 2,50 z Radzymina | 6+2 | 0+1 | 1 Mobile | 9ren+1ren+4+1 | 10+6 | lady,stoły, szafy | 1 |  | 8 | 2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 9 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 | x |  |  |  |  | 22 | Listopad | Grudzień |  | nowy | 501-4521 | Stąporków |  | 7181 | M | 26-220 | CO2 | AIFO | 2021-11-27 | 2021-12-09 |  | 6+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  |  | 15 | Grudzień | Grudzień |  | EF | 501-4545 | Sulmierzyce | Strzelecka | 6947 | S | 63-750 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-21 | 2021-12-23 | udt tabelka | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 159116.6801 | 580077.36 | 9 | x |  |  | 2021-02-09 |  | 8 | Marzec | Marzec |  | remont | 501-4392 | Szczekociny | Śląska 6 | 2938 | K | 42-445 | CO2 | AIFO | 2021-03-12 | 2021-03-18 |  | 7+0 | 0+2 | 1 Mobile | 3 ren + 3 +3 ( zamrażarki) | 4+3 |  | 1 |  | 7 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  |  | 20 | Grudzień | Grudzień |  | EF | 501-4502 | Szczurowa | dz. 812, 813 | 6808 | T | 32-820 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-28 | 2021-12-30 |  | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| NIKARO | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  |  | 20 | Grudzień | Grudzień | 6011 | EF | 501-4498 | Szydłów | Kielecka 88 | 6935 | T | 28-225 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-28 | 2021-12-30 |  | 6 |  | GTB 695 - brak | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 9 | x |  |  |  | gas cooler Mucold w piątek do odbioru | 6 | Grudzień | Grudzień |  | nowy | 501-4467 | Świdnik | Piasecka | 7178 | LUB | 21-040 | CO2 | GTB | 2021-12-13 | 2021-12-23 |  | 7+2 | 0+1 |  | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 197352.3087 | 719469.55 | 11 | x |  |  | 2021-05-10 | 2021-06-26 | 28 | Czerwiec | Lipiec |  | remont | 501-4413 | Tarczyn | Grójecka 21A | 4641 | M | 05-555 | CO2 | GTB | 2021-07-02 | 2021-07-08 |  | 7+3 | 1+0 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+8 | lady,stoły,szafy |  |  | 7 | 4 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  | 2021-05-18 | 2021-07-03 | 5 | Lipiec | Lipiec |  | remont | 501-4508 | Tarnów | ul. Marynarki Wojennej 5A | 4352 | T | 33-101 | CO2 | GTB | 2021-07-09 | 2021-07-15 |  | 6+4 | 0+2 | 1 Mobile | 7 ren+1 ren+3+1 | 8+6 |  |  | 1 | 6 | 6 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-08-24 | regały Taselli | 27 | Wrzesień | Październik |  | remont | 501-4519 | Tarnów | ul. Tuchowska | 4603 | T | 39-111 | CO2 | GTB | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 2+11 | 0+2 | 1 Mobile | 7 ren+1 ren +3+1 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  |  |  | 14 | Czerwiec | Czerwiec |  | nowy | 501-4364 | Tarnów | Wody | 6588 | T | 33-100 | CO2 | GTB | 2021-06-17 | 2021-06-24 |  | 8+2 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+6 |  | 1 |  | 8 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1
| KASZUBA | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-11-03 |  | 6 | Grudzień | Grudzień |  | remont | 501-4531 | Tomaszów Mazowiecki | Farbiarska 19/23 | 4960 | M |  | CO2 | AIFO ren | 2021-12-10 | 2021-12-16 |  | 8+2 | 0+2 |  | (7 ren +1 ren) FRICON +3+1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 163155.1373 | 594800 | 9 | x |  |  | 2021-04-13 |  | 17 | Maj | Maj |  | remont | 501-4484 | Trawniki | ul. Lubelska 274A | 4639 | LUB | 21-044 | CO2 | GTB | 2021-05-22 | 2021-05-27 |  | 6+2 | 0+1 | 1 Mobile | 8+2 x 706 chiller | 9+4 |  |  | 1 | 6 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 |  | 2 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 186096.1019 | 678433.81 | 11 | x |  |  | 2021-01-26 |  | 15 | Marzec | Marzec |  | remont | 501-4399 | Tuszyma | Tuszyma 138B | 4508 | T | 39-321 | CO2 | GTB | 2021-03-18 | 2021-03-26 | lady rozdzielone słupem | 7+3 | 0+1 | 1 Mobile | 7ren+1ren+3+1 | 12+6 | lady,stoły, szafy |  | 1 | 7 | 4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | 7 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  | regały JBG II | 18 | Październik | Październik |  | EF | 501-4479 | Urszulin |  | 6917 | LUB | 22-234 | CO2 | JBG II | x | 2021-10-28 |  | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| NIKARO | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  |  | 30 | Sierpień | Wrzesień |  | EF | 501-4464 | Waśniów | CH SZAROTKA | 6982 | LUB | 27-425 | CO2 | GTB | 2021-09-04 | 2021-09-09 | O.K. | 4+3 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 4 | 3 | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 109721.0069 | 400000 | 12 | x |  |  | 2021-10-12 | JBG 2 | 22 | LIstopad | Grudzień |  | remont | 501-4563 | Wieliczka | ul. Nowy Swiat | 5212 | K | 34-500 | CO2 | JBG 2 | JBG 2 | 2021-12-07 |  | 7+3 | 0+2 | GTB 1350 | 10+2+2 fr | 9+4 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 13 | x |  |  | 2021-05-25 |  | 12 | Lipiec | Lipiec |  | remont | 501-4425 | Wieluń | Traugutta 1 | 3633 | S | 98-300 | CO2 | AIFO | 2021-07-17 | 2021-07-22 |  | 6+5 | 0+2 | 1 Mobile | 9 ren+1ren+4+1 | 6+6 |  | 1 |  | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| NIKARO | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  |  | 6 | Grudzień | Grudzień |  | EF | 501-4505 | Wiślica | Tysiąclecia Państwa Polskiego | 6911 | T | 28-160 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-10 | 2021-12-16 |  | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  | 2021-09-21 | regały Carrier | 8 | Listopad | Listopad |  | remont | 501-4556 | Włodawa | Długa 2 | 4560 | LUB |  | CO2 | AIFO ren | 2021-11-12 | 2021-11-18 |  | 8+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 13 | x |  |  | 2021-10-05 | regały Carrier | 8 | LIstopad | Grudzień |  | remont | 501-4448 | Zakopane | ul. Józefa Piłsudskiego 20A | 4224 | K | 34-500 | CO2 | AIFO ren | 2021-11-12 | 2021-11-16 |  | 5+6 | 1+1 | GTB 1350 | 6+3 freezers | 6+6 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  |  | 16 | Grudzień | Grudzień |  | EF | 501-4405 | Zakrzew-Natalin |  | 6692 | M | 26-600 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-28 | 2021-12-30 |  | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 146769.9397 | 535065.96 | 8 | x |  |  | 2021-04-13 |  | 31 | Maj | Czerwiec |  | remont/EF | 501-4489 | Zamość | Ul. Wierzbowa 3 | 2316 | LUB | 22-400 | CO2 | GTB | 2021-06-05 | 2021-06-10 |  | 7+0 | 1+0 | 1 Mobile | 6+1( tylko freezers) | 6+6 |  |  | 1 | 7 | 1 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  | 2021-05-18 |  | 21 | Czerwiec | Lipiec |  | remont | 501-4461 | Zamość | ul. Dzieci Zamojszczyzny 2 | 4077 | LUB | 22-400 | CO2 | AIFO | 2021-06-26 | 2021-07-01 |  | 7+3 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 9+9 |  |  |  | 7 | 5 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  |  | 19 | Kwiecień | Kwiecień |  | EF | 501-4372 | Zarzecze k. Przeworska |  | 6778 | T | 37-205 | CO2 | AIFO | 2021-04-22 | 2021-05-18 |  | 6 | 0 | 1 Mobile | 6 x FRICON 2500 | 4 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 | x |  |  |  |  | 19 | Lipiec | Lipiec |  | nowy | 501-4496 | Zbylitowska Góra |  | 6463 | T | 33-113 | CO2 | AIFO | 2021-07-24 | 2021-09-16 | uruchomienie | 8+2 | 0+2 | 1 Mobile | 7+1+3+1 | 10+5 |  |  | 1 | 8 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1
| KLIMORS | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | x |  |  |  | nie ma plug-in Novum | 6 | Grudzień | Grudzień |  | nowy | 501-4457 | Zembrzyce | Radziszowska | 7235 | K | 32-050 | CO2 | AIFO | 2021-12-11 | 2021-12-16 |  | 7+2 | 0+1 |  | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 9 | x |  |  | 2021-07-20 |  | 23 | Sierpień | Wrzesień |  | remont | 501-4436 | Zgierz | Gałczyńskiego | 1720 | S | 99-100 | CO2 | GTB | 2021-08-28 | 2021-09-01 |  | 8 | 0+1 | 1 Mobile | 7 ren+1 ren+3+1 | 9+12 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | x |  |  |  |  | 10 | Grudzień | Grudzień |  | EF | 501-4463 | Żarnowiec |  | 6900 | K | 42-439 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-16 | 2021-12-30 |  | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  | 1 | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 107154.2952 | 390642.77 | 6 | x | ` |  |  | 2021-06-18 | 21 | Czerwiec | Lipiec |  | EF | 501-4543 | Żerków | Wyspiańskiego | 6785 | S | 63-210 | CO2 | AIFO | 2021-06-24 | 2021-06-30 |  | 4+2 |  | 1 Mobile | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
| NIKARO | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | [5 empty] | 3 | Styczeń | Styczeń |  | EF | 501-4474 | Tarłów |  | 6624 | LUB | 22-437 | CO2 | AIFO ren |  | 27-01-20222 |  | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 | [6 empty] | Grudzień | Grudzień |  | nowy | 501-4462 | Kielce | Krakowska | 7160 | K | 30-244 | CO2 | GTB |  | 2021-12-16 |  | 7+2 | 0+1 |  | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy |  | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 13 | [6 empty] | Grudzień | Grudzień |  | nowy | 501-4539 | Kleszczów | Sportowa | 7308 | S |  | CO2 | GTB |  | 2021-12-30 |  | 7+3 | 0+2 |  |  |  | lady,stoły,szafy | [11 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| RALCO | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 | [5 empty] | 10 | Styczeń | Luty |  | EF | 501-4534 | Sanniki |  | 6978 | M | 09-150 | CO2 | AIFO ren |  | 2022-01-20 |  | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| FRIWEN | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 | [5 empty] | 17 | Styczeń | Luty |  | nowy | 501-4527 | Lesznowola | Słoneczna 6 | 7108 | M | 05-506 | CO2 | AIFO |  | 2021-12-20 |  | 8+2 | 0+1 |  | 7+1+3+1 |  | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | JBG 2 |  | Październik | Listopad |  | remont | 501-4517 | Rzeszów | Podkarpacka 8A | 4600 | T | 35-302 | CO2 |  |  | 2021-11-04 | [18 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 |  |  |  |  | wypadło z tego roku |  |  |  |  | EF | 501-4529 | Stara Niedziałka | Mazowiecka | 6859 | M | 05-300 | CO2 |  |  | 2021-12-31 |  | 6 |  | 1 Mobile | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 |  |  |  |  | wypadło z tego roku |  |  |  |  | nowy | 501-4538 | Kalisz | Stawiszyńska | 7210 | S | 62-800 | CO2 |  |  | 2021-10-30 |  |  |  | 1 Mobile | [14 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| IT 2 | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 |  |  |  |  | wypadło z tego roku |  |  |  |  | remont | 501-4429 | Złoczew | Wrocławska 22 | 4842 | S | 98-270 | CO2 |  |  | 2021-12-09 |  |  |  | 1 Mobile |  |  | lady,stoły,szafy | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| ROS-ZAK | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 11 |  |  |  |  | wypadło z tego roku |  |  |  |  | remont | 501-4434 | Przedbórz | Trytwa | 4517 | S | 63-200 | CO2 |  |  | 2021-11-25 |  |  |  | 1 Mobile |  |  | lady,stoły,szafy | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
wypadło z tego roku
|  | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 |  |  |  |  | wypadło z tego roku |  |  |  |  | EF | 501-4533 | Klwów | Opoczyńska | 6839 | M | 26-414 | CO2 |  |  | 2021-12-30 |  | 6 |  |  | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
|  | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 |  |  |  |  | wypadło z tego roku |  |  |  |  | EF | 501-4530 | Staroźreby | Płocka | 6975 | M | 08-445 | CO2 |  |  | 2021-12-30 |  | 6 |  |  | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
|  | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 12 |  |  |  |  | wypadło z tego roku |  |  |  |  | nowy | 501-4377 | Stalowa Wola | Chopina 42 | 7262 | LUB | 37-450 | CO2 |  |  | 2021-11-30 |  |  |  | 1 Mobile |  |  | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 |  |  |  |  | wypadło z tego roku |  |  |  |  | EF | 501-4506 | Bolimów |  | 6754 | M | 99-417 | CO2 |  |  | 2021-11-30 |  | 6 |  | 1 Mobile | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 6 |  |  |  |  | wypadło z tego roku |  |  |  |  | remont/EF | 501-4368 | Radom | Limanowskiego 93 | 3662 | M | 26-612 | [7 empty] | 1 Mobile |  |  | lady,stoły,szafy | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
|  | R. Jeziorski | 186525.7117 | 680000 | 10 |  |  |  |  | wypadło z tego roku |  |  |  |  | nowy | 501-4470 | Biała Podlaska | ul. Janowska | 6109 | LUB | 21-500 | CO2 |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 1 Mobile |  |  | lady,stoły,szafy | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 |  |  |  |  | wypadło z tego roku |  |  |  |  | EF | 501-4477 | Gościeradów |  | 6946 | LUB | 23-275 | CO2 |  |  | 2021-11-30 |  | 6 |  | 1 Mobile | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
|  | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 |  |  |  |  | wypadło z tego roku |  |  |  |  | EF | 501-4478 | Jabłonna- Majątek |  | 6888 | LUB | 23-114 | CO2 |  |  | 2021-11-30 |  | 6 |  | 1 Mobile | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| COOL-CONTROL | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 |  |  |  |  | wypadło z tego roku |  |  |  |  | EF | 501-4480 | Krzywda |  | 6916 | LUB | 21-470 | CO2 |  |  | 2021-11-30 |  | 6 |  | 1 Mobile | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
|  | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 |  |  |  |  | wypadło z tego roku |  |  |  |  | EF | 501-4481 | Krasienin |  | 6940 | LUB | 21-025 | CO2 |  |  | 2021-11-30 |  | 6 |  | 1 Mobile | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
|  | R. Jeziorski | 110269.6119 | 402000 | 6 |  |  |  |  | wypadło z tego roku |  |  |  |  | EF | 501-4482 | Garbatka Letnisko | Jana Kochanowskiego 6 | 6941 | LUB | 26-930 | CO2 |  |  | 2021-11-30 |  | 6 |  | 1 Mobile | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy |  |  | 6 | [8 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
|  |  | 5872.5426 | 21409 |  | x |  |  |  |  | 22 | Luty | Luty |  | drzwi i LED | 501-4546 | Bochotnica | Nałeczowska | 2870 | LUB
|  |  | 3806.3589 | 13876.5 |  | x |  |  | 2021-04-15 |  | 15 | Kwiecień | Kwiecień |  | likwidacja | 501-4547 | Rzeszów | Solarza 19A | 1331 | T
|  |  | 3806.3589 | 13876.5 |  | x |  |  | 2021-05-25 |  | 25 | Maja | Kwiecień |  | likwidacja | 501-4446 | Tuszyn | Tysiąclecia 58A | 4171 | S
|  |  | 3806.3589 | 13876.5 |  | x |  |  | 2021-06-07 |  | 7 | Czerwiec | Czerwiec |  | likwidacja | 501-4549 | Brzesko | Solskiego | 1952 | T
| KLIMORS |  | 39072.2975 | 156289.19 | 9 | x |  |  |  |  | 28 | Maja | Czerwiec |  | nowy | 501-4384 | Przeciszów | Oświęcimska | 7282 | K | 32-641 | CO2 | GTB | 2021-05-26 | 2021-05-31 |  | 2+1 |  |  | 5+3 |  |  | 1 |  | 7 | 2 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  |  | 3806.3589 | 13876.5 |  | x |  |  |  |  | 10 | Sierpień | Sierpień |  | likwidacja | 501-4600 | Kielce | Sienkiewicza | 5552 | K
|  |  | 17588.4063 | 64120.47 |  | x | v |  |  |  | 30 | Lipiec | Sierpień |  | prace dodatkowe | 501-4559 | Kraków | Kniaźnina | 6259 | K | [7 empty] | 6400
|  |  | 33739.2096 | 123000 | [11 empty] | 501-4560 | Akcja mieso
|  |  | 3882.4861 | 14154.03 |  | x | [8 empty] | likwidacja | 501-4568 | Lublin | Wieniawska | 1749 | LUB
|  |  | 3882.4861 | 14154.03 |  | x | [8 empty] | likwidacja | 501-4578 | Rzgów | Rzemieślnicza | 3983 | S
|  |  | 3882.4861 | 14154.03 |  | x | [8 empty] | likwidacja | 501-4573 | Łódź | Łagiewnicka | 3445 | S
|  |  | 8675.1874 | 31626.35 |  |  | ? | [7 empty] | gas cooler | 501-4574 | Kraków | Kamieńskiego | 4605
|  |  | 4663.1428 | 17000 |  |  | v |  |  |  | 6 | Grudzień | Grudzień |  | likwidacja | 501-4580 | Milejów | Partyzancka 11 | 4164
|  |  | 3882.4861 | 14154.03 |  | x | v | [7 empty] | likwidacja | 501-4582 | Stąporków | Piłsudskiego 151 | 1992 | M
|  |  | 3882.4861 | 14154.03 | [10 empty] | likwidacja | 501-4583 | Dębowiec |  | 4433 | T
501-4584
PLT01-00-210006 | KLIMORS | R. Jeziorski | 194821.3715 | 710242.74 | 13 | x |  |  | n/d | 20 | Grudzień | Styczeń | 6011 | nowy | .0006 | Jasło | Przemysłowa | 7398 | T | 38-200 | CO2 | GTB | 2021-12-22 | 2021-12-30 |  |  | 10 | 7+4 | 1+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+6 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1

## 2022 (2) (hidden)
Nr. Proj. SAP | Wykonawca | Supervisior | Backlog USD | Backlog PLN | Cabinets | Zafakturowane | Dokumenty z demontażu | Potwierdzony backlog z finansami | Demontaż | Dostawa materiałów- lista podstawowa | Początek projektu | Start montażu - dostawa listy zmiennej i mebli | Miesiac montażu | Miesiąc fakturowania | Numer SO | Stan | Nr projektu | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Region | Kod pocztowy | Typ czynnika | Drzwi | Data montażu drzwi | Data otwarcia sklepu | Uwagi | TOTAL Cabinates | Regały nabiał /ow | Regały na mięso | Regały na ciasto | Plug-in | Komory | Lady ,stoły szafy | Bok prawy | Bok lewy | Regały 3,75 | Regały 2,50 | Regały 1,25 | Regały inne | Regały regenerowane 3,75 | Regały regenerowane 2,50 | Regałna ciasto systemowy | Regał na pączek neutralny | Regał na ciasto GTB CAKE 695 | Regał na ciasto GTB CAKE 1350 | Zamrażarki FRICON 2500 | Zamrażarki FRICON 1940 | FRICON COMBI UDP zamrażarka | FRICON COMBI UDP chłodziarka | Zamrażarki ARAN | Chłodziarki ARAN | Szczytówki zamrażarki | Szczytówki chłodziarki | Zamrażarki regenerowane ARAN | Chłodziarki regenerowane ARAN | Szczytówki regenerowane zamrażarki XTREEM | Szczytówki regenerowane chłodziarkii XTREEM | Lady | Stoły | Szafy chłodnicze | Szafy mroźnicze | Komory ( miejsca paletowe ) chłodnia | Komory ( miejsca paletowe ) mroźnia | Uwagi mroźnia | Agregat MINI CCP | QiuetCool QC MT | Komora na odpadki Mawi | Lodówka na socjal Gorenje
PLT01-00-210008 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 107654.9603 | 392468 | 6 | x |  |  | n/d |  | 16.12.2021 | 16 | Grudzień | Luty | 6011 | EF | .0008 | Osjaków | Częstochowska | 6769 | S | 98-320 | CO2 | AIFO ren | 2021-12-21 | 2022-02-03 | uruchomienie | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1+AH2:AH34 |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
PLT01-00-210007 | RALCO | R. Jeziorski | 187008.0755 | 681758.51 | 10 | x |  |  | n/d | gas cooler Profroid | 20.12.2021 | 20 | Grudzień | Luty | 6011 | nowy | .0007 | Bodzentyn | Opatowska | 7330 | K | 26-010 | CO2 | AIFO | 2022-01-05 | 2022-01-25 | uruchomienie | 10 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+6 | lady,stoły,szafy | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
PLT01-00-210006 | KLIMORS | R. Jeziorski | 194821.3715 | 710242.74 | 13 | x |  |  | n/d | gas cooler NARS | 20.12.2021 | 20 | Grudzień | Styczeń | 6011 | nowy | .0006 | Jasło | Przemysłowa | 7398 | T | 38-200 | CO2 | GTB | 2021-12-22 | 2021-12-30 |  | 10 | 7+4 | 1+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+6 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
PLT01-00-210005 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 157725.7057 | 575006.41 | 10 | x |  |  | n/d | REFRA | 27.12.2021 | 27 | Grudzień | Luty | 4139 | nowy | .0005 | Góra Kalwaria | Wyszyńskiego | 7125 | M | 05-300 | CO2 | AIFO | 2022-01-13 | 2022-01-27 | uruchomienie | 10 | 6+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lady,stoły,szafy |  | 1 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | 1
PLT01-00-210002 | FRIWEN | R. Jeziorski | 189559.2233 | 691059 | 10 | x |  |  | n/d | gas cooler Profroid | 27.12.2021 | 27 | Grudzień | Luty | 4136 | nowy | .0002 | Czosnów | Warszawska | 7218 | M | 05-152 | CO2 | AIFO | 2022-01-13 | 2022-01-27 | uruchomienie | 10 | 6+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lady,stoły,szafy |  | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
PLT01-00-210003 | NIKARO | R. Jeziorski | 109128.0206 | 424508 | 6 | x |  |  | n/d |  | 4.01.2022 | 4 | Styczeń | Marzec | 4137 | EF | .0003 | Tarłów |  | 6624 | LUB | 22-437 | CO2 | AIFO ren | 2022-01-14 | 2022-02-03 | wymiana Novum na Fricon | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
PLT01-00-210001 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 109128.0206 | 424508 | 6 | x |  |  | n/d |  | 10.01.2022 | 10 | Styczeń | Luty | 4135 | EF | .0001 | Sanniki |  | 6978 | M | 09-150 | CO2 | AIFO ren | 2022-01-14 | 2022-01-27 | uruchomienie | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
PLT01-00-210004 | IT 2 | R. Jeziorski | 198173.7789 | 770896 | 11 | x |  |  | n/d | 2022-02-11 | 14.02.2022 | 14 | Luty | Marzec | 4138 | nowy | .0004 | Lesznowola | Słoneczna 6 | 7108 | M | 05-506 | CO2 | AIFO | 2022-02-17 | 2022-02-24 |  | 11 | 8+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lady,stoły,szafy | 1 |  | 8 | 3 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
PLT01-00-224078 | KLIMORS | R. Jeziorski | 198206.1697 | 771022 | 11 | x | x |  | 2022-01-11 |  | 2022-01-11 | 14 | Luty | Luty | 4975 | remont | 4078 | Tarnów | Szkotnik | 4078 | T | 33-100 | CO2 | AIFO ren | 2022-02-18 | 2022-02-24 |  | 11 | 6+5 | 0+1 | GTB 1350 | 9 ren + 1 ren +4 + 1 | 9+6 | lada, stół, szafa |  | 1
PLT01-00-221988 | RALCO | R. Jeziorski | 142582.5193 | 554646 | 9 | x | x |  | 2022-01-11 |  | 2022-01-11 | 14 | Luty | Marzec | 4976 | remont | 1988 | Ostrowiec Świętokrzyski | ul. Traugutta | 1988 | LUB | 27-400 | CO2 | AIFO ren | 2022-02-19 | 2022-02-24 |  | 11 | 6+2 | 0+1 | GTB 1350 | 8 ren+2 (+) | 8+4 |  | 1 |  | 6 | 3
PLT01-00-225186 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 184739.8458 | 718638 | 13 | x | x |  | 2022-01-11 | 2022-02-09 | 2022-01-11 | 14 | Luty | Luty | 4977 | remont | 5186 | Zwierzyniec | ul. Biłgorajska | 5186 | LUB | 22-470 | CO2 | AIFO ren | 2022-02-19 | 2022-02-24 |  | 11 | 6+5 | 0+2 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren+3+1 | 12+7 |  |  | 1 | 6 | 7
PLT01-00-227308 | IT 2 | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 10 | x |  |  | n/d |  | 21.02.2022 | 21 | Luty | Marzec | 4987 | nowy | 7308 | Kleszczów | Sportowa | 7308 | S | 97-410 | CO2 | AIFO | 2022-02-25 | 2022-03-31 |  | 11 | 6+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+6 | lada, stół, szafa | 1
PLT01-00-223392 | FRIWEN | R. Jeziorski | 178874.5501 | 695822 | 12 | x | x |  | 2022-01-25 |  | 2022-01-25 | 28 | Luty | Marzec | 4978 | remont | 3392 | Zamość | ul. Peowiaków | 3392 | LUB | 22-400 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  | 11 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren+3+1 | 8+6 |  | 1 |  | 8 | 4
PLT01-00-224449 | NIKARO | R. Jeziorski | 184610.7969 | 718136 | 13 | x | x |  | 2022-01-25 |  | 2022-01-25 | 28 | Luty | Marzec | 4979 | remont | 4449 | Przemyśl | Lwowska 17A | 4449 | T | 37-700 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  | 11 | 7+4 | 1+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren+3+1 | 10+7 |  | 1
PLT01-00-225189 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 152369.6658 | 592718 | 9 | x | x |  | 2022-02-07 |  | 2022-02-07 | 9 | Marzec | Marzec | 6377 | remont | 5189 | Sulejówek | ul. Nałkowskiej | 5189 | M | 05-070 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-14 | 2022-03-24 |  | 11 | 8+0 | 1+0 | GTB 1350 | 8+2 (+) | 6+9 |  | 1
PLT01-00-224503 | KLIMORS | R. Jeziorski | 188896.144 | 734806 | 11 | x | x |  | 2022-01-25 |  | 2022-01-25 | 14 | Marzec | Kwiecień | 5540 | remont | 4503 | Brzeziny | Kielecka 29A | 4503 | T | 23-026 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-18 | 2022-03-24 |  | 11 | 8+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren+3+1 | 15+9 | lada, stół, szafa |  | 1
PLT01-00-224669 | FRIWEN | R. Jeziorski | 199808.4833 | 777255 | 11 | x | x |  | 2022-02-08 |  | 2022-02-08 | 14 | Marzec | Kwiecień | 5821 | remont | 4669 | Mielec | Legionów 80 | 4669 | T | 39-300 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-18 | 2022-03-24 |  | 11 | 6+4 | 0+1 | GTB 1350 | 11 ren+1 ren+5+1 | 12+9 | lada, stół, szafa | 1
PLT01-00-224872 | IT 2 | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 | x | x |  | 2022-01-31 | 2022-03-17 | 2022-01-31 | 21 | Marzec | Kwiecień | 5823 | remont | 4872 | Piątek | ul. Stodolniana | 4872 | M | 99-120 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-24 | 2022-03-31 |  | 11 | 6+5 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren +3 +1 | 10+8 | lada, stół, szafa | 1
PLT01-00-223536 | FRIWEN | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 | x | x |  | 2022-02-14 |  | 2022-02-14 | 21 | Marzec | Kwiecień | 5824 | remont | 3536 | Płońsk | ul. Rzemieślnicza | 3536 | M | 09-100 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-24 | 2022-03-31 |  | 11 | 8+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren+3+1 | 10+10 | lada, stół, szafa | 1
PLT01-00-223030 | RALCO | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 | x | x |  | 2022-02-08 |  | 2022-02-08 | 21 | Marzec | Kwiecień | 5825 | remont | 3030 | Łódź | ul. Przędzalniana 124 | 3030 | S | 93-286 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-26 | 2022-03-31 | brak gas coolera od Narsa | 11 | 6+5 | 0+1 | GTB 1350 | 11 ren + 1 ren + 2 + 1 | 8+6 | lada, stół, szafa |  | 1
PLT01-00-224530 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 | x | x |  | 2022-02-15 |  | 2022-02-15 | 21 | Marzec | Kwiecień | 5773 | remont | 4530 | Jarosław | Spółdzielcza 3 | 4530 | T |  | CO2 | AIFO ren | 2022-03-25 | 2022-03-31 |  | 11 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren +3 +1 |  |  |  | 1
PLT01-00-222072 | KASZUBA | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 | x | x |  | 2022-02-01 |  | 2022-02-01 | 21 | Marzec | Kwiecień | 5828 | remont | 2072 | Praszka | ul. Piłsudskiego 7 | 2072 | S | 46-320 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-26 | 2022-04-02 | brak gas coolera od Narsa | 11 | 8+3 | 0+2 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren +3 +1 | 10 + 6 |  | 1
PLT01-00-221507 | COOL-CONTROL | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 | x | x |  | 2022-02-08 | 2022-03-14 | 2022-02-08 | 21 | Marzec | Kwiecień | 5832 | remont | 1507 | Radzyń Podlaski | ul. Lubelska | 1507 | LUB | 21-300 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-28 | 2022-03-31 | brak gas coolera ok | 11 | 7+4 | 0+1 | GTB 1350 | 9 ren + 1 ren +4 + 1 | 10+8 | lada, stół, szafa | 1
PLT01-00-224919 | IT 2 | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 | x | x |  | 2022-02-22 |  | 2022-02-22 | 28 | Marzec | Kwiecień | 5822 | remont | 4919 | Łańcut | Kościuszki 19 | 4919 | T |  | CO2 | AIFO ren | 2022-04-01 | 2022-04-07 | ok. wymiana pózniej gascoolera -stary bez wydajnosci WYMIENIONE 06.05.2022 | 11 | 6+5 | 0+2 | GTB 1350 | 6+1+FRICON 1700 +3+1 |  |  |  | 1
PLT01-00-224517 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 | x | x |  | 2022-02-08 | 2022-03-24 | 2022-02-08 | 28 | Marzec | Kwiecień | 5830 | remont | 4517 | Przedbórz | Trytwa 6 | 4517 | S | 97-570 | CO2 | AIFO | 2022-04-01 | 2022-04-07 | ok. wymiana pózniej gascoolera -stary bez wydajnosci 35KW! WYMIENIONY 28.04.2022 | 11 | 7+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren +3 +1 | 9+6 | lada, stół, szafa |  | 1
PLT01-00-221239 | KLIMORS | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 | x | x |  | 2022-02-11 |  | 2022-02-11 | 28 | Marzec | Kwiecień | 5831 | remont | 1239 | Łódź | ul. Bartoka 20 | 1239 | S | 92-547 | CO2 | AIFO | 2022-04-02 | 2022-04-07 | LU-VE z Frioarte | 11 | 7+3 | 0+2 | GTB 1350 | NARS |  |  |  | 1
PLT01-00-223017 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 | x | x |  | 2022-02-08 |  | 2022-02-08 | 28 | Marzec | Kwiecień | 5827 | remont | 3017 | Pabianice | ul. Piotra Skargi 78 | 3017 | S | 95-200 | CO2 | AIFO | 2022-04-02 | 2022-04-07 | ok. wymiana pózniej gascoolera -stary bez wydajnosci 35KW! WYMIENIONY 27.04.2022 | 11 | 7+3 | 0+2 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren +3 +1 | 7+8 |  |  | 1
PLT01-00-224545 | FRIWEN | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 | x | x |  | 2022-02-22 |  | 2022-02-22 | 28 | Marzec | Kwiecień | 7363 | remont | 4545 | Maszewo | ul. Lipnowska | 4545 | M |  | CO2 | AIFO | 2022-04-02 | 2022-04-07 | ok. wymiana pózniej gascoolera -stary bez wydajnosci WYMIENIONY 04.05.2022 | 11 | 6+4 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren +3 +1 | 10+12 | lada, stół, szafa |  | 1
PLT01-00-226941 | FRIWEN | R. Jeziorski | 107969.1517 | 420000 | 6 |  |  |  | n/d |  | 4.04.2022 | 4 | Kwiecień | Kwiecień | 7422 | EF | 6941 | Garbatka Letnisko | ul. Kochanowskiego 3 | 6941 | LUB | 26-930 | CO2 | AIFO | 2022-04-07 | 2022-04-14 | uruchomienie w dodatkowym terminie | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lada, stół, szafa | 1 |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
PLT01-00-224765 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 | x | x |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | 4 | Kwiecień | Kwiecień | 7393 | remont | 4765 | Grójec | ul. Armii Krajowej 50B | 4765 | M | 05-600 | CO2 | AIFO | 2022-04-08 | 2022-04-14 | gascooler z Szawjcarji nowy ok 07 kwitnia dojedzie na budowe | 10 | 6+4 | 0+1 | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa |  | 1
PLT01-00-224380 | IT 2 | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 | x | x |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-02 | 4 | Kwiecień | Kwiecień | 7374 | remont | 4380 | Łomianki | ul. Warsdzawska 150 | 4380 | M | 05-600 | CO2 | AIFO | 2022-04-08 | 2022-04-14 | LU-VE z Frioarte | 10 | 5+5 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren +3 +1 | 8+6 | lada, stół, szafa | 1
PLT01-00-224864 | KLIMORS | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  | x |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | 4 | Kwiecień | Kwiecień | 5511 | remont | 4864 | Lublin | ul. Gęsia | 4864 | LUB | 20-719 | CO2 | AIFO | 2022-04-09 | 2022-04-14 | LU-VE z Frioarte | 10 | 6+4 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 12+9 | lada, stół, szafa-ren? | 1
PLT01-00-227055 | KLIMORS | R. Jeziorski | 107969.1517 | 420000 | 6 |  |  |  | n/d |  | 11.04.2022 | 11 | Kwiecień | Maj | 7424 | EF | 7055 | Rakszawa |  | 7055 | T | 37-111 | CO2 | AIFO | 2022-04-15 | 2022-04-30 | ND | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lada, stół, szafa |  |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
PLT01-00-227437 | FRIWEN | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 10 |  | x |  | n/d | 2022-04-11 | 11.04.2022 | 11 | Kwiecień | Kwiecień | 7546 | nowy | 7437 | Tyszowce | Wielka | 7437 | LUB | 22-630 | CO2 | AIFO | 2022-04-20 | 2022-05-26 | LU-VE z Frioarte | 11 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
PLT01-00-223829 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 10 |  | x |  | 2022-03-15 | 2021-04-12 | 2022-03-15 | 14 | Kwiecień | Maj | 7389 | remont | 3829 | Zamość | ul. Lipska 40A | 3829 | LUB | 22-400 | CO2 | AIFO ren | 2022-04-23 | 2022-06-30 |  | 11 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-222131 | RALCO | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 |  | x |  | 2022-03-15 |  | 2022-03-15 | 25 | Kwiecień | Maj | 8169 | remont | 2131 | Stalowa Wola | ul. Okulickiego 140 | 2131 | LUB | 37-450 | CO2 | AIFO | 2022-04-29 | 2022-05-10 |  | 11 | 6+5 | 0+1 | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-224991 | COOL-CONTROL | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 |  |  |  | 2022-04-26 |  | 18.05.2022 | 30 | Maj | Czerwiec | 7408 | remont | 4991 | Siedlce | ul. Czackiego 4 | 4991 | LUB | 08-110 | CO2 | AIFOren | 2022-06-02 | 2022-06-07 |  | 10 |  |  | GTB 1350
PLT01-00-223877 | KLIMORS | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | 2022-04-26 |  | 2022-08-29 | 30 | Maj | Czerwiec | 10452 | remont | 3877 | Łódź | ul. Przybyszewskiego | 3877 | S | 92-339 | CO2 | AIFOren | 2022-06-06 | 2022-06-09 |  | 10 |  |  | GTB 1350
PLT01-00-225315 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 13 |  |  |  | 2022-04-20 |  | 2022-04-20 | 2 | Czerwiec | Czerwiec | 7409 | remont | 5315 | Frampol | Biłgorajska 1F | 5315 | LUB | 23-440 | CO2 | AIFO | 2022-09-06 | 2022-06-17 |  | 12 | 7+4 | 0+1 | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-227453 | FRIWEN | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 10 |  |  |  | n/d |  | ? | 6 | Czerwiec | Czerwiec | 7705 | nowy | 7453 | Bychawa | ul. Sienkiewicza 94 | 7453 | LUB | 23-100 | CO2 | AIFO | 2022-05-19 | 2022-05-31 |  | 10 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-227203 | KLIMORS | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | n/d |  | 20.06.2022 | 6 | Czerwiec | Lipiec | 7426 | nowy | 7203 | Wielopole Skrzyńskie | 445a | 7203 | T | 39-110 | CO2 |  |  | 2022-06-30 |  | 10 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-225322 | KASZUBA | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 |  |  |  | 2022-05-11 |  | 2022-05-11 | 13 | Czerwiec | Czerwiec | 7414 | remont | 5322 | Odolanów | ul. Krotoszyńska 29 | 5322 | S | 63-430 | CO2 |  |  | 2022-06-23 |  | 11 | 8+2 | 0+1 | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-224349 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | 2022-04-26 |  | 2022-04-26 | 13 | Czerwiec | Czerwiec | 7376 | remont | 4349 | Rzeszów | Witolda | 4349 | T | 35-302 | CO2 |  |  | 2022-06-23 |  | 13 | 7+4 | 1+1 | GTB 1350
PLT01-00-221379 | IT 2 | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | 2022-04-26 |  |  | 13 | Czerwiec | Czerwiec | 10874 | remont | 1379 | Warka | ul. Warszawska | 1379 | M | 05-660 | CO2 |  |  | 2022-06-23 |  | 12 | 7+3 | 0+2 | GTB 1350
PLT01-00-227422 | KLIMORS | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | n/d |  | 2022-06-09 | 13 | Czerwiec | Czerwiec |  | nowy | 7422 | Krosno | Podkarpacka 26 | 7422 | T | 38-400 |  |  |  | 2022-06-23 |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350
PLT01-00-226109 | COOL-CONTROL | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | n/d |  | 20.06.2022 | 13 | Czerwiec | Czerwiec | 7703 | nowy | 6109 | Biała Podlaska | ul. Janowska | 6109 | LUB | 21-500 | CO2 |  |  | 2022-06-30 |  | 10 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350
PLT01-00-227206 | FRIWEN | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | n/d |  | 20.06.2022 | 20 | Czerwiec | Czerwiec | 7544 | nowy | 7206 | Nowy Wiśnicz | Bocheńska | 7206 | T | 32-720 | CO2 |  |  | 2022-06-30 |  | 10 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-221916 | IT2 | R. Jeziorski | 180000.2571 | 700201 | 11 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  | 20 | Czerwiec | Czerwiec |  | remont | 1916 | Płońsk | ul. Rutkowskiego 1 | 1916 | M | 09-100 | CO2 |  |  | 2022-06-30 |  | 11 |  |  | GTB 1350
PLT01-00-224940 | IT 2 | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 |  |  |  | 2022-05-04 |  | 2022-05-04 | 20 | Czerwiec | Czerwiec | 7407 | remont | 4940 | Otwock | ul. Reymonta | 4940 | M | 05-402 | CO2 |  |  | 2022-06-30 |  | 10 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-224839 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | 07.06.2022 |  |  | 24 | Czerwiec | Czerwiec | 7394 | remont | 4839 | Ostrów Lubelski | Nowy Świat 1 | 4839 | LUB | 21-110 | CO2 |  |  | 2022-07-04 |  | 11 |  |  | GTB 1350
PLT01-00-225406 | ROS-ZAK | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-05-31 |  |  | 4 | Lipiec |  |  | remont | 5406 | Piotrków Trybunalski | ul. Dmowskiego 28 | 5406 | S | 97-300 | CO2 |  |  | 2022-07-14 |  | 11 |  |  | GTB 1350
PLT01-00-222799 | RALCO | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | 24.05.2022 |  |  | 4 | Lipiec | Lipiec | 7385 | remont | 2799 | Kazimierza Wielka | Kolejowa 27B | 2799 | T | 28-500 | CO2 |  |  | 2022-07-14 |  | 10 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-221168 | FRIWEN | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 07.06.2022 |  |  | 11 | Lipiec |  |  | remont | 1168 | Włodawa | ul. Korolowska | 1168 | LUB | 22-200 | CO2 |  |  | 2022-07-21 |  | 10 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-223503 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | 2022-06-07 |  |  | 11 | Lipiec | Lipiec | 7388 | remont | 3503 | Kalisz | Podmiejska 32A | 3503 | S | 62-800 | CO2 |  |  | 2022-07-21 |  | 10 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-221243 | IT2 | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-06-21 |  | 2022-06-14 | 18 | Lipiec |  | 11155 | remont | 1243 | Mielec | Drzewieckiego 1 | 1243 | T | 39-300 | CO2 |  |  | 2022-07-28 |  | 11 |  |  | GTB 1350
PLT01-00-224507 | NIKARO | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 31.05.2022 |  |  | 18 | Lipiec | Lipiec |  | remont | 4507 | Pruchnik | Kańczudzka 45 | 4507 | T | 37-560 | CO2 |  |  | 2022-07-28 |  | 11 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-226580 | KLIMORS | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | n/d |  | 21.11.2022 | 18 | Lipiec |  |  | nowy | 6580 | Skarżysko Kamienna | Krakowska | 6580 | M | 26-110 | CO2 |  |  | 2022-08-18 |  | 10 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-227028 | NIKARO | R. Jeziorski | 107969.1517 | 420000 | 6 |  |  |  | n/d |  |  | 20 | Lipiec | Maj | 7423 | EF nowy | 7028 | Otfinów | DW973 | 7028 | T | 33-250 | CO2 | AIFO | 2022-04-25 | 2022-06-30 |  | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lada, stół, szafa | 1 |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
PLT01-00-227460 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | n/d |  | 20.06.2022 | 20 | Lipiec | Lipiec | 7706 | nowy | 7460 | Płock | 1000 lecia MOSTY | 7460 | M | 09-400 | CO2 |  |  | 2022-07-30 |  | 10 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-221472 | NIKARO | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  | v | 2022-04-05 |  |  | 24 | Lipiec |  |  | remont | 1472 | Jarosław | Krakowska 32 | 1472 | T |  | CO2 |  |  | 2022-08-03 |  | 11 |  |  | GTB 1350
PLT01-00-224297 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | 2022-06-07 |  |  | 25 | Lipiec | Lipiec | 7387 | remont | 4297 | Łódź | ul. Kossaka 10 | 4297 | S |  | CO2 |  |  | 2022-08-04 |  | 10 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-222695 | IT2 | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-06-14 |  | 2022-06-21 | 25 | Lipiec | Sierpień |  | remont | 2695 | Sokołów Małopolski | Lubelska 56 | 2695 | T |  | CO2 |  |  | 2022-08-04 |  | 11 |  |  | GTB 1350
PLT01-00-224638 | RALCO | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 |  |  |  | 2022-05-10 |  | 2022-05-10 | 25 | Lipiec | Sierpień | 7391 | remont | 4638 | Konopnica | Szerokie 128 | 4638 | LUB |  | CO2 |  |  | 2022-08-04 |  | 10 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa-ren?
| KLIMORS | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-06-13 |  |  | 1 | Sierpień | Lipiec |  | remont | 2077 | Turek | ul. Nowa 22 | 2077 | S |  | CO2 |  |  | 2022-08-11 |  | 11 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-224280 | IT2 | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-06-14 |  | 2022-06-14 | 1 | Sierpień |  |  | remont | 4280 | Piaseczno | ul. Sienkiewicza | 4280 | M |  | CO2 |  |  | 2022-08-11 |  | 11 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
| RALCO | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-07-05 |  | 2022-08-16 | 1 | Sierpień |  |  | remont | 1421 | Rzeszów | Rejtana 51 | 1421 | T |  | CO2 |  |  | 2022-08-11 |  | 11 |  |  | GTB 1350
| ROS-ZAK | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-28 | 1 | Sierpień |  |  | remont | 3091 | Rzeszów | Kwiatkowskiego 2A | 3091 | T |  | CO2 |  |  | 2022-08-11 |  | 11 |  |  | GTB 1350
| ROS-ZAK | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-07-05 |  | 2022-08-23 | 8 | Sierpień |  |  | remont | 2204 | Piotrków Trybunalski | ul. Sienkiewicza 19 | 2204 | S |  | CO2 |  |  | 2022-08-18 |  | 11 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
| KASZUBA | R. Jeziorski | [6 empty] | 2022-07-05 |  | 2022-07-05 | 8 | Sierpień |  |  | remont | 5377 | Łowicz | ul. Katarzynów | 5377 | M |  | CO2 |  |  | 2022-08-18 |  | 11 |  |  | GTB 1350
PLT01-00-221872 | IT2 | R. Jeziorski | [6 empty] | 2022-07-05 |  | 2022-07-05 | 8 | Sierpień |  |  | remont | 1872 | Błonie | ul. Powstańców | 1872 | M |  | CO2 |  |  | 2022-08-18 |  | 11
| FRIWEN | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-07-05 |  | 2022-07-05 | 8 | Sierpień |  |  | remont |  | Płock | ul. Czwartaków | 4550 | M |  | CO2 |  |  | 2022-08-18 |  | 11 |  |  | GTB 1350
| COOL-CONTROL | R. Jeziorski | [6 empty] | 2022-07-05 |  | 2022-07-05 | 8 | Sierpień |  |  | remont |  | Garwolin | Targowa | 4880 | M |  | CO2 |  |  | 2022-08-18 |  | 11
| KLIMORS | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-07-05 |  | 2022-08-23 | 8 | Sierpień |  |  | remont | 4625 | Miejsce Piastowe | Handlowa 4 | 4625 | T |  | CO2 |  |  | 2022-08-18 |  | 10 |  |  | GTB 1350
| FRIWEN | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 |  |  |  | 2022-07-05 |  | 2022-07-05 | 8 | Sierpień | Sierpień |  | remont |  | Międzyrzec Podlaski | Brzeska | 1426 | LUB |  | CO2 |  |  | 2022-08-18 |  | 10 |  |  | GTB 1350
| ROS-ZAK | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-07-12 |  | 2022-07-05 | 8 | Sierpień |  |  | remont | 2314 | Lublin | ul. Jana Sawy 1A | 2314 | LUB |  | CO2 |  |  | 2022-08-25 |  | 11 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
[9 empty] | 2022-07-12 |  | 2022-07-12 | 15 | Sierpień |  |  | remont |  | Lublin | ul. Lotnicza | 5292 | LUB |  | CO2 |  |  | 2022-08-25 |  | 11
[5 empty] | 11 |  |  |  | 2022-07-05 |  | 2022-10-04 | 15 | Sierpień |  |  | remont | 2475 | Radymno | Lwowska 9 | 2475 | T |  | CO2 |  |  | 2022-08-25 |  | 10 |  |  | GTB 1350
[5 empty] | 11 |  |  |  | 2022-07-12 |  | 2022-07-12 | 15 | Sierpień |  |  | remont | 4766 | Radom | ul. Mireckiego | 4766 | M |  | CO2 |  |  | 2022-08-25 |  | 11 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
| ROS-ZAK | [7 empty] | 2022-07-12 |  | 2022-07-12 | 15 | Sierpień |  |  | remont |  | Płock | ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej | 2983 | M |  | CO2 |  |  | 2022-08-25
[9 empty] | 2022-07-11 |  | 2022-07-11 | 16 | Sierpień |  |  | remont | 1584 | Łódź | ul. Haśka | 1584 | S |  | CO2 |  |  | 2022-08-25
PLT01-00-222294 | IT2 |  |  |  | 11 |  |  |  | 2022-07-11 |  | 2022-07-04 | 16 | Sierpień |  |  | remont | 2294 | Łódź | ul. Aleksandrowska | 2294 | S |  | CO2 |  |  | 2022-08-25 |  | 11 |  |  | GTB 1350
[5 empty] | 11 |  |  |  | 2022-07-15 |  | 2022-07-15 | 18 | Sierpień | Lipiec |  | remont | 2201 | Kurów | Kilińskiego 8 | 2201 | LUB |  | CO2 |  |  | 2022-08-28 |  | 11 |  |  | GTB 1350
[9 empty] | 2022-08-02 |  | 2022-08-02 | 5 | Wrzesień |  |  | remont |  | Łódź | ul. Kowalska 2 | 2093 | S |  | CO2 |  |  | 2022-09-15
[9 empty] | 2022-08-02 |  | 2022-08-02 | 5 | Wrzesień |  |  | remont |  | Zgierz | ul. Gałczyńskiego | 5173 | S |  | CO2 |  |  | 2022-09-15
[5 empty] | 11 |  |  |  | n/d |  | 18.07.2022 | 5 | Wrzesień | Lipiec | powtórka 84i87 | nowy | 6420 | JÓZEFÓW | 3 MAJA | 6420 | M |  | CO2 |  |  | 2022-09-15 |  | 11 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
[9 empty] | 2022-08-09 |  | 2022-08-09 | 12 | Wrzesień |  |  | remont |  | Starachowice | ul. Hutnicza | 3664 | M |  | CO2 |  |  | 2022-09-22 |  | 11
[9 empty] | 2022-08-02 |  | 2022-08-02 | 19 | Wrzesień |  |  | remont |  | Łódź | ul. Łęczycka | 5172 | S |  | CO2 |  |  | 2022-09-29
[5 empty] | 6 |  |  |  | n/d |  | 19.09.2022 | 19 | Wrzesień |  |  | EF | 6948 | Koźminek |  | 6948 | S |  | CO2 |  |  | 2022-09-30 |  | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lada, stół, szafa |  |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
| ROS-ZAK | [7 empty] | n/d |  |  | 19 | Wrzesień |  |  | EF | 7210 | Kalisz | ul. Stawiszyńska | 7210 | S |  | CO2 |  |  | 2022-09-30
[9 empty] | n/d |  |  | 19 | Wrzesień |  |  | EF | 6923 | Ręczno | ul. Główna | 6923 | S |  | CO2 |  |  | 2022-09-30
PLT01-00-227485 | IT 2 |  | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | n/d |  | 23.05.2022 | 20 | Wrzesień | Sierpień | 7708 | nowy | 7485 | PIASECZNO/ MYSIADŁO | KUROPATWY | 7485 | M | 05-500 | CO2 |  |  | 2022-09-30 |  | 11 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
PLT01-00-226972 | NIKARO |  | 107969.1517 | 420000 | 6 |  |  |  | n/d |  | 20.06.2022 | 20 | Wrzesień | Wrzesień | 7453 | EF | 6972 | Rzeczniów |  | 6972 | LUB |  | CO2 |  |  | 2022-09-30 |  | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lada, stół, szafa |  |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 6 |  |  |  | n/d |  | 19.09.2022 | 20 | Wrzesień |  |  | EF | 6973 | Lipinki |  | 6973 | T |  | CO2 |  |  | 2022-09-30 |  | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lada, stół, szafa |  |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 11 |  |  |  | n/d |  | 19.09.2022 | 20 | Wrzesień |  |  | nowy | 7362 | Rytro | DK87 | 7362 | T |  | CO2 |  |  | 2022-09-30 |  | 11 |  |  | GTB 1350
PLT01-00-224883 | FRIWEN |  | 180000 | 700200 | 12 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2022-08-30 | 17 | Październik | Październik | 7397 | remont | 4883 | Mińsk Mazowiecki | ul. Sosnkowskiego | 4883 | M | 05-300 | CO2 |  |  | 2022-10-27 |  | 10 | 9+1 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren +3 +1 | 12+6 | lada, stół, szafa
[9 empty] | n/d |  |  | 20 | Październik |  |  | EF |  | Łyszkowice | Kościelna | 6714 | M |  | CO2 |  |  | 2022-10-30
[9 empty] | 2022-08-30 |  | 2022-08-30 | 17 | Październik |  |  | remont | 4990 | Zduny | ul. Polna 64 | 4990 | S |  | CO2 |  |  | 2022-10-27
[5 empty] | 11 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2022-08-30 | 17 | Październik |  |  | remont | 4842 | Złoczew | ul. Burzenińska | 4842 | S |  | CO2 |  |  | 2022-10-27 |  | 11 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
[9 empty] | 2022-08-28 |  | 2022-08-28 | 17 | Październik |  |  | remone |  | Łódź | ul. Woronicza 1 | 4644 | S |  | CO2 |  |  | 2022-10-27
[5 empty] | 11 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2022-08-30 | 17 | Październik |  |  | remont | 1936 | Jarocin | ul. Śródmiejska 17A | 1936 | S |  | CO2 |  |  | 2022-10-27 |  | 10 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
[5 empty] | 11 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 2022-08-29 | 17 | Październik |  |  | remont | 4335 | Kałuszyn | ul. Polna | 4335 | M |  | CO2 |  |  | 2022-10-27 |  | 10 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
[5 empty] | 11 |  |  |  | 2022-09-19 |  | 2022-09-19 | 31 | Październik |  |  | remont | 5103 | Łódź | ul. Sikorskiego 12 | 5103 | S |  | CO2 |  |  | 2022-11-17 |  | 10 |  |  | GTB 1350
[9 empty] | 2022-08-30 |  | 2022-08-30 | 17 | Październik |  |  | remont | 3261 | Radom | ul. Beliny-Prażmowskiego | 3261 | M |  | CO2 |  |  | 2022-10-27
[5 empty] | 11 |  |  |  | 2022-08-23 |  | 2022-08-23 | 10 | Październik |  |  | remont | 1757 | Parczew | Wojska Polskiego 2 | 1757 | LUB |  | CO2 |  |  | 2022-10-20 |  | 10 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
[5 empty] | 11 |  |  |  | n/d |  | 19.09.2022 | 20 | Listopad |  |  | nowy | 7370 | Garwolin |  | 7370 | M |  | CO2 |  |  | 2022-11-30 |  | 11 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
[5 empty] | 6 |  |  |  | n/d |  | 19.09.2022 | 20 | Listopad |  |  | EF | 6975 | Staroźreby | Płocka | 6975 | M |  | CO2 |  |  | 2022-11-30 |  | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lada, stół, szafa |  |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 11 |  |  |  | n/d |  | 21.11.2022 | 20 | Listopad |  |  | nowy | 5398 | Radoszyce | Konecka | 5398 | M |  | CO2 |  |  | 2022-11-30 |  | 10 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
[9 empty] | n/d |  |  | 20 | Listopad |  |  | nowy | 7499 | Zagnańsk | ul. Kielecka | 7499 | M |  | CO2 |  |  | 2022-11-30
[9 empty] | n/d |  |  | 20 | Listopad |  |  | EF | 7078 | Rusinów |  | 7078 | M |  | CO2 |  |  | 2022-11-30
[9 empty] | n/d |  |  | 20 | Listopad |  |  | nowy | 6460 | Warka | Puławska | 6460 | M |  | CO2 |  |  | 2022-11-30
[5 empty] | 6 |  |  |  | n/d |  | 21.11.2022 | 20 | Listopad |  |  | EF | 6980 | Czerwińsk nad Wisłą | Mazowiecka | 6980 | M |  | CO2 |  |  | 2022-11-30 |  | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lada, stół, szafa |  |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 11 |  |  |  | n/d |  | 21.11.2022 | 20 | Listopad |  |  | nowy | 5707 | Gorlice | Sienkiewicza | 5707 | T |  | CO2 |  |  | 2022-11-30 |  | 11 |  |  | GTB 1350
[9 empty] | n/d |  |  | 20 | Listopad |  |  | Nowy |  | Czudec | ul. Jasielska | 7253 | T |  | CO2 |  |  | 2022-11-30
[5 empty] | 11 |  |  |  | n/d |  | 21.11.2022 | 20 | Listopad |  |  | nowy | 7438 | Jodłowa |  | 7438 | T |  | CO2 |  |  | 2022-11-30 |  | 11 |  |  | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa
[9 empty] | n/d |  |  | 20 | Listopad |  |  | Nowy |  | Tarnów | ul. Braci Saków | 5671 | T |  | CO2 |  |  | 2022-11-30
[9 empty] | n/d |  |  | 20 | Listopad |  |  | nowy |  | Tuchów |  | 7502 | T |  | CO2 |  |  | 2022-11-30
[9 empty] | n/d |  |  | 20 | Listopad |  |  | nowy |  | Klimontów | DK9 | 7342 | T |  | CO2 |  |  | 2022-11-30
PLT01-00-227318 | ROS-ZAK |  | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | n/d |  | 20.06.2022 | 20 | Listopad | Listopad | 7545 | nowy | 7318 | Markowa |  | 7318 | T |  | CO2 |  |  | 2022-11-30 |  | 10 |  |  | GTB 1350
[5 empty] | 11 |  |  |  | n/d |  | 21.11.2022 | 20 | Listopad |  |  | nowy | 7400 | Tarnów | Lwowska | 7400 | T |  | CO2 |  |  | 2022-11-30 |  | 11 |  |  | GTB 1350
PLT01-00-223662 | KLIMORS |  | 107969.1517 | 420000 | 7 |  |  |  | 2022-10-11 |  | 2022-10-11 | 14 | Listopad |  |  | Remont | 3662 | Radom | ul. Limanowskiego 93 | 3662 | M | 26-612 | CO2 |  |  | 2022-11-24 |  | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lada, stół, szafa |  |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
[9 empty] | 2022-10-11 |  | 2022-10-11 | 14 | Listopad |  |  | remont |  | Teresin | ul. Torowa 2A | 4482 | M |  | CO2 |  |  | 2022-11-24
501-4654
|  |  | 34013.5121 | 124000 | [6 empty] | 1919-02-02 | [6 empty] | Akcja mieso | 16 lokalizacji | 9 | K+M
|  |  | 8675.1874 | 31626.35 | [11 empty] | gas cooler | 501-4574 | Kraków | Kamieńskiego | 4605 | K
|  |  | 4663.1428 | 17000 |  | x | [5 empty] | 6 | Grudzień | Styczeń |  | likwidacja | 501-4580 | Milejów | Partyzancka 11 | 4164 | LUB
|  |  | 3882.4861 | 14154.03 | [9 empty] | Styczeń |  | likwidacja | 501-4583 | Dębowiec |  |  | T
[14 empty] | Luty |  | likwidacja | 2831 | Kleczew | 11 Listopada | 2813
Formulas:
Początek projektu = [Demontaż]
Note on M77: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: święto

## 2022
Nr sklepu | WBS | Wykonawca | Supervisior | Backlog USD | Backlog PLN | Cabinets | Zafakturowane | Dokumenty z demontażu | Potwierdzony backlog z finansami | Demontaż | Start montażu - dostawa listy zmiennej i mebli | Miesiac montażu | Miesiąc fakturowania | Numer SO | Stan | Nr projektu | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Region | Kod pocztowy | Typ czynnika | Drzwi | Data montażu drzwi | Data otwarcia sklepu | Wydajność gascoolera | Uwagi | TOTAL Cabinates | Regały nabiał /ow | Regały na mięso | Regały na ciasto | Plug-in | Komory | Lady ,stoły szafy | Bok prawy | Bok lewy | Regały 3,75 | Regały 2,50 | Regały 1,25 | Regały inne | Regały regenerowane 3,75 | Regały regenerowane 2,50 | Regałna ciasto systemowy | Regał na pączek neutralny | Regał na ciasto GTB CAKE 695 | Regał na ciasto GTB CAKE 1350 | Zamrażarki FRICON 2500 | Zamrażarki FRICON 1940 | FRICON COMBI UDP zamrażarka | FRICON COMBI UDP chłodziarka | Zamrażarki ARAN | Chłodziarki ARAN | Szczytówki zamrażarki | Szczytówki chłodziarki | Zamrażarki regenerowane ARAN | Chłodziarki regenerowane ARAN | Szczytówki regenerowane zamrażarki XTREEM | Szczytówki regenerowane chłodziarkii XTREEM | Lady | Stoły | Szafy chłodnicze | Szafy mroźnicze | Komory ( miejsca paletowe ) chłodnia | Komory ( miejsca paletowe ) mroźnia | Uwagi mroźnia | Agregat MINI CCP | QiuetCool QC MT | Komora na odpadki Mawi | Lodówka na socjal Gorenje | Lista podstawowa SAP | Chłodnice, Gascooler, agregat | Lista dodatkowa SAP | Na podstawie layoutu zaakceptowanego
6624 | PLT01-00-210003 | NIKARO | R. Jeziorski | 109128.0206 | 424508 | 6 | x |  |  | n/d | 4 | Styczeń | Marzec | 4137 | EF | .0003 | Tarłów |  | 6624 | LUB | 22-437 | CO2 | AIFO ren | 2022-01-14 | 2022-02-03 |  | wymiana Novum na Fricon | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
6978 | PLT01-00-210001 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 109128.0206 | 424508 | 6 | x |  |  | n/d | 10 | Styczeń | Luty | 4135 | EF | .0001 | Sanniki |  | 6978 | M | 09-150 | CO2 | AIFO ren | 2022-01-14 | 2022-01-27 |  | uruchomienie | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lady,stoły,szafy | 1 |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
7108 | PLT01-00-210004 | IT 2 | R. Jeziorski | 198173.7789 | 770896 | 11 | x |  |  | n/d | 14 | Luty | Marzec | 4138 | nowy | .0004 | Lesznowola | Słoneczna 6 | 7108 | M | 05-506 | CO2 | AIFO | 2022-02-17 | 2022-02-24 |  |  | 11 | 8+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lady,stoły,szafy | 1 |  | 8 | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
4078 | PLT01-00-224078 | KLIMORS | R. Jeziorski | 198206.1697 | 771022 | 11 | x | x |  | 2022-01-11 | 14 | Luty | Luty | 4975 | remont | 4078 | Tarnów | Szkotnik | 4078 | T | 33-100 | CO2 | AIFO ren | 2022-02-18 | 2022-02-24 |  |  | 11 | 6+5 | 0+1 | GTB 1350 | 9 ren + 1 ren +4 + 1 | 9+6 | lada, stół, szafa |  | 1 | [16 empty] | 4 | 1 | 9 | 1
1988 | PLT01-00-221988 | RALCO | R. Jeziorski | 142582.5193 | 554646 | 9 | x | x |  | 2022-01-11 | 14 | Luty | Marzec | 4976 | remont | 1988 | Ostrowiec Świętokrzyski | ul. Traugutta | 1988 | LUB | 27-400 | CO2 | AIFO ren | 2022-02-19 | 2022-02-24 |  |  | 11 | 6+2 | 0+1 | GTB 1350 | 8 ren+2 (+) | 8+4 |  | 1 |  | 6 | 3 | [15 empty] | 2 | 8
5186 | PLT01-00-225186 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 184739.8458 | 718638 | 13 | x | x |  | 2022-01-11 | 14 | Luty | Luty | 4977 | remont | 5186 | Zwierzyniec | ul. Biłgorajska | 5186 | LUB | 22-470 | CO2 | AIFO ren | 2022-02-19 | 2022-02-24 |  |  | 11 | 6+5 | 0+2 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren+3+1 | 12+7 |  |  | 1 | 6 | 7 | [14 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
7308 | PLT01-00-227308 | IT 2 | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 10 | x |  |  | n/d | 21 | Luty | Marzec | 4987 | nowy | 7308 | Kleszczów | Sportowa | 7308 | S | 97-410 | CO2 | AIFO | 2022-02-25 | 2022-03-31 |  |  | 11 | 6+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+6 | lada, stół, szafa | 1 | [15 empty] | 7 | 1 | 3 | 1
3392 | PLT01-00-223392 | FRIWEN | R. Jeziorski | 178874.5501 | 695822 | 12 | x | x |  | 2022-01-25 | 28 | Luty | Marzec | 4978 | remont | 3392 | Zamość | ul. Peowiaków | 3392 | LUB | 22-400 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  | 11 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren+3+1 | 8+6 |  | 1 |  | 8 | 4 | [14 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
4449 | PLT01-00-224449 | NIKARO | R. Jeziorski | 184610.7969 | 718136 | 13 | x | x |  | 2022-01-25 | 28 | Luty | Marzec | 4979 | remont | 4449 | Przemyśl | Lwowska 17A | 4449 | T | 37-700 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-04 | 2022-03-10 |  |  | 11 | 7+4 | 1+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren+3+1 | 10+7 |  | 1 | [17 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
5189 | PLT01-00-225189 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 152369.6658 | 592718 | 9 | x | x |  | 2022-02-07 | 9 | Marzec | Marzec | 6377 | remont | 5189 | Sulejówek | ul. Nałkowskiej | 5189 | M | 05-070 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-14 | 2022-03-24 |  |  | 11 | 8+0 | 1+0 | GTB 1350 | 8+2 (+) | 6+9 |  | 1 | [15 empty] | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 2
4503 | PLT01-00-224503 | KLIMORS | R. Jeziorski | 188896.144 | 734806 | 11 | x | x |  | 2022-01-25 | 14 | Marzec | Kwiecień | 5540 | remont | 4503 | Brzeziny | Kielecka 29A | 4503 | T | 23-026 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-18 | 2022-03-24 |  |  | 11 | 8+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren+3+1 | 15+9 | lada, stół, szafa |  | 1 | [16 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
4669 | PLT01-00-224669 | FRIWEN | R. Jeziorski | 199808.4833 | 777255 | 11 | x | x |  | 2022-02-08 | 14 | Marzec | Kwiecień | 5821 | remont | 4669 | Mielec | Legionów 80 | 4669 | T | 39-300 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-18 | 2022-03-24 |  |  | 11 | 6+4 | 0+1 | GTB 1350 | 11 ren+1 ren+5+1 | 12+9 | lada, stół, szafa | 1 | [17 empty] | 5 | 1 | 11 | 1
4872 | PLT01-00-224872 | IT 2 | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 | x | x |  | 2022-01-31 | 21 | Marzec | Kwiecień | 5823 | remont | 4872 | Piątek | ul. Stodolniana | 4872 | M | 99-120 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-24 | 2022-03-31 |  |  | 11 | 6+5 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren +3 +1 | 10+8 | lada, stół, szafa | 1 | [17 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
3536 | PLT01-00-223536 | FRIWEN | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 | x | x |  | 2022-02-14 | 21 | Marzec | Kwiecień | 5824 | remont | 3536 | Płońsk | ul. Rzemieślnicza | 3536 | M | 09-100 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-24 | 2022-03-31 |  |  | 11 | 8+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren+3+1 | 10+10 | lada, stół, szafa | 1 | [17 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
3030 | PLT01-00-223030 | RALCO | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 | x | x |  | 2022-02-08 | 21 | Marzec | Kwiecień | 5825 | remont | 3030 | Łódź | ul. Przędzalniana 124 | 3030 | S | 93-286 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-26 | 2022-03-31 |  | brak gas coolera od Narsa | 11 | 6+5 | 0+1 | GTB 1350 | 11 ren + 1 ren + 2 + 1 | 8+6 | lada, stół, szafa |  | 1 | [16 empty] | 2 | 1 | 11 | 1
4530 | PLT01-00-224530 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 | x | x |  | 2022-02-15 | 21 | Marzec | Kwiecień | 5773 | remont | 4530 | Jarosław | Spółdzielcza 3 | 4530 | T |  | CO2 | AIFO ren | 2022-03-25 | 2022-03-31 |  |  | 11 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren +3 +1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
2072 | PLT01-00-222072 | KASZUBA | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 | x | x |  | 2022-02-01 | 21 | Marzec | Kwiecień | 5828 | remont | 2072 | Praszka | ul. Piłsudskiego 7 | 2072 | S | 46-320 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-26 | 2022-04-02 |  | brak gas coolera od Narsa | 11 | 8+3 | 0+2 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren +3 +1 | 10 + 6 |  | 1 | [17 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
1507 | PLT01-00-221507 | COOL-CONTROL | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 | x | x |  | 2022-02-08 | 21 | Marzec | Kwiecień | 5832 | remont | 1507 | Radzyń Podlaski | ul. Lubelska | 1507 | LUB | 21-300 | CO2 | AIFO ren | 2022-03-28 | 2022-03-31 |  | brak gas coolera ok | 11 | 7+4 | 0+1 | GTB 1350 | 9 ren + 1 ren +4 + 1 | 10+8 | lada, stół, szafa | 1 | [17 empty] | 4 | 1 | 9 | 1
3017 | PLT01-00-223017 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 | x | x |  | 2022-02-08 | 27 | Marzec | Kwiecień | 5827 | remont | 3017 | Pabianice | ul. Piotra Skargi 78 | 3017 | S | 95-200 | CO2 | AIFO | 2022-04-02 | 2022-04-07 |  | ok. wymiana pózniej gascoolera -stary bez wydajnosci 35KW! WYMIENIONY 27.04.2022 | 11 | 7+3 | 0+2 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren +3 +1 | 7+8 |  |  | 1 | [16 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
4517 | PLT01-00-224517 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 | x | x |  | 2022-02-08 | 27 | Marzec | Kwiecień | 5830 | remont | 4517 | Przedbórz | Trytwa 6 | 4517 | S | 97-570 | CO2 | AIFO | 2022-04-01 | 2022-04-07 |  | ok. wymiana pózniej gascoolera -stary bez wydajnosci 35KW! WYMIENIONY 28.04.2022 | 11 | 7+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren +3 +1 | 9+6 | lada, stół, szafa |  | 1 | [16 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
4919 | PLT01-00-224919 | IT 2 | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 | x | x |  | 2022-02-22 | 28 | Marzec | Kwiecień | 5822 | remont | 4919 | Łańcut | Kościuszki 19 | 4919 | T |  | CO2 | AIFO ren | 2022-04-01 | 2022-04-07 |  | ok. wymiana pózniej gascoolera -stary bez wydajnosci WYMIENIONE 06.05.2022 | 11 | 6+5 | 0+2 | GTB 1350 | 6+1+FRICON 1700 +3+1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 3 | 1 | 6 | 1
4545 | PLT01-00-224545 | FRIWEN | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 | x | x |  | 2022-02-22 | 28 | Marzec | Kwiecień | 7363 | remont | 4545 | Maszewo | ul. Lipnowska | 4545 | M |  | CO2 | AIFO | 2022-04-02 | 2022-04-07 |  | ok. wymiana pózniej gascoolera -stary bez wydajnosci WYMIENIONY 04.05.2022 | 11 | 6+4 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren +3 +1 | 10+12 | lada, stół, szafa |  | 1 | [16 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
1239 | PLT01-00-221239 | KLIMORS | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 | x | x |  | 2022-02-11 | 31 | Marzec | Kwiecień | 5831 | remont | 1239 | Łódź | ul. Bartoka 20 | 1239 | S | 92-547 | CO2 | AIFO | 2022-04-02 | 2022-04-07 |  | LU-VE z Frioarte | 11 | 7+3 | 0+2 | GTB 1350 | NARS |  |  |  | 1 | [14 empty] | 6 |  | 2 |  | 5 | 1 |  | 1
6941 | PLT01-00-226941 | FRIWEN | R. Jeziorski | 107969.1517 | 420000 | 6 | x |  |  | n/d | 4 | Kwiecień | Kwiecień | 7422 | EF | 6941 | Garbatka Letnisko | ul. Kochanowskiego 3 | 6941 | LUB | 26-930 | CO2 | AIFO | 2022-04-07 | 2022-04-14 |  | uruchomienie w dodatkowym terminie | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lada, stół, szafa | 1 |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
4765 | PLT01-00-224765 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 | x | x |  | 2022-03-01 | 4 | Kwiecień | Kwiecień | 7393 | remont | 4765 | Grójec | ul. Armii Krajowej 50B | 4765 | M | 05-600 | CO2 | AIFO | 2022-04-08 | 2022-04-14 |  | gascooler z Szawjcarji nowy ok 07 kwitnia dojedzie na budowe | 10 | 6+4 | 0+1 | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa |  | 1 | [16 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
4380 | PLT01-00-224380 | IT 2 | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 | x | x |  | 2022-03-02 | 4 | Kwiecień | Kwiecień | 7374 | remont | 4380 | Łomianki | ul. Warszawska 150 | 4380 | M | 05-600 | CO2 | AIFO | 2022-04-08 | 2022-04-14 |  | LU-VE z Frioarte | 10 | 5+5 | 0+1 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren +3 +1 | 8+6 | lada, stół, szafa | 1 | [17 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
4864 | PLT01-00-224864 | KLIMORS | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 | x | x |  | 2022-03-01 | 4 | Kwiecień | Kwiecień | 5511 | remont | 4864 | Lublin | ul. Gęsia | 4864 | LUB | 20-719 | CO2 | AIFO | 2022-04-09 | 2022-04-14 |  | LU-VE z Frioarte | 10 | 6+4 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 12+9 | lada, stół, szafa-ren? | 1 | [15 empty] | 7 | 1 | 3 | 1
7437 | PLT01-00-227437 | FRIWEN | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 10 | x | x |  | n/d | 11 | Kwiecień | Kwiecień | 7546 | nowy | 7437 | Tyszowce | Wielka | 7437 | LUB | 22-630 | CO2 | AIFO | 2022-04-20 | 2022-05-26 |  | LU-VE z Frioarte | 11 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
7055 | PLT01-00-227055 | KLIMORS | R. Jeziorski | 107969.1517 | 420000 | 6 | x |  |  | n/d | 12 | Kwiecień | Maj | 7424 | EF | 7055 | Rakszawa |  | 7055 | T | 37-111 | CO2 | AIFO | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  | ND | 6 | 6 |  | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lada, stół, szafa |  |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
3829 | PLT01-00-223829 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 10 | x | x |  | 2022-03-15 | 14 | Kwiecień | Maj | 7389 | remont | 3829 | Zamość | ul. Lipska 40A | 3829 | LUB | 22-400 | CO2 | AIFO ren | 2022-04-23 | 2022-06-30 |  |  | 11 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa | [18 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
2131 | PLT01-00-222131 | RALCO | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 | x | x |  | 2022-03-15 | 25 | Kwiecień | Maj | 8169 | remont | 2131 | Stalowa Wola | ul. Okulickiego 140 | 2131 | LUB | 37-450 | CO2 | AIFO | 2022-04-29 | 2022-05-10 |  |  | 11 | 6+5 | 0+1 | GTB 1350 |  |  | lada, stół, szafa | [18 empty] | 4 | 1 | 9 | 1
4991 | PLT01-00-224991 | COOL-CONTROL | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 |  |  |  | 2022-04-26 | 30 | Maj | Czerwiec | 7408 | remont | 4991 | Siedlce | ul. Czackiego 4 | 4991 | LUB | 08-110 | CO2 | AIFOren | 2022-06-02 | 2022-06-07 |  |  | 10 | 7+1 | 0+1 | GTB 1350 | 8(3ren)+2+0+0 | [5 empty] | 2 |  |  | 5 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 2 |  |  | 3 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1
3877 | PLT01-00-223877 | KLIMORS | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | 2022-04-26 | 30 | Maj | Czerwiec | 10452 | remont | 3877 | Łódź | ul. Przybyszewskiego | 3877 | S | 92-339 | CO2 | AIFOren | 2022-06-06 | 2022-06-09 |  |  | 10 | 6+1 | 0+2 | GTB 1350 | 6 ren+0+3+0 |  |  | 1 |  | 4 | 5 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 3 |  | 6 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1
5315 | PLT01-00-225315 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 13 |  |  |  | 2022-04-20 | 2 | Czerwiec | Czerwiec | 7409 | remont | 5315 | Frampol | Biłgorajska 1F | 5315 | LUB | 23-440 | CO2 | AIFO | 2022-06-09 | 2022-06-17 |  |  | 12 | 7+4 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 8+7 | lada, stół, szafa |  | 1 | 7 | 5 | [13 empty] | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 8 | 7 |  | 1 |  | 1 | 1
7453 | PLT01-00-227453 | FRIWEN | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 10 |  |  |  | n/d | 6 | Czerwiec | Czerwiec | 7705 | nowy | 7453 | Bychawa | ul. Sienkiewicza 94 | 7453 | LUB | 23-100 | CO2 | AIFO | 2022-06-09 | 2022-06-15 |  |  | 11 | 8+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7(6 ren)+1+3+1 | 8+7 | lada, stół, szafa |  | 1 | 5 | 6 | [12 empty] | 10 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 8 | 7 |  | 1 |  | 1 | 1
7203 | PLT01-00-227203 | KLIMORS | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | n/d | 6 | Czerwiec | Czerwiec | 7426 | nowy | 7203 | Wielopole Skrzyńskie | 445a | 7203 | T | 39-110 | CO2 | AIFO | 2022-06-09 | 2022-06-30 |  | uruchomienie w dodatkowym terminie | 10 | 7+1 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 8+5 | lada, stół, szafa | 1 |  | 7 | 2 | [12 empty] | 8 |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 8 | 5 |  | 1 |  | 1 | 1
7422 | PLT01-00-227422 | KLIMORS | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | n/d | 13 | Czerwiec | Czerwiec | 7420 | nowy | 7422 | Krosno | Podkarpacka 26 | 7422 | T | 38-400 | CO2 | AIFO | 2022-06-15 | 2022-06-23 |  |  | 11 | 7+2 | 0+2 | GTB 1350 | 10+2+3+0 | 8+5 |  | 1 |  | 7 | 4 | [12 empty] | 10 | 2 | 3 | [9 empty] | 8 | 5 |  | 1 |  | 1 | 1
5322 | PLT01-00-225322 | KASZUBA | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 |  |  |  | 2022-05-11 | 13 | Czerwiec | Czerwiec | 7414 | remont | 5322 | Odolanów | ul. Krotoszyńska 29 | 5322 | S | 63-430 | CO2 | AIFO | 2022-06-15 | 2022-07-08 |  |  | 11 | 8+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 6+8 | lada, stół, szafa | 1 |  | 8 | 3 | [14 empty] | 3 | 1 | 7 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 6 | 8 |  | 1 |  | 1 | 1
4349 | PLT01-00-224349 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | 2022-04-26 | 13 | Czerwiec | Czerwiec | 7376 | remont | 4349 | Rzeszów | Witolda | 4349 | T | 35-302 | CO2 | AIFO ren | 2022-06-15 | 2022-06-29 |  |  | 13 | 7+4 | 1+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 15+8 |  | 1 |  | 8 | 5 | [14 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
1379 | PLT01-00-221379 | IT 2 | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | 2022-04-26 | 13 | Czerwiec | Czerwiec | 10874 | remont | 1379 | Warka | ul. Warszawska | 1379 | M | 05-660 | CO2 | AIFO | 2022-06-15 | 2022-06-23 |  |  | 12 | 7+3 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 6+4 |  |  | 1 | [16 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
7206 | PLT01-00-227206 | FRIWEN | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | n/d | 20 | Czerwiec | Czerwiec | 7544 | nowy | 7206 | Nowy Wiśnicz | Bocheńska | 7206 | T | 32-720 | CO2 | AIFO | 2022-06-23 | 2022-06-30 |  |  | 10 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 8+4 | lada, stół, szafa | 1 | [15 empty] | 7 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
1916 | PLT01-00-221916 | IT2 | R. Jeziorski | 180000.2571 | 700201 | 11 |  |  |  | 2022-05-31 | 20 | Czerwiec | Czerwiec | 11508 | remont/EF | 1916 | Płońsk | ul. Rutkowskiego 1 | 1916 | M | 09-100 | CO2 | x | x | 2022-06-30 |  | Meble JBG !!!! | 7 | 7 |  | GTB 1350 |  | 4 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4940 | PLT01-00-224940 | IT2 | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 |  |  |  | 2022-05-04 | 20 | Czerwiec | Czerwiec | 7407 | remont | 4940 | Otwock | ul. Reymonta | 4940 | M | 05-402 | CO2 | AIFO | 2022-06-23 | 2022-06-30 |  |  | 12 | 8+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 6+4 | lada, stół, szafa | 1 |  | 8 | 4 | [14 empty] | 3 | 1 | 7 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1
4839 | PLT01-00-224839 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | 2022-06-07 | 24 | Czerwiec | Czerwiec | 7394 | remont | 4839 | Ostrów Lubelski | Nowy Świat 1 | 4839 | LUB | 21-110 | CO2 | AIFO ren | 2022-06-30 | 2022-07-05 |  |  | 13 | 9+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren+3+1 | 6+6 |  |  | 1 | 7 | 6 | [14 empty] | 3 | 1 | 7 | 1
1168 | PLT01-00-221168 | NIKARO | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 07.06.2022 | 27 | Czerwiec | Lipiec | 11757 | remont | 1168 | Włodawa | ul. Korolowska 2 | 1168 | LUB | 22-200 | CO2 | AIFO | 2022-06-30 | 2022-07-07 |  |  | 12 | 9+2 | 0+1 | GTB 1350 | 9ren+1ren+4+1 | 6+6 | lada, stół, szafa |  | 1 | 6 | 6 | [14 empty] | 3 | 1 | 9 | 1
7460 | PLT01-00-227460 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | n/d | 27 | Czerwiec | Lipiec | 7706 | nowy | 7460 | Płock | 1000 lecia MOSTY | 7460 | M | 09-400 | CO2 | AIFO | 2022-07-26 | 2022-07-30 |  |  | 13 | 7+4 | 1+1 | GTB 1350 | 9+1+4+1 | 12+6 |  | 1 |  | 8 | 5 | [12 empty] | 9 | 1 | 4 | 1
6109 | PLT01-00-226109 | COOL-CONTROL | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | n/d | 20 | Czerwiec | Czerwiec | 7703 | nowy | 6109 | Biała Podlaska | ul. Janowska | 6109 | LUB | 21-500 | CO2 | AIFO | 2022-06-20 | 2022-07-07 |  |  | 10 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 8+4 | lada, stól, szafa |  | 1 | 7 | 3 | [12 empty] | 7 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 8 | 4 |  | 1
5406 | PLT01-00-225406 | ROS-ZAK | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-05-31 | 4 | Lipiec | Lipiec | 11906 | remont | 5406 | Piotrków Trybunalski | ul. Dmowskiego 28 | 5406 | S | 97-300 | FREON | AIFO ren | 2022-07-10 | 2022-07-14 |  |  | 11 | 6+4 | 1+0 | GTB 1350 | 7 ren+1 ren+3+1 | 8+5 ( zostają)
2799 | PLT01-00-222799 | RALCO | K. Caputa | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | 24.05.2022 | 4 | Lipiec | Lipiec | 7385 | remont | 2799 | Kazimierza Wielka | Kolejowa 27B | 2799 | T | 28-500 | CO2 | AIFO | 2022-07-10 | 2022-07-14 |  |  | 10 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 | 9ren+1ren+4+1 | 10+6 | lada, stół, szafa | 1 |  | 7 | 3 | [14 empty] | 4 | 1 | 9 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
3503 | PLT01-00-223503 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | 2022-06-07 | 11 | Lipiec | Lipiec | 7388 | remont | 3503 | Kalisz | Podmiejska 32A | 3503 | S | 62-800 | CO2 | AIFO | 2022-07-18 | 2022-07-21 |  |  | 11 | 7+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+6 | lada, stół, szafa |  | 1 | 7 | 4 | [12 empty] | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 8 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
6580 | PLT01-00-226580 | KLIMORS | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | n/d | 18 | Lipiec | Lipiec | 11759 | nowy | 6580 | Skarżysko Kamienna | Krakowska 142 | 6580 | M | 26-110 | CO2 | AIFO | 2022-07-21 | 2022-08-17 |  | uruchomienie w dodatkowym terminie | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+4 |  | 1 |  | 8 | 4 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 10 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1
1243 | PLT01-00-221243 | ROS-ZAK | K. Caputa |  |  | 11 |  |  |  | 2022-06-21 | 18 | Lipiec | Lipiec | 11155 | remont | 1243 | Mielec | Drzewieckiego 1 | 1243 | T | 39-300 | FREON | AIFO ren | 2022-07-21 | 2022-07-28 |  | wymiana freezer na chiller | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 8+6 |  |  | 1 | 8 | 4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | 7 | 1 | [6 empty] | 8 | 6 |  | 1 |  | 1 ren | 1 ren
4507 | PLT01-00-224507 | NIKARO | K. Caputa |  |  | 11 |  |  |  | 31.05.2022 | 18 | Lipiec | Lipiec | 11636 | remont | 4507 | Pruchnik | Kańczudzka 45 | 4507 | T | 37-560 | CO2 | AIFO | 2022-07-21 | 2022-07-28 |  | brak dwóch trójdrożnych | 11 | 8+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+6 | lada, stół, szafa | 1 |  | 6 | 5 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | 7 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 10 | 6 |  | 1 |  | 1 ren | 1 ren
7028 | PLT01-00-227028 | NIKARO | K. Caputa | 107969.1517 | 420000 | 6 |  |  |  | n/d | 20 | Lipiec | Lipiec | 7423 | EF nowy | 7028 | Otfinów | DW973 | 7028 | T | 33-250 | CO2 | AIFO |  | 2022-07-28 |  |  | 7 | 4+3 | 0+0 | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lada, stół, szafa | 1 |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
1472 | PLT01-00-221472 | SERAFIN | K. Caputa |  |  | 11 |  |  | v | 2022-04-05 | 25 | Lipiec | Lipiec | 11769 | remont | 1472 | Jarosław | Krakowska 32 | 1472 | T | 37-503 | CO2 | AIFO |  | 2022-08-04 | 6.5v | nowy agregat,wymiana freezer na chiller gas coler na 7v, brak trójdrożnych i 2 zaworów 60 bar | 12 | 6+4 | 1+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+4 |  |  | 1 | 8 | 5 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | 7 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 10 | 4 |  | 1 |  | 1 ren | 1 ren
4297 | PLT01-00-224297 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | 2022-06-07 | 25 | Lipiec | Lipiec | 7387 | remont | 4297 | Łódź | ul. Kossaka 10 | 4297 | S | 90-001 | CO2 | AIFO |  | 2022-08-04 | 6,5v | nowy agregat, wymiana freezer na chiller gas cooler na 6,5V | 11 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+8 | lada, stół, szafa |  | 1 | 7 | 3 | [16 empty] | 3 | 1
4638 | PLT01-00-224638 | RALCO | R. Jeziorski | 180000 | 700200 | 12 |  |  |  | 2022-06-21 | 25 | Lipiec | Lipiec | 7391 | remont | 4638 | Konopnica | Szerokie 128 | 4638 | LUB | 20-050 | CO2 | AIFO |  | 2022-08-04 |  | wymiana freezer na chiller | 11 | 6+4 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 | 10+8 | lada, stół, szafa-ren? | 1
4880 | PLT01-00-224880 | IT2 | R. Jeziorski | [6 empty] | 2022-07-05 | 25 | Lipiec | Lipiec | 12739 | remont | 4880 | Garwolin | Targowa 1 | 4880 | M | 08-400 | CO2 | AIFO |  | 2022-08-04 |  | wymiana freezer na chiller | 11 | 7+1 | 0+1 | GTB 1350 | 7ren+1ren+3+1 |  | lada, stół, szafa |  | 1 | 7 | 2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | 7 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 7 | 8 |  | 1 |  | 1 | 1
2695 | PLT01-00-222695 | IT2 | K. Caputa |  |  | 11 |  |  |  | 2022-06-14 | 1 | Sierpień | Sierpień | 12540 | remont | 2695 | Sokołów Małopolski | Lubelska 56 | 2695 | T | 36-050 | CO2 | AIFO |  | 2022-08-11 |  | nowy agregat, wymiana freezer na chiller, wymiana zaworow bezp na 60 bar | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 9+1+4+1 | 12+6 |  | 1 |  | 8 | 4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | 7 | 1 | [6 empty] | 12 | 6 |  | 1 |  | 1 ren | 1 ren
4625 | PLT01-00-224625 | KLIMORS | K. Caputa |  |  | 11 |  |  |  | 2022-07-05 | 1 | Sierpień | Sierpień | 12541 | remont | 4625 | Miejsce Piastowe | Handlowa 4 | 4625 | T | 38-430 | CO2 | AIFO |  | 2022-08-11 |  | nowy agregat, wymiana freezer na chiller, zawór trójdrożny 2 szt i 2 szt. 60bar - jeszcze do wymiany | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7ren+1ren+3+1
3091 | PLT01-00-223091 | KASZUBA | K. Caputa | [6 empty] | 2022-06-28 | 1 | Sierpień | Sierpień | 11995 | remont | 3091 | Rzeszów | Kwiatkowskiego 2A | 3091 | T | 35-311 | FREON | AIFO ren |  | 2022-08-11 |  |  | 14 | 4+8 | 0+2 |  | 10ren+2ren+0+0
2204 | PLT01-00-222204 | IT2 | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-07-05 | 8 | Sierpień | Sierpień | 12855 | remont | 2204 | Piotrków Trybunalski | ul. Sienkiewicza 19 | 2204 | S | 97-300 | CO2 | AIFO ren |  | 2022-08-18 |  |  | 11 | 8+2 | 0+1 | GTB 1350 | 9ren+1ren+4+1 | 12+6 | lada, stół, szafa | 1 |  | 7 | 4
4550 | PLT01-00-224550 | FRIWEN | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-07-05 | 8 | Sierpień | Sierpień | 12856 | remont | 4550 | Płock | ul. Czwartaków 9 | 4550 | M | 09-410 | CO2 | AIFO |  | 2022-08-18 |  |  | 10 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7ren+1ren+3+1 |  | lada, stół, szafa |  | 1 | 6 | 3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | 7 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 8 | 6 |  | 1 |  | 1 | 1
2314 | PLT01-00-222314 | ROS-ZAK | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-07-05 | 8 | Sierpień | Sierpień | 12542 | remont | 2314 | Lublin | ul. Jana Sawy 1A | 2314 | LUB | 20-632 | CO2 | AIFO |  | 2022-08-18 |  |  | 9 | 8+0 | 0+1 | GTB 1350 | 9+1+1+1 |  | lada, stół, szafa
4766 | PLT01-00-224766 | KLIMORS | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-07-12 | 8 | Sierpień | Sierpień | 12858 | remont | 4766 | Radom | ul. Mireckiego 14-16 | 4766 | M | 26-610 | CO2 | AIFO |  | 2022-08-18 |  |  | 11 | 6+4 | 0+1 | GTB 1350 | 9+1+4+1 |  | lada, stół, szafa
1872 | PLT01-00-221872 | RALCO | R. Jeziorski | [6 empty] | 2022-07-12 | 12 | Sierpień | Sierpień | 13002 | remont | 1872 | Błonie | ul. Powstańców 18A | 1872 | M | 05-871 | FREON | AIFO ren |  | 2022-08-25 |  |  | 11 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7ren+1ren+3+1 | 12+ | lada, stół, szafa
1584 | PLT01-00-221584 | ROS-ZAK | R. Jeziorski | [6 empty] | 2022-07-11 | 12 | Sierpień | Sierpień | 13004 | remont | 1584 | Łódź | ul. Haśka 11 | 1584 | S | 92-501 | FREON | AIFO ren |  | 2022-08-25 |  |  | 11 | 9+1 | 0+1 | GTB 1350 | 11ren+1ren+5+1ren | 8+6 | lada, stół, szafa | 1 |  | 9 | 2 | [27 empty] | 1 |  | 1 | 1
2294 | PLT01-00-222294 | ROS-ZAK | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-07-11 | 16 | Sierpień | Sierpień | 13009 | remont | 2294 | Łódź | ul. Aleksandrowska 58 | 2294 | S | 91-120 | FREON | AIFO ren |  | 2022-08-25 |  |  | 10 | 6+4 | 0+1 | GTB 1350 | 7ren+1ren+3+1ren | 10+8 | lada, stół, szafa |  | 1 | 7 | 3
2475 | PLT01-00-222475 | HOME TRADE | K. Caputa |  |  | 11 |  |  |  | 2022-07-05 | 16 | Sierpień | Sierpień | 12543 | remont | 2475 | Radymno | Lwowska 9 | 2475 | T | 37-550 | FREON | AIFO ren |  | 2022-08-25 |  |  | 10 | 7+3 | 0+2 | GTB 1350 | 7ren+1ren+3+1 |  | -
1421 | PLT01-00-221421 | KLIMORS | K. Caputa |  |  | 11 |  |  |  | 2022-07-12 | 16 | Sierpień | Sierpień | 12544 | remont | 1421 | Rzeszów | Rejtana 51 | 1421 | T | 35-236 | CO2 | AIFO |  | 2022-08-25 |  | 4 zawory bezp do wymiany | 12 | 7+3 | 0+2 | GTB 1350 | 10+2+3+0 | 6+5 | - |  | 1 | 7 | 5 | [24 empty] | 6 | 5 |  | 1 |  | 1 | 1
2077 | PLT01-00-222077 | ROS-ZAK | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-06-14 | 22 | Sierpień | Sierpień | 11994 | remont | 2077 | Turek | ul. Nowa 22 | 2077 | S | 62-703 | FREON | AIFOren |  | 2022-09-01 |  |  | 10 | 7+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7ren+1ren+3+1 | 10+6 | lada, stół, szafa |  | 1 | 6 | 4 | [21 empty] | 1 |  |  | 10 | 6 |  | 1
7077 | PLT01-00-227077 | ROSZAK | R. Jeziorski | [6 empty] | n/d | 22 | Sierpień | Sierpień | 12853 | EF | 7077 | Odrzywół | Warszawska | 7077 | M | 26-425 | CO2 | AIFO |  | 2022-09-15 |  | Bolarus mobile 1300 | 6 | 4+2 | 0+0 | GTB 1350 | 4 x FRICON 2500+ 1 x FRICON 1900 |  | lada, stół, szafa
6972 | PLT01-00-226972 | IT2 | R. Jeziorski | 107969.1517 | 420000 | 6 |  |  |  | n/d | 23 | Sierpień | Sierpień | 7543 | EF | 6972 | Rzeczniów | Rzeczniów 140B | 6972 | LUB | 27-353 | CO2 | AIFO |  | 2022-09-15 |  |  | 7 | 4+3 | 0+0 | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 | 4 | lada, stół, szafa |  |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1
2201 | PLT01-00-222201 | RALCO | R. Jeziorski |  |  | 11 |  |  |  | 2022-07-19 | 22 | Sierpień | Sierpień | 12545 | remont | 2201 | Kurów | Kilińskiego 8 | 2201 | LUB | 24-170 | CO2 | AIFO |  | 2022-09-01 | 6,5v | Gas-coler 6,5v | 9 | 6+2 | 0+1 | GTB 1350 | 8+0+0+2 |  | -
7093 | PLT01-00-227093 | COOL CONTROL | R. Jeziorski | [6 empty] | n/d | 5 | Wrzesień | Sierpień | 13042 | EF nowy | 7093 | Firlej | Cmentarna | 7093 | LUB | 21-136 | CO2 | AIFO |  | 2022-09-15 |  |  | 7 | 4+3 | 0+0 | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | + | + | +
5292 | PLT01-00-225292 | ROS-ZAK | [7 empty] | 2022-08-09 | 12 | Wrzesień | Wrzesień | 13590 | remont | 5292 | Lublin | ul. Lotnicza 5 | 5292 | LUB | 20-354 | FREON | AIFO ren |  | 2022-09-17 |  | zamrażarka NOVUM 602 | ren12 | 7+4 | 1+0 | GTB 1350 | ren8+0+4+0 |  | ren(lada, stół, szafa) | [35 empty] | + | + | + | +
5183 | PLT01-00-225183 | COOL CONTROL | [7 empty] | 2022-08-09 | 12 | Wrzesień | Wrzesień | 12656 | remont | 5183 | Łaszczów | ul. Dworcowa 11 | 5183 | LUB | 22-650 | CO2 | AIFO |  | 2022-09-16 |  |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | ren7+ren1+3+1 |  | - | [35 empty] | + | + | + | +
1799 | PLT01-00-221799 | RALCO | [7 empty] | 2022-08-17 | 19 | Wrzesień | Wrzesień | 12551 | remont | 1799 | Krosno | Bohaterów Westerplatte 20B | 1799 | T | 38-400 | CO2 | AIFO |  | 2022-09-29 | 6.5v | 4 zawory bezp do wymiany | 11 | 8+2 | 0+1 | GTB 1350 | ren7+ren1+3+1 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | + | + | +
7342 | PLT01-00-227342 | KLIMORS | [7 empty] | n/d | 19 | Wrzesień | Wrzesień | 14693 | nowy | 7342 | Klimontów | DK9 | 7342 | T | 27-640 | CO2 | AIFO |  | 2022-10-11 |  | 2 bezp zawory do wymiany | 10 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | + | + | +
4957 | PLT01-00-224957 | ROS-ZAK | [7 empty] | 2022-08-23 | 26 | Wrzesień | Wrzesień | 12553 | remont | 4957 | Rzeszów | Strażacka 27E | 4957 | T | 35-312 | FREON | AIFO ren |  | 2022-10-06 |  |  | ren11 | 7+3 | 0+1 | GTB 1350 | ren9+ren1+4+1 |  | lada, stół, szafa
1426 | PLT01-00-221426 | COOL CONTROL |  | 180000 | 700200 | 12 |  |  |  | 2022-08-23 | 26 | Wrzesień | Wrzesień | 12556 | remont | 1426 | Międzyrzec Podlaski | Brzeska 31 | 1426 | LUB | 21-560 | CO2 | AIFO |  | 2022-10-06 |  | zawory bezpieczestwa do wymiany | 11 | 9+0 | 0+2 | GTB 1350 | ren8+0+2+0 |  | - | [35 empty] | + | + | + | +
7390 | PLT01-00-227390 | IT2 | [7 empty] | n/d | 3 | Październik | Październik | 12817 | nowy | 7390 | Stalowa Wola | ul. Przemysłowa | 7390 | LUB | 37-450 | CO2 | AIFO |  | 2022-10-27 |  |  | 10 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | + | + | +
5067 | PLT01-00-225067 | RALCO | [7 empty] | 2022-08-30 | 10 | Październik | Październik | 14543 | remont | 5067 | Bobowa | Grunwaldzka 50 | 5067 | T | 38-350 | CO2 | AIFO |  | 2022-10-20 | 6.5v |  | 12 | 8+2 | 1+1 | GTB 1350 | ren8+0+2+0 |  | - | [35 empty] | + | + | + | +
7438 | PLT01-00-227438 | ROS-ZAK |  |  |  | 11 |  |  |  | n/d | 13 | Październik | Październik | 14898 | nowy | 7438 | Jodłowa | 889b | 7438 | T | 39-225 | CO2 | AIFO |  | 2022-10-27 |  |  | 11 | 7+3 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | + | + | +
4067 | PLT01-00-224067 | COOL CONTROL | [7 empty] | 2022-09-13 | 17 | Październik | Październik | 14719 | remont | 4067 | Drohiczyn | Mieszka I 6 | 4067 | LUB | 17-312 | CO2 | AIFO |  | 2022-10-27 |  |  | 11 | 6+4 | 0+1 | GTB 1350 | ren7+ren1+3+1 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | + | + | +
1757 | PLT01-00-221757 | ROS-ZAK |  |  |  | 11 |  |  |  | 2022-08-30 | 17 | Październik | Październik | 14555 | remont | 1757 | Parczew | Wojska Polskiego 2 | 1757 | LUB | 21-200 | CO2 | AIFO |  | 2022-11-17 |  |  | 11 | 4+6 | 0+1 | GTB 1350 | ren11+ren1+1+1 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | + | + | +
2480 | PLT01-00-222480 | ROS-ZAK | [7 empty] | 2022-08-30 | 18 | Październik | Październik | 14529 | remont | 2480 | Jedlicze | Sienkiewicza | 2480 | T | 38-460 | FREON | AIFO ren |  | 2022-10-27 |  |  | ren12 | 8+2 | 0+2 | - | ren7+ren1+3+1 |  | -
3538 | PLT01-00-223538 | RALCO | [7 empty] | 2022-09-06 | 24 | Październik | Październik | 14710 | remont | 3538 | Sokołów Podlaski | Kolejowa 1 | 3538 | LUB | 08-300 | CO2 | AIFO ren |  | 2022-11-04 |  |  | 11 | 8+2 | 0+1 | GTB 1350 | ren7+ren1+3+1 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | + | + | +
7582 | PLT01-00-227582 | IT2 | [7 empty] | n/d | 24 | Październik | Październik | 14708 | nowy | 7582 | Tarnów | Dąbrowskiego 10 | 7582 | T | 33-100 | CO2 | AIFO |  | 2022-11-22 |  |  | 13 | 8+3 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | - | [35 empty] | + | + | + | +
4613 | PLT01-00-224613P | KLIMORS | [7 empty] | 2022-09-20 | 7 | Listopad | Listopad | 12549 | remont | 4613 | Błażowa | Armii Krajowej 39B | 4613 | T | 36-030 | CO2 | AIFO |  | 2022-11-17 |  |  | 13 | 7+4 | 1+1 | GTB 1350 | ren7+ren1+3+1 |  | - | [35 empty] | + | + | + | +
2967 | PLT01-00-222967 | ROS-ZAK | [7 empty] | 2022-10-04 | 7 | Listopad | Listopad | 14776 | remont | 2967 | Lublin | Ruciana 4 | 2967 | LUB | 20-539 | CO2 | AIFO |  | 2022-11-17 |  |  | 12 | 7+3 | 0+2 | GTB 1350 | ren9+ren1+4+1 |  | - | [35 empty] | + | + | + | +
7516 | PLT01-00-227516 | ROS-ZAK | [7 empty] | n/d | 3 | Listopad | Listopad | 14902 | nowy | 7516 | Opatów | 1 Maja | 7516 | LUB | 27-500 | CO2 | AIFO |  | 2022-11-17 |  |  | 11 | 7+2 | 0+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | + | + | +
7057 | PLT01-00-227057 | COOL CONTROL | [7 empty] | n/d | 3 | Listopad | Listopad | 14904 | EF 650 | 7057 | Mordy |  | 7057 | LUB | 08-140 | CO2 | AIFO |  | 2022-12-06 |  |  | 6 | 6+0 | 0 | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | + | + | +
7502 | PLT01-00-227502 | IT2 | [7 empty] | n/d | 7 | Listopad | Listopad | 14900 | nowy | 7502 | Tuchów | Adama Mickiewicza 73 | 7502 | T | 33-170 | CO2 | AIFO |  | 2022-11-29 |  |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | - | [35 empty] | + | +
3714 | PLT01-00-223714 | KLIMORS | [7 empty] | 2022-10-18 | 21 | Listopad | Grudzień | 16945 | remont | 3714 | Lublin | Diamentowa 19I-H | 3714 | LUB | 20-447 | CO2 | AIFO |  | 2022-12-01 |  |  | 12 | 8+3 | 1+0 | GTB 1350 | ren8+0+4+0 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | +
7318 | PLT01-00-227318 | ROS-ZAK |  | 180000 | 700200 | 11 |  |  |  | n/d | 28 | Listopad | Listopad | 7545 | nowy | 7318 | Markowa | Markowa 164 | 7318 | T | 37-120 | CO2 | AIFO |  | 2022-11-30 |  |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | - | [35 empty] | + | +
5299 | PLT01-00-225299 | IT2 | [7 empty] | 2022-10-18 | 5 | Grudzień | Grudzień | 16947 | remont | 5299 | Jasło | Mickiewicza 108 | 5299 | T | 38-211 | CO2 | AIFO |  | 2022-12-15 |  |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa
5450 | PLT01-00-225450 | KLIMORS | [7 empty] | 2022-10-18 | 5 | Grudzień | Grudzień | 14909 | remont | 5450 | Czchów | Krakowska 24 | 5450 | T | 32-860 | CO2 | AIFO |  | 2022-12-15 |  |  | 13 | 7+4 | 1+1 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | +
7578 | PLT01-00-227578 | ROS-ZAK | [7 empty] | n/d | 5 | Grudzień | Grudzień | 14911 | nowy | 7578 | Mielec | Żeromskiego 15 | 7578 | T | 39-300 | CO2 | AIFO |  | 2022-12-15 |  |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | - | [35 empty] | + | +
6685 |  | KLIMORS | [7 empty] | n/d | 5 | Grudzień |  |  | EF 650 | 6685 | Ćmielów |  | 6685 | LUB | 27-440 | CO2 | AIFO |  | 2022-12-15 |  | 90 % przyszły rok | 6 | 6+0 | 0 | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 |  | lada, stół, szafa
7094 |  | RALCO | [7 empty] | n/d | 5 | Grudzień |  |  | EF 650 | 7094 | Jabłonna- Majątek |  | 7094 | LUB | 23-114 | CO2 | AIFO |  | 2022-12-15 |  |  | 6 | 6+0 | 0 | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 |  | lada, stół, szafa
7674 |  | RALCO | [7 empty] | n/d | 5 | Grudzień |  |  | MINI | 7674 | Lublin | Aleje Racławickie | 7674 | LUB | 20-400 | CO2 | AIFO |  | 2022-12-15 | [8 empty] | lada, stół, szafa
1778 | PLT01-00-221778 | ROS-ZAK | [7 empty] | 2022-11-08 | 10 | Grudzień | Listopad | 14712 | remont | 1778 | Biała Podlaska | ul. Sidorska 2K | 1778 | LUB | 21-500 | FREON | AIFO ren |  | 2022-12-20 |  |  | ren12 | 8+2 | 0+2 | - | ren7+ren1+3+1 |  | lada, stół, szafa
6665 |  | KLIMORS | [7 empty] | n/d | 19 | Grudzień |  |  | EF 650 | 6665 | Ryglice | Tuchowska | 6665 | T |  | CO2 | AIFO |  | 2022-12-29 |  | 90 % przyszły rok | 6 | 6+0 | 0 | GTB 695 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 |  | lada, stół, szafa
501-4654
9 |  |  |  | 34013.5121 | 124000 | [11 empty] | Akcja mieso | 16 lokalizacji | 9 | K+M
4605 |  |  |  | 8675.1874 | 31626.35 | [9 empty] | gas cooler | 501-4574 | Kraków | Kamieńskiego | 4605 | K
4164 |  | ROS-ZAK |  | 4663.1428 | 17000 |  | x |  |  |  | 6 | Grudzień | Styczeń |  | likwidacja | 501-4580 | Milejów | Partyzancka 11 | 4164 | LUB
|  |  |  | 3882.4861 | 14154.03 | [7 empty] | Styczeń |  | likwidacja | 501-4583 | Dębowiec |  |  | T
2813 | [12 empty] | Luty |  | likwidacja | 2831 | Kleczew | 11 Listopada | 2813
5312 | [14 empty] | likwidacja | 5312 | Łódź | Piłsudzkiego | 5312 | S
0 | [11 empty] | w razie potrzeby |  |  | Zapas | 0 | Zapas 1 |  | 0
0 | [11 empty] | w razie potrzeby |  |  | Zapas | 0 | Zapas 2 |  | 0
0 | [11 empty] | w razie potrzeby |  |  | Zapas | 0 | Zapas 3 |  | 0
Note on L67: Autor: zgodnie z mailem z dnia 29.07 od Michała Stana
Note on L68: Autor: zgodnie z mailem od Anny Kowlaczyk z dnia 28.07
Note on L69: Autor: zgodnie z mailem z dnia 28.07 od Anny Kowalczyk
Note on L73: zgodne z week 31
Note on L74: Autor: zgodnie z mailem od Dawidziuka z 18.07
Note on L76: Autor: zgodnie z mailem od Dawidziuka z 18.07
Note on L79: Autor: zgodne z week 29
Note on L80: Autor: zgodne z week 29
Note on L81: Autor: zgodne z week 29
Note on L84: Autor: zgodne z week 29
Note on L85: Autor: zgodna z week 29
Note on L88: Autor: zgodne z week 29
Note on L90: Autor: zgodne z week 29
Note on L91: Autor: zgodnie z week 29
Note on L98: Autor: zgodne z week 29
Note on L99: Autor: zgodne z week 29
Note on L100: Autor: zgodne z week 29

## 2023
Nr sklepu | WBS | Wykonawca | Supervisior | Backlog USD | Backlog PLN | Cabinets | Zafakturowane | Dokumenty z demontażu | Potwierdzony backlog z finansami | Demontaż | Start montażu - dostawa listy zmiennej i mebli | Miesiac montażu | Miesiąc fakturowania | Numer SO | Stan | Nr projektu | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Region | Kod pocztowy | Typ czynnika | Drzwi | Data montażu drzwi | Data otwarcia sklepu | Wydajność gascoolera | Uwagi | TOTAL Cabinates | Regały nabiał /ow | Regały na mięso | Regały na ciasto | Plug-in | Komory | Lady ,stoły szafy | Bok prawy | Bok lewy | Regały 3,75 | Regały 2,50 | Regały 1,25 | Regały inne | Regały regenerowane 3,75 | Regały regenerowane 2,50 | Regałna ciasto systemowy | Regał na pączek neutralny | Regał na ciasto GTB CAKE 695 | Regał na ciasto GTB CAKE 1350 | Zamrażarki FRICON 2500 | Zamrażarki FRICON 1940 | FRICON COMBI UDP zamrażarka | FRICON COMBI UDP chłodziarka | Zamrażarki ARAN | Chłodziarki ARAN | Szczytówki zamrażarki | Szczytówki chłodziarki | Zamrażarki regenerowane ARAN | Chłodziarki regenerowane ARAN | Szczytówki regenerowane zamrażarki XTREEM | Szczytówki regenerowane chłodziarkii XTREEM | Lady | Stoły | Szafy chłodnicze | Szafy mroźnicze | Komory ( miejsca paletowe ) chłodnia | Komory ( miejsca paletowe ) mroźnia | Uwagi mroźnia | Agregat MINI CCP | QiuetCool QC MT | Komora na odpadki Mawi | Lodówka na socjal Gorenje | Lista podstawowa SAP | Chłodnice, Gascooler, agregat | Lista dodatkowa SAP | Na podstawie layoutu zaakceptowanego
|  | ROS-ZAK | [7 empty] | n/d | 20 | Styczeń |  |  | nowy | 7362 | Rytro | DK87 | 7362 | T | 33-343 | CO2 | AIFO |  | 2023-01-30 |  |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa
[10 empty] | 2023-01-10 | 13 | Luty |  |  | remont | 1083 | Siemiatycze | ul. 11 Listopada 45 | 1083 | LUB |  | CO2 | AIFO |  | 2023-02-23
[10 empty] | 2023-01-10 | 13 | Luty |  |  | remont | 5314 | Tarnogród | ul. Nadstawna 4 | 5314 | LUB |  | CO2 | AIFO |  | 2023-02-23
[10 empty] | 2023-01-24 | 27 | Luty |  |  | remont | 5184 | Zamość | ul. Sadowa 8 | 5184 | LUB |  | CO2 | AIFO |  | 2023-03-09
7042 | PLT01-00-227042 | RALCO | [7 empty] | n/d | 20 | Marzec |  | 14903 | EF 650 | 7042 | Janów Podlaski | Brzeska dz. Nr 905 | 7042 | LUB | 21-505 | CO2 | AIFO |  | 2023-03-30 |  |  | 6 | 6+0 | 0 | GTB 1350 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | +
4633 | PLT01-00-224633 | KLIMORS | [7 empty] | n/d | 20 | Marzec |  | 14907 | nowy | 4633 | Lublin | Zemborzycka | 4633 | LUB | 20-445 | CO2 | AIFO |  | 2023-03-30 |  |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | +
[11 empty] | 20 | Marzec |  |  | nowy | 7412 | Świdnik | Aleje AK | 7412 | LUB | 21-007 | CO2 | AIFO |  | 2023-03-30 |  |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa
| PLT01-00-227495 | [9 empty] | 20 | Marzec |  |  | nowy | 7495 | Stasin |  | 7495 | LUB | 21-030 | CO2 | AIFO |  | 2023-03-30 |  |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa
[11 empty] | 20 | Marzec |  |  | EF 650 | 7074 | Sobolew | Maciejowicka | 7074 | LUB | 08-460 | CO2 | AIFO
[11 empty] | 20 | Marzec |  | 14715 | EF 650 | 6973 | Lipinki |  | 6973 | T | 38-305 | CO2 | AIFO |  |  |  |  | 6 | 6+0 | 0 | GTB 1350 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 |  | lada, stół, szafa
7253 | PLT01-00-227253 | IT2 | [7 empty] | n/d | 20 | Czerwiec | Czerwiec | 14718 | nowy | 7253 | Czudec | ul. Jasielska | 7253 | T | 38-120 | CO2 | AIFO |  | 2023-06-30 |  |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | +
5671 | PLT01-00-225671 | KLIMORS | [7 empty] | n/d | 20 | Czerwiec | Czerwiec | 14899 | nowy | 5671 | Tarnów | ul. Braci Saków | 5671 | T | 33-100 | CO2 | AIFO |  | 2023-06-30 |  |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | +
5707 | PLT01-00-225707 | KLIMORS |  |  |  | 11 |  |  |  | n/d | 20 | Czerwiec | Czerwiec | 14717 | nowy | 5707 | Gorlice | Sienkiewicza | 5707 | T | 38-300 | CO2 | AIFO |  | 2023-06-30 |  |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | +
7400 | PLT01-00-227400 | KLIMORS |  |  |  | 11 |  |  |  | n/d | 20 | Czerwiec | Czerwiec | 14901 | nowy | 7400 | Tarnów | Lwowska | 7400 | T | 33-100 | CO2 | AIFO |  | 2023-06-30 |  |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa | [35 empty] | + | +
[10 empty] | n/d | 20 | Czerwiec | Czerwiec | 14901 | EF 650 | 6710 | Ołpiny |  |  | T |  | CO2 | AIFO |  | 2023-06-30 |  |  | 6 | 6+0 | 0 | GTB 1350 | 4 x FRICON 2500+ 2 x FRICON 1900 |  | lada, stół, szafa
[10 empty] | n/d | 20 | Czerwiec | Czerwiec | 14901 | nowy | 7435 | Słupia |  |  | T |  | CO2 | AIFO |  | 2023-06-30 |  |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa
7504 | PLT01-00-227504 | ROS-ZAK | [7 empty] | n/d |  |  |  | 14906 | nowy | 7504 | Lublin | Głuska | 7504 | LUB | 20-380 | CO2 | AIFO |  | 2023-11-30 |  |  | 12 | 8+2 | 0+2 | GTB 1350 | 7+1+3+1 |  | lada, stół, szafa
[70 empty] | + | + | + | +
[70 empty] | + | + | + | +
[70 empty] | + | + | + | +
[70 empty] | + | + | + | +
[70 empty] | + | + | + | +
[70 empty] | + | + | + | +
[70 empty] | + | + | + | +
[70 empty] | + | +
[70 empty] | + | +
[70 empty] | + | + | +
[70 empty] | + | +
[70 empty] | + | +
[70 empty] | + | +
[70 empty] | + | +
+
[70 empty] | + | +
[70 empty] | + | +
[70 empty] | + | +
[70 empty] | + | +
501-4654
0 | [18 empty] | 0
Note on L81: Autor: zgodnie z mailem z dnia 29.07 od Michała Stana
Note on L82: Autor: zgodnie z mailem od Anny Kowlaczyk z dnia 28.07
Note on L83: Autor: zgodnie z mailem z dnia 28.07 od Anny Kowalczyk
Note on L87: zgodne z week 31
Note on L88: Autor: zgodnie z mailem od Dawidziuka z 18.07
Note on L90: Autor: zgodnie z mailem od Dawidziuka z 18.07
Note on L93: Autor: zgodne z week 29
Note on L94: Autor: zgodne z week 29
Note on L95: Autor: zgodne z week 29
Note on L100: Autor: zgodne z week 29
Note on L101: Autor: zgodne z week 29
Note on L102: Autor: zgodne z week 29
Note on L104: Autor: zgodnie z week 29
Note on L107: Autor: zgodne z week 29
Note on L110: Autor: zgodna z week 29
Note on L121: Autor: zgodne z week 29
Note on L122: Autor: zgodne z week 29
Note on L123: Autor: zgodne z week 29

## Raport
Stan | (Wszystko)
WBS | Start montażu - dostawa listy zmiennej i mebli | Miesiac montażu | Nr sklepu | Numer SO | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Region | Liczba z Nr sklepu | Suma z TOTAL Cabinates | Suma z Agregat MINI CCP | Suma z QiuetCool QC MT
PLT01-00-210001 | 10 | Styczeń | 6978 | 4135 | Sanniki | (puste) | M | 1 | 6 |  | 2
PLT01-00-210002 | 27 | Grudzień | 7218 | 4136 | Czosnów | Warszawska | M | 1 | 10 | 1
PLT01-00-210003 | 4 | Styczeń | 6624 | 4137 | Tarłów | (puste) | LUB | 1 | 6 |  | 2
PLT01-00-210004 | 14 | Luty | 7108 | 4138 | Lesznowola | Słoneczna 6 | M | 1 | 11 | 1
PLT01-00-210005 | 27 | Grudzień | 7125 | 4139 | Góra Kalwaria | Wyszyńskiego | M | 1 | 10 | 1
PLT01-00-210007 | 20 | Grudzień | 7330 | 6011 | Bodzentyn | Opatowska | K | 1 | 10 | 1
PLT01-00-210008 | 16 | Grudzień | 6769 | 6011 | Osjaków | Częstochowska | S | 1 | 6 |  | 2
PLT01-00-221168 | 27 | Czerwiec | 1168 | 11757 | Włodawa | ul. Korolowska 2 | LUB | 1 | 12
PLT01-00-221239 | 31 | Marzec | 1239 | 5831 | Łódź | ul. Bartoka 20 | S | 1 | 11
PLT01-00-221243 | 18 | Lipiec | 1243 | 11155 | Mielec | Drzewieckiego 1 | T | 1 | 12 | 1
PLT01-00-221379 | 13 | Czerwiec | 1379 | 10874 | Warka | ul. Warszawska | M | 1 | 12
PLT01-00-221421 | 16 | Sierpień | 1421 | 12544 | Rzeszów | Rejtana 51 | T | 1 | 12 | 1
PLT01-00-221426 | 26 | Wrzesień | 1426 | 12556 | Międzyrzec Podlaski | Brzeska 31 | LUB | 1 | 11
PLT01-00-221472 | 25 | Lipiec | 1472 | 11769 | Jarosław | Krakowska 32 | T | 1 | 12 | 1
PLT01-00-221507 | 21 | Marzec | 1507 | 5832 | Radzyń Podlaski | ul. Lubelska | LUB | 1 | 11
PLT01-00-221584 | 12 | Sierpień | 1584 | 13004 | Łódź | ul. Haśka 11 | S | 1 | 11 | 1
PLT01-00-221778 | 14 | Listopad | 1778 | 14712 | Biała Podlaska | ul. Sidorska 2K | LUB | 1 | 0
PLT01-00-221799 | 19 | Wrzesień | 1799 | 12551 | Krosno | Bohaterów Westerplatte 20B | T | 1 | 11
PLT01-00-221872 | 12 | Sierpień | 1872 | 13002 | Błonie | ul. Powstańców 18A | M | 1 | 11
PLT01-00-221916 | 20 | Czerwiec | 1916 | 11508 | Płońsk | ul. Rutkowskiego 1 | M | 1 | 7
PLT01-00-221988 | 14 | Luty | 1988 | 4976 | Ostrowiec Świętokrzyski | ul. Traugutta | LUB | 1 | 11
PLT01-00-222072 | 21 | Marzec | 2072 | 5828 | Praszka | ul. Piłsudskiego 7 | S | 1 | 11
PLT01-00-222077 | 22 | Sierpień | 2077 | 11994 | Turek | ul. Nowa 22 | S | 1 | 10 | 1
PLT01-00-222131 | 25 | Kwiecień | 2131 | 8169 | Stalowa Wola | ul. Okulickiego 140 | LUB | 1 | 11
PLT01-00-222201 | 22 | Sierpień | 2201 | 12545 | Kurów | Kilińskiego 8 | LUB | 1 | 9
PLT01-00-222204 | 8 | Sierpień | 2204 | 12855 | Piotrków Trybunalski | ul. Sienkiewicza 19 | S | 1 | 11
PLT01-00-222294 | 16 | Sierpień | 2294 | 13009 | Łódź | ul. Aleksandrowska 58 | S | 1 | 10
PLT01-00-222314 | 8 | Sierpień | 2314 | 12542 | Lublin | ul. Jana Sawy 1A | LUB | 1 | 9
PLT01-00-222475 | 16 | Sierpień | 2475 | 12543 | Radymno | Lwowska 9 | T | 1 | 10
PLT01-00-222695 | 1 | Sierpień | 2695 | 12540 | Sokołów Małopolski | Lubelska 56 | T | 1 | 12 | 1
PLT01-00-222799 | 4 | Lipiec | 2799 | 7385 | Kazimierza Wielka | Kolejowa 27B | T | 1 | 10 | 1
PLT01-00-223017 | 27 | Marzec | 3017 | 5827 | Pabianice | ul. Piotra Skargi 78 | S | 1 | 11
PLT01-00-223030 | 21 | Marzec | 3030 | 5825 | Łódź | ul. Przędzalniana 124 | S | 1 | 11
PLT01-00-223091 | 1 | Sierpień | 3091 | 11995 | Rzeszów | Kwiatkowskiego 2A | T | 1 | 14
PLT01-00-223392 | 28 | Luty | 3392 | 4978 | Zamość | ul. Peowiaków | LUB | 1 | 11
PLT01-00-223503 | 11 | Lipiec | 3503 | 7388 | Kalisz | Podmiejska 32A | S | 1 | 11 | 1
PLT01-00-223536 | 21 | Marzec | 3536 | 5824 | Płońsk | ul. Rzemieślnicza | M | 1 | 11
PLT01-00-223829 | 14 | Kwiecień | 3829 | 7389 | Zamość | ul. Lipska 40A | LUB | 1 | 11
PLT01-00-223877 | 30 | Maj | 3877 | 10452 | Łódź | ul. Przybyszewskiego | S | 1 | 10 | 1
PLT01-00-224078 | 14 | Luty | 4078 | 4975 | Tarnów | Szkotnik | T | 1 | 11
PLT01-00-224297 | 25 | Lipiec | 4297 | 7387 | Łódź | ul. Kossaka 10 | S | 1 | 11
PLT01-00-224349 | 13 | Czerwiec | 4349 | 7376 | Rzeszów | Witolda | T | 1 | 13
PLT01-00-224380 | 4 | Kwiecień | 4380 | 7374 | Łomianki | ul. Warszawska 150 | M | 1 | 10
PLT01-00-224449 | 28 | Luty | 4449 | 4979 | Przemyśl | Lwowska 17A | T | 1 | 11
PLT01-00-224503 | 14 | Marzec | 4503 | 5540 | Brzeziny | Kielecka 29A | T | 1 | 11
PLT01-00-224507 | 18 | Lipiec | 4507 | 11636 | Pruchnik | Kańczudzka 45 | T | 1 | 11 | 1
PLT01-00-224517 | 27 | Marzec | 4517 | 5830 | Przedbórz | Trytwa 6 | S | 1 | 11
PLT01-00-224530 | 21 | Marzec | 4530 | 5773 | Jarosław | Spółdzielcza 3 | T | 1 | 11
PLT01-00-224545 | 28 | Marzec | 4545 | 7363 | Maszewo | ul. Lipnowska | M | 1 | 11
PLT01-00-224550 | 8 | Sierpień | 4550 | 12856 | Płock | ul. Czwartaków 9 | M | 1 | 10 | 1
PLT01-00-224613P | 31 | Październik | 4613 | 12549 | Błażowa | Armii Krajowej 39B | T | 1 | 12
PLT01-00-224625 | 1 | Sierpień | 4625 | 12541 | Miejsce Piastowe | Handlowa 4 | T | 1 | 12
PLT01-00-224638 | 25 | Lipiec | 4638 | 7391 | Konopnica | Szerokie 128 | LUB | 1 | 11
PLT01-00-224669 | 14 | Marzec | 4669 | 5821 | Mielec | Legionów 80 | T | 1 | 11
PLT01-00-224765 | 4 | Kwiecień | 4765 | 7393 | Grójec | ul. Armii Krajowej 50B | M | 1 | 10
PLT01-00-224766 | 8 | Sierpień | 4766 | 12858 | Radom | ul. Mireckiego 14-16 | M | 1 | 11
PLT01-00-224839 | 24 | Czerwiec | 4839 | 7394 | Ostrów Lubelski | Nowy Świat 1 | LUB | 1 | 13
PLT01-00-224864 | 4 | Kwiecień | 4864 | 5511 | Lublin | ul. Gęsia | LUB | 1 | 10
PLT01-00-224872 | 21 | Marzec | 4872 | 5823 | Piątek | ul. Stodolniana | M | 1 | 11
PLT01-00-224880 | 25 | Lipiec | 4880 | 12739 | Garwolin | Targowa 1 | M | 1 | 11 | 1
PLT01-00-224919 | 28 | Marzec | 4919 | 5822 | Łańcut | Kościuszki 19 | T | 1 | 11
PLT01-00-224940 | 20 | Czerwiec | 4940 | 7407 | Otwock | ul. Reymonta | M | 1 | 12
PLT01-00-224957 | 26 | Wrzesień | 4957 | 12553 | Rzeszów | Strażacka 27E | T | 1 | 0
PLT01-00-224991 | 30 | Maj | 4991 | 7408 | Siedlce | ul. Czackiego 4 | LUB | 1 | 10 | 1
PLT01-00-225183 | 12 | Wrzesień | 5183 | 12656 | Łaszczów | ul. Dworcowa 11 | LUB | 1 | 12
PLT01-00-225186 | 14 | Luty | 5186 | 4977 | Zwierzyniec | ul. Biłgorajska | LUB | 1 | 11
PLT01-00-225189 | 9 | Marzec | 5189 | 6377 | Sulejówek | ul. Nałkowskiej | M | 1 | 11
PLT01-00-225292 | 12 | Wrzesień | 5292 | 13590 | Lublin | ul. Lotnicza 5 | LUB | 1 | 0
PLT01-00-225315 | 2 | Czerwiec | 5315 | 7409 | Frampol | Biłgorajska 1F | LUB | 1 | 12 | 1
PLT01-00-225322 | 13 | Czerwiec | 5322 | 7414 | Odolanów | ul. Krotoszyńska 29 | S | 1 | 11 | 1
PLT01-00-225406 | 4 | Lipiec | 5406 | 11906 | Piotrków Trybunalski | ul. Dmowskiego 28 | S | 1 | 11
PLT01-00-226109 | 20 | Czerwiec | 6109 | 7703 | Biała Podlaska | ul. Janowska | LUB | 1 | 10 | 1
PLT01-00-226580 | 18 | Lipiec | 6580 | 11759 | Skarżysko Kamienna | Krakowska | M | 1 | 12 | 1
PLT01-00-226941 | 4 | Kwiecień | 6941 | 7422 | Garbatka Letnisko | ul. Kochanowskiego 3 | LUB | 1 | 6 |  | 2
PLT01-00-226972 | 23 | Sierpień | 6972 | 7543 | Rzeczniów | Rzeczniów 140B | LUB | 1 | 7 |  | 2
PLT01-00-227028 | 20 | Lipiec | 7028 | 7423 | Otfinów | DW973 | T | 1 | 7 |  | 2
PLT01-00-227055 | 12 | Kwiecień | 7055 | 7424 | Rakszawa | (puste) | T | 1 | 6 |  | 2
PLT01-00-227077 | 22 | Sierpień | 7077 | 12853 | Odrzywół | Warszawska | M | 1 | 6
PLT01-00-227093 | 5 | Wrzesień | 7093 | 13042 | Firlej | Cmentarna | LUB | 1 | 7
PLT01-00-227203 | 6 | Czerwiec | 7203 | 7426 | Wielopole Skrzyńskie | 445a | T | 1 | 10 | 1
PLT01-00-227206 | 20 | Czerwiec | 7206 | 7544 | Nowy Wiśnicz | Bocheńska | T | 1 | 10
PLT01-00-227308 | 21 | Luty | 7308 | 4987 | Kleszczów | Sportowa | S | 1 | 11
PLT01-00-227318 | 20 | Listopad | 7318 | 7545 | Markowa | (puste) | T | 1 | 12
PLT01-00-227390 | 3 | Październik | 7390 | 12817 | Stalowa Wola | ul. Przemysłowa | LUB | 1 | 10
PLT01-00-227422 | 13 | Czerwiec | 7422 | 7420 | Krosno | Podkarpacka 26 | T | 1 | 11 | 1
PLT01-00-227437 | 11 | Kwiecień | 7437 | 7546 | Tyszowce | Wielka | LUB | 1 | 11 |  | 2
PLT01-00-227453 | 6 | Czerwiec | 7453 | 7705 | Bychawa | ul. Sienkiewicza 94 | LUB | 1 | 11 | 1
PLT01-00-227460 | 27 (20.07) | Czerwiec | 7460 | 7706 | Płock | 1000 lecia MOSTY | M | 1 | 13
(puste) | 6 | Grudzień | 4164 | (puste) | Milejów | Partyzancka 11 | LUB | 1
(puste) | 12 | Grudzień | 3714 | (puste) | Lublin | Diamentowa 19I-H | LUB | 1 | 12
(puste) | (puste) | (puste) | 9 | (puste) | Akcja mieso | 16 lokalizacji | K+M | 1
(puste) | (puste) | (puste) | 2813 | (puste) | Kleczew | 11 Listopada | (puste) | 1
(puste) | (puste) | (puste) | 4605 | (puste) | Kraków | Kamieńskiego | K | 1
(puste) | (puste) | (puste) | 5312 | (puste) | Łódź | Piłsudzkiego | S | 1
(puste) | (puste) | (puste) | (puste) | (puste) | Dębowiec | (puste) | T
(puste) | (puste) | (puste) | (puste) | (puste) | (puste) | (puste) | (puste)
PLT01-00-227342 | 19 | Wrzesień | 7342 | 14693 | Klimontów | DK9 | T | 1 | 10
PLT01-00-224067 | 15 | Październik | 4067 | 14719 | Drohiczyn | Mieszka I 6 | LUB | 1 | 12
PLT01-00-221757 | 17 | Październik | 1757 | 14555 | Parczew | Wojska Polskiego 2 | LUB | 1 | 12
PLT01-00-222480 | 17 | Październik | 2480 | 14529 | Jedlicze | Sienkiewicza | T | 1 | 0
PLT01-00-225067 | 17 | Październik | 5067 | 14543 | Bobowa | Grunwaldzka 50 | T | 1 | 12
PLT01-00-227582 | 20 | Październik | 7582 | 14708 | Tarnów | Dąbrowskiego | T | 1 | 12
PLT01-00-223538 | 25 | Październik | 3538 | 14710 | Sokołów Podlaski | Kolejowa 1 | LUB | 1 | 12
PLT01-00-222967 | 9 | Listopad | 2967 | 14776 | Lublin | Ruciana | LUB | 1 | 12
PLT01-00-226973 | 20 | Listopad | 6973 | 14715 | Lipinki | (puste) | T | 1 | 6 |  | 2
PLT01-00-225707 | 20 | Listopad | 5707 | 14717 | Gorlice | Sienkiewicza | T | 1 | 12
PLT01-00-227253 | 20 | Listopad | 7253 | 14718 | Czudec | ul. Jasielska | T | 1 | 12
PLT01-00-227438 | 20 | Listopad | 7438 | (puste) | Jodłowa | (puste) | T | 1 | 12
PLT01-00-225671 | 20 | Listopad | 5671 | (puste) | Tarnów | ul. Braci Saków | T | 1 | 12
PLT01-00-227502 | 20 | Listopad | 7502 | (puste) | Tuchów | (puste) | T | 1 | 12
PLT01-00-227400 | 20 | Listopad | 7400 | (puste) | Tarnów | Lwowska | T | 1 | 12
PLT01-00-227516 | 20 | Listopad | 7516 | (puste) | Opatów | 1 Maja | LUB | 1 | 12
PLT01-00-227042 | 20 | Listopad | 7042 | (puste) | Janów Podlaski | Brzeska dz. Nr 905 | LUB | 1 | 6
PLT01-00-227057 | 21 | Listopad | 7057 | (puste) | Mordy | (puste) | LUB | 1 | 6
PLT01-00-227495 | 21 | Listopad | 7495 | (puste) | Stasin | (puste) | LUB | 1 | 12
PLT01-00-227504 | 21 | Listopad | 7504 | (puste) | Lublin | Głuska | LUB | 1 | 12
PLT01-00-224633 | 21 | Listopad | 4633 | (puste) | Lublin | Zemborzycka | LUB | 1 | 12
PLT01-00-225303 | 21 | Listopad | 5303 | (puste) | Wierzchosławice | 871 | T | 1 | 12
PLT01-00-225450 | 5 | Grudzień | 5450 | (puste) | Czchów | Krakowska 24 | T | 1 | 12
PLT01-00-227578 | 5 | Grudzień | 7578 | (puste) | Mielec | Żeromskiego 15 | T | 1 | 12
Suma końcowa | [7 empty] | 118 | 1158 | 24 | 18

## Arkusz2
09-12 | 4m
1. il sklepów do wyk
2. typ sklepów
3. Zapotrzebowanie na mat. i urządzenia |  | PLAN - il potrzebujemy | Il zamowiono | Czy i kiedy należy zamowic kolejne
a. Regaly chlodncze
b. Agregaty
c. Gascoolers
lista mat podst & dodatkowa

## Arkusz1
Nr SAP | Start montażu - dostawa listy zmiennej i mebli | Miesiac montażu | Stan | Miasto dostawy | Ulica dostawy | Nr sklepu | Region | Data otwarcia sklepu
PLT01-00-225406 | 4 | Lipiec | remont | Piotrków Trybunalski | ul. Dmowskiego 28 | 5406 | S | 2022-07-14
PLT01-00-222799 | 4 | Lipiec | remont | Kazimierza Wielka | Kolejowa 27B | 2799 | T | 2022-07-14
PLT01-00-223503 | 11 | Lipiec | remont | Kalisz | Podmiejska 32A | 3503 | S | 2022-07-21
PLT01-00-226580 | 11 | Lipiec | nowy | Skarżysko Kamienna | Krakowska | 6580 | M | 2022-08-18
PLT01-00-221243 | 18 | Lipiec | remont | Mielec | Drzewieckiego 1 | 1243 | T | 2022-07-28
PLT01-00-224507 | 18 | Lipiec | remont | Pruchnik | Kańczudzka 45 | 4507 | T | 2022-07-28
PLT01-00-227028 | 20 | Lipiec | EF nowy | Otfinów | DW973 | 7028 | T | 2022-07-28
PLT01-00-221472 | 24 | Lipiec | remont | Jarosław | Krakowska 32 | 1472 | T | 2022-08-03
PLT01-00-224297 | 25 | Lipiec | remont | Łódź | ul. Kossaka 10 | 4297 | S | 2022-08-04
PLT01-00-224638 | 25 | Lipiec | remont | Konopnica | Szerokie 128 | 4638 | LUB | 2022-08-04
| 25 | Lipiec | remont | Garwolin | Targowa | 4880 | M | 2022-08-18
Number | MPK | Store | Region | Protokół odbioru | Wycena powykonawcza wysłana | PO | StoreOpeningDate
PO22/09449 | 3829 | Zamosc (ul. Lipska 40A) | Lubartów | + | + | + | 2022-04-23
PO22/13154 | 4991 | Siedlce (ul. Czackiego 4) | Lubartów | + | + | - | 2022-06-06
PO22/15039 | 3877 | Lódz (ul. Przybyszewskiego 28) | Sieradz | + | + | - | 2022-06-09
PO22/13155 | 5315 | Frampol (ul. Bilgorajska 1F) | Lubartów | + | + | - | 2022-06-13
PO22/15925 | 7453 | Bychawa (Sienkiewicza 94) | Lubartów | + | - | - | 2022-06-13
PO22/14514 | 7422 | Krosno (Podkarpacka 26) | Wojnicz | + | - | - | 2022-06-23
PO22/14548 | 4349 | Rzeszów (ul. Witolda 8) | Wojnicz | + | - | - | 2022-06-29
PO22/13048 | 4940 | Otwock (ul. Reymonta 43) | Mszczonów | + | - | - | 2022-06-30
PO22/13480 | 6109 | Biala Podlaska (Janowska) | Lubartów | + | - | - | 2022-06-30
PO22/14481 | 7206 | Nowy Wisnicz (Bochenska) | Wojnicz | + | - | - | 2022-06-30
PO22/14519 | 7203 | Wielopole Skrzynskie | Wojnicz | + | - | - | 2022-06-30